## SAPAct-OUM
Fases |  | SAP Activate
|  | Preparar (Prepare) | Explorar (Explore) | Realizar (Realice) | Desplegar (Deploy) | Ejecutar (Run)
Oracle Unified Method (OUM) | Comienzo (Inception) | • Definir las metas del proyecto y un alcance a alto nivel • Identificar los principales riesgos. • Reunir y preparar el equipo del proyecto • Establecer el entorno del proyecto | • Definir estrategia de pruebas • Definir estrategia de comunicación • Definir estrategia de entrenamiento • Definir historias de usuario • Preparar el entorno del proyecto
| Elaboración (Elaboration) |  | • Refinar los requerimientos de negocio • Obtener entendimiento detallado de los procesos de negocio • Definir el diseño de la solución funcional | • Completar el documento de procesos de negocio • Identificar las decisiones de configuración claves • Preparar plan de migración preliminar • Preparar planes de pruebas
| Construcción (Construction) |  |  | • Configurar el sistema basandose en los requerimientos • Implementar la solución en el entorno de desarrollo • Probar la solución • Realizar entrenamiento de usuarios • Desarrollar documentación de soporte
| Transición (Transition) |  |  | • Pruebas de aceptación de usuario • Preparar el entorno de producción • Carga de datos maestros de prueba • Pruebas de desempeño • Establecer procesos de soporte | • Realizar pruebas • Realizar la migración • Configurar el entorno de producción • Completar el entrenamiento de usuarios • Desplegar el sistema en producción
| Producción (Production) |  |  |  | Soporte de producción después de la puesta en marcha | • Mantener operación continua del sistema • Dar soporte al sistema
| Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | • Identificar y documentar los objetivos necesidades y expectativas del cliente con el proyecto • Definir el plan de proyecto • Establecer infraestructura del proyecto • Establecer mecanismos de gestión y control del proyecto • Asegurar el patrocinio
| Ejecución y control del proyecto (Project Execution and Control) |  | Establecer gestión del proyecto Seguimiento y reporte de la entrega de valor | Seguimiento y reporte de la entrega de valor | Realizar el seguimiento
| Cierre del proyecto (Project Closure) | Cierre de fase y aceptación de resultados | Cierre de fase y aceptación de resultados | Cierre de fase y aceptación de resultados | Cierre de fase y aceptación de resultados
Note on C2: El proyecto es iniciado y planeado, incluyendo planes de calidad y riesgo. El propósito es proporcionar la preparación y planeación inicial para el proyecto. En esta fase el proyecto es iniciado y los planes son finalizados, el equipo de proyecto es asignado. • Definir las metas del proyecto, un alcance a alto nivel y el plan de proyecto. • Identificar y cuantificar los objetivos de valor de negocio. • Asegurar el patrocinio. • Establecer los estándares del proyecto, organización y gobernabilidad. • Definir y asegurar la aprobación de la estrategia de implantación/actualización. • Definir roles y responsabilidades para el equipo del proyecto. • Validar los objetivos del proyecto. • Establecer los mecanismos de gestión de proyecto, seguimiento y reporte para la entrega de valor. • Desarrollar una estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto y empezar el entrenamiento del equipo. • Documentar todas las actividades de iniciación en el Project chárter. • Establecer el entorno del proyecto, infraestructura y sistemas TI incluyendo SAP Solution Manager. • Prepararse para la fase Explorar.
Note on D2: El equipo del cliente explora las funcionalidades de la solución SAP, mientras el integrador del sistema explora el negocio del cliente, juntos realizan talleres de ajuste/diferencias para identificar las configuraciones y extensiones que más se ajustan a los requerimientos del cliente. • Preparar, organizar y realizar talleres de validación de la solución. • Refinar los requerimientos de negocio • Identificar los datos maestros y requerimientos organizacionales. • Confirmar los procesos de negocio a futuro. • Definir el diseño de la solución funcional, incluyendo un análisis de gap en talleres de diseño de la solución. • Obtener información del usuario final, analizando las necesidades de aprendizaje, y desarrollando una estrategia de despliegue de aprendizaje. • Establecer gestión del proyecto, seguimiento y reporte de la entrega de valor.
Note on E2: Se configura y extiende el sistema, basándose en los requerimientos priorizados que fueron capturados en la fase anterior, tanto la configuración como la construcción se hacen en ciclos cortos e iterativos, con validación continua y retroalimentación del negocio. El propósito es usar una serie de iteraciones para construir y probar incrementalmente un entorno de negocio y sistema integrado que se base en los escenarios de negocio y requerimientos de proceso identificados en fases anteriores. Los datos son cargados, las actividades de adopción ocurren y las operaciones son planeadas. El equipo del proyecto utiliza una serie de iteraciones incrementales para configurar, probar, confirmar y documentar la solución completa y crear programas de conversión de datos de legado. El equipo del proyecto trabaja activamente con representantes del negocio para asegurar que existe un buen ajuste entre la solución construida y los requerimientos de la pila. El equipo del proyecto documenta las decisiones de configuración y también todo el desarrollo incluyendo interfaces, puntos de integración, programas de conversión de datos, reportes, y cualquier mejora requerida. Una vez se completan estas actividades para una entrega en particular y que el equipo ha obtenido aprobación del negocio, ellos hacen que la entrega quede disponible en el entorno de producción. • Establecer el panorama de la solución. • Implementar la solución en el entorno de desarrollo usando iteraciones incrementales con un tiempo definido. • Configurar el entorno de producción • Preparar los datos para migración y almacenamiento de datos. • Realiza pruebas de desempeño • Realizar entrenamiento del equipo del proyecto y usuarios clave. • Terminar los materiales de entrenamiento para usuarios finales y documentación. • Seguir y reportar la entrega de valor.
Note on F2: Se realizan las preparaciones finales para ayudar a asegurar que el sistema, datos y usuarios están listos para pasar al entorno de producción. Para cada una de estas fases SAP presenta los entregables y tareas necesarias para completarlas. El propósito es configurar el entorno de producción, confirmar la preparación de la organización cliente y cambiar las operaciones de negocio al nuevo sistema. • Resolver todos los problemas: ○ Realizar pruebas de sistema ○ Verificar que la gestión del sistema esté en su lugar. ○ Proceder con actividades de migración, incluyendo la migración de datos. • Ejecutar planes de transición y migración incluyendo planes de gestión del cambio organizacional. • Completar todo el cronograma de entrenamiento de usuario. • Identificar y documentar todos los problemas encontrados en la transición a la nueva solución. • Monitorear los resultados de los procesos de negocio y el entorno de producción. • Establecer un centro de soporte que proporcione: ○ Procesos de soporte de producción ○ Procesos de monitoreo de negocios excepcional ○ Soporte técnico extraordinario ○ Mejoras al sistema • Realizar seguimiento y reportar el valor entregado.
Note on G2: Optimizar y automatizar la operatividad de la solución. Esta es la habilidad de mantener a los sistemas TI en una condición de funcionamiento y operación, garantizando la disponibilidad de los sistemas y los niveles de disponibilidad requeridos para soportar la ejecución de las operaciones de negocio de la empresa.
Note on B3: Tiene como objetivo principal que todos los interesados del proyecto tengan un claro entendimiento de los objetivos del proyecto. El alcance, los requerimientos de alto nivel y los riesgos significativos deben ser entendidos. Se realiza el kick off del proyecto, revisar la dirección estratégica del negocio y confirmar, documentar, y priorizar los requerimientos de alto nivel del proyecto. También sirve para iniciar reunir e integrar el equipo del proyecto y desarrollar el plan de proyecto inicial. Los objetivos de negocio, metas, y el alcance del proyecto son definidos y la viabilidad del proyecto es establecida durante actividades de recolección de requerimientos, lo cual produce modelos de negocio a alto nivel. Mientras los requerimientos son definidos, también son priorizados en relación a sus beneficios de negocio. Los riesgos y las actividades de mitigación son definidos. Se desarrolla un plan de trabajo para la iteración para definir detalles del trabajo que se realizará en la primera iteración de la fase de elaboración. Confirmar los objetivos del negocio, obtener un claro entendimiento de los beneficios del negocio que se deben alcanzar con el proyecto. Definir, documentar, priorizar y llegar a un acuerdo con respecto a los requerimientos de negocio de alto nivel del proyecto. Confirmar el alcance del proyecto: identificar claramente el alcance del proyecto, y si es posible, dividir y priorizar el trabajo que está en el alcance. Confirmar las metas del proyecto con todos los interesados del proyecto. Definir los riesgos, identificar los principales riesgos, priorizarlos e identificar estrategias de mitigación. Estimar costos y planear, preparar y comunicar el cronograma y costo estimado para las fases siguientes. Reunir y preparar el equipo del proyecto: identificar el equipo del proyecto. Identificar los usuarios apropiados y calificados que estarán involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Educar a todos los interesados en el proyecto en la estrategia OUM y explicar el impacto organizacional de elegir este enfoque, así como también sus respectivos roles y responsabilidades en el proyecto. Empezar a formar un equipo de proyecto integrado, de profesionales IT y usuarios representantes.
Note on B4: Desarrollar los requerimientos detallados, dividir la solución, crear los prototipos necesarios y una referencia de la arquitectura del sistema para tener una base estable para el esfuerzo en diseño e implementación de la fase de construcción. La estabilidad de la arquitectura es evaluada a través de uno o más prototipos arquitecturales. Se verifica el entendimiento que tiene el equipo de desarrollo de los requerimientos de negocio del cliente, esto para reducir el riesgo en el desarrollo. Objetivos: Identificar y validar la arquitectura: refinar los requerimientos de negocio y analizar los requerimientos y formularlos en un formato apropiado. Obtener un entendimiento detallado de los procesos de negocio y casos de uso definidos para el proyecto. Asegurarse de que la mayoría de los requerimientos sean analizados para revelar los posibles efectos en la arquitectura. Identificar las decisiones de configuración claves, definir y documentar toda la información de configuración que se utilizará en la configuración de la aplicación estándar, así como los entornos de las otras aplicaciones establecidas para desarrollo, pruebas y documentación. Estimar costo y planear, recalcular el estimado para tomar en cuenta la información adquirida en las dos primeras fases. Preparar un entorno de proyecto: preparar todos los entornos necesarios para dar soporte al proyecto. Mitigar riesgos: mitigar los riesgos críticos e investigar otros riesgos significativos. Crear un plan de mitigación de ser necesario.
Note on B5: Llevar la solución desde los requerimientos detallados, a través de la configuración de la funcionalidad de un paquete estándar, desarrollo y pruebas de componentes personalizados e integración hasta un sistema que está listo para un primer lanzamiento a producción. En resumen, completar el desarrollo del sistema, validar que todos los componentes encajen y preparar el sistema para las pruebas de aceptación y el despliegue. Se aclaran los requerimientos restantes y se completa el desarrollo del sistema, basándose en la arquitectura de referencia. Se realiza mayor énfasis en la gestión de recursos y control de las operaciones para optimizar costos, horarios y calidad. Después de un número de iteraciones el sistema es completado. Se realizan actualizaciones a los modelos, los requerimientos son refinados progresivamente. Para cada iteración cada desarrollador trabajo en un conjunto dado de casos de usos priorizados y basándose en estos desarrolla una unidad de prueba de componentes siguiendo el orden de prioridades. Los usuarios validan y refinan los requerimientos y proporcionan priorización para los nuevos cambios. Objetivos Preparar el sistema para pruebas de aceptación y despliegue. Desarrollar documentación de soporte Preparar los usuarios para transición, empezar a entrenarlos en la funcionalidad del nuevo sistema Estimar costo y planear, recalcular el estimado para tomar en cuenta la información adquirida en las fases anteriores.
Note on B6: El objetivo es tomar la solución completa desde la instalación en el sistema de producción hacia las pruebas de aceptación y hasta la el despliegue de la aplicación en el ambiente real, y lista para el negocio. Validar que el sistema es probado sistemáticamente y está disponible para usuarios finales. Durante esta fase el nuevo sistema es aceptado por la organización cliente, la organización está lista para el nuevo sistema y el sistema es puesto en producción y si el nuevo sistema reemplaza a uno anterior, entonces se realiza la migración. Puede involucrar varias iteraciones, e incluye probar el nuevo sistema para preparar el lanzamiento, y hacer ajustes basándose en la retroalimentación del usuario. Objetivos Preparar los usuarios para producción. Implementar infraestructura de soporte en producción Desplegar el sistema en producción Obtener aceptación por parte del patrocinador del proyecto
Note on B7: Operar el nuevo sistema desarrollado, evaluar el éxito del sistema, y monitorearlo. Esto incluye monitorear el sistema y actuar apropiadamente para mantener una operación continua, medir el desempeño del sistema, operar y mantener sistemas de soporte, responder a solicitudes de ayuda y reportes de error de los usuarios y gestionar los procesos de control del cambio para que los defectos y nuevas características puedan ser priorizadas y asignadas a futuros lanzamientos e incluirlas en un plan para futuras mejoras del sistema, así como determinar, desarrollar e implantar las actualizaciones requeridas. Objetivos Obtener la firma de la dirección para realizar la entrega. Resolver problemas operacionales críticos Planear mejoras futuras
Note on B8: Proporciona indicaciones claras para producir un producto o servicio que entregue los beneficios identificados o propuetos por el cliente. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto los recursos son asignados para alcanzar los objetivos especificos, satisfacer las necesidades y fijar las expectativas a través de un enfoque organizado. Una salida principal de esta fase es el plan de gestión del proyecto, que proporciona los objetivos necesarios, estrategias, planes, métodos, herramientas, recursos y procedimientos para alcanzar los beneficios esperadoso. Se debe establecer un foro para compartir el estado del proyecto, riesgos y problemas con el cliente para obtener retroalimentación. Los objetivos de la fase son: • Los objetivos, necesidades y expectativas del cliente relacionadas con el proyecto son documentadas, controladas. • Los planes del proyecto, productos de trabajo y tareas se mantienen consistentes con los objetivos acordados con el cliente, necesidades y expectativas relacionadas con el proyecto. • Los estimados del proyecto son documentados para usarlos en la planeación y ejecución del proyecto. • Las partes afectadas acuerdan su compromiso con el proyecto. • Se planean las tareas de aseguramiento de la calidad • Se planean las tareas de gestión de la configuración • Se establece la infraestructura del proyecto • Los criterios y procedimiento de aceptación son documentados y acordados entre las partes • El ciclo de control del proyecto es documentado y acordado entre las partes • Se prepara el entrenamiento del proyecto y la orientación del proyecto • Se obtiene la aprobación de los patrocinadores para continuar
Note on B9: El propósito es proporcionar la visibilidad adecuada en el progreso actual para que la gerencia pueda tomar acciones efectivas cuando el desempeño del proyecto se desvía significativamente de los planes del proyecto. Incluye el seguimiento y revisión de los logros del proyecto y resultados contra el diccionario de la WBS, estimados del proyecto, cronograma, plan de recursos y presupuesto de costo, y ajustar esos planes basandose en los logros y resultados reales. Los objetivos de esta fase son: • Rastrear el desempeño del proyecto contra el plan del proyecto • Monitorear y controlar el trabajo del proyecto al tomar acciones correctivas y gestionar el cierre cuando los resultados y desempeño se desvían significativamente del plan del proyecto. • Comunicar todos los cambios a los compromisos del proyecto documentarlos y obtener aprobación de las partes afectadas. • Mantener comunicación constante con todas las partes • Rastrear los resultados reales y desempeño de los subcontratistas contra sus compromisos (cuando un subcontratista es usado) • Verificar la adherencia de los productos de trabajo y las tareas a los estándares aplicables, procedimientos, y requerimientos. • Informar de las tareas y resultados de aseguramiento de la calidad a las partes afectadas. • Realizar gestión de la configuración en los productos de trabajo identificados. • Gestionar y controlar los cambios de los productos de trabajo identificados. • Comunicar el estado y contenido de las lineas base del proyecto a todas las partes afectadas. • Proporcionar los mecanismos para que el equipo del proyecto funcione de forma proactiva • Anticipar los posibles riesgos y problemas para el proyecto y tomar las medidas preventivas para contenerlos • Promover y emplear constantemente las políticas, estándares y procedimientos para la captura y reutilización del capital intelectual del proyecto.
Note on B10: El propósito es asegurar que los productos de trabajo del proyecto estén alineados con las expectativas del cliente, ganar aceptación final y cerrar el proyecto. El equipo también debe revisar los productos de trabajo del proyecto para ejemplos de prácticas guía. Estos documentos deben estar seguros para reuilización, recolección y retención de datos empíricos. Existen dos tipos de actividades de cierre en Gestión: Cierre adminstrativo: los pasos mecánicos y analíticos asociados con las actividades de cierre asociadas con la conclusión de una fase o proyecto. Estos pasos son de tipo administrativo, de organización y de diagnóstico y están destinados a servir como vehículo para llevar a buen término todos los aspectos de las operaciones del proyecto. Las tareas asociadas con el cierre administrativo son: • Completar las listas de chequeo de cierre • Completar la documentación de conclusión propia • Archivar toda la documentación del proyecto • Revisar los productos de trabajo final con los interesados del proyecto • Completar el documento de lecciones aprendidas y sesiones de revisión • Completar los reportes de aceptación del proyecto • Cierre o transición de todas las cuestiones pendientes • Cierre o transición de todos los riesgos pendientes Cierre contractual: es clasificado como los pasos obligatorios asociados con la completitud de los requerimientos contractuales. Los cierres contractuales pueden ser con proveedores externoso internos a través de acuerdos de nivel de servicio. Las tareas típicas asociadas con procedimientos de cierre contractual son: • Revisar todas las obligaciones contractuales. • Asegurar la conclusión de todas las obligaciones contractuales • Asegurar el pago de facturas finales • Obtener aceptación escrita del cliente • Aprender las formas de mejorar la satisfacción del cliente y el número de referencias del cliente Los objetivos de la fase son: • Asegurar que los requerimientos de negocio y expectativas han sido alineadas a las expectativas del cliente • Registrar todos los datos del proyecto y métricas así como las lecciones aprendidas del proyecto. • Obtener la aceptación formal del proyecto por parte del cliente • Pagar todas las facturas de oracle • Cerrar el proyecto con un plan de salida • Liberar el personal y recursos físicos • Ganar aceptación del cliente de todos los productos de trabajo • Cerrar el acuerdo contractual, si hay alguno, con el cliente • Entregar los productos de trabajo y entornos del proyecto al equipo de soporte • Documentar y archivar los resultados del proyecto en la consultoría

## SAPAct-TOTVS
Fases |  | SAP Activate
|  | Preparar (Prepare) | Explorar (Explore) | Realizar (Realice) | Desplegar (Deploy) | Ejecutar (Run)
TOTVS | Iniciación | • Alineación de expectativas con el cliente • Definición del equipo • Reunión de apertura del proyecto
| Planificación | • Definir el plan del proyecto • Evaluar premisas de capacitación - desarrollar estrategia de entrenamiento | * Modelado de procesos
| Ejecución |  |  | * Parametrización y registro • Capacitación de usuarios finales | * Definición del ambiente de producción • Ejecución del plan de cambios * Acompañamiento
| Cierre | Cierre de fase y aceptación de entregables | Cierre de fase y aceptación de entregables | Cierre de fase y aceptación de entregables | Cierre de fase y aceptación de entregables
| Monitoreo y Control | Ejecución monitoreo y control de resultados | Ejecución monitoreo y control de resultados | Ejecución monitoreo y control de resultados | Ejecución monitoreo y control de resultados
* = Involucra todas las tareas de la actividad
Note on C2: El proyecto es iniciado y planeado, incluyendo planes de calidad y riesgo. El propósito es proporcionar la preparación y planeación inicial para el proyecto. En esta fase el proyecto es iniciado y los planes son finalizados, el equipo de proyecto es asignado. • Definir las metas del proyecto, un alcance a alto nivel y el plan de proyecto. • Identificar y cuantificar los objetivos de valor de negocio. • Asegurar el patrocinio. • Establecer los estándares del proyecto, organización y gobernabilidad. • Definir y asegurar la aprobación de la estrategia de implantación/actualización. • Definir roles y responsabilidades para el equipo del proyecto. • Validar los objetivos del proyecto. • Establecer los mecanismos de gestión de proyecto, seguimiento y reporte para la entrega de valor. • Desarrollar una estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto y empezar el entrenamiento del equipo. • Documentar todas las actividades de iniciación en el Project chárter. • Establecer el entorno del proyecto, infraestructura y sistemas TI incluyendo SAP Solution Manager. • Prepararse para la fase Explorar.
Note on D2: El equipo del cliente explora las funcionalidades de la solución SAP, mientras el integrador del sistema explora el negocio del cliente, juntos realizan talleres de ajuste/diferencias para identificar las configuraciones y extensiones que más se ajustan a los requerimientos del cliente. • Preparar, organizar y realizar talleres de validación de la solución. • Refinar los requerimientos de negocio • Identificar los datos maestros y requerimientos organizacionales. • Confirmar los procesos de negocio a futuro. • Definir el diseño de la solución funcional, incluyendo un análisis de gap en talleres de diseño de la solución. • Obtener información del usuario final, analizando las necesidades de aprendizaje, y desarrollando una estrategia de despliegue de aprendizaje. • Establecer gestión del proyecto, seguimiento y reporte de la entrega de valor.
Note on E2: Se configura y extiende el sistema, basándose en los requerimientos priorizados que fueron capturados en la fase anterior, tanto la configuración como la construcción se hacen en ciclos cortos e iterativos, con validación continua y retroalimentación del negocio. El propósito es usar una serie de iteraciones para construir y probar incrementalmente un entorno de negocio y sistema integrado que se base en los escenarios de negocio y requerimientos de proceso identificados en fases anteriores. Los datos son cargados, las actividades de adopción ocurren y las operaciones son planeadas. El equipo del proyecto utiliza una serie de iteraciones incrementales para configurar, probar, confirmar y documentar la solución completa y crear programas de conversión de datos de legado. El equipo del proyecto trabaja activamente con representantes del negocio para asegurar que existe un buen ajuste entre la solución construida y los requerimientos de la pila. El equipo del proyecto documenta las decisiones de configuración y también todo el desarrollo incluyendo interfaces, puntos de integración, programas de conversión de datos, reportes, y cualquier mejora requerida. Una vez se completan estas actividades para una entrega en particular y que el equipo ha obtenido aprobación del negocio, ellos hacen que la entrega quede disponible en el entorno de producción. • Establecer el panorama de la solución. • Implementar la solución en el entorno de desarrollo usando iteraciones incrementales con un tiempo definido. • Configurar el entorno de producción • Preparar los datos para migración y almacenamiento de datos. • Realiza pruebas de desempeño • Realizar entrenamiento del esquipo del proyecto y usuarios clave. • Terminar los materiales de entrenamiento para usuarios finales y documentación. • Seguir y reportar la entrega de valor.
Note on F2: Se realizan las preparaciones finales para ayudar a asegurar que el sistema, datos y usuarios están listos para pasar al entorno de producción. Para cada una de estas fases SAP presenta los entregables y tareas necesarias para completarlas. El propósito es configurar el entorno de producción, confirmar la preparación de la organización cliente y cambiar las operaciones de negocio al nuevo sistema. • Resolver todos los problemas: ○ Realizar pruebas de sistema ○ Verificar que la gestión del sistema esté en su lugar. ○ Proceder con actividades de migración, incluyendo la migración de datos. • Ejecutar planes de transición y migración incluyendo planes de gestión del cambio organizacional. • Completar todo el cronograma de entrenamiento de usuario. • Identificar y documentar todos los problemas encontrados en la transición a la nueva solución. • Monitorear los resultados de los procesos de negocio y el entorno de producción. • Establecer un centro de soporte que proporcione: ○ Procesos de soporte de producción ○ Procesos de monitoreo de negocios excepcional ○ Soporte técnico extraordinario ○ Mejoras al sistema • Realizar seguimiento y reportar el valor entregado.
Note on G2: Optimizar y automatizar la operatividad de la solución. Esta es la habilidad de mantener a los sistemas TI en una condición de funcionamiento y operación, garantizando la disponibilidad de los sistemas y los niveles de disponibilidad requeridos para soportar la ejecución de las operaciones de negocio de la empresa.
Note on B3: Es necesario tener conocimiento de la situación del cliente, visión, objetivos, metas y necesidades. Reconocimiento de la entrada del proyecto: comunicar al área de Servicios sobre la entrada del proyecto y la demanda de recursos que el proyecto va a exigir del área. Obtener, en el área Comercial, todas as bases del contrato firmado con el cliente. Involucra (1) inclusión del proyecto y (2) reunión de transición comercial. Alineación del proyecto: contextualizar informaciones, expectativas y conceptos de gestión de proyectos con el cliente para iniciar los trabajos de forma alineada y sin desvíos. Involucra (1) alineación de expectativas con el cliente, (2) presentación de gestión de proyectos, (3) definición del equipo y recursos del proyecto, (4) reunión de apertura del proyecto y (5) verificación de estructura/sizing.
Note on B4: o Desarrollo de los planes del proyecto: refinar los objetivos y planificar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Involucra (1) planificación de la capacitación, (2) elaboración del plan de proyecto, (3) alcance, (4) tiempo, (5) costo, (6) calidad, (7) recursos humanos, (8) comunicación, (9) riesgos, (10) adquisiciones, (11) integraciones. o Modelado de los procesos: analizar la información del cliente, los procesos de negocio involucrados y revisar y ajustar los planes realizados, ajustar el cronograma. Suministra la base de apoyo a todos los involucrados, para conocer los procesos del cliente durante la realización del prototipo. Involucra (1) evaluación, (2) documentación, (3) evaluar adherencia del proceso en el sistema, (4) validación y aprobación. o Planificación de la gestión de cambios: involucra (1) planificar el equipo GM y comunicación interna, (2) mapear los stakeholders, (3) evaluar las premisas de comunicación, (4) evaluar las premisas de capacitación, (5) definir estrategia de gestión del cambio, (5) identificar los impactos de la organización. o Planificación de la gestión de la integración: planificar y coordinar la ejecución de las actividades de conversión de datos, interfaces y pruebas (tests). Involucra (1) definir estrategia de conversión, (2) definir estrategia de interface, (3) definir estrategia de prueba, (4) inventariar objetos de conversión de saneamiento y (5) especificar interfaces y conversiones. o Homologación de la planificación: involucra (1) presentación interna del proyecto, (2) validación del plan con el cliente, (3) reunión de validación del plan.
Note on B5: Se realiza la instalación, parametrización y capacitación para uso del producto y también las actividades de prototipos de los procesos de la empresa. o Parametrización y registros: Involucra (1) instalación de los productos, (2) parametrización del sistema, (3) desarrollo de específicos y personalizaciones, (4) capacitación, (5) puesta a disposición de específicos/personalizaciones, (6) validación de la parametrización y capacitación. o Prototipos: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido .Involucra (1) ambiente de prototipo, (2) puesta a disposición de específicos, (3) documentos a ser prototipados, (4) prototipo aislado independiente, (5) revisión del prototipo aislado independiente, (6) prototipo integrado, (7) validación de los prototipos. o Definición del ambiente de producción: es garantizar la armoniosa transición del software del entorno de pruebas (tests) y simulaciones al entorno de producción, dejándolo a disposición para sus usuarios finales. Involucra (1) validar accesos y capacitación de usuarios finales, (2) ejecución del plan de cambios, (3) decisión del cambio. o Acompañamiento: involucra (1) acompañamiento en las actividades iniciales, (2) acompañamiento primeros cierres.
Note on B6: Se formaliza la entrega del proyecto, con la aceptación del cliente. Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Involucra (1) cierre interno del proyecto, (2) cierre con el cliente y (3) transición del proyecto.
Note on B7: Involucra (1) controlar cronograma, (2) controlar costos, (3) controlar calidad, (4) gestión del equipo de proyectos, (5) gestión de las partes interesadas, (6) controlar el desempeño del proyecto, (7) verificar y controlar el alcance, (8) realizar control integrado de cambios, (9) monitoreo y control de riesgos, (9) administrar contratos.

## TOTVS-OUM
Fases |  | Oracle Unified Method (OUM)
|  | Comienzo (Inception) | Elaboración (Elaboration) | Construcción (Construction) | Transición (Transition) | Producción (Production) | Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | Ejecución y control del proyecto (Project Execution and Control) | Cierre del proyecto (Project Closure)
TOTVS | Iniciación | Alineación del proyecto • Alineación de las expectativas con el cliente • Definición del equipo y recursos del proyecto • Reunión de apertura del proyecto |  |  |  |  | • Alineación de las expectativas con el cliente • Definición del equipo y recursos del proyecto • Reunión de apertura del proyecto • Definir infraestructura del proyecto
| Planificación |  | * Modelado de los procesos. * Planificación de la gestión de la integracion. | * Planificación de la gestión de la integración |  |  | • Desarrollo de los planes del proyecto • Plan de gestión del proyecto • Validar el plan
| Ejecución |  | * Prototipos Preparar el entorno de desarrollo Ejecutar pruebas Parametrización del sistema Desarrollar y probar componentes de conversión | * Parametrización y registros - Capacitación | *Definición de ambiente de producción * Acompañamiento
| Cierre | [7 empty] | • Cierre interno del proyecto • Cierre con el cliente
| Monitoreo y Control |  | Gestión de partes interesadas Control de desempeño del proyecto | Gestión de partes interesadas Control de desempeño del proyecto | Gestión de partes interesadas Control de desempeño del proyecto |  |  | • Control del desempeño del proyecto • Gestión de partes interesadas • Realizar control integrado de cambios • Controlar costo • Controlar calidad • Controlar alcance • Monitoreo y control de riesgos
* = Involucra todas las tareas de la actividad
Note on C2: Tiene como objetivo principal que todos los interesados del proyecto tengan un claro entendimiento de los objetivos del proyecto. El alcance, los requerimientos de alto nivel y los riesgos significativos deben ser entendidos. Se realiza el kick off del proyecto, revisar la dirección estratégica del negocio y confirmar, documentar, y priorizar los requerimientos de alto nivel del proyecto. También sirve para iniciar reunir e integrar el equipo del proyecto y desarrollar el plan de proyecto inicial. Los objetivos de negocio, metas, y el alcance del proyecto son definidos y la viabilidad del proyecto es establecida durante actividades de recolección de requerimientos, lo cual produce modelos de negocio a alto nivel. Mientras los requerimientos son definidos, también son priorizados en relación a sus beneficios de negocio. Los riesgos y las actividades de mitigación son definidos. Se desarrolla un plan de trabajo para la iteración para definir detalles del trabajo que se realizará en la primera iteración de la fase de elaboración. Confirmar los objetivos del negocio, obtener un claro entendimiento de los beneficios del negocio que se deben alcanzar con el proyecto. Definir, documentar, priorizar y llegar a un acuerdo con respecto a los requerimientos de negocio de alto nivel del proyecto. Confirmar el alcance del proyecto: identificar claramente el alcance del proyecto, y si es posible, dividir y priorizar el trabajo que está en el alcance. Confirmar las metas del proyecto con todos los interesados del proyecto. Definir los riesgos, identificar los principales riesgos, priorizarlos e identificar estrategias de mitigación. Estimar costos y planear, preparar y comunicar el cronograma y costo estimado para las fases siguientes. Reunir y preparar el equipo del proyecto: identificar el equipo del proyecto. Identificar los usuarios apropiados y calificados que estarán involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Educar a todos los interesados en el proyecto en la estrategia OUM y explicar el impacto organizacional de elegir este enfoque, así como también sus respectivos roles y responsabilidades en el proyecto. Empezar a formar un equipo de proyecto integrado, de profesionales IT y usuarios representantes.
Note on D2: Desarrollar los requerimientos detallados, dividir la solución, crear los prototipos necesarios y una referencia de la arquitectura del sistema para tener una base estable para el esfuerzo en diseño e implementación de la fase de construcción. La estabilidad de la arquitectura es evaluada a través de uno o más prototipos arquitecturales. Se verifica el entendimiento que tiene el equipo de desarrollo de los requerimientos de negocio del cliente, esto para reducir el riesgo en el desarrollo. Objetivos: Identificar y validar la arquitectura: refinar los requerimientos de negocio y analizar los requerimientos y formularlos en un formato apropiado. Obtener un entendimiento detallado de los procesos de negocio y casos de uso definidos para el proyecto. Asegurarse de que la mayoría de los requerimientos sean analizados para revelar los posibles efectos en la arquitectura. Identificar las decisiones de configuración claves, definir y documentar toda la información de configuración que se utilizará en la configuración de la aplicación estándar, así como los entornos de las otras aplicaciones establecidas para desarrollo, pruebas y documentación. Estimar costo y planear, recalcular el estimado para tomar en cuenta la información adquirida en las dos primeras fases. Preparar un entorno de proyecto: preparar todos los entornos necesarios para dar soporte al proyecto. Mitigar riesgos: mitigar los riesgos críticos e investigar otros riesgos significativos. Crear un plan de mitigación de ser necesario.
Note on E2: Llevar la solución desde los requerimientos detallados, a través de la configuración de la funcionalidad de un paquete estándar, desarrollo y pruebas de componentes personalizados e integración hasta un sistema que está listo para un primer lanzamiento a producción. En resumen, completar el desarrollo del sistema, validar que todos los componentes encajen y preparar el sistema para las pruebas de aceptación y el despliegue. Se aclaran los requerimientos restantes y se completa el desarrollo del sistema, basándose en la arquitectura de referencia. Se realiza mayor énfasis en la gestión de recursos y control de las operaciones para optimizar costos, horarios y calidad. Después de un número de iteraciones el sistema es completado. Se realizan actualizaciones a los modelos, los requerimientos son refinados progresivamente. Para cada iteración cada desarrollador trabajo en un conjunto dado de casos de usos priorizados y basándose en estos desarrolla una unidad de prueba de componentes siguiendo el orden de prioridades. Los usuarios validan y refinan los requerimientos y proporcionan priorización para los nuevos cambios. Objetivos Preparar el sistema para pruebas de aceptación y despliegue. Desarrollar documentación de soporte Preparar los usuarios para transición, empezar a entrenarlos en la funcionalidad del nuevo sistema Estimar costo y planear, recalcular el estimado para tomar en cuenta la información adquirida en las fases anteriores.
Note on F2: El objetivo es tomar la solución completa desde la instalación en el sistema de producción hacia las pruebas de aceptación y hasta la el despliegue de la aplicación en el ambiente real, y lista para el negocio. Validar que el sistema es probado sistemáticamente y está disponible para usuarios finales. Durante esta fase el nuevo sistema es aceptado por la organización cliente, la organización está lista para el nuevo sistema y el sistema es puesto en producción y si el nuevo sistema reemplaza a uno anterior, entonces se realiza la migración. Puede involucrar varias iteraciones, e incluye probar el nuevo sistema para preparar el lanzamiento, y hacer ajustes basándose en la retroalimentación del usuario. Objetivos Preparar los usuarios para producción. Implementar infraestructura de soporte en producción Desplegar el sistema en producción Obtener aceptación por parte del patrocinador del proyecto
Note on G2: Operar el nuevo sistema desarrollado, evaluar el éxito del sistema, y monitorearlo. Esto incluye monitorear el sistema y actuar apropiadamente para mantener una operación continua, medir el desempeño del sistema, operar y mantener sistemas de soporte, responder a solicitudes de ayuda y reportes de error de los usuarios y gestionar los procesos de control del cambio para que los defectos y nuevas características puedan ser priorizadas y asignadas a futuros lanzamientos e incluirlas en un plan para futuras mejoras del sistema, así como determinar, desarrollar e implantar las actualizaciones requeridas. Objetivos Obtener la firma de la dirección para realizar la entrega. Resolver problemas operacionales críticos Planear mejoras futuras
Note on H2: Proporciona indicaciones claras para producir un producto o servicio que entregue los beneficios identificados o propuetos por el cliente. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto los recursos son asignados para alcanzar los objetivos especificos, satisfacer las necesidades y fijar las expectativas a través de un enfoque organizado. Una salida principal de esta fase es el plan de gestión del proyecto, que proporciona los objetivos necesarios, estrategias, planes, métodos, herramientas, recursos y procedimientos para alcanzar los beneficios esperadoso. Se debe establecer un foro para compartir el estado del proyecto, riesgos y problemas con el cliente para obtener retroalimentación. Los objetivos de la fase son: • Los objetivos, necesidades y expectativas del cliente relacionadas con el proyecto son documentadas, controladas. • Los planes del proyecto, productos de trabajo y tareas se mantienen consistentes con los objetivos acordados con el cliente, necesidades y expectativas relacionadas con el proyecto. • Los estimados del proyecto son documentados para usarlos en la planeación y ejecución del proyecto. • Las partes afectadas acuerdan su compromiso con el proyecto. • Se planean las tareas de aseguramiento de la calidad • Se planean las tareas de gestión de la configuración • Se establece la infraestructura del proyecto • Los criterios y procedimiento de aceptación son documentados y acordados entre las partes • El ciclo de control del proyecto es documentado y acordado entre las partes • Se prepara el entrenamiento del proyecto y la orientación del proyecto • Se obtiene la aprobación de los patrocinadores para continuar
Note on I2: El propósito es proporcionar la visibilidad adecuada en el progreso actual para que la gerencia pueda tomar acciones efectivas cuando el desempeño del proyecto se desvía significativamente de los planes del proyecto. Incluye el seguimiento y revisión de los logros del proyecto y resultados contra el diccionario de la WBS, estimados del proyecto, cronograma, plan de recursos y presupuesto de costo, y ajustar esos planes basandose en los logros y resultados reales. Los objetivos de esta fase son: • Rastrear el desempeño del proyecto contra el plan del proyecto • Monitorear y controlar el trabajo del proyecto al tomar acciones correctivas y gestionar el cierre cuando los resultados y desempeño se desvían significativamente del plan del proyecto. • Comunicar todos los cambios a los compromisos del proyecto documentarlos y obtener aprobación de las partes afectadas. • Mantener comunicación constante con todas las partes • Rastrear los resultados reales y desempeño de los subcontratistas contra sus compromisos (cuando un subcontratista es usado) • Verificar la adherencia de los productos de trabajo y las tareas a los estándares aplicables, procedimientos, y requerimientos. • Informar de las tareas y resultados de aseguramiento de la calidad a las partes afectadas. • Realizar gestión de la configuración en los productos de trabajo identificados. • Gestionar y controlar los cambios de los productos de trabajo identificados. • Comunicar el estado y contenido de las lineas base del proyecto a todas las partes afectadas. • Proporcionar los mecanismos para que el equipo del proyecto funcione de forma proactiva • Anticipar los posibles riesgos y problemas para el proyecto y tomar las medidas preventivas para contenerlos • Promover y emplear constantemente las políticas, estándares y procedimientos para la captura y reutilización del capital intelectual del proyecto.
Note on J2: El propósito es asegurar que los productos de trabajo del proyecto estén alineados con las expectativas del cliente, ganar aceptación final y cerrar el proyecto. El equipo también debe revisar los productos de trabajo del proyecto para ejemplos de prácticas guía. Estos documentos deben estar seguros para reuilización, recolección y retención de datos empíricos. Existen dos tipos de actividades de cierre en Gestión: Cierre adminstrativo: los pasos mecánicos y analíticos asociados con las actividades de cierre asociadas con la conclusión de una fase o proyecto. Estos pasos son de tipo administrativo, de organización y de diagnóstico y están destinados a servir como vehículo para llevar a buen término todos los aspectos de las operaciones del proyecto. Las tareas asociadas con el cierre administrativo son: • Completar las listas de chequeo de cierre • Completar la documentación de conclusión propia • Archivar toda la documentación del proyecto • Revisar los productos de trabajo final con los interesados del proyecto • Completar el documento de lecciones aprendidas y sesiones de revisión • Completar los reportes de aceptación del proyecto • Cierre o transición de todas las cuestiones pendientes • Cierre o transición de todos los riesgos pendientes Cierre contractual: es clasificado como los pasos obligatorios asociados con la completitud de los requerimientos contractuales. Los cierres contractuales pueden ser con proveedores externoso internos a través de acuerdos de nivel de servicio. Las tareas típicas asociadas con procedimientos de cierre contractual son: • Revisar todas las obligaciones contractuales. • Asegurar la conclusión de todas las obligaciones contractuales • Asegurar el pago de facturas finales • Obtener aceptación escrita del cliente • Aprender las formas de mejorar la satisfacción del cliente y el número de referencias del cliente Los objetivos de la fase son: • Asegurar que los requerimientos de negocio y expectativas han sido alineadas a las expectativas del cliente • Registrar todos los datos del proyecto y métricas así como las lecciones aprendidas del proyecto. • Obtener la aceptación formal del proyecto por parte del cliente • Pagar todas las facturas de oracle • Cerrar el proyecto con un plan de salida • Liberar el personal y recursos físicos • Ganar aceptación del cliente de todos los productos de trabajo • Cerrar el acuerdo contractual, si hay alguno, con el cliente • Entregar los productos de trabajo y entornos del proyecto al equipo de soporte • Documentar y archivar los resultados del proyecto en la consultoría
Note on B3: Es necesario tener conocimiento de la situación del cliente, visión, objetivos, metas y necesidades. Reconocimiento de la entrada del proyecto: comunicar al área de Servicios sobre la entrada del proyecto y la demanda de recursos que el proyecto va a exigir del área. Obtener, en el área Comercial, todas as bases del contrato firmado con el cliente. Involucra (1) inclusión del proyecto y (2) reunión de transición comercial. Alineación del proyecto: contextualizar informaciones, expectativas y conceptos de gestión de proyectos con el cliente para iniciar los trabajos de forma alineada y sin desvíos. Involucra (1) alineación de expectativas con el cliente, (2) presentación de gestión de proyectos, (3) definición del equipo y recursos del proyecto, (4) reunión de apertura del proyecto y (5) verificación de estructura/sizing.
Note on B4: o Desarrollo de los planes del proyecto: refinar los objetivos y planificar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Involucra (1) planificación de la capacitación, (2) elaboración del plan de proyecto, (3) alcance, (4) tiempo, (5) costo, (6) calidad, (7) recursos humanos, (8) comunicación, (9) riesgos, (10) adquisiciones, (11) integraciones. o Modelado de los procesos: analizar la información del cliente, los procesos de negocio involucrados y revisar y ajustar los planes realizados, ajustar el cronograma. Suministra la base de apoyo a todos los involucrados, para conocer los procesos del cliente durante la realización del prototipo. Involucra (1) evaluación, (2) documentación, (3) evaluar adherencia del proceso en el sistema, (4) validación y aprobación. o Planificación de la gestión de cambios: involucra (1) planificar el equipo GM y comunicación interna, (2) mapear los stakeholders, (3) evaluar las premisas de comunicación, (4) evaluar las premisas de capacitación, (5) definir estrategia de gestión del cambio, (5) identificar los impactos de la organización. o Planificación de la gestión de la integración: planificar y coordinar la ejecución de las actividades de conversión de datos, interfaces y pruebas (tests). Involucra (1) definir estrategia de conversión, (2) definir estrategia de interface, (3) definir estrategia de prueba, (4) inventariar objetos de conversión de saneamiento y (5) especificar interfaces y conversiones. o Homologación de la planificación: involucra (1) presentación interna del proyecto, (2) validación del plan con el cliente, (3) reunión de validación del plan.
Note on B5: Se realiza la instalación, parametrización y capacitación para uso del producto y también las actividades de prototipos de los procesos de la empresa. o Parametrización y registros: Involucra (1) instalación de los productos, (2) parametrización del sistema, (3) desarrollo de específicos y personalizaciones, (4) capacitación, (5) puesta a disposición de específicos/personalizaciones, (6) validación de la parametrización y capacitación. o Prototipos: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido .Involucra (1) ambiente de prototipo, (2) puesta a disposición de específicos, (3) documentos a ser prototipados, (4) prototipo aislado independiente, (5) revisión del prototipo aislado independiente, (6) prototipo integrado, (7) validación de los prototipos. o Definición del ambiente de producción: es garantizar la armoniosa transición del software del entorno de pruebas (tests) y simulaciones al entorno de producción, dejándolo a disposición para sus usuarios finales. Involucra (1) validar accesos y capacitación de usuarios finales, (2) ejecución del plan de cambios, (3) decisión del cambio. o Acompañamiento: involucra (1) acompañamiento en las actividades iniciales, (2) acompañamiento primeros cierres.
Note on B6: Se formaliza la entrega del proyecto, con la aceptación del cliente. Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Involucra (1) cierre interno del proyecto, (2) cierre con el cliente y (3) transición del proyecto.
Note on B7: Involucra (1) controlar cronograma, (2) controlar costos, (3) controlar calidad, (4) gestión del equipo de proyectos, (5) gestión de las partes interesadas, (6) controlar el desempeño del proyecto, (7) verificar y controlar el alcance, (8) realizar control integrado de cambios, (9) monitoreo y control de riesgos, (9) administrar contratos.