## Comienzo - Preparar
Comienzo (Inception)
|  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | [6 empty] | Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) |  | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) |  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) |  |  | Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) |  | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | [5 empty] | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) |  | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) |  |  | Crear y gestionar comunicaciones A Hoc (Create and manage ad Hoc communications) | Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) |  |  | Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | [5 empty] | Realizar evalución de preparación organizacional (Conduct organizational readiness assessment) |  |  | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) |  | Entrenar el equipo del proyecto (Train project team)
|  |  | RD.001 | RD.003 | RD.005 | RD.011.1 | RD.012 | RD.015 | RD.020 | RD.030 | RD.034 | RD.042.1 | RD.045.1 | RD.055 | RD.065 | RD.070 | RD.130.1 | RD.134 | RD.136 | RD.138 | RD.140 | RD.150 | RA.010 | RA.015 | RA.019 | RA.021 | RA.023 | RA.025 | RA.027 | RA.028 | RA.030 | RA.040 | RA.090 | DS.010 | IM.005 | TE.005 | PT.010 | TA.004 | TA.010 | CV.010 | DO.010 | OCM.010 | OCM.020 | OCM.030 | OCM.040 | OCM.050 | OCM.060 | OCM.070 | OCM.080 | OCM.090 | OCM.100 | OCM.110 | OCM.120 | OCM.130 | OCM.140 | OCM.150 | TR.010 | TR.020 | TR.030 | TR.040 | TR.050
|  |  | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | Identificar puntos de vista (Identify Viewpoints) | Crear diagrama de contexto del sistema (Create system context diagram) | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures) | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) | Desarrollar las metricas de negocio guía actuales (Develop current business baseline metrics) | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Detallar los requerimientos suplementarios (Detail supplemental requirements) | Desarrolllo del modelo de dominio (Entidades de negocio) (Develop domain model) | Determinar requerimientos de auditoria y control (Determine audit and control requirements) | Desarrollar descripción de la arquitectura de referencia (Develop baseline architecture description) | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) | Realizar análisis de impacto en la extensión personalizada (Perform custom extension impact analysis) | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis) | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | Simular procesos de negocio (Simulate business process) | Desarrollar modelo de casos de uso de negocio (Develop project team learning plan) | Definir la arquitectura de referencia del proyecto (Define project reference architecture) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Realizar taller de gestión de desempeño (Conduct performance management workshop) | Realizar análisis de impacto de la arquitectura técnica (Perform technical architecture impact analysis) | Realizar un taller de arquitectura técnica (Conduct technical architecture workshop) | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) | Definir estrategia y requerimientos de documentación (Define documentation requirements and strategy) | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) | Construir y deplegar un programa de patrocinio (Build and deploy sponsorship program) | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) | Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) | Diseñar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Design managers' project alignment workshop) | Realizar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Conduct managers' project alignment workshop) | Diseñar taller de agentes de cambio (Design change agent workshop) | Realizar taller de agentes de cambio (Conduct change agent workshop) | Crear herramientas de evaluación (Create assessment tools) | Recolectar y analizar datos de evaluación (Gather and analyze assessment data) | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) | Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Definir la estrategia e entrenamiento (Define training strategy) | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) |  | Número de coincidencias
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Asignar recursos (Allocate resources) | [60 empty] | 0 |  | Comienzo (OUM) | Preparar (SAP Activate)
|  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | [60 empty] | 0 | Número total de tareas | 59 | 92
|  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) | [5 empty] | x | [54 empty] | 1 | Número de tareas no coincidentes | 25 | 61
|  | Comunicar el modelo de entrega y los arreglos de movilidad realizados (Communicate the delivery model and made mobility arrangements) | [60 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 57.63% | 33.7%
| Dierección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) |  |  |  |  | x | [38 empty] | x | x | [15 empty] | 3 | Número total de coincidencias | 49
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) | [43 empty] | x | x | [15 empty] | 2
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) | [43 empty] | x | x | [15 empty] | 2
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [51 empty] | x | x | [7 empty] | 2
| Project charter | Preparar el documento project charter (Prepare project charter document) | [60 empty] | 0
|  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) | [60 empty] | 0
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | x | [59 empty] | 1
|  | Obtener la firma del Project Charter (Obtain project charter sign-off) | [60 empty] | 0
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) | [40 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | 3
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) | [41 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | [11 empty] | 3
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) | [11 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | [41 empty] | 3
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) | [19 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [15 empty] | x | [44 empty] | 1
|  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) | [60 empty] | 0
|  | Crear WBS y diccionario de WBS (Create work breakdown structure and WBS dictionary) | [60 empty] | 0
|  | Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria) | [60 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) | [60 empty] | 0
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [60 empty] | 0
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [60 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [60 empty] | 0
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) | [60 empty] | 0
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [60 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) | [60 empty] | 0
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Definir y establecer los estándares para el proyecto ágil y herramientas ALM (Define and set up agile project standards and ALM tools) | [60 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) | [38 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de implementación de la solución (Determine solution implementation procedure) | [60 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento para gestión de plantilla (Determine template management procedure) | [60 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [33 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [51 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure) | [60 empty] | 0
|  | Determinar las operaciones técnicas (Determine technical operations) | [60 empty] | 0
|  | Determinar operaciones de proceso de negocio (Determine business process operations) | [60 empty] | 0
|  | Determinar gestión del mantenimiento (Determine maintenance management) | [60 empty] | 0
|  | Determinar la gestión de actualización (Determine upgrade management) | [60 empty] | 0
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) | [60 empty] | 0
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [60 empty] | 0
|  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [53 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [39 empty] | x | [13 empty] | x | [6 empty] | 2
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [51 empty] | x | [8 empty] | 1
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [54 empty] | x | x |  |  |  |  | 2
| Onboard project team | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) | [60 empty] | 0
| Habilitación del equipo del proyecto (Project team enablement) | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) | [56 empty] | x | x | x |  | 3
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [6 empty] | x | x | [52 empty] | 2
|  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document form workshop) | [60 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [17 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Mapear las necesidades de negocio (Mapping business needs) | [60 empty] | 0
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [26 empty] | x |  |  |  |  | x | [28 empty] | 2
|  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) | [60 empty] | 0
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) |  |  |  | x | [27 empty] | x | [28 empty] | 2
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) |  |  |  | x | [56 empty] | 1
| Determinación de valor (Value determination) | Preparar el mapa de valor (Prepare value map) | [60 empty] | 0
|  | Validar y completar el mapa de valor (Validate and complete value map) | [60 empty] | 0
| Activar la solución (Activate solution) | Activación de mejores prácticas (Best practice activation) | [60 empty] | 0
|  | Documentar los procesos de negocio configurados/activados Document the configured/activated business processes | [60 empty] | 0
|  | Recorrer la solución pre-ensamblada con el equipo de solución (Walk through pre-assembled solution with implementation team) | [60 empty] | 0
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [33 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente del documento de política de pruebas (Obtain customer sign-off testing policy document) | [60 empty] | 0
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Preparar el taller de migración de datos (Prepare data migration workshop) | [60 empty] | 0
|  | Realizar el taller de migración de datos (Conduct data migration workshop) | [60 empty] | 0
|  | Realizar auditoría de datos (Conduct data audit) | [37 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document) | [37 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Presentar el documento de alcance y migración de datos (Present DM scope and requirements document) | [60 empty] | 0
|  | Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration) | [17 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration) | [17 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan) | [17 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [59 empty] | Elaboración TS.020.1 | 0
| Requerimientos y diseño técnico y plan de despliegue de la solución (Technical requirements and design and solution landscape deployment plan) | Definir el concepto de escenario de la solución (Define solution landscape concept) | [60 empty] | 0
|  | Definir el concepto de despliegue de la solución (Define solution deployment concept) | [60 empty] | 0
| Inventario de interfaz (Interface inventory) | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) | [60 empty] | 0
| Propuesta inicial de dimensión de hardware (Initial hardware sizing proposal) | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) | [60 empty] | 0
| Herramientas de soporte del proyecto y montaje del sistema (Project support tools and system setup) | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/backend) (Verify technical system requirements) | [19 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements) | [60 empty] | 0
|  | Revisar la disponibilidad de SAP solution Manager (Check availability of SAP solution manager) | [60 empty] | 0
|  | Instalar o actualizar SAP Solution Manager (Install or upgrade SAP Solution Manager) | [60 empty] | 0
|  | Montar la jerarquía de procesos de negocio en SAP solution manager (Set up business process hierarchy in SAP solution manager) | [60 empty] | 0
|  | Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment) | [60 empty] | 0
|  | Instalar SAP GUI en los computadores del equipo del proyecto (Install SAP GUI on project team computers) | [60 empty] | 0
|  | Probar el acceso remoto y establecer conexión OSS (acceso GUI y web) (Test remote access and establish OSS connection (both GUI and web access) | [60 empty] | 0
|  | Preparar roles de autorización en el sistema para el equipo del proyecto (Prepare authorization roles in the systems for the project team (dev) | [60 empty] | 0
|  | Configurar herramientas de pruebas (Set up testing tools) | [60 empty] | 0
| Entorno demo (Demo environment) | Aplicación instalada en el entorno del cliente (Appliance installed in customer landscape) | [60 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [60 empty] | 0
|  | Realizar pruebas de unidad del RDA (Perform unit test for RDA) | [60 empty] | 0
|  | Realizar tareas de post activación relacionadas con el RDA (Perform post activation tasks related to the RDA) | [60 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [60 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [59 empty] | Cierre del proyecto | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [59 empty] | Cierre del proyecto | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [59 empty] | Cierre del proyecto | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on D2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on K2: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on M2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on P2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on Q2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on R2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on S2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on V2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on X2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on Z2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on AF2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on AG2: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on AH2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on AI2: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on AJ2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on AK2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AM2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on AN2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AQ2: This activity consists of selecting, creating and managing the Ad Hoc Communications for the project. Objectives The objective for this activity is to create and manage the Ad Hoc Communication. The Ad Hoc Communications are the first initiative of the project communications. They demonstrate that the project is well organized by having the first communication ready for the project start. They are also part of the project kickoff and include the first key messages from the project sponsor and key leaders of the project. The Ad Hoc Communications consist of a series of key communication events well known for the efficiency in the project start up (e.g., launched newsletter, project presentation that the core project team can use, kickoff event read)
Note on AR2: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on AU2: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on BA2: This activity focuses on creating the readiness assessment strategy and tools, gathering readiness assessment data and developing the Change Management Roadmap for the project. Objectives The objective for this activity is to assess the organization's readiness for change and to design change management activities, events and communications to facilitate the desired change.
Note on BD2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on BF2: This activity focuses on preparing and executing the Project Team Learning Plan. It includes preparation of the Project Team Learning Plan based on the requirements of the engagement and project team background and experience, establishment of the Project Team Learning Environment (if required) and the administration of project team learning events. This activity builds on the Staff Training Plan (STM.020) developed during the PJM Start Up phase. Objectives The objective for this activity is to prepare a learning plan for the project team who will be developing the solution, as well as establish the learning environment and lastly, put the plan into action by conducting the team learning events.
Note on D4: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on E4: Identificar puntos de vista que se puedan reutilizar en el proyecto, definir todas las vistas que se necesitaran para varias tareas durante el proyecto.
Note on F4: Producir el diagrama de contexto del sistema, usado para ilustrar la visión y explicar los conceptos. Proporciona una guía para el alcance. Usado para mostrar una vista del sistema a alto nivel y sus interfaces externas (humanas y no humanas) y sus interacciones.
Note on G4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on H4: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on I4: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on J4: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel.
Note on K4: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on L4: Capturar las métricas de desempeño especificas contra los procesos de negocio actuales.
Note on M4: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on N4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on O4: Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño...
Note on P4: Construir un modelo a alto nivel de los objetos/componentes necesarios para satisfacer los objetivos de la solución. Modelo conceptual, no es un modelo de software, sino un modelo de la información que existe en el dominio del problema. El principal pjetivo del modelo es capturar los conceptos e identificar las relaciones.
Note on Q4: Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos.
Note on R4: No ejecutada para COTS (No para ERP) Realizar un análisis global de los factores que influirán la arquitectura del sistema y desarrollar estrategias que aborden esos factores. Esto ayudará a diseñar una arquitectura que pueda cumplir con los requerimientos del sistema y tolerar cualquier cambio anticipado en estos factores externos. La ejecución de esta tarea depende del alcance de la inclusión de un componente personalizado, un gran número de extensiones, la integración de multiples COTS (commercial off the shelf) o sistemas de terceros requeire una reevaluación o extensión de la arquitectura de la aplicación.
Note on S4: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on T4: Identificar el impacto de la actualización en extensiones perosnalizadas existentes.
Note on U4: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on V4: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on W4: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on X4: Los procesos de negocio son simulados. Una simulación se basa en métricas pre configuradas que podrían incluir la duración de una actividad, la cantidad de recursos disponibles, los costos de ejecución, reglas del calendario de negocio. La simulación se puede basar en las metricas esperadas y los datos reales de la ejecución. Puede ayudar a verificar que el procesos haya sido modelado correctamente, o a identificar cambios para optimizar el modelo.
Note on Y4: Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. En COTS se debe tener acceso a modelos de procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio.
Note on Z4: Identificar la estrategia arquitectural documentada de la empresa como parte de las arquitecturas tecnológicas de referencia y como deben ser aplicadas al proyecto.
Note on AA4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on AB4: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on AC4: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on AD4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on AE4: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las reglas de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on AF4: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on AG4: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on AH4: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on AI4: Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on AJ4: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on AK4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on AL4: Familiarizar al cliente con los conceptos de la gestión del desempeño proactiva, la necesidad para definir requerimientos de desempeño para las transacciones de negocios críticos, el establecimiento de métricas y monitoreo relacionado con gestión del desempeño. Proporciona un mecanismo para recolectar información de las necesidades de desempeño y expectativas que deben ser usadas para desarrollar la estrategia y requerimientos de gestión del desempeño.
Note on AM4: Se analiza y evalua el impacto de la aplicación y arquitectural técnico de actualizar a una nueva versión del software.
Note on AN4: Para familiarizar al cliente con las arquitecturas de referencia que ya han sido establecidas, opciones y características disponibles y para deducir una arquitectura de alto nivel, requerimientos de disponibilidad, integración, reportes, recuperación y recuperación de desastres.
Note on AO4: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on AP4: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on AQ4: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on AR4: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza.
Note on AS4: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on AT4: Se construye y despliega un programa de patrocinio. Identifica los mejores ejecutivos para dirigir los desafíos organizacionales específicos y convertirlos en mecanismo, actividades y comunicaciones para continuar alineado, liderar el cambio y mitigar los riesgos organizacionales en cada proyecto del portafolio de TI. Los principales objetivos del programa de patrocinio o respaldo son obtener el compromiso de los ejecutivos para liderar y modelar el cambio. Reducir las barreras organizacionales y obtener la aprovación de gerentes medios e interesados.
Note on AU4: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on AV4: Se lleva a cabo el taller de formación del equipo
Note on AW4: Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on AY4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on AZ4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on BA4: Una evaluación de disposición de la organización determina la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escalar. Identifica los facilitadores de cambio, barreras de cambio y riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas.
Note on BB4: Se utilizan las herramientas de evaluación para recolectar y analizar los datos de disposición al cambio y desarrollar las recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on BC4: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on BD4: Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on BE4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on BF4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on BG4: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on BH4: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on BI4: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on BJ4: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on B5: El propósito de este entregable es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Dar soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear los interesados en torno al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear y obtener compromiso para continuar.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on C6: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on C7: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on C8: Comunicar el modelo de entrega y asegurar que los arreglos de movilidad apropiados hayan sido realizados por los consultores.
Note on B9: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C9: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C10: Determinar la estructura y composición de los esquipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C11: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C12: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on B13: Definir claramente los objetivos del proyecto propuesto, analizar los posibles beneficios y cuantificar los beneficios en términos financieros.
Note on C13: Recolectar todas las entradas necesarias para el project charter y documentarlas en un formato adecuado tanto para propósitos de comunicación como para propósito de firma formal.
Note on C14: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C15: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C16: El propósito es alcanzar la firma formal del project charter
Note on C17: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C18: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on C19: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C20: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C21: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C22: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on C23: Crear la WBS para el proyecto, es un entregable con la descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar por el equipo del proyecto para completar el proyecto. Es la base para la organización y coordinación del proyecto. Una WBS está compuesta por los elementos de la WBS que describen las tareas y subtareas del proyecto para desarrollarlas en un periodo de tiempo definido.
Note on C24: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on C25: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C26: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C27: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C28: Obtener la aprobación del cliente
Note on C29: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C30: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C31: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on C32: Definir y establecer los estándares y herramientas Scrum, cómo el tablero scrum, gráfico burn-down, plantilla de la pila del producto, y plantilla de retrospectiva. Organizar las reuniones diarias de pie, scrum de scrum, reuniones de planeación del sprint y retrospectiva. A este punto el proyecto también necesita una definición de Ready y Done para cada paso crítico en la iteración. Como mínimo el equipo necesita preparar un acuerdo de la definición de ready y done para lo siguiente: - Listo para construcción - Listo para demo - Listo para pruebas de integración - Listo para lanzamiento. Se puede notar que la definición de listo (Ready) para un paso en el proceso de implementación es igual a la definición de Hecho (Done) del paso previo. Usar una clara definición de Ready y Done es crítico para las implementaciones basadas en Scrum.
Note on C33: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on C34: También conocida como gestión de la innovación, tiene como propósito determinar la estrategia del cliente para la identificación, adaptación e implementación de escenarios de negocio y técnicos mejorados.
Note on C35: Determinar la estrategia para la gestión de plantillas que permite a los clientes con instalaciones multisitio gestionar eficientemente sus procesos de negocio a través de distancias geográficas. Desde la definición inicial de plantilla hasta la implementación y optimización de la plantilla, por ejemplo como parte de una migración global.
Note on C36: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C37: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on C38: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on C39: Determinar la estrategia para manitorear, alertar, analizar y administrar las soluciones SAP.
Note on C41: Determinar la estrategia de gestión de mantenimiento, como se manejan las notas SAP y como son aplicadas.
Note on C42: Determinar la estrategia para la identificación, adaptación e implementación de escenarios técnicos y de negocio nuevos y mejorados.
Note on B43: El propósito de este entregable es ejecutar el plan de gestión del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes de gestión desarrollados durante la fase de preparación guían la estrategia de gestión, ejecución y control de las actividades del proyecto. El gestor del proyecto es el responsable de asegurar que los planes de gestión son aplicados en el nivel de control apropiado.
Note on C43: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on C44: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on C45: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C46: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B47: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C47: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B48: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C48: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on B49: Gestionar el entrenamiento del equipo del proyecto que educa al equipo del proyecto en la estrategia de implementación incluyendo temas como la validación de la solución, prubas y entrega de proyectos ágiles. Durante este entregable el equipo aprende acerca de los estándares y políticas del proyecto.
Note on C49: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on C50: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on C51: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C52: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on C53: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C54: Capturar las necesidades de negocio y relacionarlas con los escenarios de negocio, objetivos de negocio y beneficios.
Note on C55: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C56: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on C57: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C58: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on B59: El propósito de la determinación de valor es asegurar el alineamiento del caso de valor de negocio con los cambios y funcionalidad de los procesos clave al establecer un framework de seguimiento de valor e identificar los interesados del negocio.
Note on C59: Revisar el caso de negocio del proyecto, mapear los principales impulsadores de valor con los cambios de proceso, desarrollar el framework de seguimiento de valor, identificar los facilitadores de valor, también asignar responsables de negocio para la materialización del valor.
Note on C60: Validar que los cambios de proceso claves identificados, indicadores de desempeño clave, y facilitadores de valor son precisos y hacer los ajustes necesarios al documento.
Note on B61: El propósito del entregable activación de la solución es instalar el sistema con la solución predefinida.
Note on C61: Ejecutar las guías de instalación definidas
Note on C62: Documentar la solución en Solution manager de acuerdo con la jerarquía de procesos de negocio.
Note on C63: Validar la solución construida con el contenido pre-definido, dependiendo del modelo de lanzamiento.
Note on C64: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C65: Obtener la aprobación del cliente
Note on B66: Capturar y comunicar la estrategia para la migración de datos de legado. Tiene el objetivo de educar los miembros del equipo SAP y del cliente en el framework y metodología de migración de datos usada para dar soporte a la migración de datos del proyecto. Además, el alcance y requerimientos para la migración de datos también se debería determinar.
Note on C66: Hacer los arreglos necesarios para la ejecución del taller
Note on C67: Realizar un taller de dos días para explicar la estrategia de migración de datos de SAP y entender los sistemas de legado de datos del cliente, las prioridades de negocio y la infraestructura técnica.
Note on C68: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado.
Note on C69: Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on C70: Presentar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos al equipo del proyecto del cliente y obtener aceptación.
Note on C71: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado.
Note on C72: Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas diaponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración
Note on C73: Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on C74: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on C75: Describir los componentes de software y el diseño del escenario de la solución futura.
Note on C76: Describir el concepto de como será desplegada la solución en alcance
Note on B77: Identificar los sistemas externos, aplicaciones y objetos de negocio o transacciones que se deben integrar con la solución SAP para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on C77: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces.
Note on B78: Empezar el proceso de evaluación de requerimientos de infraestructura hardware.
Note on C78: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on C79: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo.
Note on C80: Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on C81: Validar que el cliente ha instalado y configurado SAP solution manager adecuadamente.
Note on C82: Validar y asegurar una correcta configuración de SAP solution manager
Note on C83: Asegurar que la estructura de procesos de negocio in SAP solution manager soporte la documentación de la solución y todas las actividades del proyecto en las próximas fases.
Note on C84: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc.
Note on C86: Validar que la conexión remota a SAP está funcionando y que se puede establecer conexión.
Note on C87: Preparar los roles de autorización en los sistemas para el equipo del proyecto.
Note on C89: Instalar la solución de despliegue rápido pre-ensamblada virtual (pre-assembled rapid deployment solution) y proporcionarla en el entorno del cliente
Note on C90: Asegurar un entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, que formato y cuando necesita estar disponible para carga.
Note on C91: Realizar pruebas de unidad de la solución RDS pre ensamblada y confirmar que el alcance relevante de la solución y los procesos de negocio han sido activados sin problema
Note on C92: Revisar que el sistema SAP esté funcionando correctamente y asegurar que la conexión al servicio remoto está habilitada.
Note on C93: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C94: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C95: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.

## Comienzo - Explorar
Comienzo (Inception)
|  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | [6 empty] | Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) |  | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) |  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) |  |  | Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) |  | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) |  | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | [5 empty] | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) |  | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) |  |  | Crear y gestionar comunicaciones A Hoc (Create and manage ad Hoc communications) | Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) |  |  | Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | [5 empty] | Realizar evalución de preparación organizacional (Conduct organizational readiness assessment) |  |  | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) |  | Entrenar el equipo del proyecto (Train project team)
|  |  | RD.001 | RD.003 | RD.005 | RD.011.1 | RD.012 | RD.015 | RD.020 | RD.030 | RD.034 | RD.042.1 | RD.045.1 | RD.055 | RD.065 | RD.070 | RD.130.1 | RD.134 | RD.136 | RD.138 | RD.140 | RD.150 | RA.010 | RA.015 | RA.019 | RA.021 | RA.023 | RA.025 | RA.027 | RA.028 | RA.030 | RA.040 | RA.090 | DS.010 | IM.005 | TE.005 | PT.010 | TA.004 | TA.010 | CV.010 | DO.010 | OCM.010 | OCM.020 | OCM.030 | OCM.040 | OCM.050 | OCM.060 | OCM.070 | OCM.080 | OCM.090 | OCM.100 | OCM.110 | OCM.120 | OCM.130 | OCM.140 | OCM.150 | TR.010 | TR.020 | TR.030 | TR.040 | TR.050
|  |  | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | Identificar puntos de vista (Identify Viewpoints) | Crear diagrama de contexto del sistema (Create system context diagram) | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures) | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) | Desarrollar las metricas de negocio guía actuales (Develop current business baseline metrics) | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Detallar los requerimientos suplementarios (Detail supplemental requirements) | Desarrolllo del modelo de dominio (Entidades de negocio) (Develop domain model) | Determinar requerimientos de auditoria y control (Determine audit and control requirements) | Desarrollar descripción de la arquitectura de referencia (Develop baseline architecture description) | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) | Realizar análisis de impacto en la extensión personalizada (Perform custom extension impact analysis) | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis) | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | Simular procesos de negocio (Simulate business process) | Desarrollar modelo de casos de uso de negocio (Develop project team learning plan) | Definir la arquitectura de referencia del proyecto (Define project reference architecture) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Realizar taller de gestión de desempeño (Conduct performance management workshop) | Realizar análisis de impacto de la arquitectura técnica (Perform technical architecture impact analysis) | Realizar un taller de arquitectura técnica (Conduct technical architecture workshop) | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) | Definir estrategia y requerimientos de documentación (Define documentation requirements and strategy) | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) | Construir y deplegar un programa de patrocinio (Build and deploy sponsorship program) | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) | Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) | Diseñar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Design managers' project alignment workshop) | Realizar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Conduct managers' project alignment workshop) | Diseñar taller de agentes de cambio (Design change agent workshop) | Realizar taller de agentes de cambio (Conduct change agent workshop) | Crear herramientas de evaluación (Create assessment tools) | Recolectar y analizar datos de evaluación (Gather and analyze assessment data) | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) | Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Definir la estrategia e entrenamiento (Define training strategy) | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) |  | Número de coincidencias
Explorar (Explore) (Prepare) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [60 empty] | 0 |  | Comienzo (OUM) | Explorar (SAP Activate)
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [60 empty] | 0 | Número total de tareas | 59 | 79
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [60 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 47 | 70
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [60 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 20.34% | 11.39%
|  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) | [60 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 12
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [60 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [60 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [60 empty] | 0
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [60 empty] | 0
|  | Identificar usuarios clave (Identify key stakeholders) | [60 empty] | 0
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [60 empty] | 0
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [60 empty] | 0
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir argumentaciones de valor / mensajes clave (Define value argumentation/key messages) | [60 empty] | 0
|  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [39 empty] | x | [11 empty] | x | x | [7 empty] | 3
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [60 empty] | 0
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [54 empty] | x | [5 empty] | 1
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [58 empty] | x |  | 1
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [59 empty] | Elaboración | 0
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [60 empty] | 0
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [60 empty] | 0
| Planear el taller de validación de la solución (Plan solution validation workshop) | Planear el taller de validación de la solución (Solution validation workshop planning) | [60 empty] | 0
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [60 empty] | 0
|  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) | [60 empty] | 0
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [60 empty] | 0
|  | Cargar gaps en Solution Manager para validación MCC (Load gaps into solution manager for MCC validation) | [60 empty] | 0
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [59 empty] | Revisar en otro proc | 0
|  | Demostrar los procesos de negocio y lista de opciones predefinidas para SCOPE OPTION (Demonstrate the business processes and pre-defined options list for scope option) | [60 empty] | 0
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) | [10 empty] | x | [49 empty] | 1
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) |  |  |  |  | x | [55 empty] | 1
|  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) | [26 empty] | x |  |  |  |  | x | [28 empty] | 2
|  | Definir concepto de rol de usuario (Define user role concept) | [60 empty] | 0
|  | Definir modelo de datos lógico (Define logical data model) | [60 empty] | 0
| Escenario de negocio #1 - n diseño detallado (Business scenario #1 - n - detailed design | Refinar las épicas y actualizar la pila del producto (Refine epics and update product backlog) | [60 empty] | 0
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) |  |  |  | x | [56 empty] | 1
|  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) | [23 empty] | x | [36 empty] | 1
|  | Desarrollar stories board (Develop stories board) | [60 empty] | 0
| Realización de valor (Value realization) | Preparar dashboard de valor (Prepare value dashboard) | [60 empty] | 0
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) | [60 empty] | 0
| Plan de construcción (Baseline build plan) | Definir la linea base de conjunto de características de construcción (Define baseline build feature set) | [60 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de sprint (Conduct baseline sprint planning meeting) | [60 empty] | 0
| Visualización (Visualization) | Capturar los requerimientos iniciales de visualización (Capture initial visualization requirements) | [60 empty] | 0
|  | Construir visualización (Iterativa) (Build visualization (iterative) | [60 empty] | 0
|  | Visualizaciones demo y solicitar retroalimentación (iterativo) (Demo visualization and solicit feedback (iterative)) | [60 empty] | 0
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) | [60 empty] | 0
|  | Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) | [60 empty] | 0
|  | Finalizar la documentación de la línea base construida (Finalize documentation of baseline build) | [60 empty] | 0
|  | Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) | [60 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Asegurar propiedad de procesos de gestión de datos maestros (Ensure master data management processes ownership) | [60 empty] | 0
|  | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) | [60 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [60 empty] | 0
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [60 empty] | 0
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [60 empty] | 0
|  | Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) | [60 empty] | 0
|  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) | [60 empty] | 0
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) | [60 empty] | 0
|  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) | [60 empty] | 0
| Seguridad y acceso de usuario (User access and security) | Diseño y requerimientos de autorización (Authorization requirements and design) | [60 empty] | 0
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical insatallation of SAP products for DEV environment) | [60 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical upgrade of SAP products for DEV environment) | [60 empty] | 0
|  | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) | [60 empty] | 0
|  | Ejecutar la instalación técnica de los productos de terceros (Execute technical installation of 3rd party products) | [60 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) | [60 empty] | 0
|  | Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) | [60 empty] | 0
|  | Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) | [60 empty] | 0
|  | Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) | [60 empty] | 0
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [33 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [60 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [60 empty] | 0
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Actualizar la pila del producto (Update product backlog) | [60 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) | [60 empty] | 0
|  | Estimar esfuerzos (CDP) (Estimate efforts (CDP)) | [60 empty] | 0
|  | Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) | [60 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [60 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [60 empty] | 0
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [60 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [60 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [60 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [60 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [60 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Note on D2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on K2: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on M2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on P2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on Q2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on R2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on S2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on V2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on X2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on Z2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on AF2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on AG2: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on AH2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on AI2: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on AJ2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on AK2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AM2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on AN2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AQ2: This activity consists of selecting, creating and managing the Ad Hoc Communications for the project. Objectives The objective for this activity is to create and manage the Ad Hoc Communication. The Ad Hoc Communications are the first initiative of the project communications. They demonstrate that the project is well organized by having the first communication ready for the project start. They are also part of the project kickoff and include the first key messages from the project sponsor and key leaders of the project. The Ad Hoc Communications consist of a series of key communication events well known for the efficiency in the project start up (e.g., launched newsletter, project presentation that the core project team can use, kickoff event read)
Note on AR2: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on AU2: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on BA2: This activity focuses on creating the readiness assessment strategy and tools, gathering readiness assessment data and developing the Change Management Roadmap for the project. Objectives The objective for this activity is to assess the organization's readiness for change and to design change management activities, events and communications to facilitate the desired change.
Note on BD2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on BF2: This activity focuses on preparing and executing the Project Team Learning Plan. It includes preparation of the Project Team Learning Plan based on the requirements of the engagement and project team background and experience, establishment of the Project Team Learning Environment (if required) and the administration of project team learning events. This activity builds on the Staff Training Plan (STM.020) developed during the PJM Start Up phase. Objectives The objective for this activity is to prepare a learning plan for the project team who will be developing the solution, as well as establish the learning environment and lastly, put the plan into action by conducting the team learning events.
Note on D4: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on E4: Identificar puntos de vista que se puedan reutilizar en el proyecto, definir todas las vistas que se necesitaran para varias tareas durante el proyecto.
Note on F4: Producir el diagrama de contexto del sistema, usado para ilustrar la visión y explicar los conceptos. Proporciona una guía para el alcance. Usado para mostrar una vista del sistema a alto nivel y sus interfaces externas (humanas y no humanas) y sus interacciones.
Note on G4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on H4: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on I4: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on J4: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel.
Note on K4: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on L4: Capturar las métricas de desempeño especificas contra los procesos de negocio actuales.
Note on M4: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on N4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on O4: Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño...
Note on P4: Construir un modelo a alto nivel de los objetos/componentes necesarios para satisfacer los objetivos de la solución. Modelo conceptual, no es un modelo de software, sino un modelo de la información que existe en el dominio del problema. El principal pjetivo del modelo es capturar los conceptos e identificar las relaciones.
Note on Q4: Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos.
Note on R4: No ejecutada para COTS (No para ERP) Realizar un análisis global de los factores que influirán la arquitectura del sistema y desarrollar estrategias que aborden esos factores. Esto ayudará a diseñar una arquitectura que pueda cumplir con los requerimientos del sistema y tolerar cualquier cambio anticipado en estos factores externos. La ejecución de esta tarea depende del alcance de la inclusión de un componente personalizado, un gran número de extensiones, la integración de multiples COTS (commercial off the shelf) o sistemas de terceros requeire una reevaluación o extensión de la arquitectura de la aplicación.
Note on S4: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on T4: Identificar el impacto de la actualización en extensiones perosnalizadas existentes.
Note on U4: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on V4: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on W4: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on X4: Los procesos de negocio son simulados. Una simulación se basa en métricas pre configuradas que podrían incluir la duración de una actividad, la cantidad de recursos disponibles, los costos de ejecución, reglas del calendario de negocio. La simulación se puede basar en las metricas esperadas y los datos reales de la ejecución. Puede ayudar a verificar que el procesos haya sido modelado correctamente, o a identificar cambios para optimizar el modelo.
Note on Y4: Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. En COTS se debe tener acceso a modelos de procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio.
Note on Z4: Identificar la estrategia arquitectural documentada de la empresa como parte de las arquitecturas tecnológicas de referencia y como deben ser aplicadas al proyecto.
Note on AA4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on AB4: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on AC4: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on AD4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on AE4: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las reglas de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on AF4: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on AG4: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on AH4: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on AI4: Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on AJ4: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on AK4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on AL4: Familiarizar al cliente con los conceptos de la gestión del desempeño proactiva, la necesidad para definir requerimientos de desempeño para las transacciones de negocios críticos, el establecimiento de métricas y monitoreo relacionado con gestión del desempeño. Proporciona un mecanismo para recolectar información de las necesidades de desempeño y expectativas que deben ser usadas para desarrollar la estrategia y requerimientos de gestión del desempeño.
Note on AM4: Se analiza y evalua el impacto de la aplicación y arquitectural técnico de actualizar a una nueva versión del software.
Note on AN4: Para familiarizar al cliente con las arquitecturas de referencia que ya han sido establecidas, opciones y características disponibles y para deducir una arquitectura de alto nivel, requerimientos de disponibilidad, integración, reportes, recuperación y recuperación de desastres.
Note on AO4: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on AP4: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on AQ4: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on AR4: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza.
Note on AS4: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on AT4: Se construye y despliega un programa de patrocinio. Identifica los mejores ejecutivos para dirigir los desafíos organizacionales específicos y convertirlos en mecanismo, actividades y comunicaciones para continuar alineado, liderar el cambio y mitigar los riesgos organizacionales en cada proyecto del portafolio de TI. Los principales objetivos del programa de patrocinio o respaldo son obtener el compromiso de los ejecutivos para liderar y modelar el cambio. Reducir las barreras organizacionales y obtener la aprovación de gerentes medios e interesados.
Note on AU4: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on AV4: Se lleva a cabo el taller de formación del equipo
Note on AW4: Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on AY4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on AZ4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on BA4: Una evaluación de disposición de la organización determina la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escalar. Identifica los facilitadores de cambio, barreras de cambio y riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas.
Note on BB4: Se utilizan las herramientas de evaluación para recolectar y analizar los datos de disposición al cambio y desarrollar las recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on BC4: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on BD4: Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on BE4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on BF4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on BG4: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on BH4: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on BI4: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on BJ4: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C10: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C11: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C12: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B13: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C13: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C14: Identificar las necesidades de los usuarios principales para las diferentes áreas (Dependiendo del alcance del proyecto)
Note on C15: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C16: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C17: Proporcionar un conjunto de mensajes clave para describir los beneficios de la solución SAP y el impacto del cambio para todos los grupos de interesados. Debido a las metas individuales e intereses de los grupos de interesados es necesario definir mensajes clave específicos para cada grupo de interesados, por ejemplo especificar qué decir a empleados particulares.
Note on C18: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C19: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C20: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C21: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C22: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C23: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C24: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C25: Proporcionar un contexto de escenario end-to-end. Definir las condiciones para ejecutar el taller de validación de la solución (WSA). El equipo necesita implementar cambios en la configuración y personalización para entregar el WSA.
Note on C26: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C27: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C28: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C29: Introducir los gaps identificados en el sistema solution manager para posterior validación en el Mission control center.
Note on C30: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C31: Mostrar las opciones disponibles relacionadas con los procesos seleccionados en alcance.
Note on B32: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C32: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C33: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C34: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C35: Describir todos los roles de usuario final relevantes y responsabilidades correspondientes desde un punto de vista de negocio. Esto incluye una vista del concepto de rol de usuario, documentos de rol de usuario, uno por rol, nombre de rol de usuario consistente y asignación para modelo de organización de negocio,
Note on C36: Definir un modelo de datos lógico para los datos maestros y transaccionales relevantes para el alcance de la implementación, incluyendo tanto componentes de SAP como de legado. Esto ayudará a gestionar la relación entre los datos y alinear correctamente las interfaces.
Note on C37: El equipo del proyecto descompone las epicas de la pila del producto inicial en items de la pila más granulares que los equipos scrum pueden diseñar, desarrollar y entregar en el sprint.
Note on C38: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C39: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C40: Consolidar todos los requerimientos delta definidos en las sesiones demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos fueron capturados en la forma de historias de usuario que definen el requerimiento desde la perspectiva de usuario final...
Note on C41: Diseñar el dashboard de valor para especificar los KPI y PPI y como estos son monitoreados y controlados durante la ejecución del proyecto y después de su puesta en marcha.
Note on C42: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C43: Determinar cuales historias de usuario serán construidas en el sistema y cuales serán visualizadas. El proceso de decisión está basado en los requerimientos del cliente, entendimiento de la solución, complejidad de la configuración y disponibilidad de las herramientas de visualización propias. El resultado es una lista priorizada de las características que se construirán en el sistema y una lista de las características que serán visualizadas.
Note on C44: Definir el plan para construir el sistema y visualizaciones que serán usadas para el demo de la solución al propietario del producto y usuarios clave. El plan podría incluir multiples sprints dependiendo del tamaño y complejidad de la línea base a construir.
Note on C45: Iniciar el trabajo de documentar los requerimientos de visualización como parte de la documentación de procesos de negocio.
Note on C46: Crear visualización de la funcionalidad como se define en la línea base de historia de usuario. Esta tarea es realizada en forma iterativa. La salida de la tarea es la visualización de la línea base de las historias de usuario que está lista para realizar demo al propietario del producto y usuarios finales.
Note on C47: Realizar demo de la línea base de la visualización a los usuarios clave y propietario del producto para obtener la aceptación o solicitar entradas para los requerimientos delta. El resultado es la aceptación de la característica estándar o nuevos requerimientos delta capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto.
Note on C49: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C50: Completar la documentación de la línea base construida y capturarla en el SAP solution manager. En particular esto esta relacionado con la configuración de documentos, casos de prueba, visualizaciones, etc. Como están definidas en los estandares de documentación del proyecto definido en fases previas.
Note on C51: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C52: Asegurar que los procesos y procedimientos definidos necesarios para asegurar la calidad y manejo de datos maestro son operacionales en la organización.
Note on C53: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C54: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C55: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C56: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C57: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C58: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C59: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C60: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C61: Documentar los requerimientos de autorización al nivel de escenarios de negocio y proceso, para evaluar los conceptos de autorización elegidos frente a los estándares SAP y determinar un enfoque de implementación viable.
Note on C62: Instalar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C63: Actualizar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C64: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C66: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C67: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C68: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo
Note on C70: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C73: Refinar la pila del producto con información vital requerida para las actividades de planeación del lanzamiento y el sprint. El propietario del producto tiene la responsabilidad de refinar las historias de usuario de tal forma que sean facilmente entendidas por el equipo Scrum. Cada historia de usuario necesita tener una definición clara de los requerimientos en el lenguaje del cliente, criterios de prueba definidos y valor de negocio asignado.
Note on C74: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C75: Esta actividad será ejecutada en el escenario en que un prototipo de la solución fue construido y su propósito es hacer un calculo de los esfuerzos para desarrollar, implementar cambios al alcance, linea de tiempo y presupuesto, según sea necesario.
Note on C76: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C77: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C78: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C79: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C80: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C81: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C82: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Elaboración - Explorar
Elaboración (Elaboration)
|  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) |  |  |  | Desarrollar casos de uso (Develop use cases) |  |  | Consolidar especificación (Consolidate specification) | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) |  | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Validar prototipos (Validate prototypes) |  |  | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Consolidar especificación (Consolidate specification) | Realizar Fit Gap (Perform Fit Gap) |  |  | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | [7 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | [11 empty] | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Desarrollar prototipos (Develop prototypes) | [6 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Validar prototipos (Validate prototypes) | Realizar pruebas de unidad - Elaboración (Perform unit test - Elaboration) |  | Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | Validar el proceso de modernización - Elaboración (Validate upgrade process - Elaboration) |  |  |  |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) |  | Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) |  |  |  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Definir infraestructura (Define infrastructure) | [7 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | [6 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Monitorear programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Elaboración (Deploy change management roadmap/ communication capaign - Elaboration) |  | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy)
|  |  | RD.011.2 | RD.042.2 | RD.045.2 | RD.140.2 | RD.150.2 | RA.021.2 | RA.023 | RA.024.1 | RA.025.2 | RA.026 | RA.027.2 | RA.028.2 | RA.030.2 | RA.035 | RA.040.2 | RA.055.1 | RA.085 | RA.090 | RA.095 | RA.160 | RA.170.1 | RA.180 | AN.010 | AN.021 | AN.030 | AN.035.1 | AN.040.1 | AN.050.1 | AN.060.1 | AN.070.1 | AN.080.1 | AN.085.1 | AN.090.1 | AN.100.1 | AN.110.1 | DS.020 | DS.030.1 | DS.035.1 | DS.040.1 | DS.050 | DS.060 | DS.070 | DS.080.1 | DS.090.1 | DS.100.1 | DS.110.1 | DS.120.1 | DS.130.1 | DS.140.1 | DS.150.1 | DS.160.1 | IM.005.2 | IM.007.1 | IM.010 | IM.020 | IM.040.1 | IM.053.1 | IM.055.1 | IM.060.1 | IM.085 | TE.005.2 | TE.010 | TE.015.1 | TE.018.1 | TE.019.1 | TE.020.1 | TE.030.1 | TE.035.1 | TE.038.1 | TE.040.1 | TE.050.1 | TE.025.1 | TE.060.1 | TE.070.1 | TE.072.1 | TE.073.1 | TE.074.1 | TE.075.1 | TE.076.1 | TE.080 | TE.082 | PT.020 | PT.030 | PT.040 | PT.050 | PT.060 | TA.006 | TA.020 | TA.030 | TA.040 | TA.050 | TA.060 | TA.070 | TA.080 | TA.090 | CV.020 | CV.025 | CV.027.1 | CV.030.1 | CV.035.1 | CV.040.1 | CV.050.1 | CV.055.1 | CV.060.1 | CV.062.1 | CV.063.1 | DO.020 | DO.040 | OCM.160 | OCM.150 | OCM.155.1 | TR.010 | TS.020.1
|  |  | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | Desarrollar los detalles de los casos de uso (Develop use case details) | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | Poblar el repositorio de servicios (Populate services repository) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | Desarrollar una descripción de la arquitectura de software de alto nivel (Develop high-level software architecture description) | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | Validar el prototipo de interfaces de usuario estándar (Validate user interface standards prototype) | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | Revisar el modelo de casos de uso (Review use case model) | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) | Definir soluciones a gaps (Define gap resolutions) | Actualizar la especificación de análisis existente (Update existing analysis specification) | Desarrollar la descripción del análisis de arquitectura (Develop analysis architecture description) | Analizar datos (Analyze data) | Analizar el comportamiento (Analyze behavior) | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | Analizar los servicios (Analyze services) | Definir el servicio (Define service) | Analizar la interfaz de usuario (Analyze user interface) | Preparar la especificación de análisis (Develop project readiness roadmap) | Revisar el modelo de análisis (Review analysis model) | Definir la estrategia de extensión de la aplicación (Define application extension strategy) | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | Actualizar el diseño existente de la especificación (Update existing design specification) | Desarrollar la descripción del diseño de la arquitectura (Develop design architecture description) | Determinar el diseño y estándares de construcción (Determine design and build standards) | Definir la estrategia de implementación de las reglas de negocio (Define business rules implementation strategy) | Definir una estrategia de implementación SOA (Define SOA implementation strategy) | Diseñar los componentes software (Design software components) | Diseñar datos (Design data) | Diseñar comportamiento (Design behavior) | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | Diseñar servicios (Design services) | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | Desarrollar el diseño de la base de datos (Develop database design) | Revisar el modelo de diseño (Review design model) | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | Desarrollar un prototipo funcional (Develop functional prototype) | Desarrollar la base arquitectural (Develop architectural foundation) | Implementar la base de datos (Implement database) | Registrar servicios (Register services) | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | Desarrollar un prototipo estándar para las interfaces de usuario (Develop user interface standards prototype) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | Recolectar, evaluar y refinar las medidads KPI (Collect, assess and refine KPI measurements) | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | Pasos de prueba de pre-actualización (Test pre-upgrade steps) | Probar la actualización del software empaquetado (Test packaged software upgrade) | Pasos de prueba de pos-actualización (Test pos-graduate steps) | Realizar pruebas de reconciliación pos-actualización (Perform post-upgrade reconcilation testing) | Revisar los resultados de las pruebas de la actualización (Review upgrade test results) | Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas (Develop project readiness roadmap) | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) | Definir la estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño (Define performance management requirements snd strategy) | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy) | Identificar modelos y escenarios de pruebas de desempeño (Identify performance testing models and scenarios) | Diseñar programas y scripts de pruebas de desempeño (Design performance test scripts and programs) | Diseñar los datos de pruebas de desempeño y programas de carga (Design performance test data and load programs) | Definir prototipos técnicos de subproyectos (Define technical prototype subprojects) | Definir la estrategia y requerimientos de la arquitectura técnica (Define technical architecture requirements and strategy) | Definir estrategia y requerimientos de integración (Define integration requirements and strategy) | Definir reporte y estrategia de acceso a la información (Define reporting and information access strategy) | Definir una estrategia de recuperación de desastres (Define disaster recovery strategy) | Definir las operaciones del sistema y la estrategia de gestión (Define system operation and management strategy) | Definir la arquitectura inicial y el mapeo de la aplicación (Define initial architecture and application mapping) | Definir estrategia de respaldo y recuperación (Define backup and recovery strategy) | Desarrollar la estrategia de control y seguridad (Develop security and control strategy) | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) | Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | Definir los estándares y procedimientos de la documentación (Define documentation standards and procedures) | Preparar el entorno de documentación (Prepare documentation environment) | Monitorear el programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) |  | Número de coincidencias
Explorar (Explore) (Prepare) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [114 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [114 empty] | 0 |  | Elaboración (OUM) | Explorar (SAP Activate)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [114 empty] | 0 | Número total de tareas | 113 | 79
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [114 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 86 | 49
|  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) | [114 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 23.89% | 37.97%
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [114 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 40
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [110 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [114 empty] | 0
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [114 empty] | 0
|  | Identificar usuarios clave (Identify key stakeholders) | [114 empty] | 0
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [114 empty] | 0
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [114 empty] | 0
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir argumentaciones de valor / mensajes clave (Define value argumentation/key messages) | [114 empty] | 0
|  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [114 empty] | 0
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [111 empty] | x |  |  | 1
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [111 empty] | x |  |  | 1
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [113 empty] | Comienzo y puesta en marcha | 0
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [113 empty] | Construcción | 0
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [113 empty] | Construcción | 0
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [113 empty] | Construcción | 0
| Planear el taller de validación de la solución (Plan solution validation workshop) | Planear el taller de validación de la solución (Solution validation workshop planning) | [114 empty] | 0
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [17 empty] | x |  |  |  |  | x | [91 empty] | 2
|  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) | [17 empty] | x | [96 empty] | 1
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [22 empty] | x | x | [90 empty] | 2
|  | Cargar gaps en Solution Manager para validación MCC (Load gaps into solution manager for MCC validation) | [114 empty] | 0
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [16 empty] | x | [97 empty] | 1
|  | Demostrar los procesos de negocio y lista de opciones predefinidas para SCOPE OPTION (Demonstrate the business processes and pre-defined options list for scope option) | [114 empty] | 0
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) |  |  | x | [111 empty] | 1
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) | [113 empty] | Comienzo | 0
|  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) | [36 empty] | x | [77 empty] | 1
|  | Definir concepto de rol de usuario (Define user role concept) | [114 empty] | 0
|  | Definir modelo de datos lógico (Define logical data model) | [114 empty] | 0
| Escenario de negocio #1 - n diseño detallado (Business scenario #1 - n - detailed design | Refinar las épicas y actualizar la pila del producto (Refine epics and update product backlog) | [114 empty] | 0
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | x | [14 empty] | x | [98 empty] | 2
|  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) | [5 empty] | x | [108 empty] | 1
|  | Desarrollar stories board (Develop stories board) | [114 empty] | 0
| Realización de valor (Value realization) | Preparar dashboard de valor (Prepare value dashboard) | [114 empty] | 0
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) | [42 empty] | x |  | x |  |  | x | x | [65 empty] | 4
| Plan de construcción (Baseline build plan) | Definir la linea base de conjunto de características de construcción (Define baseline build feature set) | [114 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de sprint (Conduct baseline sprint planning meeting) | [114 empty] | 0
| Visualización (Visualization) | Capturar los requerimientos iniciales de visualización (Capture initial visualization requirements) | [114 empty] | 0
|  | Construir visualización (Iterativa) (Build visualization (iterative) | [114 empty] | 0
|  | Visualizaciones demo y solicitar retroalimentación (iterativo) (Demo visualization and solicit feedback (iterative)) | [114 empty] | 0
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) | [16 empty] | x | [97 empty] | 1
|  | Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) | [16 empty] | x | [97 empty] | 1
|  | Finalizar la documentación de la línea base construida (Finalize documentation of baseline build) | [114 empty] | 0
|  | Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) | [16 empty] | x | [97 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Asegurar propiedad de procesos de gestión de datos maestros (Ensure master data management processes ownership) | [114 empty] | 0
|  | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) | [19 empty] | x | [77 empty] | x | [16 empty] | 2
|  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [20 empty] | x | [93 empty] | 1
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [95 empty] | x | x | [17 empty] | 2
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [95 empty] | x |  |  |  | x | [14 empty] | 2
|  | Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) | [95 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) | [94 empty] | x | [19 empty] | 1
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) | [87 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) | [114 empty] | 0
| Seguridad y acceso de usuario (User access and security) | Diseño y requerimientos de autorización (Authorization requirements and design) | [114 empty] | 0
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical insatallation of SAP products for DEV environment) | [114 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical upgrade of SAP products for DEV environment) | [114 empty] | 0
|  | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) | [107 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Ejecutar la instalación técnica de los productos de terceros (Execute technical installation of 3rd party products) | [114 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) | [52 empty] | x | [61 empty] | 1
|  | Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) | [52 empty] | x | [61 empty] | 1
|  | Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) | [52 empty] | x | [61 empty] | 1
|  | Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) | [52 empty] | x | [61 empty] | 1
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [60 empty] | x | x | [52 empty] | 2
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [61 empty] | x | [52 empty] | 1
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [61 empty] | x | [52 empty] | 1
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Actualizar la pila del producto (Update product backlog) | [114 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) | [114 empty] | 0
|  | Estimar esfuerzos (CDP) (Estimate efforts (CDP)) | [114 empty] | 0
|  | Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) | [114 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [114 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [114 empty] | 0
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [114 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [114 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [114 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [114 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [114 empty] | 0
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 40
Note on D2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on E2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on I2: This activity develops the Use Case Model and details. Objectives The objective for this activity is to develop and provide details of the use cases that document the functionality required of the solution being developed.
Note on L2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on M2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on N2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on P2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on Q2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on R2: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on S2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on T2: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on W2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on Y2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on Z2: During this activity, the project team reviews any proposed business process changes and other modifications (setups, interfaces, custom extensions, etc.) to identify any gaps in the proposed solution. Alternative ways to address open requirements are determined and estimates for each alternative prepared. As a final step the alternative solutions are reviewed with the client and and the best alternative is determined based on the client's preference. For projects that involve the upgrade of Oracle products, this activity is focused on identifying the gaps between functionality available within the client’s current software release and the target release. Objectives The objective for this activity is to identify any gaps in the proposed solution and determine the best alternative to resolving those gaps.
Note on AC2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on AD2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on AE2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on AM2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on AN2: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on AO2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on AP2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on AQ2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on BC2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on BD2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BE2: This activity allows for developing the various prototypes, implementing the database and performing a component review. The objective for this activity is to develop prototypes to confirm, and communicate the requirements of the solution.
Note on BL2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on BN2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on BO2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BP2: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on BQ2: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on BS2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BT2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BU2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BV2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on BW2: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on BX2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BY2: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on BZ2: These activities serve to validate the complete upgrade process. The objective for these activities is to perform an incremental rehearsal of the upgrade process.
Note on CE2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on CG2: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on CL2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on CM2: This activity consists of producing the requirements for the Technical Architecture infrastructure. The objective for this activity is to Define the overall Technical Architecture infrastructure required to support the solution once it has moved to production.
Note on CU2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on CV2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CX2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on CY2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on DF2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on DG2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on DI2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on DK2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on E4: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on F4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on G4: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on H4: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on I4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on J4: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on K4: Definir los detalles para cada caso de uso del modelo de casos de uso. La plantilla usada se denomina especificación de casos de uso. Contiene secciones que definen los requerimientos y otros elementos de información que son importantes para entender las necesidades de los actores. En la implementación de aplicaciones COTS con un enfoque hacia requerimientos el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar a que el equipo de implementación gane un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Al emplear un enfoque hacia la solución esta tarea por lo general es realizada únicamente para los requerimientos que deben ser cumplidos por componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del COTS o lo integran con otros sistemas.
Note on L4: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on M4: Se usa un repositorio de servicios para almacenar los servicios candidatos. Este sirve como una base de datos de los servicios incluyendo: el contrato de servicio del servicio, la naturaleza del proveedor del servicio, restricciones tecnicas, asuntos de seguridad, personas de contacto.
Note on N4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on O4: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las regals de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on P4: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on Q4: Establecer un conjunto inicial de grupos y prioridades para los casos de uso que han sido identificados. El objetivo es identificar los casos de uso que describen funcionalidades importantes o críticas o que involucran requerimientos que deben ser desarrollados pronto en el proyecto. Estos casos de uso serán descritos como "arquitecturalmente significativos" y serán identificados en la arquitectura de software de alto nivel. Primero definir las prioridades para los casos de uso, después agruparlos en grupos de iteración. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos se definen las prioridades para casos de uso significativos arquitecturalmente, que impactan la arquitectura estandar de la aplicación. Con el enfoque orientado a solución que busca minimizar la personalización esta tarea NO es incluida en la wbs, sin embargo, si la solución incluye extensiones personalizadas significativas para la arquitectura, esta tarea se debe incluir en el proyecto.
Note on R4: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el din de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on S4: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on T4: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on U4: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on V4: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea involucra también la validación de cualquier revisión realizada a la funcionalidad estándar de la interfaz de usuario de la aplicación, para cumplir con los requerimientos de implementación de la organización.
Note on W4: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario.
Note on X4: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on Y4: Se revisan los casos de uso y su definición, también puede incluir la revisión de prototipos funcionales, para asegurar que cualquier defecto encontrado durante la validación ha sido corregido.
Note on Z4: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on AA4: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on AB4: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente.
Note on AC4: Se revisan y actualizan los artefactos de analisis existentes del cliente para las extensiones personalizadas que han sido aprobadas para la migración a la nueva versión.
Note on AD4: Actualizar la descripción de la arquitectura del sistema para agregar detalles a nivel de análisis para proporcionar un mapa a alto nivel de como el sistema cumplirá con los requerimientos funcionales. Esto toma la forma de una Vista Conceptual que en el contexto de un proyecto de implementación tiene los siguientes propósitos: dividir la complejidad de una funcionalidad para que los implementadores analicen y diseñen componentes que están relativamente aislados unos de otros. Analizar la funcionalidad de tal forma que la infraestructura requerida pueda ser identificada. Asistir en el análisis de datos, comportamiento y requerimientos a nivel de servicio de tal forma que los medios para desplegarlos puedan ser diseñados. Proporcionar una base para la especificación de los sistemas de computación en los que el sistema TI será ejecutado y el mapeo de los componentes en esos sistemas de computación.
Note on AE4: Anlizar e identificar los elementos de datos requeridos para dar soporte a los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso contenidos en el paquete de casos de uso. Se describe como los datos serán organizados, estructurados, y representados en el proyecto. El estandar recomendado y notación para completar esta tarea es usar un diagrama de clases. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea por lo general se realiza unicamente cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos presentados en los casos de uso. Requerimientos que extienden las funcionalidades de la aplicación
Note on AF4: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on AG4: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on AH4: Se analizan los servicios candidatos listados en el portafolio de servicios - Servicios candidatos.
Note on AI4: Se define un servicio particular que culmina con la creación de un contrato de servicio para ese servicio, donde se especifican los requerimientos del servicio. También se tiene en cuenta cualquier política estándar que podría aplicar al entorno de hosting, el alcance, tipo o capa del servicio.
Note on AJ4: Desarrollar un mayor entendimiento del look and feel de la interfaz de usuario así como el flujo que los usuarios experimentarán interactuen con el sistema. En esta tarea no se diseña como trabajará la interfaz de usuario, sino que se verifica el entendimiento de las necesidades del usuario y se valida la viabilidad de los requerimientos funcionales. La intención es listar y describir los elementos de la interfaz de usuario que son necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales documentados en los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea por lo general es realizada unicamente cuando existe la necesidad de ganar mayor entendimiento de los elementos de la interfaz que se necesitan desarrollar para dar soporte a los casos de uso.
Note on AK4: Reunir toda la información requerida para describir un paquete de casos de uso en una especificación de análisis, listo para revisión. En la implementación de una aplicación COTS se describe la funcionalidad general que debe proporcionar una extensión o personalización, expresada como un paquete de uno o más casos de uso. También se describe como el paquete será integrado con el software COTS y como incluirá descripciones de los elementos de interfaz de usuario, datos y comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. El usuario debe ser capaz de entender los terminos usados para describir toda la lógica de negocio.
Note on AL4: Revisar el modelo de análisis antes de pasarlo al equipo de diseño. En OUM el modelo de análisis se refiere a una colección completa de los productos de trabajo que son desarrollados como parte del análisis de los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos de negocio representados en los casos de uso. Por lo general aplica para los requerimientos que solo se pueden satisfacer con componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS.
Note on AM4: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on AN4: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on AO4: Revisar y actualizar los artefactos de diseño del cliente existente para las extensiones personalizadas que han sido aprovadas para la migración a la nueva versión.
Note on AP4: Actualizar la arquitectura del sistema para adicionar los detalles relacionados que establecen un conjunto de componentes para ser diseñados, la estructura de esos componentes dentro del sistema en tiempo de ejecución y las prioridades para proceder con el detalle del diseño de los componentes identificados. Se agregan detalles a alto nivel de la descripción de la arquitectura. Estos detalles toman la forma de prioridades de diseño, vista de modelo y vista de ejecución. Este artefacto documenta la arquitectura del sistema a través de estas vistas arquitecturales y resalta los aspectos arquitecturalmente significativos del sistema al documentar el diseño y desarrollar prioridades que han sido determinadas por una examinación iterativa de los riesgos de implementación. En la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque hacia los requerimientos, la profundidad a la que esta tarea es realizada, depende del alcance al que la inclusión de un componente personalizado, gran número de extensiones personalizadas o integración con multiples COTS o sistemas de terceros. Por lo general esta tarea no es realizada normalmente en la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque que busca minimizar las extensiones personalizadas.
Note on AQ4: Se determina el diseño y se construyen estándares a los que los diseñadores y desarrolladores se deben adherir cuando se diseña y construye el nuevo sistema. Los estándares deben proporcionar consistencia en el sistema y también asistir a los desarrolladores y diseñadores menos experimentados en el uso de las herramientas. En la implementación de aplicaciones COTS se define el diseño y estándares de construcción que los diseñadores y desarrolladores deben seguir cuando diseñan las extensiones personalizadas para la aplicación COTS.
Note on AR4: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. En la implementación de sistemas COTS las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on AS4: Se define como y cuando los servicios del proyecto serán lanzados. Se define si serán lanzados como uno o varios grupos o individualmente y cual servicio debería ser lanzado primero.
Note on AT4: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on AU4: Crear detalles a nivel de diseño para los datos que son requeridos por un componente. El análisis para cada paquete de casos de uso es revisado. El estandar y notación recomendada es el diagrama de clases usando UML. Varios aspectos a considerar en el diseño de cada clase son: atributos, tipos de atributos, valores por defecto, accesibilidad de los atributos, visibilidad de los atributos, asociaciones, interfaces, dependencias e implementación de requerimientos no funcionales. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza únicamente para los requerimientos que pueden ser completados a través de componentes personalizados...
Note on AV4: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on AW4: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on AX4: Se realiza el diseño de los servicios basandose en el análisis de servicios, y la definición de servicio realizada anteriormente, siguiendo la arquitectura del servicio definida en la arquitectura de referencia del proyecto. Cada interfaz de servicio es registrada en el repositorio de la empresa para permitir que todos los proyectos puedan descubrir los cambios, y para referencia futura. El objetivo es elaborar una interfaz que maximice la reutilización mientras se conforma con las demandas del contrato de servicio. La interfaz de servicio debe diseñarse con las necesidades del consumidor en mente, pero también teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.
Note on AY4: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on AZ4: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on BA4: Se traduce el modelo de dominio a un diseño logico de base de datos, esto, aplicando las reglas y principios del diseño de sistemas relacionales. En la implementación de aplicaciones COTS, solo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de la construcción de componentes personalizados, que pueden extender la funcionalidad de los sistemas COTS. Se diseñan los nuevos objetos de la base de datos como tablas, indices, vistas y secuencias requeridas por las extensiones de la aplicación e ilustrar como las personalizaciones se integran con el esquema de bases de datos de las aplicaciones existentes.
Note on BB4: Para descubrir los defectos antes de implementarlos. En OUM el modelo de diseño se refiere a la colección completa de los artefactos que son desarrollados para diseñar el software a desarrollar. Revisión por pares. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea se realiza solo para los requerimientos que pueden satisfacerse a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on BC4: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on BD4: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on BE4: Se crea un prototipo funcional para mostrar los elemenetos como están definidos en el prototipo conceptual. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos, esta tarea es usada para realizar los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación.
Note on BF4: Se crean prototipos para abordar las decisiones de diseño arquitectural y probar la integración de productos técnicos y servicios para usar en el sistema. Las decisiones de diseño arquitectural usualmente toman la forma de ideas de como los componentes más importantes deben ser implementados. Probar la integración ayuda a mitigar los riesgos teconológicos que pueden encontrarse al probar las piezas de tecnología que se usarán en el desarrollo de sistemas. El prototipo es discutido con los representantes clave del cliente, y la salida de esta discusión proporcionan la entrada para la fase de construcción. La salida puede ser añadir más requerimientos, añadir más detalle, o podría ser el cambio de requerimientos existentes o herramientas y tecnologías a usar. Algunas de las decisiones que podrían realizarse incluye la respuesta a preguntas como que pasaría si una pieza de tecnología no funciona como se espera y que pasará si dos piezas no pueden ser conectadas. En la implementación de una aplicación COTS orientada a requerimientos, depende de si se incluye un componente personalizado arquitecturalmente significativo. En orientado a solución, se busca minimizar la personalización, por eso esta tarea NO se realiza, solo si se incluyen extensiones personalizadas muy significativas.
Note on BG4: Se crea la base de datos física para dar soporte a la aplicación. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza sólo para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on BH4: Se registran todos los servicios en un regristro de servicios. Esta tarea sólo es relevante si se usa un registro de servicios para la implementación de servicios.
Note on BI4: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on BJ4: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on BK4: Se desarrolla un prototipo para definir los estándares de la interfaz de usuario para la aplicación. Se puede producir una guía con un estilo común que sirva de base para el resto del proyecto. Este estilo ahorra tiempo y mejora la consistencia de la interfaz de usuario en todo el sistema, sin importar cuantos desarrolladores trabajen en el proyecto, ahora y en el proyecto. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza únicamente cuando hay un requerimiento que altera la look and feel estándar de los sitemas COTS
Note on BL4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on BM4: Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on BN4: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on BO4: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on BP4: Se mide el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio claves establecidos par la implantación. Cada solución de negocio tendrá ciertos indicadores de desempeño clave (KPI) asociados con su implementación. Al inicio de la implementación, estos KPI son revisados con el cliente y se llega a un acuerdo acerca de como se medirá la implementación con estos KPI. A través de cada prototipado y ciclo de prueba de sistema, el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desempeño de negocio es medido.
Note on BQ4: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on BR4: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on BS4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on BT4: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on BU4: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on BV4: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on BW4: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on BX4: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on BY4: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on BZ4: Se realizan los pasos de pre-actualización en su entorno de negocio.
Note on CA4: En esta tarea, se ejecuta un proceso estándar de actualización de software contra el entorno de prueba.
Note on CB4: Se realizan los pasos pos-actualización en el entorno de prueba.
Note on CC4: Usar esta tarea para ejecutar reportes de reconciliación y auiditorías para verificar que los resultados entre sistema de actualizado y el sistema original estén parejos. Las pruebas no incluyen prueba total de los procesos de negocio pero podrían incluir pruebas de una funcionalidad específica para verificar que la acctualización se complete exitosamente.
Note on CD4: Revisar el resultado de la iteración actual de las pruebas de actualización para identificar correcciones y refinamientos y determinar si se requieren iteraciones adicionales.
Note on CE4: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on CF4: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on CG4: La gestión del desempeño efectiva requiere una vista holistica de la vida del proyecto. La gestión del desempeño no debería estar limitado a ejercicios de afinamiento o aislado de las pruebas de desempeño. La gestión del desempeño debe empezar tan pronto como los requerimientos sean identificados, continuando con el desarrollo y pruebas y continuando después de que la implementación haya ocurrido. Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on CH4: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on CI4: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on CJ4: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on CK4: Se realiza el diseño de datos detallado en el entorno objetivo. Se especifican las necesidades de datos de prueba incluyendo volumenes y fuentes de la base de datos de prueba, la fuente de datos y el mecanismo propuesto para poner los datos en la base de datos de prueba.
Note on CL4: En esta tarea se identifican las áreas de la arquitectura del software objetivo que son lo suficientemente nuevas, complejas o propensas al riesgo y por lo tanto podrían requerir investigación separada por prototipos.
Note on CM4: Se identifican los requerimientos de la arquitectura técnica y se documenta la estrategia que se usará para el diseño y desarrollo del sistema que se está implementando. Esta tarea debería abordar los requerimientos del entorno de producción final así como el desarrollo temporal, pruebas y entornos de soporte del proyecto. Los requerimientos que podrían afectar el diseño arquitectural incluyen los requerimientos de disponibilidad, requerimientos de desempeño, acuerdos de nivel de servicio, seguridad de alto nivel y requerimientos de control que deberían ser documentados y considerados.
Note on CN4: Una definición de estrategia de integración efectiva y una documentación clara de los requerimientos será la línea base para la arquitectura de integración sobre la que se construye una plataforma de integración efectiva. Esta tarea contendrá la definición a alto nivel de la integración entre los sistemas de información existente y un nuevo sistema de información.
Note on CO4: Se analizan los requerimientos de acceso a la información y reportes requeridos para el proyecto y se especifica a un alto nivel como se cumplirá con esto en la nueva arquitectura. Esta es una vista de sistema de como los requerimientos de acceso a la información y reporte serán cumplidos con la nueva arquitectura y es diseñado para complementar y dar soporte a la estrategia tomada en los requerimientos de negocio.
Note on CP4: Definir los métodos, acciones, y requerimientos necesarios para ejecutar una recuperación de sistemas técnicos de la pérdida debido a fallas severas como las producidas por el fuego, terremotos, tornados, o huracanes. Esta estrategia también incluye la recuperación de sistemas debido a otras pérdidas catastróficas que no han sido causadas por un acto de la naturaleza, como la pérdida completa de redes, centros de datos u otros recursos físicos que necesitan la restauración de sistemas de negocio de producción debido a sus pérdidas. Dependiendo de los requerimientos de negocio, esta recuperación podría tomar lugar en una instalación alternativa.
Note on CQ4: Definir los requerimientos, estrategia, efoque y métricas requeridas para proporcionar los servicios TI necesarios para gestionar efectivamente el nuevo sistema. El software de soporte o herramientas que son requeridas para dar soporte a la estrategia deberían ser identificadas y asociadas a requerimientos de la estrategia que ellos soportan. Después de que la estrategia es identificada en esta tarea, y que las herramientas y procedimientos son establecidos, los procesos y procedimientos serán definidos en la guía de gestión del sistema y probados.
Note on CR4: Se refina el modelo de arquitectura conceptual para producir una arquitectura inicial y mapeo de la aplicación para el nuevo sistema. Mientras que el foco principal de esta tarea está en el entorno de producción futuro, los requerimientos de los entornos provisionales para dar soporte a las actividades del proyecto también deberían ser consideradas.
Note on CS4: Se definen los métodos y acciones propias para el respaldo y recuperación que permitan que el sistema sea recuperado en caso de falla. La falla podría ser física o lógica, y podría ir desde la pérdida de un único archivo, pérdida de una aplicación, o la pérdida de todo un servidor. La péridida completa de la capacidad de procesamiento en uno o más centros de datos debería ser abordada en una estrategia de recuperación de desastres.
Note on CT4: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on CU4: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos.
Note on CV4: Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on CW4: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on CX4: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on CY4: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on CZ4: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on DA4: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on DB4: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on DC4: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on DD4: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on DE4: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on DF4: Especificar los estándares para todos los productos de trabajo de documentación y determinar el look and feel de la documentación del proyecto. Además, especificar los procedimientos que el equipo utiliza para desarrollar la documentación.
Note on DG4: Se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on DH4: Se monitorea la efectividad del programa de patrocinio, el cual identifica los mejores ejecutivos para abordar desafíos organizacionales específicos. El programa de patrocinio es evaluado a través de entrevistas con los ejecutivos. Es una tarea continua que es realizada a través del proyecto.
Note on DI4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on DJ4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on DK4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on DL4: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C10: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C11: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C12: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B13: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C13: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C14: Identificar las necesidades de los usuarios principales para las diferentes áreas (Dependiendo del alcance del proyecto)
Note on C15: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C16: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C17: Proporcionar un conjunto de mensajes clave para describir los beneficios de la solución SAP y el impacto del cambio para todos los grupos de interesados. Debido a las metas individuales e intereses de los grupos de interesados es necesario definir mensajes clave específicos para cada grupo de interesados, por ejemplo especificar qué decir a empleados particulares.
Note on C18: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C19: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C20: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C21: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C22: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C23: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C24: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C25: Proporcionar un contexto de escenario end-to-end. Definir las condiciones para ejecutar el taller de validación de la solución (WSA). El equipo necesita implementar cambios en la configuración y personalización para entregar el WSA.
Note on C26: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C27: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C28: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C29: Introducir los gaps identificados en el sistema solution manager para posterior validación en el Mission control center.
Note on C30: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C31: Mostrar las opciones disponibles relacionadas con los procesos seleccionados en alcance.
Note on B32: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C32: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C33: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C34: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C35: Describir todos los roles de usuario final relevantes y responsabilidades correspondientes desde un punto de vista de negocio. Esto incluye una vista del concepto de rol de usuario, documentos de rol de usuario, uno por rol, nombre de rol de usuario consistente y asignación para modelo de organización de negocio,
Note on C36: Definir un modelo de datos lógico para los datos maestros y transaccionales relevantes para el alcance de la implementación, incluyendo tanto componentes de SAP como de legado. Esto ayudará a gestionar la relación entre los datos y alinear correctamente las interfaces.
Note on C37: El equipo del proyecto descompone las epicas de la pila del producto inicial en items de la pila más granulares que los equipos scrum pueden diseñar, desarrollar y entregar en el sprint.
Note on C38: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C39: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C40: Consolidar todos los requerimientos delta definidos en las sesiones demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos fueron capturados en la forma de historias de usuario que definen el requerimiento desde la perspectiva de usuario final...
Note on C41: Diseñar el dashboard de valor para especificar los KPI y PPI y como estos son monitoreados y controlados durante la ejecución del proyecto y después de su puesta en marcha.
Note on C42: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C43: Determinar cuales historias de usuario serán construidas en el sistema y cuales serán visualizadas. El proceso de decisión está basado en los requerimientos del cliente, entendimiento de la solución, complejidad de la configuración y disponibilidad de las herramientas de visualización propias. El resultado es una lista priorizada de las características que se construirán en el sistema y una lista de las características que serán visualizadas.
Note on C44: Definir el plan para construir el sistema y visualizaciones que serán usadas para el demo de la solución al propietario del producto y usuarios clave. El plan podría incluir multiples sprints dependiendo del tamaño y complejidad de la línea base a construir.
Note on C45: Iniciar el trabajo de documentar los requerimientos de visualización como parte de la documentación de procesos de negocio.
Note on C46: Crear visualización de la funcionalidad como se define en la línea base de historia de usuario. Esta tarea es realizada en forma iterativa. La salida de la tarea es la visualización de la línea base de las historias de usuario que está lista para realizar demo al propietario del producto y usuarios finales.
Note on C47: Realizar demo de la línea base de la visualización a los usuarios clave y propietario del producto para obtener la aceptación o solicitar entradas para los requerimientos delta. El resultado es la aceptación de la característica estándar o nuevos requerimientos delta capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto.
Note on C49: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C50: Completar la documentación de la línea base construida y capturarla en el SAP solution manager. En particular esto esta relacionado con la configuración de documentos, casos de prueba, visualizaciones, etc. Como están definidas en los estandares de documentación del proyecto definido en fases previas.
Note on C51: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C52: Asegurar que los procesos y procedimientos definidos necesarios para asegurar la calidad y manejo de datos maestro son operacionales en la organización.
Note on C53: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C54: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C55: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C56: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C57: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C58: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C59: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C60: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C61: Documentar los requerimientos de autorización al nivel de escenarios de negocio y proceso, para evaluar los conceptos de autorización elegidos frente a los estándares SAP y determinar un enfoque de implementación viable.
Note on C62: Instalar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C63: Actualizar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C64: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C66: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C67: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C68: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo.
Note on C70: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C73: Refinar la pila del producto con información vital requerida para las actividades de planeación del lanzamiento y el sprint. El propietario del producto tiene la responsabilidad de refinar las historias de usuario de tal forma que sean facilmente entendidas por el equipo Scrum. Cada historia de usuario necesita tener una definición clara de los requerimientos en el lenguaje del cliente, criterios de prueba definidos y valor de negocio asignado.
Note on C74: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C75: Esta actividad será ejecutada en el escenario en que un prototipo de la solución fue construido y su propósito es hacer un calculo de los esfuerzos para desarrollar, implementar cambios al alcance, linea de tiempo y presupuesto, según sea necesario.
Note on C76: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C77: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C78: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C79: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C80: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C81: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C82: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Elaboración - Realizar
Elaboración (Elaboration)
|  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) |  |  |  | Desarrollar casos de uso (Develop use cases) |  |  | Consolidar especificación (Consolidate specification) | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) |  | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Validar prototipos (Validate prototypes) |  |  | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Consolidar especificación (Consolidate specification) | Realizar Fit Gap (Perform Fit Gap) |  |  | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | [7 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | [11 empty] | Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Desarrollar prototipos (Develop prototypes) | [6 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Validar prototipos (Validate prototypes) | Realizar pruebas de unidad - Elaboración (Perform unit test - Elaboration) |  | Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | Validar el proceso de modernización - Elaboración (Validate upgrade process - Elaboration) |  |  |  |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) |  | Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) |  |  |  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Definir infraestructura (Define infrastructure) | [7 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | [6 empty] | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Monitorear programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Elaboración (Deploy change management roadmap/ communication capaign - Elaboration) |  | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy)
|  |  | RD.011.2 | RD.042.2 | RD.045.2 | RD.140.2 | RD.150.2 | RA.021.2 | RA.023 | RA.024.1 | RA.025.2 | RA.026 | RA.027.2 | RA.028.2 | RA.030.2 | RA.035 | RA.040.2 | RA.055.1 | RA.085 | RA.090 | RA.095 | RA.160 | RA.170.1 | RA.180 | AN.010 | AN.021 | AN.030 | AN.035.1 | AN.040.1 | AN.050.1 | AN.060.1 | AN.070.1 | AN.080.1 | AN.085.1 | AN.090.1 | AN.100.1 | AN.110.1 | DS.020 | DS.030.1 | DS.035.1 | DS.040.1 | DS.050 | DS.060 | DS.070 | DS.080.1 | DS.090.1 | DS.100.1 | DS.110.1 | DS.120.1 | DS.130.1 | DS.140.1 | DS.150.1 | DS.160.1 | IM.005.2 | IM.007.1 | IM.010 | IM.020 | IM.040.1 | IM.053.1 | IM.055.1 | IM.060.1 | IM.085 | TE.005.2 | TE.010 | TE.015.1 | TE.018.1 | TE.019.1 | TE.020.1 | TE.030.1 | TE.035.1 | TE.038.1 | TE.040.1 | TE.050.1 | TE.025.1 | TE.060.1 | TE.070.1 | TE.072.1 | TE.073.1 | TE.074.1 | TE.075.1 | TE.076.1 | TE.080 | TE.082 | PT.020 | PT.030 | PT.040 | PT.050 | PT.060 | TA.006 | TA.020 | TA.030 | TA.040 | TA.050 | TA.060 | TA.070 | TA.080 | TA.090 | CV.020 | CV.025 | CV.027.1 | CV.030.1 | CV.035.1 | CV.040.1 | CV.050.1 | CV.055.1 | CV.060.1 | CV.062.1 | CV.063.1 | DO.020 | DO.040 | OCM.160 | OCM.150 | OCM.155.1 | TR.010 | TS.020.1
|  |  | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | Desarrollar los detalles de los casos de uso (Develop use case details) | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | Poblar el repositorio de servicios (Populate services repository) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | Desarrollar una descripción de la arquitectura de software de alto nivel (Develop high-level software architecture description) | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | Validar el prototipo de interfaces de usuario estándar (Validate user interface standards prototype) | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | Revisar el modelo de casos de uso (Review use case model) | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) | Definir soluciones a gaps (Define gap resolutions) | Actualizar la especificación de análisis existente (Update existing analysis specification) | Desarrollar la descripción del análisis de arquitectura (Develop analysis architecture description) | Analizar datos (Analyze data) | Analizar el comportamiento (Analyze behavior) | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | Analizar los servicios (Analyze services) | Definir el servicio (Define service) | Analizar la interfaz de usuario (Analyze user interface) | Preparar la especificación de análisis (Develop project readiness roadmap) | Revisar el modelo de análisis (Review analysis model) | Definir la estrategia de extensión de la aplicación (Define application extension strategy) | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | Actualizar el diseño existente de la especificación (Update existing design specification) | Desarrollar la descripción del diseño de la arquitectura (Develop design architecture description) | Determinar el diseño y estándares de construcción (Determine design and build standards) | Definir la estrategia de implementación de las reglas de negocio (Define business rules implementation strategy) | Definir una estrategia de implementación SOA (Define SOA implementation strategy) | Diseñar los componentes software (Design software components) | Diseñar datos (Design data) | Diseñar comportamiento (Design behavior) | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | Diseñar servicios (Design services) | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | Desarrollar el diseño de la base de datos (Develop database design) | Revisar el modelo de diseño (Review design model) | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | Desarrollar un prototipo funcional (Develop functional prototype) | Desarrollar la base arquitectural (Develop architectural foundation) | Implementar la base de datos (Implement database) | Registrar servicios (Register services) | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | Desarrollar un prototipo estándar para las interfaces de usuario (Develop user interface standards prototype) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | Recolectar, evaluar y refinar las medidads KPI (Collect, assess and refine KPI measurements) | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | Pasos de prueba de pre-actualización (Test pre-upgrade steps) | Probar la actualización del software empaquetado (Test packaged software upgrade) | Pasos de prueba de pos-actualización (Test pos-graduate steps) | Realizar pruebas de reconciliación pos-actualización (Perform post-upgrade reconcilation testing) | Revisar los resultados de las pruebas de la actualización (Review upgrade test results) | Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas (Develop project readiness roadmap) | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) | Definir la estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño (Define performance management requirements snd strategy) | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy) | Identificar modelos y escenarios de pruebas de desempeño (Identify performance testing models and scenarios) | Diseñar programas y scripts de pruebas de desempeño (Design performance test scripts and programs) | Diseñar los datos de pruebas de desempeño y programas de carga (Design performance test data and load programs) | Definir prototipos técnicos de subproyectos (Define technical prototype subprojects) | Definir la estrategia y requerimientos de la arquitectura técnica (Define technical architecture requirements and strategy) | Definir estrategia y requerimientos de integración (Define integration requirements and strategy) | Definir reporte y estrategia de acceso a la información (Define reporting and information access strategy) | Definir una estrategia de recuperación de desastres (Define disaster recovery strategy) | Definir las operaciones del sistema y la estrategia de gestión (Define system operation and management strategy) | Definir la arquitectura inicial y el mapeo de la aplicación (Define initial architecture and application mapping) | Definir estrategia de respaldo y recuperación (Define backup and recovery strategy) | Desarrollar la estrategia de control y seguridad (Develop security and control strategy) | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) | Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | Definir los estándares y procedimientos de la documentación (Define documentation standards and procedures) | Preparar el entorno de documentación (Prepare documentation environment) | Monitorear el programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | Número de coincidencias
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [113 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [113 empty] | 0 |  | Elaboración (OUM) | Realizar (SAP Activate)
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [113 empty] | 0 | Número total de tareas | 113 | 104
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [113 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 95 | 81
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [113 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 15.93% | 22.12%
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [113 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 26
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [113 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [110 empty] | x |  |  | 1
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [109 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative)) | [113 empty] | 0
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan) | [113 empty] | 0
|  | Conduct sounding board and pulse checks | [113 empty] | 0
|  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [109 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [109 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [110 empty] | x |  |  | 1
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report) | [113 empty] | 0
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [113 empty] | 0
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [113 empty] | 0
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [113 empty] | 0
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [113 empty] | 0
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [113 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [113 empty] | 0
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [113 empty] | 0
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [113 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [63 empty] | x |  | x | [47 empty] | 2
|  | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [113 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test) | [113 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test) | [113 empty] | 0
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [113 empty] | 0
|  | Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [113 empty] | 0
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [113 empty] | 0
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [113 empty] | 0
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [113 empty] | 0
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [15 empty] | x | [97 empty] | 1
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [113 empty] | 0
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [113 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [113 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment) | [113 empty] | 0
|  | Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches) | [113 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment) | [113 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS) | [113 empty] | 0
|  | Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS) | [113 empty] | 0
|  | Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS) | [113 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION) | [113 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION) | [113 empty] | 0
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting) | [113 empty] | 0
|  | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [113 empty] | 0
|  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [113 empty] | 0
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit) | [113 empty] | 0
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [110 empty] | x |  |  | 1
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [113 empty] | 0
|  | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check) | [113 empty] | 0
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [112 empty] | x | 1
|  | Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer) | [113 empty] | 0
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [112 empty] | x | 1
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [62 empty] | x | [50 empty] | 1
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [67 empty] | x | [45 empty] | 1
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [69 empty] | x | [43 empty] | 1
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [69 empty] | x | [43 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [69 empty] | x | [43 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [100 empty] | x | [12 empty] | 1
|  | Ejecutar y validar el manual de migración de datos (Execute and validate manual data migration) | [105 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [113 empty] | 0
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [113 empty] | 0
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [113 empty] | 0
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [113 empty] | 0
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [80 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | [113 empty] | 0
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) | [113 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) | [113 empty] | 0
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [113 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [113 empty] | 0
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [113 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD) | [113 empty] | 0
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [63 empty] | x | [49 empty] | 1
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [113 empty] | 0
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [113 empty] | 0
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan) | [113 empty] | 0
|  | Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios) | [113 empty] | 0
|  | Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results) | [113 empty] | 0
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [70 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [81 empty] | x | x | [30 empty] | 2
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [71 empty] | x | [41 empty] | 1
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [83 empty] | x | x | [28 empty] | 2
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | [113 empty] | 0
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) | [113 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) | [113 empty] | 0
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [113 empty] | 0
| Roles de usuarios del sistema y ademinsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations) | [113 empty] | 0
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [113 empty] | 0
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [113 empty] | 0
|  | Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring) | [113 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [113 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [113 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [113 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [113 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [113 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [113 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26
Note on D2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on E2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on I2: This activity develops the Use Case Model and details. Objectives The objective for this activity is to develop and provide details of the use cases that document the functionality required of the solution being developed.
Note on L2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on M2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on N2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on P2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on Q2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on R2: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on S2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on T2: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on W2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on Y2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on Z2: During this activity, the project team reviews any proposed business process changes and other modifications (setups, interfaces, custom extensions, etc.) to identify any gaps in the proposed solution. Alternative ways to address open requirements are determined and estimates for each alternative prepared. As a final step the alternative solutions are reviewed with the client and and the best alternative is determined based on the client's preference. For projects that involve the upgrade of Oracle products, this activity is focused on identifying the gaps between functionality available within the client’s current software release and the target release. Objectives The objective for this activity is to identify any gaps in the proposed solution and determine the best alternative to resolving those gaps.
Note on AC2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on AD2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on AE2: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on AM2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on AN2: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on AO2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on AP2: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on AQ2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on BC2: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on BD2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BE2: This activity allows for developing the various prototypes, implementing the database and performing a component review. The objective for this activity is to develop prototypes to confirm, and communicate the requirements of the solution.
Note on BL2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on BN2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on BO2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BP2: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on BQ2: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on BS2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BT2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BU2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BV2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on BW2: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on BX2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on BY2: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on BZ2: These activities serve to validate the complete upgrade process. The objective for these activities is to perform an incremental rehearsal of the upgrade process.
Note on CE2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on CG2: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on CL2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on CM2: This activity consists of producing the requirements for the Technical Architecture infrastructure. The objective for this activity is to Define the overall Technical Architecture infrastructure required to support the solution once it has moved to production.
Note on CU2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on CV2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CX2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on CY2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on DF2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on DG2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on DI2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on DK2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on E4: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on F4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on G4: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on H4: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on I4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on J4: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on K4: Definir los detalles para cada caso de uso del modelo de casos de uso. La plantilla usada se denomina especificación de casos de uso. Contiene secciones que definen los requerimientos y otros elementos de información que son importantes para entender las necesidades de los actores. En la implementación de aplicaciones COTS con un enfoque hacia requerimientos el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar a que el equipo de implementación gane un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Al emplear un enfoque hacia la solución esta tarea por lo general es realizada únicamente para los requerimientos que deben ser cumplidos por componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del COTS o lo integran con otros sistemas.
Note on L4: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on M4: Se usa un repositorio de servicios para almacenar los servicios candidatos. Este sirve como una base de datos de los servicios incluyendo: el contrato de servicio del servicio, la naturaleza del proveedor del servicio, restricciones tecnicas, asuntos de seguridad, personas de contacto.
Note on N4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on O4: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las regals de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on P4: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on Q4: Establecer un conjunto inicial de grupos y prioridades para los casos de uso que han sido identificados. El objetivo es identificar los casos de uso que describen funcionalidades importantes o críticas o que involucran requerimientos que deben ser desarrollados pronto en el proyecto. Estos casos de uso serán descritos como "arquitecturalmente significativos" y serán identificados en la arquitectura de software de alto nivel. Primero definir las prioridades para los casos de uso, después agruparlos en grupos de iteración. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos se definen las prioridades para casos de uso significativos arquitecturalmente, que impactan la arquitectura estandar de la aplicación. Con el enfoque orientado a solución que busca minimizar la personalización esta tarea NO es incluida en la wbs, sin embargo, si la solución incluye extensiones personalizadas significativas para la arquitectura, esta tarea se debe incluir en el proyecto.
Note on R4: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el din de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on S4: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on T4: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on U4: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on V4: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea involucra también la validación de cualquier revisión realizada a la funcionalidad estándar de la interfaz de usuario de la aplicación, para cumplir con los requerimientos de implementación de la organización.
Note on W4: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario.
Note on X4: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on Y4: Se revisan los casos de uso y su definición, también puede incluir la revisión de prototipos funcionales, para asegurar que cualquier defecto encontrado durante la validación ha sido corregido.
Note on Z4: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on AA4: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on AB4: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente.
Note on AC4: Se revisan y actualizan los artefactos de analisis existentes del cliente para las extensiones personalizadas que han sido aprobadas para la migración a la nueva versión.
Note on AD4: Actualizar la descripción de la arquitectura del sistema para agregar detalles a nivel de análisis para proporcionar un mapa a alto nivel de como el sistema cumplirá con los requerimientos funcionales. Esto toma la forma de una Vista Conceptual que en el contexto de un proyecto de implementación tiene los siguientes propósitos: dividir la complejidad de una funcionalidad para que los implementadores analicen y diseñen componentes que están relativamente aislados unos de otros. Analizar la funcionalidad de tal forma que la infraestructura requerida pueda ser identificada. Asistir en el análisis de datos, comportamiento y requerimientos a nivel de servicio de tal forma que los medios para desplegarlos puedan ser diseñados. Proporcionar una base para la especificación de los sistemas de computación en los que el sistema TI será ejecutado y el mapeo de los componentes en esos sistemas de computación.
Note on AE4: Anlizar e identificar los elementos de datos requeridos para dar soporte a los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso contenidos en el paquete de casos de uso. Se describe como los datos serán organizados, estructurados, y representados en el proyecto. El estandar recomendado y notación para completar esta tarea es usar un diagrama de clases. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea por lo general se realiza unicamente cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos presentados en los casos de uso. Requerimientos que extienden las funcionalidades de la aplicación
Note on AF4: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on AG4: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on AH4: Se analizan los servicios candidatos listados en el portafolio de servicios - Servicios candidatos.
Note on AI4: Se define un servicio particular que culmina con la creación de un contrato de servicio para ese servicio, donde se especifican los requerimientos del servicio. También se tiene en cuenta cualquier política estándar que podría aplicar al entorno de hosting, el alcance, tipo o capa del servicio.
Note on AJ4: Desarrollar un mayor entendimiento del look and feel de la interfaz de usuario así como el flujo que los usuarios experimentarán interactuen con el sistema. En esta tarea no se diseña como trabajará la interfaz de usuario, sino que se verifica el entendimiento de las necesidades del usuario y se valida la viabilidad de los requerimientos funcionales. La intención es listar y describir los elementos de la interfaz de usuario que son necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales documentados en los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea por lo general es realizada unicamente cuando existe la necesidad de ganar mayor entendimiento de los elementos de la interfaz que se necesitan desarrollar para dar soporte a los casos de uso.
Note on AK4: Reunir toda la información requerida para describir un paquete de casos de uso en una especificación de análisis, listo para revisión. En la implementación de una aplicación COTS se describe la funcionalidad general que debe proporcionar una extensión o personalización, expresada como un paquete de uno o más casos de uso. También se describe como el paquete será integrado con el software COTS y como incluirá descripciones de los elementos de interfaz de usuario, datos y comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. El usuario debe ser capaz de entender los terminos usados para describir toda la lógica de negocio.
Note on AL4: Revisar el modelo de análisis antes de pasarlo al equipo de diseño. En OUM el modelo de análisis se refiere a una colección completa de los productos de trabajo que son desarrollados como parte del análisis de los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos de negocio representados en los casos de uso. Por lo general aplica para los requerimientos que solo se pueden satisfacer con componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS.
Note on AM4: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on AN4: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on AO4: Revisar y actualizar los artefactos de diseño del cliente existente para las extensiones personalizadas que han sido aprovadas para la migración a la nueva versión.
Note on AP4: Actualizar la arquitectura del sistema para adicionar los detalles relacionados que establecen un conjunto de componentes para ser diseñados, la estructura de esos componentes dentro del sistema en tiempo de ejecución y las prioridades para proceder con el detalle del diseño de los componentes identificados. Se agregan detalles a alto nivel de la descripción de la arquitectura. Estos detalles toman la forma de prioridades de diseño, vista de modelo y vista de ejecución. Este artefacto documenta la arquitectura del sistema a través de estas vistas arquitecturales y resalta los aspectos arquitecturalmente significativos del sistema al documentar el diseño y desarrollar prioridades que han sido determinadas por una examinación iterativa de los riesgos de implementación. En la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque hacia los requerimientos, la profundidad a la que esta tarea es realizada, depende del alcance al que la inclusión de un componente personalizado, gran número de extensiones personalizadas o integración con multiples COTS o sistemas de terceros. Por lo general esta tarea no es realizada normalmente en la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque que busca minimizar las extensiones personalizadas.
Note on AQ4: Se determina el diseño y se construyen estándares a los que los diseñadores y desarrolladores se deben adherir cuando se diseña y construye el nuevo sistema. Los estándares deben proporcionar consistencia en el sistema y también asistir a los desarrolladores y diseñadores menos experimentados en el uso de las herramientas. En la implementación de aplicaciones COTS se define el diseño y estándares de construcción que los diseñadores y desarrolladores deben seguir cuando diseñan las extensiones personalizadas para la aplicación COTS.
Note on AR4: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. En la implementación de sistemas COTS las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on AS4: Se define como y cuando los servicios del proyecto serán lanzados. Se define si serán lanzados como uno o varios grupos o individualmente y cual servicio debería ser lanzado primero.
Note on AT4: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on AU4: Crear detalles a nivel de diseño para los datos que son requeridos por un componente. El análisis para cada paquete de casos de uso es revisado. El estandar y notación recomendada es el diagrama de clases usando UML. Varios aspectos a considerar en el diseño de cada clase son: atributos, tipos de atributos, valores por defecto, accesibilidad de los atributos, visibilidad de los atributos, asociaciones, interfaces, dependencias e implementación de requerimientos no funcionales. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza únicamente para los requerimientos que pueden ser completados a través de componentes personalizados...
Note on AV4: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on AW4: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on AX4: Se realiza el diseño de los servicios basandose en el análisis de servicios, y la definición de servicio realizada anteriormente, siguiendo la arquitectura del servicio definida en la arquitectura de referencia del proyecto. Cada interfaz de servicio es registrada en el repositorio de la empresa para permitir que todos los proyectos puedan descubrir los cambios, y para referencia futura. El objetivo es elaborar una interfaz que maximice la reutilización mientras se conforma con las demandas del contrato de servicio. La interfaz de servicio debe diseñarse con las necesidades del consumidor en mente, pero también teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.
Note on AY4: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on AZ4: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on BA4: Se traduce el modelo de dominio a un diseño logico de base de datos, esto, aplicando las reglas y principios del diseño de sistemas relacionales. En la implementación de aplicaciones COTS, solo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de la construcción de componentes personalizados, que pueden extender la funcionalidad de los sistemas COTS. Se diseñan los nuevos objetos de la base de datos como tablas, indices, vistas y secuencias requeridas por las extensiones de la aplicación e ilustrar como las personalizaciones se integran con el esquema de bases de datos de las aplicaciones existentes.
Note on BB4: Para descubrir los defectos antes de implementarlos. En OUM el modelo de diseño se refiere a la colección completa de los artefactos que son desarrollados para diseñar el software a desarrollar. Revisión por pares. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea se realiza solo para los requerimientos que pueden satisfacerse a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on BC4: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on BD4: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on BE4: Se crea un prototipo funcional para mostrar los elemenetos como están definidos en el prototipo conceptual. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos, esta tarea es usada para realizar los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación.
Note on BF4: Se crean prototipos para abordar las decisiones de diseño arquitectural y probar la integración de productos técnicos y servicios para usar en el sistema. Las decisiones de diseño arquitectural usualmente toman la forma de ideas de como los componentes más importantes deben ser implementados. Probar la integración ayuda a mitigar los riesgos teconológicos que pueden encontrarse al probar las piezas de tecnología que se usarán en el desarrollo de sistemas. El prototipo es discutido con los representantes clave del cliente, y la salida de esta discusión proporcionan la entrada para la fase de construcción. La salida puede ser añadir más requerimientos, añadir más detalle, o podría ser el cambio de requerimientos existentes o herramientas y tecnologías a usar. Algunas de las decisiones que podrían realizarse incluye la respuesta a preguntas como que pasaría si una pieza de tecnología no funciona como se espera y que pasará si dos piezas no pueden ser conectadas. En la implementación de una aplicación COTS orientada a requerimientos, depende de si se incluye un componente personalizado arquitecturalmente significativo. En orientado a solución, se busca minimizar la personalización, por eso esta tarea NO se realiza, solo si se incluyen extensiones personalizadas muy significativas.
Note on BG4: Se crea la base de datos física para dar soporte a la aplicación. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza sólo para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on BH4: Se registran todos los servicios en un regristro de servicios. Esta tarea sólo es relevante si se usa un registro de servicios para la implementación de servicios.
Note on BI4: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on BJ4: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on BK4: Se desarrolla un prototipo para definir los estándares de la interfaz de usuario para la aplicación. Se puede producir una guía con un estilo común que sirva de base para el resto del proyecto. Este estilo ahorra tiempo y mejora la consistencia de la interfaz de usuario en todo el sistema, sin importar cuantos desarrolladores trabajen en el proyecto, ahora y en el proyecto. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza únicamente cuando hay un requerimiento que altera la look and feel estándar de los sitemas COTS
Note on BL4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on BM4: Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on BN4: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on BO4: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on BP4: Se mide el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio claves establecidos par la implantación. Cada solución de negocio tendrá ciertos indicadores de desempeño clave (KPI) asociados con su implementación. Al inicio de la implementación, estos KPI son revisados con el cliente y se llega a un acuerdo acerca de como se medirá la implementación con estos KPI. A través de cada prototipado y ciclo de prueba de sistema, el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desempeño de negocio es medido.
Note on BQ4: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on BR4: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on BS4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on BT4: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on BU4: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on BV4: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on BW4: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on BX4: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on BY4: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on BZ4: Se realizan los pasos de pre-actualización en su entorno de negocio.
Note on CA4: En esta tarea, se ejecuta un proceso estándar de actualización de software contra el entorno de prueba.
Note on CB4: Se realizan los pasos pos-actualización en el entorno de prueba.
Note on CC4: Usar esta tarea para ejecutar reportes de reconciliación y auiditorías para verificar que los resultados entre sistema de actualizado y el sistema original estén parejos. Las pruebas no incluyen prueba total de los procesos de negocio pero podrían incluir pruebas de una funcionalidad específica para verificar que la acctualización se complete exitosamente.
Note on CD4: Revisar el resultado de la iteración actual de las pruebas de actualización para identificar correcciones y refinamientos y determinar si se requieren iteraciones adicionales.
Note on CE4: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on CF4: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on CG4: La gestión del desempeño efectiva requiere una vista holistica de la vida del proyecto. La gestión del desempeño no debería estar limitado a ejercicios de afinamiento o aislado de las pruebas de desempeño. La gestión del desempeño debe empezar tan pronto como los requerimientos sean identificados, continuando con el desarrollo y pruebas y continuando después de que la implementación haya ocurrido. Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on CH4: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on CI4: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on CJ4: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on CK4: Se realiza el diseño de datos detallado en el entorno objetivo. Se especifican las necesidades de datos de prueba incluyendo volumenes y fuentes de la base de datos de prueba, la fuente de datos y el mecanismo propuesto para poner los datos en la base de datos de prueba.
Note on CL4: En esta tarea se identifican las áreas de la arquitectura del software objetivo que son lo suficientemente nuevas, complejas o propensas al riesgo y por lo tanto podrían requerir investigación separada por prototipos.
Note on CM4: Se identifican los requerimientos de la arquitectura técnica y se documenta la estrategia que se usará para el diseño y desarrollo del sistema que se está implementando. Esta tarea debería abordar los requerimientos del entorno de producción final así como el desarrollo temporal, pruebas y entornos de soporte del proyecto. Los requerimientos que podrían afectar el diseño arquitectural incluyen los requerimientos de disponibilidad, requerimientos de desempeño, acuerdos de nivel de servicio, seguridad de alto nivel y requerimientos de control que deberían ser documentados y considerados.
Note on CN4: Una definición de estrategia de integración efectiva y una documentación clara de los requerimientos será la línea base para la arquitectura de integración sobre la que se construye una plataforma de integración efectiva. Esta tarea contendrá la definición a alto nivel de la integración entre los sistemas de información existente y un nuevo sistema de información.
Note on CO4: Se analizan los requerimientos de acceso a la información y reportes requeridos para el proyecto y se especifica a un alto nivel como se cumplirá con esto en la nueva arquitectura. Esta es una vista de sistema de como los requerimientos de acceso a la información y reporte serán cumplidos con la nueva arquitectura y es diseñado para complementar y dar soporte a la estrategia tomada en los requerimientos de negocio.
Note on CP4: Definir los métodos, acciones, y requerimientos necesarios para ejecutar una recuperación de sistemas técnicos de la pérdida debido a fallas severas como las producidas por el fuego, terremotos, tornados, o huracanes. Esta estrategia también incluye la recuperación de sistemas debido a otras pérdidas catastróficas que no han sido causadas por un acto de la naturaleza, como la pérdida completa de redes, centros de datos u otros recursos físicos que necesitan la restauración de sistemas de negocio de producción debido a sus pérdidas. Dependiendo de los requerimientos de negocio, esta recuperación podría tomar lugar en una instalación alternativa.
Note on CQ4: Definir los requerimientos, estrategia, efoque y métricas requeridas para proporcionar los servicios TI necesarios para gestionar efectivamente el nuevo sistema. El software de soporte o herramientas que son requeridas para dar soporte a la estrategia deberían ser identificadas y asociadas a requerimientos de la estrategia que ellos soportan. Después de que la estrategia es identificada en esta tarea, y que las herramientas y procedimientos son establecidos, los procesos y procedimientos serán definidos en la guía de gestión del sistema y probados.
Note on CR4: Se refina el modelo de arquitectura conceptual para producir una arquitectura inicial y mapeo de la aplicación para el nuevo sistema. Mientras que el foco principal de esta tarea está en el entorno de producción futuro, los requerimientos de los entornos provisionales para dar soporte a las actividades del proyecto también deberían ser consideradas.
Note on CS4: Se definen los métodos y acciones propias para el respaldo y recuperación que permitan que el sistema sea recuperado en caso de falla. La falla podría ser física o lógica, y podría ir desde la pérdida de un único archivo, pérdida de una aplicación, o la pérdida de todo un servidor. La péridida completa de la capacidad de procesamiento en uno o más centros de datos debería ser abordada en una estrategia de recuperación de desastres.
Note on CT4: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on CU4: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos.
Note on CV4: Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on CW4: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on CX4: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on CY4: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on CZ4: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on DA4: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on DB4: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on DC4: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on DD4: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on DE4: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on DF4: Especificar los estándares para todos los productos de trabajo de documentación y determinar el look and feel de la documentación del proyecto. Además, especificar los procedimientos que el equipo utiliza para desarrollar la documentación.
Note on DG4: Se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on DH4: Se monitorea la efectividad del programa de patrocinio, el cual identifica los mejores ejecutivos para abordar desafíos organizacionales específicos. El programa de patrocinio es evaluado a través de entrevistas con los ejecutivos. Es una tarea continua que es realizada a través del proyecto.
Note on DI4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on DJ4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on DK4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on DL4: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C8: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C9: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo asiste a las reuniones diarias de pie. Después el equipo actualiza la pila del producto…
Note on C10: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C11: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C12: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C13: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C14: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C15: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C16: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C17: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C18: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C20: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C21: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C22: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C23: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C24: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C25: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C26: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C27: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C28: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C29: Preparar los casos de prueba
Note on C30: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C31: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C32: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C33: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C34: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C35: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C36: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C37: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C38: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C39: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C40: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C41: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C42: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C43: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C44: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C46: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C47: Actualizar los componentes SAP
Note on C48: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C49: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C50: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C51: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C53: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C54: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C55: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C56: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C57: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C58: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C59: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C60: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C61: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C62: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C63: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C64: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C65: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C67: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C68: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C69: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C70: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C72: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C73: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C74: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C75: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C76: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C77: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C78: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C79: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C80: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C81: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C82: Actualizar el entorno de producción
Note on C83: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C84: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C85: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C86: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C87: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C88: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C89: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C90: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C91: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C92: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C93: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C94: Documentar los casos de pruba
Note on C95: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C96: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C97: Obtener la aprobación del cliente
Note on C98: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C99: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C100: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C101: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C102: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C103: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C104: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C105: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C106: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C107: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Construcción - Realizar
Construcción (Construction)
|  |  | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | [6 empty] | Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) |  | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | [9 empty] | Implementar sistema (Implement system) | Diseñar - Construcción (Design - Construction) | [10 empty] | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Implementar sistema (Implement system) | [7 empty] | Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | Realizar pruebas de unidad - Construcción (Perform unit test - Construction) |  | Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Implementar sistema (Implement system) | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) |  | Validar el proceso de modernización - Elaboración (Validate upgrade process - Elaboration) |  |  |  |  | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Realizar prueba de integración de sistemas (Perform systems integration test) |  | Prepararse para pruebas de desempeño (Prepare for performance testing) |  |  | Prepararse para la transición (Prepare for transition) |  | Probar la infraestructura (Test infrastructure) |  |  | Prepararse para la transición (Prepare for transition) |  | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  |  | Adquirir y convertir los datos (Acquire and convert data) | [6 empty] | Producir documentación (Produce documentation) |  |  |  | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Construcción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - construction) |  | Realizar análisis de impacto en el trabajo (Conduct job impact analysis) |  |  | Realizar workshop de alineación de gerentes - construcción (Conduct manager's aligment workshop - construction) |  | Diseñar entrenamiento de usuario final (Design end-user training) |  | Construir entrenamiento de usuario final (Build end-user training) |  | Entrenar usuarios finales - Construcción (Train end-users - construction) | Prepararse para la transición (Prepare for cutover)
|  |  | RD.042.3 | RD.045.3 | RD.130.2 | RA.021.3 | RA.023.3 | RA.024.2 | RA.025.3 | RA.026.2 | RA.027.3 | RA.028.3 | RA.055.2 | RA.170.2 | RA.180.2 | AN.035.2 | AN.040.2 | AN.050.2 | AN.060.2 | AN.070.2 | AN.080.2 | AN.085.2 | AN.090.2 | AN.100.2 | AN.110.2 | DS.030.2 | DS.035.2 | DS.040.2 | DS.080.2 | DS.090.2 | DS.100.2 | DS.110.2 | DS.120.2 | DS.130.2 | DS.140.2 | DS.150.2 | DS.160.2 | IM.007.2 | IM.040.2 | IM.050 | IM.053.2 | IM.055.2 | IM.060.2 | IM.070 | IM.080 | IM.090 | TE.015.2 | TE.018.2 | TE.019.2 | TE.020.2 | TE.030.2 | TE.035.2 | TE.038.2 | TE.040.2 | TE.050.2 | TE.025.2 | TE.060.2 | TE.065 | TE.068 | TE.070.2 | TE.072.2 | TE.073.2 | TE.074.2 | TE.075.2 | TE.076.2 | TE.085 | TE.090 | TE.100 | PT.070 | PT.080 | PT.090 | TA.100 | TA.110 | TA.120 | TA.130 | TA.140 | TA.150 | TA.160 | CV.027.2 | CV.030.2 | CV.035.2 | CV.040.2 | CV.050.2 | CV.055.2 | CV.060.2 | CV.062.2 | CV.063.2 | CV.064.1 | CV.065.1 | CV.068.1 | DO.060 | DO.070 | DO.080 | DO.100 | OCM.150.3 | OCM.155.2 | OCM.170 | OCM.180 | OCM.190 | OCM.200 | OCM.210 | TR.060 | TR.070 | TR.080 | TR.090 | TR.100.1 | TS.020.2 | TS.030 | TS.040
|  |  | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Desarrollar descripción de la arquitectura de referencia (Develop baseline architecture description) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | Desarrollar los detalles de los casos de uso (Develop use case details) | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | Poblar el repositorio de servicios (Populate services repository) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | Revisar el modelo de casos de uso (Review use case model) | Actualizar la especificación de análisis existente (Update existing analysis specification) | Desarrollar la descripción del análisis de arquitectura (Develop analysis architecture description) | Analizar datos (Analyze data) | Analizar el comportamiento (Analyze behavior) | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | Analizar los servicios (Analyze services) | Definir el servicio (Define service) | Analizar la interfaz de usuario (Analyze user interface) | Preparar la especificación de análisis (Develop project readiness roadmap) | Revisar el modelo de análisis (Review analysis model) | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | Actualizar el diseño existente de la especificación (Update existing design specification) | Desarrollar la descripción del diseño de la arquitectura (Develop design architecture description) | Diseñar los componentes software (Design software components) | Diseñar datos (Design data) | Diseñar comportamiento (Design behavior) | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | Diseñar servicios (Design services) | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | Desarrollar el diseño de la base de datos (Develop database design) | Revisar el modelo de diseño (Review design model) | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | Implementar la base de datos (Implement database) | Implementar componentes (Implement components) | Registrar servicios (Register services) | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | Ensamblar los componentes (Assemble components) | Integrar servicios (Integrate services) | Crear rutinas de instalación (Create installation routines) | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | Recolectar, evaluar y refinar las medidads KPI (Collect, assess and refine KPI measurements) | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | Realizar pruebas de instalación (Perform installation test) | Configurar el entorno de pruebas de sistema (Configure system test environment) | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | Pasos de prueba de pre-actualización (Test pre-upgrade steps) | Probar la actualización del software empaquetado (Test packaged software upgrade) | Pasos de prueba de pos-actualización (Test pos-graduate steps) | Realizar pruebas de reconciliación pos-actualización (Perform post-upgrade reconcilation testing) | Revisar los resultados de las pruebas de la actualización (Review upgrade test results) | Preparar el entorno de prueba de integración de sistemas (Prepare systems integration test environment) | Desarrollar escenarios de prueba de integración de sistemas (Develop systems integration test scenario) | Realizar las pruebas de integración de sistemas (Perform systems integration test) | Construir los scripts y programas de pruebas de desempeño (Build performance test scripts and programs) | Crear el entorno y bases de datos de prueba de desempeño (Construct performance test environment and database) | Realizar el ensayo formal de las pruebas de desempeño (Conduct performance test dress rehearsal) | Definir los procedimientos de gestión de sistemas (Define system management procedures) | Definir el plan de pruebas operacionales (Define operational testing plan) | Realizar las pruebas operacionales (Conduct operational testing) | Realizar pruebas de respaldo y recuperación (Conduct backup and recovery test) | Realizar pruebas de recuperación de desastres (Conduct disaster recovery test) | Definir la plataforma final y la arquitectura de red (Define final platform and network architecture) | Definir el plan de capacidad del sistema (Define system capacity plan) | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | Limpiar los datos (Clean data) | Publicar el manual de referencia de usuario (Publish user reference manual) | Publicar la guía de usuario (Publish user guide) | Publicar material técnico de referencia (Publish technical reference material) | Dar ayuda en línea (Produce online help) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Analizar y recopilar datos de cambio de trabajo (Collect and analyze job change data) | Determinar el impacto de los cambios en el trabajo (Determine impact of job changes) | Preparar el plan de transición de RH (Prepare HR transition plan) | Diseñar taller de impacto en los gerentes de unidad/departamento (Design managers' unit/department impact workshop) | Realizar taller de impacto en los gerentes de unidad/departamento (Conduct managers' unit/department impact workshop) | Realizar análisis de las necesidades de aprendizaje de los usuarios (Conduct user learning needs analysis) | Desarrollar el plan de aprendizaje de usuario (Develop user learning plan) | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware) | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment) | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | Desarrollar el plan de instalación (Develop installation plan) | Diseñar la infraestructura de soporte de producción (Design production support infrastructure) | Número de coincidencias
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [107 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [107 empty] | 0 |  | Construcción (OUM) | Realizar (SAP Activate)
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [107 empty] | 0 | Número total de tareas | 107 | 104
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [107 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 75 | 62
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [107 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 29.91% | 40.38%
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [107 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 46
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [107 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [93 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [92 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative)) | [107 empty] | 0
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan) | [107 empty] | 0
|  | Conduct sounding board and pulse checks | [107 empty] | 0
|  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [92 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [92 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [93 empty] | x | [13 empty] | 1
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report) | [107 empty] | 0
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [107 empty] | 0
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [107 empty] | 0
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [103 empty] | x |  |  |  | 1
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [101 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [102 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [107 empty] | 0
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [100 empty] | x | [6 empty] | 1
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [23 empty] | x | [83 empty] | 1
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [47 empty] | x | [59 empty] | 1
|  | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases) | [107 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [107 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [107 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test) | [107 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test) | [107 empty] | 0
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [37 empty] | x | [69 empty] | 1
Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n)
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [48 empty] | x | [58 empty] | 1
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [48 empty] | x | [58 empty] | 1
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [40 empty] | x
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [10 empty] | x | [96 empty] | 1
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [10 empty] | x | [96 empty] | 1
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [107 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [107 empty] | 0
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [107 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [107 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [107 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment) | [107 empty] | 0
|  | Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches) | [107 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment) | [107 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS) | [107 empty] | 0
|  | Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS) | [107 empty] | 0
|  | Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS) | [107 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION) | [107 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION) | [107 empty] | 0
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting) | [107 empty] | 0
|  | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [107 empty] | 0
|  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [107 empty] | 0
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit) | [107 empty] | 0
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [93 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [106 empty] | x | 1
|  | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check) | [107 empty] | 0
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [104 empty] | x |  |  | 1
|  | Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer) | [107 empty] | 0
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [104 empty] | x |  |  | 1
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [44 empty] | x | [62 empty] | 1
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [49 empty] | x | [13 empty] | x | x | [42 empty] | 3
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [65 empty] | x | [41 empty] | 1
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [51 empty] | x | [55 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [51 empty] | x | [55 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [79 empty] | x |  | x | [25 empty] | 2
|  | Ejecutar y validar la migración de datos manual (Execute and validate manual data migration) | [86 empty] | x | [20 empty] | 1
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [11 empty] | x | [74 empty] | x | [20 empty] | 2
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [84 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [84 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [11 empty] | x | [74 empty] | x | [20 empty] | 2
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [107 empty] | 0
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | [107 empty] | 0
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | [107 empty] | 0
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) | [107 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) | [107 empty] | 0
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [43 empty] | x | [63 empty] | 1
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [107 empty] | 0
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [107 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD) | [107 empty] | 0
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [107 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [39 empty] | x | [67 empty] | 1
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [39 empty] | x | [67 empty] | 1
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan) | [107 empty] | 0
|  | Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios) | [107 empty] | 0
|  | Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results) | [107 empty] | 0
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [52 empty] | x | [54 empty] | 1
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [107 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [53 empty] | x | [53 empty] | 1
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [66 empty] | x | x | [39 empty] | 2
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | [68 empty] | x | [38 empty] | 1
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) | [107 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) | [107 empty] | 0
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [107 empty] | 0
| Roles de usuarios del sistema y adminsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations) | [107 empty] | 0
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [106 empty] | x | 1
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [106 empty] | x | 1
|  | Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring) | [107 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [107 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [107 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [107 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [107 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [107 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [107 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 46
Note on D2: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on K2: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on L2: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on N2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on O2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on P2: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on Q2: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on AA2: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on AB2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on AM2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on AN2: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on AV2: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on AW2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on AX2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on AY2: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases. The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on BA2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BB2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on BC2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on BD2: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on BE2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on BF2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on BG2: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on BH2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on BJ2: These activities serve to validate the complete upgrade process. The objective for these activities is to perform an incremental rehearsal of the upgrade process.
Note on BO2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on BP2: This activity allows for developing the Systems Integration Test Scenarios and performing the systems integration test. The objective for this activity is to test the system with other system(s) that the solution has interaction with.
Note on BR2: This activity consists of building the test scripts and programs, constructing the environment and database and conducting a dress rehearsal. The objective for this activity is to prepare scripts and environments for performance test.
Note on BU2: This activity consists of defining the System Management Procedures, Operational Test Plan, and the Final Platform and Network Architecture and the Capacity Plan. The objective for this activity is to prepare to turn over the developed technical architecture solution over to the production support environment.
Note on BW2: This activity consists of conducting operational, backup and recovery and disaster recovery testing. The objective for this activity is to test the support of the new system in the production environment. This includes operational testing as well as Backup and recovery test. A test of the Disaster Recovery procedure is also done.
Note on BZ2: This activity consists of defining the System Management Procedures, Operational Test Plan, and the Final Platform and Network Architecture and the Capacity Plan. The objective for this activity is to prepare to turn over the developed technical architecture solution over to the production support environment.
Note on CB2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CC2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on CD2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CG2: This activity consists of implementing and testing the conversion components and converting, verifying and cleaning the data. The objective of this activity is to implement the conversion components, test the conversion components, and run a trial conversion using the newly created conversion components.
Note on CN2: This activity consists of publishing the appropriate documentation and producing the Online Help. During the Transition phase, you will have an opportunity to review all implemented system changes and system defects for any impact on the Documentation work products and finalize these work products. The objective for this activity is to produce documentation that may be needed to document the functionality and support of the system.
Note on CR2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on CT2: This activity focuses on identifying the impact of the project on the organization structure, end user roles, responsibilities, knowledge and work requirements and developing a plan to transition people. The objective for this activity is to identify the impact of the project on jobs, analyze the impact and define a plan to transition people.
Note on CW2: This activity focuses on preparing and conducting the Managers' Unit/Department Impact Workshop. The objective for this activity is to enable managers to transition their people to the new processes, tasks and procedures.
Note on CY2: This activity focuses on designing end-user training. The objective for this activity is to determine the user learning needs and develop a plan for meeting those training needs.
Note on DA2: This activity focuses on building the necessary components for end-user training, that is, the actual learning materials and the environment. The objective for this activity is to develop the actual learningware and environment.
Note on DC2: These activities focus on preparing the users for the new system. The objective for these activities is to train the end users in the functionality of the new system.
Note on DD2: This activity consists of defining the Cutover Strategy, developing the Installation Plan, and designing the Production Support Infrastructure. The objective for this activity is to define the strategy and plan for migrating the developed solution to production status.
Note on D4: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on E4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on F4: No ejecutada para COTS (No para ERP) Realizar un análisis global de los factores que influirán la arquitectura del sistema y desarrollar estrategias que aborden esos factores. Esto ayudará a diseñar una arquitectura que pueda cumplir con los requerimientos del sistema y tolerar cualquier cambio anticipado en estos factores externos. La ejecución de esta tarea depende del alcance de la inclusión de un componente personalizado, un gran número de extensiones, la integración de multiples COTS (commercial off the shelf) o sistemas de terceros requeire una reevaluación o extensión de la arquitectura de la aplicación.
Note on G4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on H4: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on I4: Definir los detalles para cada caso de uso del modelo de casos de uso. La plantilla usada se denomina especificación de casos de uso. Contiene secciones que definen los requerimientos y otros elementos de información que son importantes para entender las necesidades de los actores. En la implementación de aplicaciones COTS con un enfoque hacia requerimientos el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar a que el equipo de implementación gane un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Al emplear un enfoque hacia la solución esta tarea por lo general es realizada únicamente para los requerimientos que deben ser cumplidos por componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del COTS o lo integran con otros sistemas.
Note on J4: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on K4: Se usa un repositorio de servicios para almacenar los servicios candidatos. Este sirve como una base de datos de los servicios incluyendo: el contrato de servicio del servicio, la naturaleza del proveedor del servicio, restricciones tecnicas, asuntos de seguridad, personas de contacto.
Note on L4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on M4: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las regals de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on N4: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on O4: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on P4: Se revisan los casos de uso y su definición, también puede incluir la revisión de prototipos funcionales, para asegurar que cualquier defecto encontrado durante la validación ha sido corregido.
Note on Q4: Se revisan y actualizan los artefactos de analisis existentes del cliente para las extensiones personalizadas que han sido aprobadas para la migración a la nueva versión.
Note on R4: Actualizar la descripción de la arquitectura del sistema para agregar detalles a nivel de análisis para proporcionar un mapa a alto nivel de como el sistema cumplirá con los requerimientos funcionales. Esto toma la forma de una Vista Conceptual que en el contexto de un proyecto de implementación tiene los siguientes propósitos: dividir la complejidad de una funcionalidad para que los implementadores analicen y diseñen componentes que están relativamente aislados unos de otros. Analizar la funcionalidad de tal forma que la infraestructura requerida pueda ser identificada. Asistir en el análisis de datos, comportamiento y requerimientos a nivel de servicio de tal forma que los medios para desplegarlos puedan ser diseñados. Proporcionar una base para la especificación de los sistemas de computación en los que el sistema TI será ejecutado y el mapeo de los componentes en esos sistemas de computación.
Note on S4: Anlizar e identificar los elementos de datos requeridos para dar soporte a los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso contenidos en el paquete de casos de uso. Se describe como los datos serán organizados, estructurados, y representados en el proyecto. El estandar recomendado y notación para completar esta tarea es usar un diagrama de clases. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea por lo general se realiza unicamente cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos presentados en los casos de uso. Requerimientos que extienden las funcionalidades de la aplicación
Note on T4: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on U4: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on V4: Se analizan los servicios candidatos listados en el portafolio de servicios - Servicios candidatos.
Note on W4: Se define un servicio particular que culmina con la creación de un contrato de servicio para ese servicio, donde se especifican los requerimientos del servicio. También se tiene en cuenta cualquier política estándar que podría aplicar al entorno de hosting, el alcance, tipo o capa del servicio.
Note on X4: Desarrollar un mayor entendimiento del look and feel de la interfaz de usuario así como el flujo que los usuarios experimentarán interactuen con el sistema. En esta tarea no se diseña como trabajará la interfaz de usuario, sino que se verifica el entendimiento de las necesidades del usuario y se valida la viabilidad de los requerimientos funcionales. La intención es listar y describir los elementos de la interfaz de usuario que son necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales documentados en los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea por lo general es realizada unicamente cuando existe la necesidad de ganar mayor entendimiento de los elementos de la interfaz que se necesitan desarrollar para dar soporte a los casos de uso.
Note on Y4: Reunir toda la información requerida para describir un paquete de casos de uso en una especificación de análisis, listo para revisión. En la implementación de una aplicación COTS se describe la funcionalidad general que debe proporcionar una extensión o personalización, expresada como un paquete de uno o más casos de uso. También se describe como el paquete será integrado con el software COTS y como incluirá descripciones de los elementos de interfaz de usuario, datos y comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. El usuario debe ser capaz de entender los terminos usados para describir toda la lógica de negocio.
Note on Z4: Revisar el modelo de análisis antes de pasarlo al equipo de diseño. En OUM el modelo de análisis se refiere a una colección completa de los productos de trabajo que son desarrollados como parte del análisis de los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos de negocio representados en los casos de uso. Por lo general aplica para los requerimientos que solo se pueden satisfacer con componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS.
Note on AA4: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on AB4: Revisar y actualizar los artefactos de diseño del cliente existente para las extensiones personalizadas que han sido aprovadas para la migración a la nueva versión.
Note on AC4: Actualizar la arquitectura del sistema para adicionar los detalles relacionados que establecen un conjunto de componentes para ser diseñados, la estructura de esos componentes dentro del sistema en tiempo de ejecución y las prioridades para proceder con el detalle del diseño de los componentes identificados. Se agregan detalles a alto nivel de la descripción de la arquitectura. Estos detalles toman la forma de prioridades de diseño, vista de modelo y vista de ejecución. Este artefacto documenta la arquitectura del sistema a través de estas vistas arquitecturales y resalta los aspectos arquitecturalmente significativos del sistema al documentar el diseño y desarrollar prioridades que han sido determinadas por una examinación iterativa de los riesgos de implementación. En la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque hacia los requerimientos, la profundidad a la que esta tarea es realizada, depende del alcance al que la inclusión de un componente personalizado, gran número de extensiones personalizadas o integración con multiples COTS o sistemas de terceros. Por lo general esta tarea no es realizada normalmente en la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque que busca minimizar las extensiones personalizadas.
Note on AD4: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on AE4: Crear detalles a nivel de diseño para los datos que son requeridos por un componente. El análisis para cada paquete de casos de uso es revisado. El estandar y notación recomendada es el diagrama de clases usando UML. Varios aspectos a considerar en el diseño de cada clase son: atributos, tipos de atributos, valores por defecto, accesibilidad de los atributos, visibilidad de los atributos, asociaciones, interfaces, dependencias e implementación de requerimientos no funcionales. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza únicamente para los requerimientos que pueden ser completados a través de componentes personalizados...
Note on AF4: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on AG4: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on AH4: Se realiza el diseño de los servicios basandose en el análisis de servicios, y la definición de servicio realizada anteriormente, siguiendo la arquitectura del servicio definida en la arquitectura de referencia del proyecto. Cada interfaz de servicio es registrada en el repositorio de la empresa para permitir que todos los proyectos puedan descubrir los cambios, y para referencia futura. El objetivo es elaborar una interfaz que maximice la reutilización mientras se conforma con las demandas del contrato de servicio. La interfaz de servicio debe diseñarse con las necesidades del consumidor en mente, pero también teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.
Note on AI4: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on AJ4: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on AK4: Se traduce el modelo de dominio a un diseño logico de base de datos, esto, aplicando las reglas y principios del diseño de sistemas relacionales. En la implementación de aplicaciones COTS, solo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de la construcción de componentes personalizados, que pueden extender la funcionalidad de los sistemas COTS. Se diseñan los nuevos objetos de la base de datos como tablas, indices, vistas y secuencias requeridas por las extensiones de la aplicación e ilustrar como las personalizaciones se integran con el esquema de bases de datos de las aplicaciones existentes.
Note on AL4: Para descubrir los defectos antes de implementarlos. En OUM el modelo de diseño se refiere a la colección completa de los artefactos que son desarrollados para diseñar el software a desarrollar. Revisión por pares. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea se realiza solo para los requerimientos que pueden satisfacerse a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on AM4: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on AN4: Se crea la base de datos física para dar soporte a la aplicación. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza sólo para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on AO4: Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. Algunos tipos de componentes estándar incluyen ejecutables, archivos con código fuente, librerías, etc. Esta actividad se enfoca en desarrollar y mantener componentes (arreglar defectos cuando la clase ha sido probada). El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando... En la implementación de COTS esta tarea es realizada para los requerimientos que sólo se pueden cubrir a través de la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas.
Note on AP4: Se registran todos los servicios en un regristro de servicios. Esta tarea sólo es relevante si se usa un registro de servicios para la implementación de servicios.
Note on AQ4: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on AR4: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on AS4: Integrar los componentes en un montaje lógico de componentes. El montaje puede consistir de varios tipos de componentes, incluyendo componentes de interfaz, y otros tipos de componentes. El montaje es manifestado a través de un mecanismo de ensamblaje en el entorno de implementación. Esta tarea asegura que el montaje cumple su rol y que los requerimientos (Casos de uso y escenarios) identificados para el ensamblaje estén implementados correctamente. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados.
Note on AT4: - Crear un plan de integración describiendo las construcciones requeridas en una iteración y los requerimientos de cada versión. - Integrar cada versión de acuerdo al plan. Es recomendado que el software sea construido incrementalmente en pasos manejables de tal forma que cada paso prduzca pequeñas integraciones o problemas de pruebas. La versión ejecutable del software está sujeta a pruebas de integración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada únicamente por los requerimientos que se pueden cumplir a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on AU4: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que pueden ser cumplidos a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on AV4: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on AW4: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on AX4: Se mide el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio claves establecidos par la implantación. Cada solución de negocio tendrá ciertos indicadores de desempeño clave (KPI) asociados con su implementación. Al inicio de la implementación, estos KPI son revisados con el cliente y se llega a un acuerdo acerca de como se medirá la implementación con estos KPI. A través de cada prototipado y ciclo de prueba de sistema, el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desempeño de negocio es medido.
Note on AY4: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on AZ4: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on BA4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on BB4: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on BC4: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on BD4: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on BE4: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on BF4: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on BG4: Se instalan todos los componentes en el entorno de pruebas del sistema para probar las rutinas de instalación y refinarlas para el entorno de producción eventual. Esta tarea se realiza en paralelo con la configuración de los entornos de pruebas. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza solo para la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se instalan las extensiones de la aplicación en el entorno de pruebas del sistema para probar las rutinas de instalación y refinarlas para el uso futuro en la preparación del entorno.
Note on BH4: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parámetros predefinidos y/o herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on BI4: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on BJ4: Se realizan los pasos de pre-actualización en su entorno de negocio.
Note on BK4: En esta tarea, se ejecuta un proceso estándar de actualización de software contra el entorno de prueba.
Note on BL4: Se realizan los pasos pos-actualización en el entorno de prueba.
Note on BM4: Usar esta tarea para ejecutar reportes de reconciliación y auiditorías para verificar que los resultados entre sistema de actualizado y el sistema original estén parejos. Las pruebas no incluyen prueba total de los procesos de negocio pero podrían incluir pruebas de una funcionalidad específica para verificar que la acctualización se complete exitosamente.
Note on BN4: Revisar el resultado de la iteración actual de las pruebas de actualización para identificar correcciones y refinamientos y determinar si se requieren iteraciones adicionales.
Note on BO4: Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, el entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on BP4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración de sistemas que se usarán durante las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Las pruebas de integración de sistemas verifican como el sistema se integra con otros sistemas en un entorno parecido al de producción.
Note on BQ4: Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on BR4: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on BS4: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on BT4: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on BU4: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema y la estrategia de gestión definidas en la estrategia de gestión y operaciones del sistema (TA.060). Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on BV4: Se documentan los aspectos de la arquitectura técnica que requerirán pruebas operacionales y se define el plan de pruebas.
Note on BW4: Se realizan las pruebas operacionales definidas en el plan de pruebas operacionales y se reportan los resultados. Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, los cambios apropiados se deben realizar y también se deben realizar las pruebas nuevamente.
Note on BX4: Se realizan las pruebas de respaldo y recuperación como han sido definidas en la estrategia de pruebas de recuperación y respaldo, y reportar los resultados. Si alguna porción de las pruebas iniciales no tiene éxito, se deben realizar los cambios apropiados y realizar las pruebas nuevamente.
Note on BY4: Se realizan las pruebas de recuperación de desastres definidas en la estrategia de recuperación de desastres y se reportan los resultados. Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, se deben realizar los cambios apropiados y las pruebas se deben realizar nuevamente. Estas pruebas aplican únicamente a los componentes técnicos del sistema y no se pretende que representen una restauración completa de la funcionalidad continua del negocio.
Note on BZ4: Definir la plataforma física y la infraestructura que será implementada para dar soporte a la arquitectura técnica y de la aplicación. Se mapea la aplicación física y las arquitecturas de la base de datos del servidor en plataformas de computación específicas. Esta tarea actualiza el trabajo realizado en el mapeo de aplicación y arquitectura inicial (TA.070), incorporando los cambios, adiciones o mejoras que hayan ocurrido debido a cambios en la arquitectura.
Note on CA4: Crear el plan de capacidad para el nuevo sistema. El plan debe cubrir la capacidad del sistema anticipado a la migración y por un determinado periodo de operaciones futuras, permitiendo el crecimiento del negocio y otros factores que podrían afectar los requerimientos de capacidad del sistema. La capacidad general del sistema se refiere a la habilidad del sistema para dar soporte a un número de sesiones de procesamiento de usuario, transacciones en linea o en lote, volumenes de datos, sin daño al desempeño del sistema.
Note on CB4: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on CC4: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on CD4: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on CE4: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on CF4: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on CG4: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on CH4: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on CI4: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on CJ4: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on CK4: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on CL4: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on CM4: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on CN4: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la fase de transición se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on CO4: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la fase de transición, se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y defectos del sistema para encontrar el impacto en la guía de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on CP4: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la fase de transición se podrán revisar todos los cambios implementados en el sistema, y los defectos del sistema que impactan el material de referencia técnica y terminar este producto de trabajo.
Note on CQ4: En esta tarea opcional se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. La estrategia para la ayuda en línea debe haber sido definida en la descripción de la arquitectura (DS.040), la estrategia y requerimientos de docuemntación (DO.010), y los procedimientos y estándares de documentación (DO.020). Durante la fase de transición se revisarán los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema que impactan la ayuda en linea para terminar este producto de trabajo.
Note on CR4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on CS4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on CT4: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición.
Note on CU4: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on CV4: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles.
Note on CW4: Preparar el taller de impacto en los gerentes de unidad/ departament, el cual es realizado después de que el nuevo flujo de trabajo ha sido desarrollado, con el fin de preparar a los gerentes para los cambios que van a ocurrir. Está diseñado específicamente para dar soporte a los gerentes para que realicen la transición de los usuarios finales. El propósito es: - Preparar a los gerentes para el nuevo modelo de gerencia. - Proporcionar a los gerentes las herramientas que necesitarán para acompañar a las personas en la transición a los nuevos procesos, tareas y procedimientos. - Mantener a los gerentes comprometidos.
Note on CX4: Se realiza el taller
Note on CY4: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on CZ4: Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on DB4: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on DC4: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on DD4: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on DE4: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. En la implementación de aplicaciones COTS, también se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on DF4: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C8: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C9: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo asiste a las reuniones diarias de pie. Después el equipo actualiza la pila del producto…
Note on C10: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C11: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C12: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C13: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C14: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C15: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C16: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C17: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C18: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C20: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C21: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C22: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C23: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C24: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C25: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C26: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C27: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C28: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C29: Preparar los casos de prueba
Note on C30: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C31: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C32: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C33: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C34: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C35: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C36: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C37: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C38: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C39: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C40: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C41: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C42: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C43: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C44: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C46: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C47: Actualizar los componentes SAP
Note on C48: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C49: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C50: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C51: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C53: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C54: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C55: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C56: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C57: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C58: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C59: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C60: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C61: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C62: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C63: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C64: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C65: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C67: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C68: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C69: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C70: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C72: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C73: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C74: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C75: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C76: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C77: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C78: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C79: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C80: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C81: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C82: Actualizar el entorno de producción
Note on C83: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C84: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C85: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C86: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C87: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C88: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C89: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C90: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C91: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C92: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C93: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C94: Documentar los casos de pruba
Note on C95: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C96: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C97: Obtener la aprobación del cliente
Note on C98: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C99: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C100: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C101: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C102: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C103: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C104: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C105: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C106: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C107: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Transición - Realizar
Transición (Transition)
|  |  | Dar soporte a la prueba de aceptación de usuario (Support user acceptance test) |  |  | Realizar prueba de desempeño (Conduct performance test) |  | Convertir datos - Transición (Convert data - Transition) |  |  | Finalizar documentación (Finalize documentation) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación -Transición (Deploy change management roadmap/ communication capaign - transition) |  | Realizar alineamiento de TI (Conduct IT alignment) |  | Entrenar usuarios finales - transición (Train end-user - transition) | Salir a producción (Go production)
|  |  | TE.105 | TE.110 | TE.120 | PT.100 | PT.110 | CV.064.2 | CV.065.2 | CV.068.2 | DO.110 | OCM.150.4 | OCM.155.3 | OCM.220 | OCM.230 | TR.100.2 | TS.050 | TS.052 | TS.054 | TS.055 | TS.056 | TS.057 | TS.058 | TS.060 | TS.070
|  |  | Preparar a los usuarios para pruebas (Prepare users for testing) | Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment) | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test) | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test) | Crear un reporte de pruebas de desempeño (Create performance test report) | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | Limpiar los datos (Clean data) | Terminar la documentación (Finalize documentation) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Preparar la evaluación del impacto en grupos de TI (Collect and analyze job change data) | Preparar el plan de transición TI (Prepare IT transition plan) | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) | Realizar pasos de pre-actualización (Perform pre-upgrade steps) | Actualizar el entorno de producción (Upgrade production environment) | Realizar pasos de post-actualización (Perform post-upgrade steps) | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise configuration setups) | Verificar la disposición de producción (Verify production readiness) | Salir a producción (Go production) | Apagar el sistema de legado (Shut Down legacy system) | Número de coincidencias
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [23 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [23 empty] | 0 |  | Transición (OUM) | Realizar (SAP Activate)
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [23 empty] | 0 | Número total de tareas | 23 | 104
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [23 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 10 | 86
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [23 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 56.52% | 17.31%
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [23 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 22
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [23 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [23 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [23 empty] | 0
|  | Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative)) | [23 empty] | 0
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan) | [23 empty] | 0
|  | Conduct sounding board and pulse checks | [23 empty] | 0
|  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [23 empty] | 0
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [23 empty] | 0
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [23 empty] | 0
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report) | [23 empty] | 0
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [23 empty] | 0
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [13 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [13 empty] | x | [9 empty] | 1
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [23 empty] | 0
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [23 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [23 empty] | 0
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [13 empty] | x | [9 empty] | 1
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [23 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [23 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [23 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test) | [23 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test) | [23 empty] | 0
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [23 empty] | 0
|  | Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [23 empty] | 0
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [23 empty] | 0
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [23 empty] | 0
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [23 empty] | 0
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [23 empty] | 0
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [23 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment) | [23 empty] | 0
|  | Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches) | [23 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment) | [23 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS) | [23 empty] | 0
|  | Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS) | [23 empty] | 0
|  | Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS) | [23 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION) | [23 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION) | [23 empty] | 0
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting) | [23 empty] | 0
|  | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [23 empty] | 0
|  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [23 empty] | 0
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit) | [23 empty] | 0
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [10 empty] | x | [12 empty] | 1
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [23 empty] | 0
|  | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check) | [23 empty] | 0
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [23 empty] | 0
|  | Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer) | [23 empty] | 0
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [23 empty] | 0
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [23 empty] | 0
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [23 empty] | 0
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [23 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [23 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar y validar la migración de datos manual (Execute and validate manual data migration) | [23 empty] | 0
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [23 empty] | 0
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [23 empty] | 0
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [23 empty] | 0
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [23 empty] | 0
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [23 empty] | 0
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) |  | x | [21 empty] | 1
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | x | x | x | [20 empty] | 3
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) |  |  | x | [20 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) |  |  | x | [20 empty] | 1
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [14 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [16 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 3
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [14 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD) | [23 empty] | 0
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [14 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [6 empty] | x | [16 empty] | 1
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [23 empty] | 0
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan) | [23 empty] | 0
|  | Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios) | [23 empty] | 0
|  | Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results) | [23 empty] | 0
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [23 empty] | 0
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [23 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [23 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [23 empty] | 0
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) |  |  |  | x | [19 empty] | 1
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) |  |  |  | x | [19 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) |  |  |  |  | x | [18 empty] | 1
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [23 empty] | 0
| Roles de usuarios del sistema y adminsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations) | [23 empty] | 0
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [15 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [15 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring) | [23 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [23 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [23 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [23 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [23 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [23 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [23 empty] | 0
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
Note on D2: This activity consists of preparing users for testing, preparing the Acceptance Test Environment and supporting the users in conducting the acceptance test. The objective for this activity is to prepare and support the users and the system for the transition to production, to verify that the system functions as specified by the business requirements.
Note on G2: This activity consists of executing the performance test and creating the Performance Test Results. The objective for this activity is to run the actual performance test of the solution, and document the results.
Note on I2: This activity consists of converting, verifying and cleaning the data. The objective for this activity is to convert and cleanse data in preparation for the transition of the solution into the Production Environment.
Note on L2: This activity provides a last opportunity to make any revisions to appropriate documentation and Online Help. The objective for this activity is to prepare the final documentation for the solution.
Note on M2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on O2: This activity focuses on assessing the impact of the project on IT groups and developing a plan to transition the IT groups. The objective for this activity is to assess the impact of the project on IT groups and propose changes to the organizational structures and role definitions and transition the organizational with minimal negative impact.
Note on R2: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on D4: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Estos usuarios podrían ser otros usuarios diferentes a los que participaron en las actividades de pruebas durante las fases de elaboración y construcción. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación.
Note on E4: Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on F4: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on G4: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on H4: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyectol patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto.
Note on I4: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on J4: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on K4: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on L4: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on M4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on N4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on O4: Revisar las estructuras organizacionales y de trabajo actuales, flujos de trabajo y cultura, también determinar la visión futura, misión y niveles de desempeño que TI pretende tener después de la implementación y evaluar el impacto de los cambios tecnológicos en trabajos específicos, roles, estructuras de reporte, y comparar lo encontrado con las prácticas destacadas y datos de benchmarking.
Note on P4: Trabajar con el líder de TI para actualizar los flujos de trabajo de los grupos TI, estructuras de trabajo y las estructuras organizacionales del departamento de TI para dar el mejor soporte a la nueva aplicación y reflejar los cambios iniciados por la implementación y validar la presición, relevancia, viabilidad y aceptación de las conclusiones.
Note on Q4: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on R4: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on S4: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on T4: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado.
Note on U4: Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción como está documentado en las instrucciones de actualización de Oracle relevantes para cada pilar de la aplicación y actualizar la ruta.
Note on W4: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on X4: Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción.
Note on Y4: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on Z4: Se quita de servicio el sistema viejo. La tarea proporciona una captura final del código y datos del sistema de legado para archivar. Los adminsitradores del sistema respaldan el sistema y después quitan todos los software y hardware que no serán necesitados. Al completar esta tarea, el sistema de legado es apagado y unicamente la nueva aplicación está disponible para ser usada. La tarea implica agendar los administradores del sistema y personal de soporte y operaciones SI, así como técnicos.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C8: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C9: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo asiste a las reuniones diarias de pie. Después el equipo actualiza la pila del producto…
Note on C10: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C11: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C12: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C13: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C14: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C15: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C16: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C17: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C18: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C20: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C21: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C22: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C23: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C24: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C25: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C26: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C27: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C28: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C29: Preparar los casos de prueba
Note on C30: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C31: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C32: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C33: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C34: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C35: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C36: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C37: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C38: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C39: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C40: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C41: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C42: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C43: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C44: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C46: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C47: Actualizar los componentes SAP
Note on C48: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C49: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C50: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C51: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C53: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C54: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C55: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C56: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C57: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C58: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C59: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C60: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C61: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C62: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C63: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C64: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C65: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C67: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C68: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C69: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C70: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C72: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C73: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C74: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C75: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C76: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C77: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C78: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C79: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C80: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C81: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C82: Actualizar el entorno de producción
Note on C83: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C84: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C85: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C86: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C87: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C88: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C89: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C90: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C91: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C92: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C93: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C94: Documentar los casos de pruba
Note on C95: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C96: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C97: Obtener la aprobación del cliente
Note on C98: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C99: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C100: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C101: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C102: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C103: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C104: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C105: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C106: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C107: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Transición - Desplegar
Transición (Transition)
|  |  | Dar soporte a la prueba de aceptación de usuario (Support user acceptance test) |  |  | Realizar prueba de desempeño (Conduct performance test) |  | Convertir datos - Transición (Convert data - Transition) |  |  | Finalizar documentación (Finalize documentation) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación -Transición (Deploy change management roadmap/ communication capaign - transition) |  | Realizar alineamiento de TI (Conduct IT alignment) |  | Entrenar usuarios finales - transición (Train end-user - transition) | Salir a producción (Go production)
|  |  | TE.105 | TE.110 | TE.120 | PT.100 | PT.110 | CV.064.2 | CV.065.2 | CV.068.2 | DO.110 | OCM.150.4 | OCM.155.3 | OCM.220 | OCM.230 | TR.100.2 | TS.050 | TS.052 | TS.054 | TS.055 | TS.056 | TS.057 | TS.058 | TS.060 | TS.070
|  |  | Preparar a los usuarios para pruebas (Prepare users for testing) | Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment) | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test) | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test) | Crear un reporte de pruebas de desempeño (Create performance test report) | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | Limpiar los datos (Clean data) | Terminar la documentación (Finalize documentation) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Preparar la evaluación del impacto en grupos de TI (Collect and analyze job change data) | Preparar el plan de transición TI (Prepare IT transition plan) | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) | Realizar pasos de pre-actualización (Perform pre-upgrade steps) | Actualizar el entorno de producción (Upgrade production environment) | Realizar pasos de post-actualización (Perform post-upgrade steps) | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise configuration setups) | Verificar la disposición de producción (Verify production readiness) | Salir a producción (Go production) | Apagar el sistema de legado (Shut Down legacy system) |  | Número de coincidencias
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [24 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [24 empty] | 0 |  | Transición (OUM) | Desplegar(SAP Activate)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [24 empty] | 0 | Número total de tareas | 23 | 55
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [24 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 15 | 46
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [24 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 34.78% | 16.36%
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [24 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 11
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [24 empty] | 0
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Realizar validación de negocio y plan de transición (Perform business validation and transition planning) | [24 empty] | 0
|  | Validar que el proceso de soporte de datos maestros esté establecido (Validate that master data support process is established) | [24 empty] | 0
|  | Establecer operaciones de proceso de negocio (Establish business process operations) | [24 empty] | 0
|  | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) | [23 empty] | Construcción (Define system management procedures) | 0
|  | Establecer gestión de seguridad / rol y autorización (Establish security / role authorization management) | [24 empty] | 0
|  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) | [15 empty] | x | [8 empty] | 1
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [23 empty] | Revisar en otros | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [13 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [24 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [13 empty] | x | [10 empty] | 1
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | [23 empty] | Revisar en otro | 0
|  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) | [24 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) | [24 empty] | 0
| Montar el centro de control de operaciones (Setup operations control center) | Ejecutar SAP como una configuración Factory (Run SAP like a factory set up) | [24 empty] | 0
|  | Realizar taller RSLF (Deliver RSLF workshop) | [24 empty] | 0
|  | Fijar monitores centrales (Set central monitors) | [24 empty] | 0
|  | Definir procesos de gestión de eventos (Define event management processes) | [24 empty] | 0
|  | Montar la gestión de eventos (Setup event management) | [24 empty] | 0
|  | Configurar proceso de mejora continua (Set up continuous improvement process) | [24 empty] | 0
| Migración a producción (Production cutover) | Ejecutar simulaciones de puesta en marcha 1 - n (Execute go-live simulations 1 -n) | [24 empty] | 0
|  | Realizar revisión de preparación de calidad de datos (Conduct data quality readiness check) | [24 empty] | 0
|  | Terminar el plan de migración (Finalize cutover plan) | [24 empty] | 0
|  | Realizar actividades de cierre previas al fin de semana de migración (Perform pre-cutover weekend closing activities) | [24 empty] | 0
|  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [19 empty] | x | x |  |  |  | 2
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [6 empty] | x | x | [16 empty] | 2
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [24 empty] | 0
| Revisión de puesta en marcha de SAP - Sesión de verificación (SAP going live check - verification sessión) | Realizar la revisión de la puesta en marcha de SAP - verificación de sesión remota (Conduct SAP going live check - verification session remote) | [24 empty] | 0
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [15 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [24 empty] | 0
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [24 empty] | 0
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [24 empty] | 0
|  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | [21 empty] | x |  |  | 1
|  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) | [8 empty] | x | [15 empty] | 1
|  | Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) | [21 empty] | x |  | Revisar | 1
| Entrenamiento de usuario final después de la puesta en marcha (Post go live end-user training) | Preparar el entrenamiento del usuario final para SCOPE OPTION (Prepare end-user training for SCOPE OPTION) | [24 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final para SCOPE OPTION (Deliver end-user training for SCOPE OPTION) | [24 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [24 empty] | 0
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [24 empty] | 0
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Perparar la pila del producto para el próximo lanzamiento/sprint (Prepare product backlog for next release/sprint) | [24 empty] | 0
|  | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [24 empty] | 0
|  | Actualizar el plan de lanzamiento y sprint (Update the release and sprint plan) | [24 empty] | 0
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [24 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [24 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [24 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [24 empty] | 0
|  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) | [24 empty] | 0
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [24 empty] | 0
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [24 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 11
Note on D2: This activity consists of preparing users for testing, preparing the Acceptance Test Environment and supporting the users in conducting the acceptance test. The objective for this activity is to prepare and support the users and the system for the transition to production, to verify that the system functions as specified by the business requirements.
Note on G2: This activity consists of executing the performance test and creating the Performance Test Results. The objective for this activity is to run the actual performance test of the solution, and document the results.
Note on I2: This activity consists of converting, verifying and cleaning the data. The objective for this activity is to convert and cleanse data in preparation for the transition of the solution into the Production Environment.
Note on L2: This activity provides a last opportunity to make any revisions to appropriate documentation and Online Help. The objective for this activity is to prepare the final documentation for the solution.
Note on M2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on O2: This activity focuses on assessing the impact of the project on IT groups and developing a plan to transition the IT groups. The objective for this activity is to assess the impact of the project on IT groups and propose changes to the organizational structures and role definitions and transition the organizational with minimal negative impact.
Note on R2: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on D4: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Estos usuarios podrían ser otros usuarios diferentes a los que participaron en las actividades de pruebas durante las fases de elaboración y construcción. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación.
Note on E4: Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on F4: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on G4: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on H4: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyectol patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto.
Note on I4: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on J4: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on K4: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on L4: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on M4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on N4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on O4: Revisar las estructuras organizacionales y de trabajo actuales, flujos de trabajo y cultura, también determinar la visión futura, misión y niveles de desempeño que TI pretende tener después de la implementación y evaluar el impacto de los cambios tecnológicos en trabajos específicos, roles, estructuras de reporte, y comparar lo encontrado con las prácticas destacadas y datos de benchmarking.
Note on P4: Trabajar con el líder de TI para actualizar los flujos de trabajo de los grupos TI, estructuras de trabajo y las estructuras organizacionales del departamento de TI para dar el mejor soporte a la nueva aplicación y reflejar los cambios iniciados por la implementación y validar la presición, relevancia, viabilidad y aceptación de las conclusiones.
Note on Q4: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on R4: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on S4: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on T4: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado.
Note on U4: Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción como está documentado en las instrucciones de actualización de Oracle relevantes para cada pilar de la aplicación y actualizar la ruta.
Note on W4: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on X4: Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción.
Note on Y4: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on Z4: Se quita de servicio el sistema viejo. La tarea proporciona una captura final del código y datos del sistema de legado para archivar. Los adminsitradores del sistema respaldan el sistema y después quitan todos los software y hardware que no serán necesitados. Al completar esta tarea, el sistema de legado es apagado y unicamente la nueva aplicación está disponible para ser usada. La tarea implica agendar los administradores del sistema y personal de soporte y operaciones SI, así como técnicos.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C10: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C11: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C12: Validar la salida del mapeo de roles y análisis de impacto. Esto se hace con los interesados impactados, con el fin de obtener aprobación del sponsor.
Note on C13: Asegurar que el cliente establezca los medios para gestionar sus datos en un entorno integrado.
Note on C14: Proporcionar una estrategia para monitorear y medir las operaciones de soporte al cliente día a día.
Note on C15: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C16: Asegura que el cliente establece los medios para gestionar la seguridad, roles y autorizaciones en su entorno productivo.
Note on C17: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C18: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C19: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C20: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C21: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C22: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C23: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C24: Obtener aprobación del cliente
Note on C25: Definir el Run SAP como un Factory business process operations. Proporciona las capacidades para monitoreo central, alerta, reportes y análiticos de procesos de negocio SAP y no SAP. Ayuda al cliente a disminuir el costo total de las operaciones con contenido predefinido y configuración centralizada para todos los aspectos de Business process operations en SAP solution manager.
Note on C26: Planear y entregar el Run SAP como Factory workshop (RSLAF Workshop). Este taller es el primer paso para obtener claridad Run SAP like Factory.
Note on C27: Configurar los principales monitores centrales para gestionar el centro de control de operaciones. Estos monitores reportarán permanentemente el estado de los procesos de negocio y entornos TI relacionados, incluyendo excepciones técnicas y de negocio importantes. No SAP también se incluye.
Note on C28: Definir los procesos y requerimientos para la gestión de eventos. Algunos requerimientos que necesitan ser cubiertos son: la evaluación de requerimientos debería cubrir a) una definición a alto nivel de los procesos to-be, b) descripción a alto nivel de gestión del conocimiento, c) integración planeada con gestión de incidentes, d) planes con respecto a notificaciones: quien debe ser notificado y cuando? Cuales son los canales de notificación deseados?, e) integración de herramientas de gestión de sistemas, de terceros y f) roles y responsabilidades.
Note on C29: Montar la gestión de eventos de acuerdo con los resultados del RSLF Workshop. Esto incluye a) una definición detallada de cada paso del proceso, b) documentación de las herramientas que serán usadas, c) documentación de las herramientas para realizar un primer análisis, d) definición cuando y como un evento se convierte en un incidente, e) definir cuando y como una notificación debe ser enviada, f) definición de qué documentar antes de cerrar una alerta.
Note on C30: Montar un proceso de mejora continua que optimice la configuración operacional dependiendo de los nuevos requerimientos identificados. cutover
Note on C31: Simular las actividades de migración. El principal objetivo es evaluar las tareas documentadas, secuencia y duración de los items en el plan de migración.
Note on C32: Verifica que el soporte a datos maestros esté montado y el proceso este operando.
Note on C33: Completar el plan de migración con los resultados obtenidos en las simulaciones de puesta en marcha.
Note on C34: Realizar todas las actividades de preparación para la migración que faltan por cerrar, antes del fin de semana de migración. El plan de migración contiene una lista completa de las actividades de pre migración, sus dependencias, propietarios y tiempo.
Note on C35: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C36: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C38: Verificar que los requerimientos identificados en sesiones tempranas son cumplidos.
Note on C39: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C40: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C41: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C42: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C43: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C44: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C45: Obtener aprobación del cliente
Note on C46: Adaptar el material de entrenamiento disponible y adecuarlo para el entrenamiento del usuario final
Note on C47: Ejecuta la entrega del entrenamiento al usuario final también captura la retroalimentación acerca de la sesión de entrenamiento y del entrenador.
Note on C48: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C49: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C50: El propietario del producto necesita dellatar las historias de usuario para alistarlas para la próxima reunión de planeación del próximo sprint. La historias necesitan cumplir con la definición de Ready to build de tal forma que sean entendidas por el equipo Scrum y puedan ser estimadas durante la reunión de planeación del sprint.
Note on C51: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C52: Actualizar el plan de lanzamiento y sprint de acuerdo con las las prioridades de cambio y enfoque del equipo. Es responsabilidad del propietario del producto mantener el plan de lanzamiento y sprint y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Note on C53: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C55: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C56: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C57: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C58: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C59: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.

## Producción - Desplegar
Producción (Production)
|  |  | Planear para el futuro (Plan for future) | Gestionar el desempeño del sistema en producción (Manage production system performance) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Producción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - production) |  | Planear para el futuro (Plan for future) | Desplegar el plan de transición TI (Deploy IT Transition plan) | Evaluar el sistema de producción (Evaluate production system) |  | Resolver problemas de producción (Resolve production problems) | Modernizar el sistema (Upgrade system) |  |  |  |  | Planear para el futuro (Plan for future)
|  |  | RD.160 | PT.120 | OCM.150.5 | OCM.155.4 | OCM.250 | OCM.260 | PS.010 | PS.050 | PS.060 | PS.080 | PS.090 | PS.100 | PS.120 | PS.130 | PS.135 | PS.140
|  |  | Convertir las vistas del proyecto a puntos de vista reusables (Convert project views to reusable viewpoints) | Realizar gestión del desempeño en producción (Conduct production performace management) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Medir la efectividad del cambio organizacional (Measure organizational change effectiveness) | Implementar el plan de transición TI (Implementar IT transition plan) | Auditar el sistema (Audit System) | Analizar los problemas (Analyze problems) | Monitorear y responder los problemas del sistema (Monitor and respond to system problems) | Preparar el plan y estrategia de actualización de la aplicación (Prepare application upgrade strategy and plan) | Producir scripts y procedimiento de actualización (Produce upgrade scripts and procedure) | Realizar cambios a la aplicación (Make application changes) | Probar la actualización de la aplicación (Test application upgrade) | Actualizar la aplicación (Upgrade application) | Determinar mejoras funcionales futuras (Determine future functional enhancements) | Planear las mejoras (Plan enhancements) | Número de coincidencias
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | 0
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [16 empty] | 0 |  | Producción (OUM) | Desplegar(SAP Activate)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [16 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 55
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [16 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 14 | 52
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [16 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 12.5% | 5.455%
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [16 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 3
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [16 empty] | 0
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Realizar validación de negocio y plan de transición (Perform business validation and transition planning) | [16 empty] | 0
|  | Validar que el proceso de soporte de datos maestros esté establecido (Validate that master data support process is established) | [16 empty] | 0
|  | Establecer operaciones de proceso de negocio (Establish business process operations) | [16 empty] | 0
|  | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) | [16 empty] | 0
|  | Establecer gestión de seguridad / rol y autorización (Establish security / role authorization management) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) | [16 empty] | 0
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [16 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [16 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [16 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [16 empty] | 0
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | [16 empty] | 0
|  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) | [16 empty] | 0
| Montar el centro de control de operaciones (Setup operations control center) | Ejecutar SAP como una configuración Factory (Run SAP like a factory set up) | [16 empty] | 0
|  | Realizar taller RSLF (Deliver RSLF workshop) | [16 empty] | 0
|  | Fijar monitores centrales (Set central monitors) | [16 empty] | 0
|  | Definir procesos de gestión de eventos (Define event management processes) | [16 empty] | 0
|  | Montar la gestión de eventos (Setup event management) | [16 empty] | 0
|  | Configurar proceso de mejora continua (Set up continuous improvement process) | [16 empty] | 0
| Migración a producción (Production cutover) | Ejecutar simulaciones de puesta en marcha 1 - n (Execute go-live simulations 1 -n) | [16 empty] | 0
|  | Realizar revisión de preparación de calidad de datos (Conduct data quality readiness check) | [16 empty] | 0
|  | Terminar el plan de migración (Finalize cutover plan) | [16 empty] | 0
|  | Realizar actividades de cierre previas al fin de semana de migración (Perform pre-cutover weekend closing activities) | [16 empty] | 0
|  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [16 empty] | 0
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [16 empty] | 0
| Revisión de puesta en marcha de SAP - Sesión de verificación (SAP going live check - verification sessión) | Realizar la revisión de la puesta en marcha de SAP - verificación de sesión remota (Conduct SAP going live check - verification session remote) | [16 empty] | 0
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [16 empty] | 0
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [8 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [11 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [11 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | [16 empty] | 0
|  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) | [16 empty] | 0
|  | Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) | [16 empty] | 0
| Entrenamiento de usuario final después de la puesta en marcha (Post go live end-user training) | Preparar el entrenamiento del usuario final para SCOPE OPTION (Prepare end-user training for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final para SCOPE OPTION (Deliver end-user training for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [16 empty] | 0
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Perparar la pila del producto para el próximo lanzamiento/sprint (Prepare product backlog for next release/sprint) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [16 empty] | 0
|  | Actualizar el plan de lanzamiento y sprint (Update the release and sprint plan) | [16 empty] | 0
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [16 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [16 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [16 empty] | 0
|  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) | [16 empty] | 0
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Note on D2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on F2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on H2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on I2: This activity consists of implementing the IT Transition Plan. The objective for this activity is to facilitate the transition within the IT organization, securing the right level of sponsorship in order to deploy the plan recommendations.
Note on J2: This activity consists of auditing the system and analyzing any problems. The objective for this activity is to audit the system after the move to production and to analyze any problems should they occur.
Note on L2: This activity consists of resolving production problems. The objective for this activity is to work to discover and resolve production issues with the new system.
Note on M2: This activity consists of producing a strategy and plan and upgrade scripts and procedure as well as applying, testing and upgrading the application. The objective for this activity is to prepare an upgrade strategy and implement it.
Note on R2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on D4: Revisar todas las vistas que se han creado especificamente para el proyecto y determinar si podrían ser útiles para otros proyectos, convertirlas en puntos de vista reusables.
Note on E4: Implementa las actividades de gestión del desempeño establecidas durante el desarrollo del proyecto en el entorno de producción en conjunto con la implementación de la aplicación. Monitorear, la recolección de métricas y revisión es un proceso continuo. Si se identifican problemas estos son seguidos, asignados, y resueltos usando la estrategia establecida en el proceso de Gestión del desempeño.
Note on F4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on G4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H4: Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión.
Note on I4: Implementar el plan de transición TI con el especialista de RH del cliente para facilitar la transición en la organización TI, asegurando el nivel adecuado de patrocinio con el fin de desplegar el plan de recomendaciones.
Note on J4: Un auditor de calidad revisa la aplicación. Realizar esta tarea después de la transición, cuando la aplicación a alcanzado un estado estable.
Note on K4: Analizar los problemas reportados en el log de problemas (PS.060). Determinar cual problema representa fallas en la aplicación. Determinar los cambios necesarios para resolver las fallas.
Note on N4: Diseñar, construir y probar los scripts, procedimiento y modulos de soporte de actualización del sistema.
Note on O4: El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos (PS.050) y las correcciones de desempeño (PT.120), estas tareas se deben ejecutar en paralelo, no es necesario que la lista de fallas esté completa.
Note on P4: Probar la actualzación a la aplicación. Verificar que los scripts y procedimientos de actualización funcionen correctamente. Realizar pruebas de regresión para verificar que la actualización no ha introducido fallos no intencionales.
Note on R4: Se reune una lista de futuras mejoras para la aplicación. Se debe realizar después de la transición al nuevo sistema, durante el periodo de soporte.Se realiza cuando se están planeando los siguientes proyectos.
Note on S4: Se priorizan las mejoras futuras y se analiza la cantidad de trabajo necesario para implementar cada conjunto de mejoras.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C10: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C11: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C12: Validar la salida del mapeo de roles y análisis de impacto. Esto se hace con los interesados impactados, con el fin de obtener aprobación del sponsor.
Note on C13: Asegurar que el cliente establezca los medios para gestionar sus datos en un entorno integrado.
Note on C14: Proporcionar una estrategia para monitorear y medir las operaciones de soporte al cliente día a día.
Note on C15: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C16: Asegura que el cliente establece los medios para gestionar la seguridad, roles y autorizaciones en su entorno productivo.
Note on C17: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C18: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C19: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C20: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C21: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C22: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C23: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C24: Obtener aprobación del cliente
Note on C25: Definir el Run SAP como un Factory business process operations. Proporciona las capacidades para monitoreo central, alerta, reportes y análiticos de procesos de negocio SAP y no SAP. Ayuda al cliente a disminuir el costo total de las operaciones con contenido predefinido y configuración centralizada para todos los aspectos de Business process operations en SAP solution manager.
Note on C26: Planear y entregar el Run SAP como Factory workshop (RSLAF Workshop). Este taller es el primer paso para obtener claridad Run SAP like Factory.
Note on C27: Configurar los principales monitores centrales para gestionar el centro de control de operaciones. Estos monitores reportarán permanentemente el estado de los procesos de negocio y entornos TI relacionados, incluyendo excepciones técnicas y de negocio importantes. No SAP también se incluye.
Note on C28: Definir los procesos y requerimientos para la gestión de eventos. Algunos requerimientos que necesitan ser cubiertos son: la evaluación de requerimientos debería cubrir a) una definición a alto nivel de los procesos to-be, b) descripción a alto nivel de gestión del conocimiento, c) integración planeada con gestión de incidentes, d) planes con respecto a notificaciones: quien debe ser notificado y cuando? Cuales son los canales de notificación deseados?, e) integración de herramientas de gestión de sistemas, de terceros y f) roles y responsabilidades.
Note on C29: Montar la gestión de eventos de acuerdo con los resultados del RSLF Workshop. Esto incluye a) una definición detallada de cada paso del proceso, b) documentación de las herramientas que serán usadas, c) documentación de las herramientas para realizar un primer análisis, d) definición cuando y como un evento se convierte en un incidente, e) definir cuando y como una notificación debe ser enviada, f) definición de qué documentar antes de cerrar una alerta.
Note on C30: Montar un proceso de mejora continua que optimice la configuración operacional dependiendo de los nuevos requerimientos identificados. cutover
Note on C31: Simular las actividades de migración. El principal objetivo es evaluar las tareas documentadas, secuencia y duración de los items en el plan de migración.
Note on C32: Verifica que el soporte a datos maestros esté montado y el proceso este operando.
Note on C33: Completar el plan de migración con los resultados obtenidos en las simulaciones de puesta en marcha.
Note on C34: Realizar todas las actividades de preparación para la migración que faltan por cerrar, antes del fin de semana de migración. El plan de migración contiene una lista completa de las actividades de pre migración, sus dependencias, propietarios y tiempo.
Note on C35: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C36: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C38: Verificar que los requerimientos identificados en sesiones tempranas son cumplidos.
Note on C39: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C40: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C41: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C42: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C43: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C44: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C45: Obtener aprobación del cliente
Note on C46: Adaptar el material de entrenamiento disponible y adecuarlo para el entrenamiento del usuario final
Note on C47: Ejecuta la entrega del entrenamiento al usuario final también captura la retroalimentación acerca de la sesión de entrenamiento y del entrenador.
Note on C48: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C49: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C50: El propietario del producto necesita dellatar las historias de usuario para alistarlas para la próxima reunión de planeación del próximo sprint. La historias necesitan cumplir con la definición de Ready to build de tal forma que sean entendidas por el equipo Scrum y puedan ser estimadas durante la reunión de planeación del sprint.
Note on C51: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C52: Actualizar el plan de lanzamiento y sprint de acuerdo con las las prioridades de cambio y enfoque del equipo. Es responsabilidad del propietario del producto mantener el plan de lanzamiento y sprint y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Note on C53: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C55: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C56: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C57: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C58: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C59: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.

## Producción - Ejecutar
Producción (Production)
|  |  | Planear para el futuro (Plan for future) | Gestionar el desempeño del sistema en producción (Manage production system performance) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Producción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - production) |  | Planear para el futuro (Plan for future) | Desplegar el plan de transición TI (Deploy IT Transition plan) | Evaluar el sistema de producción (Evaluate production system) |  | Resolver problemas de producción (Resolve production problems) | Modernizar el sistema (Upgrade system) |  |  |  |  | Planear para el futuro (Plan for future)
|  |  | RD.160 | PT.120 | OCM.150.5 | OCM.155.4 | OCM.250 | OCM.260 | PS.010 | PS.050 | PS.060 | PS.080 | PS.090 | PS.100 | PS.120 | PS.130 | PS.135 | PS.140
|  |  | Convertir las vistas del proyecto a puntos de vista reusables (Convert project views to reusable viewpoints) | Realizar gestión del desempeño en producción (Conduct production performace management) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Medir la efectividad del cambio organizacional (Measure organizational change effectiveness) | Implementar el plan de transición TI (Implementar IT transition plan) | Auditar el sistema (Audit System) | Analizar los problemas (Analyze problems) | Monitorear y responder los problemas del sistema (Monitor and respond to system problems) | Preparar el plan y estrategia de actualización de la aplicación (Prepare application upgrade strategy and plan) | Producir scripts y procedimiento de actualización (Produce upgrade scripts and procedure) | Realizar cambios a la aplicación (Make application changes) | Probar la actualización de la aplicación (Test application upgrade) | Actualizar la aplicación (Upgrade application) | Determinar mejoras funcionales futuras (Determine future functional enhancements) | Planear las mejoras (Plan enhancements) | Número de coincidencias
Ejecutar (Run) | Evaluación de la madurez de las operaciones (Operations maturity assessment) | Realizar la evaluación y valoración de las capacidades de las operaciones, incluyendo CoE configuración operacional (Perform evaluation and assessment of operations capabilities, including CoE operational set up) | [16 empty] | 0
|  | Preparar el reporte de evaluación de madurez (Prepare maturity assessment report) | [16 empty] | 0 |  | Producción (OUM) | Ejecutar(SAP Activate)
| Documentación de la solución optimizada (Solution documentation optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la documentación de la solución (Perform assessment of solution documentation set up) | [16 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 12
| Implementación de la solución optimizada (Solution implementation optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la implementación de la solución (Perform assessment of solution implementation set up) | [16 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 15 | 11
| Gestión de plantilla optimizada (Template management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la gestión de plantilla (Perform assessment of template management set up) | [16 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 6.25% | 8.333%
| Gestión de pruebas optimizada (Test management optimized) | Realizar evaluación de configuración de gestión de pruebas (Perform assessment of test management set up) | [16 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 1
| Gestión del control del cambio optimizada (Change contol management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la gestión de control del cambio (Perform assessment of change control management set up) |  |  |  |  | x | [11 empty] | 1
| Gestión de incidientes de aplicación optimizada (Application incident management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la gestión de incidentes (Perform assessment of incident management set up) | [16 empty] | 0
| Operaciones técnicas optimizadas (Technical operations optimized) | Realiza evaluación de la configuración de las operaciones técnicas (Perform assessment of technical operations set up) | [16 empty] | 0
| Operaciones de procesos de negocio optimizados (Business process operations optimized) | Realizar evaluación de la configuración de procesos de operaciones (Perform assessment of process operations set up) | [16 empty] | 0
| Gestión de mantenimiento optimizada (Maintenance management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de gestión de mantenimiento (Perform assessment of maintenance management set up) | [16 empty] | 0
| Gestión de actualización optimizada (Upgrade management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de gestión de actualización (Perform assessment of upgrade management set up) | [16 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Note on D2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on F2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on H2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on I2: This activity consists of implementing the IT Transition Plan. The objective for this activity is to facilitate the transition within the IT organization, securing the right level of sponsorship in order to deploy the plan recommendations.
Note on J2: This activity consists of auditing the system and analyzing any problems. The objective for this activity is to audit the system after the move to production and to analyze any problems should they occur.
Note on L2: This activity consists of resolving production problems. The objective for this activity is to work to discover and resolve production issues with the new system.
Note on M2: This activity consists of producing a strategy and plan and upgrade scripts and procedure as well as applying, testing and upgrading the application. The objective for this activity is to prepare an upgrade strategy and implement it.
Note on R2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on D4: Revisar todas las vistas que se han creado especificamente para el proyecto y determinar si podrían ser útiles para otros proyectos, convertirlas en puntos de vista reusables.
Note on E4: Implementa las actividades de gestión del desempeño establecidas durante el desarrollo del proyecto en el entorno de producción en conjunto con la implementación de la aplicación. Monitorear, la recolección de métricas y revisión es un proceso continuo. Si se identifican problemas estos son seguidos, asignados, y resueltos usando la estrategia establecida en el proceso de Gestión del desempeño.
Note on F4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on G4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H4: Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión. Esta tarea incluye lo siguiente: - Revisión de la efectividad de la campaña de comunicación y roadmap de gestión del cambio. - Reporte de efectividad de la gestión de control de cambio organizacional. - Identificación de información adicional requerida y el desarrollo de herramientas de recolección de datos. - Recolectar información adicional.
Note on I4: Implementar el plan de transición TI con el especialista de RH del cliente para facilitar la transición en la organización TI, asegurando el nivel adecuado de patrocinio con el fin de desplegar el plan de recomendaciones.
Note on J4: Un auditor de calidad revisa la aplicación. Realizar esta tarea después de la transición, cuando la aplicación a alcanzado un estado estable.
Note on K4: Analizar los problemas reportados en el log de problemas (PS.060). Determinar cual problema representa fallas en la aplicación. Determinar los cambios necesarios para resolver las fallas.
Note on N4: Diseñar, construir y probar los scripts, procedimiento y modulos de soporte de actualización del sistema.
Note on O4: El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos (PS.050) y las correcciones de desempeño (PT.120), estas tareas se deben ejecutar en paralelo, no es necesario que la lista de fallas esté completa.
Note on P4: Probar la actualzación a la aplicación. Verificar que los scripts y procedimientos de actualización funcionen correctamente. Realizar pruebas de regresión para verificar que la actualización no ha introducido fallos no intencionales.
Note on R4: Se reune una lista de futuras mejoras para la aplicación. Se debe realizar después de la transición al nuevo sistema, durante el periodo de soporte.Se realiza cuando se están planeando los siguientes proyectos.
Note on S4: Se priorizan las mejoras futuras y se analiza la cantidad de trabajo necesario para implementar cada conjunto de mejoras.
Note on C5: Evaluar los requerimientos técnicos y de negocio para operaciones y para definir que aspectos de las operaciones necesitan ser ajustados, mejorados o implementados.
Note on C6: El reporte debería detallar los resultados de evaluación y hallazgos, incluyendo acciones propuestas para como cubrir los gaps identificados.
Note on C7: Realizar evaluación de los procesos de documentación de la solución.
Note on C8: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si los gaps potenciales existen para el área de Solution implementation.
Note on C9: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop para la preparación del proyecto, lecciones aprendidas para el proyecto de implementación y determinar si existen gaps potenciales para el área de Template management.
Note on C10: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas del proyecto de implementación y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de pruebas.
Note on C11: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de control del cambio.
Note on C12: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de incidentes.
Note on C13: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de operaciones técnicas.
Note on C14: Realizar la evaluación para los procesos procesos de operaciones
Note on C15: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión del mantenimiento.
Note on C16: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de actualización.

## Puesta en marcha - Preparar
Puesta en marcha del proyecto (Project Start up)
|  |  | Revisar oferta y contrato (Review bid and contract) |  |  |  |  | Revisar los activos del proyecto con el cliente (Review project assets with client) |  |  | Validar el alcance, interesados y estrategia de gestión del cambio organizacional (Validate scope, stakeholders and organizational change management) |  |  | Desarrollar el plan de trabajo (Develop workplan) | Desarrollar el plan de presupuesto y personal (Develop staff plan and budget) |  |  |  |  | Completar el plan de gestión del proyecto (Complete project management plan) | [14 empty] | Establecer la infraestructura del proyecto (Establish project infrastructure)
|  |  | BT.010 | BT.020 | BT.030 | BT.040 | RKM.020 | BT.050 | BT.060 | BT.060 | SM.010 | CMM.010 | OCHM.010 | WM.010 | FM.010 | STM.010 | STM.030 | STM.040 | QM.030 | SM.O20 | FM.020 | WM.020 | RKM.010 | IPM.010 | IPM.020 | STM.020 | CMM.020 | QM.010 | QM.020 | CM.010 | CM.030 | IFM.010 | PCM.010 | OCHM.020 | FM.030 | RKM.030 | IMP.030 | CM.020 | IFM.020 | IFM.030 | PCM.020
|  |  | Revisar y analizar el material de la oferta (Review and analyze bid material) | Revisar y confirmar el caso de negocio (Review and confirm business case) | Identificar los interesados del proyecto (Identify project stakeholders) | Revisar y aceptar el presupuesto del proyecto (Review and accept project budget) | Realizar evaluación de la línea base de riesgo (Conduct baseline risk assessment) | Revisar el contrato con el cliente (Review contract with the client) | Revisar el enfoque del proyecto con el cliente (Review project approach with client) | Crear un marco de trabajo de gestión de proyecto (Create project management framework) | Definir y confirmar el alcance (Define and confirm scope) | Realizar el análisis de interesados del proyecto (Conduct project stakeholder analysis) | Entender la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente (Understand client's organizational change management strategy) | Desarrollar la línea base del plan de trabajo del proyecto (Develop baseline project workplan) | Refinar el presupuesto del proyecto (Refine project budget) | Planear requerimientos del recurso (Plan resources requirements) | Personal del proyecto (Project staff) | Preparar guía de orientación (Prepare orientation guide) | Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto (Conduct project team qulity management orientation) | Desarrollar procesos de gestión del cambio del alcance (Develop scope change management processes) | Desarrollar el plan de gestión financiera (Develop financial management plan) | Desarrollar procesos y políticas de gestión ejecución y control del trabajo (Develop work management execution and control processes and policies) | Desarrollar el plan de gestión del riesgo (Develop risk management plan) | Desarrollar estrategia de gestión de incidentes (Develop issue management strategy) | Desarrollar estrategia de gestión de problemas (Develop problem management strategy) | Desarrollar el plan de gestión del personal (Develop staff management plan) | Desarrollar el plan de comunicaciones del equipo del proyecto (Develop project team communication plan) | Desarrollar el plan de gestión de la calidad (Develop quality management plan) | Desarrollar y documentar el proceso de control y reporte de calidad (Develop and document quality control and reporting process) | Desarrollar procesos y estrategias de gestión de configuración (Develop configuration management strategy and processes) | Crear el plan de gestión de la documentación del proyecto (Create project documentation management plan) | Desarrollar plan de gestión de infraestructura (Develop infrastructure management plan) | Desarrollar proceso y estrategia de adquisición (Develop procurement strategy and process) | Identificar señales de advertencia de gestión del cambio (Identify change management warning signs) | Tiempo de configuración y gastos de seguimiento (Set up time and expense tracking) | Desarrollar el sistema de gestión del riesgo (Develop risk management system) | Desarrollar el sistema de gestión de incidentes y problemas (Develop issue and problem management system) | Obtener herramientas de gestión de la configuración (Obtain configuration management tools) | Establecer el entorno de trabajo del equipo (Establish team work environment) | Establecer infraestructura técnica (Establish technical infrastructure) | Adquirir bienes y servicios contratados (Procure goods and contracted services) |  | Número de coincidencias
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Asignar recursos (Allocate resources) | [40 empty] | 0 |  | Puesta en marcha (OUM) | Preparar (SAP Activate)
|  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | x | [39 empty] | 1 | Número total de tareas | 39 | 92
|  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) |  | x | [38 empty] | 1 | Número de tareas no coincidentes | 15 | 71
|  | Comunicar el modelo de entrega y los arreglos de movilidad realizados (Communicate the delivery model and made mobility arrangements) | [40 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 61.54% | 22.83%
| Dierección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) | [13 empty] | x | [26 empty] | 1 | Número total de coincidencias | 31
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) | [40 empty] | 0
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) | [14 empty] | x | [25 empty] | 1
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [24 empty] | x | [15 empty] | 1
| Project charter | Preparar el documento project charter (Prepare project charter document) | [40 empty] | 0
|  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) |  |  | x | [6 empty] | x | [30 empty] | 2
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | [6 empty] | x | [33 empty] | 1
|  | Obtener la firma del Project Charter (Obtain project charter sign-off) | [40 empty] | 0
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) | [39 empty] | Ejecución y control STM.050 | 0
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) | [40 empty] | 0
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) | [8 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) | [8 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [40 empty] | 0
|  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) | [40 empty] | 0
|  | Crear WBS y diccionario de WBS (Create work breakdown structure and WBS dictionary) | [40 empty] | 0
|  | Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria) | [5 empty] | x | [34 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) | [8 empty] | x | [31 empty] | 1
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [11 empty] | x | [27 empty] | Relacionar con ejecución y control Crear y ejecutar el plan de lanzam | 1
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [11 empty] | x | [28 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [11 empty] | x | [28 empty] | 1
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | [27 empty] | 3
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [18 empty] | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | 7
|  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) | [40 empty] | 0
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Definir y establecer los estándares para el proyecto ágil y herramientas ALM (Define and set up agile project standards and ALM tools) | [40 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) | [28 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de implementación de la solución (Determine solution implementation procedure) | [40 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento para gestión de plantilla (Determine template management procedure) | [40 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [40 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [19 empty] | x | [7 empty] | x | [11 empty] | Relacionar con ejecución y control | 2
|  | Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure) | [21 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | Determinar las operaciones técnicas (Determine technical operations) | [40 empty] | 0
|  | Determinar operaciones de proceso de negocio (Determine business process operations) | [40 empty] | 0
|  | Determinar gestión del mantenimiento (Determine maintenance management) | [40 empty] | 0
|  | Determinar la gestión de actualización (Determine upgrade management) | [40 empty] | 0
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) | [40 empty] | 0
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [40 empty] | 0
|  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  |  |  |  | x | [35 empty] | 1
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [39 empty] | Ejecución y control | 0
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [10 empty] | x | [29 empty] | 1
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [40 empty] | 0
| Onboard project team | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) | [40 empty] | 0
| Habilitación del equipo del proyecto (Project team enablement) | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) | [40 empty] | 0
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [40 empty] | 0
|  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document form workshop) | [40 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [40 empty] | 0
|  | Mapear las necesidades de negocio (Mapping business needs) | [40 empty] | 0
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [40 empty] | 0
|  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) | [40 empty] | 0
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) | [40 empty] | 0
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) | [40 empty] | 0
| Determinación de valor (Value determination) | Preparar el mapa de valor (Prepare value map) | [40 empty] | 0
|  | Validar y completar el mapa de valor (Validate and complete value map) | [40 empty] | 0
| Activar la solución (Activate solution) | Activación de mejores prácticas (Best practice activation) | [40 empty] | 0
|  | Documentar los procesos de negocio configurados/activados Document the configured/activated business processes | [40 empty] | 0
|  | Recorrer la solución pre-ensamblada con el equipo de solución (Walk through pre-assembled solution with implementation team) | [40 empty] | 0
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [40 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente del documento de política de pruebas (Obtain customer sign-off testing policy document) | [40 empty] | 0
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Preparar el taller de migración de datos (Prepare data migration workshop) | [40 empty] | 0
|  | Realizar el taller de migración de datos (Conduct data migration workshop) | [40 empty] | 0
|  | Realizar auditoría de datos (Conduct data audit) | [40 empty] | 0
|  | Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document) | [40 empty] | 0
|  | Presentar el documento de alcance y migración de datos (Present DM scope and requirements document) | [40 empty] | 0
|  | Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration) | [40 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration) | [40 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan) | [40 empty] | 0
|  | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [40 empty] | 0
| Requerimientos y diseño técnico y plan de despliegue de la solución (Technical requirements and design and solution landscape deployment plan) | Definir el concepto de escenario de la solución (Define solution landscape concept) | [40 empty] | 0
|  | Definir el concepto de despliegue de la solución (Define solution deployment concept) | [40 empty] | 0
| Inventario de interfaz (Interface inventory) | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) | [40 empty] | 0
| Propuesta inicial de dimensión de hardware (Initial hardware sizing proposal) | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) | [40 empty] | 0
| Herramientas de soporte del proyecto y montaje del sistema (Project support tools and system setup) | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/backend) (Verify technical system requirements) | [40 empty] | 0
|  | Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements) | [40 empty] | 0
|  | Revisar la disponibilidad de SAP solution Manager (Check availability of SAP solution manager) | [40 empty] | 0
|  | Instalar o actualizar SAP Solution Manager (Install or upgrade SAP Solution Manager) | [40 empty] | 0
|  | Montar la jerarquía de procesos de negocio en SAP solution manager (Set up business process hierarchy in SAP solution manager) | [40 empty] | 0
|  | Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment) | [39 empty] | Ejecución monitoreo y control | 0
|  | Instalar SAP GUI en los computadores del equipo del proyecto (Install SAP GUI on project team computers) | [40 empty] | 0
|  | Probar el acceso remoto y establecer conexión OSS (acceso GUI y web) (Test remote access and establish OSS connection (both GUI and web access) | [40 empty] | 0
|  | Preparar roles de autorización en el sistema para el equipo del proyecto (Prepare authorization roles in the systems for the project team (dev) | [40 empty] | 0
|  | Configurar herramientas de pruebas (Set up testing tools) | [40 empty] | 0
| Entorno demo (Demo environment) | Aplicación instalada en el entorno del cliente (Appliance installed in customer landscape) | [40 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [40 empty] | 0
|  | Realizar pruebas de unidad del RDA (Perform unit test for RDA) | [40 empty] | 0
|  | Realizar tareas de post activación relacionadas con el RDA (Perform post activation tasks related to the RDA) | [40 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [40 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [40 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [40 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [40 empty] | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D4: Esta tarea ocurre después de que el gerente del proyecto es asignado al proyecto. El gerente del proyecto reune y revisa todos el material de la oferta disponible. Esto incluye documentación informal del equipo de venta que participó en la demo como sus documentos de descubrimiento, cualquier requerimiento no estandar que fue notado y/o demostrado al cliente y posible correspondencia entre la organización que implementa y el prospecto. Algunos proyectos podrían no resultar de un proceso de venta. En este caso, los materiales similares a una oferta que proporcionen antecedentes del proyecto, entregables e información de presupuesto debe usarse. Si el gerente considera que se deben hacer cambios al material de oferta o al contrato, estos cambios deben ser comunicados, revisados con, y aprobados por las áreas apropiadas. • Reunir y revisar todo el material de la oferta desde los contratos, operaciones, gerentes de oferta • Analizar y documentar los riesgos organizacionales claves • Revisar los contratos para encontrar areas críticas • Confirmar el compromiso para entregar
Note on E4: Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Un gerente de proyecto que entiende el propósito del proyecto y entiende claramente lo que el proyecto está tratando de alcanzar, estará mejor equipado para abordar las expectativas tanto del cliente como de la organización que implementa. Es importante especialmente durante la ejecución del proyecto cuando se realizan cambios al alcance. La dirección del proyecto siempre debe estar atada al caso de negocio. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. Por el contrario, si no hay un caso de negocio claro para el proyecto, conexión directa entre el proyecto y una estrategia de negocio clave, el gerente del proyecto debe tratar este gap como un riesgo mayor con el cliente. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on F4: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto.
Note on G4: La expectativa es que las ofertas financieras sean adoptadas como el presupuesto del proyecto. El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on H4: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on I4: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on J4: El enfoque del proyecto incluye el método (Oracle Unified Method), el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales...
Note on K4: El framework de gestión de proyecto es el primer componente del plan de gestión del proyecto (PMP). La creación del PMP inicia con el framework en esta tarea. El framework representa el PMP al nivel estrategico. Es usado como un pre-requisito en cada uno de los planes de gestión. El PMP es refinado a través de la aprobación de varios interesados del proyecto y expertos en el tema mientras el proyecto progresa. El PMP integra todos los procesos de gestión de OUM en un conjunto integrado de documentos para guiar la ejecución del proyecto hasta su cierre.
Note on L4: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on M4: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on N4: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. El proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, este es orientado por un proveedor tercero del cliente. El cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on O4: Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception)
Note on P4: Usando la información del presupuesto preliminar del proceso de transición de oferta (Bid transition) como punto de inicio, refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on Q4: Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on R4: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on S4: Desarrollar una guía de orientación comprensiva para los miembros del equipo para ser usada durante el kickoff del proyecto y después para la integración de nuevos miembros del equipo. Esto ayuda a coordinar el proceso de integración, asegurar la comunicación consistente y reducir la carga de trabajo del gerente del proyecto y líderes durante el proceso de integración.
Note on T4: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on U4: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on V4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on W4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on X4: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo durante la fase de ejecución y control del proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on Y4: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on Z4: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar la información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas • Definir el propósito de gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Desarrollar el proceso de gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los intersados clave.
Note on AA4: • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on AB4: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on AC4: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad
Note on AD4: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on AE4: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on AF4: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on AG4: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on AH4: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición
Note on AI4: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Se proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on AJ4: Determinar y documentar el enfoque para seguimiento de gastos y tiempo. El equipo del proyecto y el cliente podrían tener diferentes requerimientos de tiempo y gastos de seguimiento. Desarrollar un sistema que logre satisfacer ambos requerimientos.
Note on AK4: Desarrollar el sistema para soportar y ejecutar el proceso de gestión del riesgo documentado en el plan de gestión del riesgo. El proceso de gestión del riesgo contiene los procedimientos para gestionar el riesgo durante la ejecución y control del proyecto. Esto incluye, identificar, evaluar, aprobar, manejar, seguir y reportar el riesgo. • Crear y obtener un formato de riesgo • Crear y obtener un registro de riesgo
Note on AL4: Desarrollar un sistema para dar soporte y ejecutar el proceso de gestión de incidentes y el proceso de gestión de problemas documentado en la estrategia de gestión de incidentes y estrategia de gestión de problemas. Estos procesos contienen los procedimientos para gestionar incidentes y problemas durante la ejecución y control del proyecto. Esto incluye, identificar, evaluar, aprobar, manejar, seguir y reportar incidentes y problemas.
Note on AM4: Los requerimientos para herramientas de gestión de la configuración para el proyecto están definidas en el Plan y procesos de gestión de la configuración. En esta tarea, el gerente del proyecto con la asistencia de lider técnico obtiene, instala, y configura las herramientas requeridas. Las opciones disponibles para el gerente del proyecto para obtener las herramientas incluye pero no está limitada a: • Asistir al cliente en la adquisición de las herramientas • Obtener licencias para las herramientas requeridas • Obtener herramientas de código abierto • Asistir al cliente en la obtención de licencias adicionales para herramientas de pago. El equipo técnico es responsable de la instalación y configuración de las herramientas para el uso del proyecto.
Note on AN4: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on AO4: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on AP4: Adquirir bienes y contratar servicios como se aplicarán al proyecto. Los servicios contratados pueden incluir servicios de Oracle o servicios de otras firmas subcontratadas. Los bienes pueden incluir sevidores, otros computadores y hardware de telecomunicaciones, instalaciones físicas, etc.
Note on B5: El propósito de este entregable es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Dar soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear los interesados en torno al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear y obtener compromiso para continuar.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on C6: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on C7: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on C8: Comunicar el modelo de entrega y asegurar que los arreglos de movilidad apropiados hayan sido realizados por los consultores.
Note on B9: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C9: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C10: Determinar la estructura y composición de los equipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C11: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C12: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on B13: Definir claramente los objetivos del proyecto propuesto, analizar los posibles beneficios y cuantificar los beneficios en términos financieros.
Note on C13: Recolectar todas las entradas necesarias para el project charter y documentarlas en un formato adecuado tanto para propósitos de comunicación como para propósito de firma formal.
Note on C14: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C15: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C16: El propósito es alcanzar la firma formal del project charter
Note on C17: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C18: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on C19: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C20: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C21: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C22: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on C23: Crear la WBS para el proyecto, es un entregable con la descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar por el equipo del proyecto para completar el proyecto. Es la base para la organización y coordinación del proyecto. Una WBS está compuesta por los elementos de la WBS que describen las tareas y subtareas del proyecto para desarrollarlas en un periodo de tiempo definido.
Note on C24: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on C25: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C26: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C27: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C28: Obtener la aprobación del cliente
Note on C29: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C30: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C31: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on C32: Definir y establecer los estándares y herramientas Scrum, cómo el tablero scrum, gráfico burn-down, plantilla de la pila del producto, y plantilla de retrospectiva. Organizar las reuniones diarias de pie, scrum de scrum, reuniones de planeación del sprint y retrospectiva. A este punto el proyecto también necesita una definición de Ready y Done para cada paso crítico en la iteración. Como mínimo el equipo necesita preparar un acuerdo de la definición de ready y done para lo siguiente: - Listo para construcción - Listo para demo - Listo para pruebas de integración - Listo para lanzamiento. Se puede notar que la definición de listo (Ready) para un paso en el proceso de implementación es igual a la definición de Hecho (Done) del paso previo. Usar una clara definición de Ready y Done es crítico para las implementaciones basadas en Scrum.
Note on C33: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on C34: También conocida como gestión de la innovación, tiene como propósito determinar la estrategia del cliente para la identificación, adaptación e implementación de escenarios de negocio y técnicos mejorados.
Note on C35: Determinar la estrategia para la gestión de plantillas que permite a los clientes con instalaciones multisitio gestionar eficientemente sus procesos de negocio a través de distancias geográficas. Desde la definición inicial de plantilla hasta la implementación y optimización de la plantilla, por ejemplo como parte de una migración global.
Note on C36: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C37: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on C38: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on C39: Determinar la estrategia para manitorear, alertar, analizar y administrar las soluciones SAP.
Note on C41: Determinar la estrategia de gestión de mantenimiento, como se manejan las notas SAP y como son aplicadas.
Note on C42: Determinar la estrategia para la identificación, adaptación e implementación de escenarios técnicos y de negocio nuevos y mejorados.
Note on B43: El propósito de este entregable es ejecutar el plan de gestión del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes de gestión desarrollados durante la fase de preparación guían la estrategia de gestión, ejecución y control de las actividades del proyecto. El gestor del proyecto es el responsable de asegurar que los planes de gestión son aplicados en el nivel de control apropiado.
Note on C43: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on C44: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on C45: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C46: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B47: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C47: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B48: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C48: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on B49: Gestionar el entrenamiento del equipo del proyecto que educa al equipo del proyecto en la estrategia de implementación incluyendo temas como la validación de la solución, prubas y entrega de proyectos ágiles. Durante este entregable el equipo aprende acerca de los estándares y políticas del proyecto.
Note on C49: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on C50: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on C51: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C52: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on C53: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C54: Capturar las necesidades de negocio y relacionarlas con los escenarios de negocio, objetivos de negocio y beneficios.
Note on C55: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C56: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on C57: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C58: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on B59: El propósito de la determinación de valor es asegurar el alineamiento del caso de valor de negocio con los cambios y funcionalidad de los procesos clave al establecer un framework de seguimiento de valor e identificar los interesados del negocio.
Note on C59: Revisar el caso de negocio del proyecto, mapear los principales impulsadores de valor con los cambios de proceso, desarrollar el framework de seguimiento de valor, identificar los facilitadores de valor, también asignar responsables de negocio para la materialización del valor.
Note on C60: Validar que los cambios de proceso claves identificados, indicadores de desempeño clave, y facilitadores de valor son precisos y hacer los ajustes necesarios al documento.
Note on B61: El propósito del entregable activación de la solución es instalar el sistema con la solución predefinida.
Note on C61: Ejecutar las guías de instalación definidas
Note on C62: Documentar la solución en Solution manager de acuerdo con la jerarquía de procesos de negocio.
Note on C63: Validar la solución construida con el contenido pre-definido, dependiendo del modelo de lanzamiento.
Note on C64: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C65: Obtener la aprobación del cliente
Note on B66: Capturar y comunicar la estrategia para la migración de datos de legado. Tiene el objetivo de educar los miembros del equipo SAP y del cliente en el framework y metodología de migración de datos usada para dar soporte a la migración de datos del proyecto. Además, el alcance y requerimientos para la migración de datos también se debería determinar.
Note on C66: Hacer los arreglos necesarios para la ejecución del taller
Note on C67: Realizar un taller de dos días para explicar la estrategia de migración de datos de SAP y entender los sistemas de legado de datos del cliente, las prioridades de negocio y la infraestructura técnica.
Note on C68: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado.
Note on C69: Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on C70: Presentar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos al equipo del proyecto del cliente y obtener aceptación.
Note on C71: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado.
Note on C72: Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas diaponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración
Note on C73: Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on C74: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on C75: Describir los componentes de software y el diseño del escenario de la solución futura.
Note on C76: Describir el concepto de como será desplegada la solución en alcance
Note on B77: Identificar los sistemas externos, aplicaciones y objetos de negocio o transacciones que se deben integrar con la solución SAP para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on C77: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces.
Note on B78: Empezar el proceso de evaluación de requerimientos de infraestructura hardware.
Note on C78: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on C79: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo.
Note on C80: Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on C81: Validar que el cliente ha instalado y configurado SAP solution manager adecuadamente.
Note on C82: Validar y asegurar una correcta configuración de SAP solution manager
Note on C83: Asegurar que la estructura de procesos de negocio in SAP solution manager soporte la documentación de la solución y todas las actividades del proyecto en las próximas fases.
Note on C84: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc.
Note on C86: Validar que la conexión remota a SAP está funcionando y que se puede establecer conexión.
Note on C87: Preparar los roles de autorización en los sistemas para el equipo del proyecto.
Note on C89: Instalar la solución de despliegue rápido pre-ensamblada virtual (pre-assembled rapid deployment solution) y proporcionarla en el entorno del cliente
Note on C90: Asegurar un entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, que formato y cuando necesita estar disponible para carga.
Note on C91: Realizar pruebas de unidad de la solución RDS pre ensamblada y confirmar que el alcance relevante de la solución y los procesos de negocio han sido activados sin problema
Note on C92: Revisar que el sistema SAP esté funcionando correctamente y asegurar que la conexión al servicio remoto está habilitada.
Note on C93: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C94: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C95: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.

## Ejecución y control - Explorar
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control)
|  |  | Gestión de riesgos, incidentes y problemas |  |  | Crear y ejecutar gestión de la configuración y lanzamiento (Create and execute configuration and release management) |  |  |  | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) |  |  | Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) |  | Orientar y gestionar el equipo |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) |  | Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) |  | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances)
|  |  | RKM.040 | RKM.050 | IPM.040 | CM.040 | CM.050 | CM.060 | CM.070 | PCM.030 | IFM.040 | SM.030 | SM.040 | WM.050 | CMM.030 | OCHM.030 | STM.050 | STM.060 | WM.030 | WM.040 | QM.040 | QM.040 | FM.040
|  |  | Gestionar riesgos (Manage Risk) | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems) | Crear y ejecutar el plan de gestión de la configuración de software (Create and execute configuration and release management) | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan) | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan) | Crear y ejecutar el plan de control de la configuración (Create and execute the configuration control plan) | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance (Manage Scope) | Gestionar la aceptación (Manage acceptance) | Gestionar aprobaciones (Manage appovals) | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan) | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team) | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) |  | Número de coincidencias
Explorar (Explore) (Prepare) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | x | [5 empty] | 1 |  | Ejecución y control del proyecto (OUM) | Explorar (SAP Activate)
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [14 empty] | x | [7 empty] | 1 | Número total de tareas | 21 | 79
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [9 empty] | x | [12 empty] | 1 | Número de tareas no coincidentes | 3 | 65
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [9 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x |  | 4 | Número de tareas coincidentes | 85.71% | 17.72%
|  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) | [12 empty] | x | [9 empty] | 1 | Número total de coincidencias | 24
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [15 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 3
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | x | x | x | [6 empty] | x | [12 empty] | 4
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [13 empty] | x | [8 empty] | 1
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [22 empty] | 0
|  | Identificar usuarios clave (Identify key stakeholders) | [22 empty] | 0
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [22 empty] | 0
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [22 empty] | 0
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir argumentaciones de valor / mensajes clave (Define value argumentation/key messages) | [22 empty] | 0
|  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [21 empty] | Puesta en marcha | 0
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [22 empty] | 0
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [22 empty] | 0
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [22 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [22 empty] | 0
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [22 empty] | 0
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [22 empty] | 0
| Planear el taller de validación de la solución (Plan solution validation workshop) | Planear el taller de validación de la solución (Solution validation workshop planning) | [22 empty] | 0
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [22 empty] | 0
|  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) | [22 empty] | 0
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [22 empty] | 0
|  | Cargar gaps en Solution Manager para validación MCC (Load gaps into solution manager for MCC validation) | [22 empty] | 0
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [21 empty] | Revisar en otro proc | 0
|  | Demostrar los procesos de negocio y lista de opciones predefinidas para SCOPE OPTION (Demonstrate the business processes and pre-defined options list for scope option) | [22 empty] | 0
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) | [22 empty] | 0
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) | [22 empty] | 0
|  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) | [22 empty] | 0
|  | Definir concepto de rol de usuario (Define user role concept) | [22 empty] | 0
|  | Definir modelo de datos lógico (Define logical data model) | [22 empty] | 0
| Escenario de negocio #1 - n diseño detallado (Business scenario #1 - n - detailed design | Refinar las épicas y actualizar la pila del producto (Refine epics and update product backlog) | [22 empty] | 0
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | [22 empty] | 0
|  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) | [22 empty] | 0
|  | Desarrollar stories board (Develop stories board) | [22 empty] | 0
| Realización de valor (Value realization) | Preparar dashboard de valor (Prepare value dashboard) | [22 empty] | 0
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) | [22 empty] | 0
| Plan de construcción (Baseline build plan) | Definir la linea base de conjunto de características de construcción (Define baseline build feature set) | [22 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de sprint (Conduct baseline sprint planning meeting) | [22 empty] | 0
| Visualización (Visualization) | Capturar los requerimientos iniciales de visualización (Capture initial visualization requirements) | [22 empty] | 0
|  | Construir visualización (Iterativa) (Build visualization (iterative) | [22 empty] | 0
|  | Visualizaciones demo y solicitar retroalimentación (iterativo) (Demo visualization and solicit feedback (iterative)) | [22 empty] | 0
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) | [22 empty] | 0
|  | Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) | [22 empty] | 0
|  | Finalizar la documentación de la línea base construida (Finalize documentation of baseline build) | [22 empty] | 0
|  | Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) | [22 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Asegurar propiedad de procesos de gestión de datos maestros (Ensure master data management processes ownership) | [22 empty] | 0
|  | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) | [22 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [22 empty] | 0
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [22 empty] | 0
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [22 empty] | 0
|  | Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) | [22 empty] | 0
|  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) | [22 empty] | 0
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) | [8 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) | [5 empty] | x | [16 empty] | 1
| Seguridad y acceso de usuario (User access and security) | Diseño y requerimientos de autorización (Authorization requirements and design) | [22 empty] | 0
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical insatallation of SAP products for DEV environment) | [22 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical upgrade of SAP products for DEV environment) | [22 empty] | 0
|  | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) | [22 empty] | 0
|  | Ejecutar la instalación técnica de los productos de terceros (Execute technical installation of 3rd party products) | [22 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) | [22 empty] | 0
|  | Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) | [22 empty] | 0
|  | Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) | [22 empty] | 0
|  | Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) | [22 empty] | 0
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [22 empty] | 0
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [22 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [22 empty] | 0
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Actualizar la pila del producto (Update product backlog) | [22 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) |  |  |  |  | x | [17 empty] | 1
|  | Estimar esfuerzos (CDP) (Estimate efforts (CDP)) | [22 empty] | 0
|  | Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) |  |  |  |  | x | [17 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [22 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [18 empty] | x | x |  |  | 2
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [22 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [22 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [22 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [22 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [10 empty] | x | x | [10 empty] | 2
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
Note on D4: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on E4: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on F4: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on G4: Se debe crear al inicio de la fase de ejecución y configuración antes de que se produzcan o alteren objetos. Define el proceso y controles de gestión de la configuración de software. Los detalles específicos de la gestión de configuración de software a menudo están alineados con los requerimientos de la herramienta de gestión de la configuración de software seleccionada durante la fase de puesta en marcha del proyecto. • Identificar los requerimientos de entreno y acceso relacionados con la herramienta de configuración de software • Identificar las responsabilidades relacionadas con las herramientas y procesos de gestión de la configuración de software • Definir los procedimientos para establecer y cambiar los itemas de la línea base de gestión de configuración de software • Definir políticas y procedimientos para check in y check out • Definir estándares de nombrado y codificación relacionados con los items de configuración de software • Definir cualquier proceso de control que se relacione con la gestión de configuración de software • Obtener la aprobación de los principales interesados del plan de gestión de la configuración • Distribuir y comunicar el plan de gestión de la configuración de software • Ejecutar el plan de gestión de la configuración de software
Note on H4: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on I4: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on J4: Define los mecanismos de control que gobiernan el proceso de gestión de la configuración para el proyecto. Definir los controles, identificar los miembros del equipo responsables de ejecutar los controles, documentar los controles y ejecutar los controles como se requiere a lo largo del proyecto. • Proceso para registrar, priorizar y categorizar, y rastrear las solicitudes de cambio • Proceso para revisar y aprobar las solicitudes de cambio • Proceso para programar los cambios aprobados • Proceso para validar patches aplicados a entornos • Proceso para auditar que la documentación de la configuración de la aplicación coincida con la configuración del entorno real • Proceso para programar, implementar y validar los lanzamientos de software • Proceso para hacer roll back sobre cambios no exitosos y recuperar la línea base previa.
Note on K4: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on L4: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on M4: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on N4: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alacance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on O4: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on P4: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on Q4: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on R4: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on S4: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on T4: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on U4: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on V4: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on W4: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on X4: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C10: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C11: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C12: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B13: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C13: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C14: Identificar las necesidades de los usuarios principales para las diferentes áreas (Dependiendo del alcance del proyecto)
Note on C15: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C16: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C17: Proporcionar un conjunto de mensajes clave para describir los beneficios de la solución SAP y el impacto del cambio para todos los grupos de interesados. Debido a las metas individuales e intereses de los grupos de interesados es necesario definir mensajes clave específicos para cada grupo de interesados, por ejemplo especificar qué decir a empleados particulares.
Note on C18: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C19: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C20: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C21: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C22: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C23: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C24: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C25: Proporcionar un contexto de escenario end-to-end. Definir las condiciones para ejecutar el taller de validación de la solución (WSA). El equipo necesita implementar cambios en la configuración y personalización para entregar el WSA.
Note on C26: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C27: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C28: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C29: Introducir los gaps identificados en el sistema solution manager para posterior validación en el Mission control center.
Note on C30: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C31: Mostrar las opciones disponibles relacionadas con los procesos seleccionados en alcance.
Note on B32: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C32: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C33: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C34: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C35: Describir todos los roles de usuario final relevantes y responsabilidades correspondientes desde un punto de vista de negocio. Esto incluye una vista del concepto de rol de usuario, documentos de rol de usuario, uno por rol, nombre de rol de usuario consistente y asignación para modelo de organización de negocio,
Note on C36: Definir un modelo de datos lógico para los datos maestros y transaccionales relevantes para el alcance de la implementación, incluyendo tanto componentes de SAP como de legado. Esto ayudará a gestionar la relación entre los datos y alinear correctamente las interfaces.
Note on C37: El equipo del proyecto descompone las epicas de la pila del producto inicial en items de la pila más granulares que los equipos scrum pueden diseñar, desarrollar y entregar en el sprint.
Note on C38: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C39: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C40: Consolidar todos los requerimientos delta definidos en las sesiones demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos fueron capturados en la forma de historias de usuario que definen el requerimiento desde la perspectiva de usuario final...
Note on C41: Diseñar el dashboard de valor para especificar los KPI y PPI y como estos son monitoreados y controlados durante la ejecución del proyecto y después de su puesta en marcha.
Note on C42: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C43: Determinar cuales historias de usuario serán construidas en el sistema y cuales serán visualizadas. El proceso de decisión está basado en los requerimientos del cliente, entendimiento de la solución, complejidad de la configuración y disponibilidad de las herramientas de visualización propias. El resultado es una lista priorizada de las características que se construirán en el sistema y una lista de las características que serán visualizadas.
Note on C44: Definir el plan para construir el sistema y visualizaciones que serán usadas para el demo de la solución al propietario del producto y usuarios clave. El plan podría incluir multiples sprints dependiendo del tamaño y complejidad de la línea base a construir.
Note on C45: Iniciar el trabajo de documentar los requerimientos de visualización como parte de la documentación de procesos de negocio.
Note on C46: Crear visualización de la funcionalidad como se define en la línea base de historia de usuario. Esta tarea es realizada en forma iterativa. La salida de la tarea es la visualización de la línea base de las historias de usuario que está lista para realizar demo al propietario del producto y usuarios finales.
Note on C47: Realizar demo de la línea base de la visualización a los usuarios clave y propietario del producto para obtener la aceptación o solicitar entradas para los requerimientos delta. El resultado es la aceptación de la característica estándar o nuevos requerimientos delta capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto.
Note on C49: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C50: Completar la documentación de la línea base construida y capturarla en el SAP solution manager. En particular esto esta relacionado con la configuración de documentos, casos de prueba, visualizaciones, etc. Como están definidas en los estandares de documentación del proyecto definido en fases previas.
Note on C51: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C52: Asegurar que los procesos y procedimientos definidos necesarios para asegurar la calidad y manejo de datos maestro son operacionales en la organización.
Note on C53: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C54: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C55: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C56: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C57: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C58: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C59: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C60: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C61: Documentar los requerimientos de autorización al nivel de escenarios de negocio y proceso, para evaluar los conceptos de autorización elegidos frente a los estándares SAP y determinar un enfoque de implementación viable.
Note on C62: Instalar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C63: Actualizar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C64: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C66: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C67: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C68: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo
Note on C70: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C73: Refinar la pila del producto con información vital requerida para las actividades de planeación del lanzamiento y el sprint. El propietario del producto tiene la responsabilidad de refinar las historias de usuario de tal forma que sean facilmente entendidas por el equipo Scrum. Cada historia de usuario necesita tener una definición clara de los requerimientos en el lenguaje del cliente, criterios de prueba definidos y valor de negocio asignado.
Note on C74: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C75: Esta actividad será ejecutada en el escenario en que un prototipo de la solución fue construido y su propósito es hacer un calculo de los esfuerzos para desarrollar, implementar cambios al alcance, linea de tiempo y presupuesto, según sea necesario.
Note on C76: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C77: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C78: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C79: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C80: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C81: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C82: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Ejecución y control - Realizar
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control)
|  |  | Gestión de riesgos, incidentes y problemas |  |  | Crear y ejecutar gestión de la configuración y lanzamiento (Create and execute configuration and release management) |  |  |  | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) |  |  | Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) |  | Orientar y gestionar el equipo |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) |  | Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) |  | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances)
|  |  | RKM.040 | RKM.050 | IPM.040 | CM.040 | CM.050 | CM.060 | CM.070 | PCM.030 | IFM.040 | SM.030 | SM.040 | WM.050 | CMM.030 | OCHM.030 | STM.050 | STM.060 | WM.030 | WM.040 | QM.040 | QM.040 | FM.040
|  |  | Gestionar riesgos (Manage Risk) | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems) | Crear y ejecutar el plan de gestión de la configuración de software (Create and execute configuration and release management) | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan) | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan) | Crear y ejecutar el plan de control de la configuración (Create and execute the configuration control plan) | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance (Manage Scope) | Gestionar la aceptación (Manage acceptance) | Gestionar aprobaciones (Manage appovals) | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan) | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team) | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | Número de coincidencias
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [14 empty] | x | [6 empty] | 1 |  | Elaboración (OUM) | Realizar (SAP Activate)
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [16 empty] | x |  |  |  |  | 1 | Número total de tareas | 21 | 104
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [9 empty] | x | [11 empty] | 1 | Número de tareas no coincidentes | 6 | 89
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [12 empty] | x | [8 empty] | 1 | Número de tareas coincidentes | 71.43% | 14.42%
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [9 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | 4 | Número total de coincidencias | 25
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [15 empty] | x | x | x |  |  |  | 3
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | x | x | x | [6 empty] | x | [11 empty] | 4
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [13 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative)) | [21 empty] | 0
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan) | [21 empty] | 0
|  | Conduct sounding board and pulse checks | [21 empty] | 0
|  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [13 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [13 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [13 empty] | x | [7 empty] | 1
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report) | [21 empty] | 0
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [21 empty] | 0
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [21 empty] | 0
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [21 empty] | 0
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [21 empty] | 0
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [21 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [21 empty] | 0
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [21 empty] | 0
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [21 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [21 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [21 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test) | [21 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test) | [21 empty] | 0
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [21 empty] | 0
|  | Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [21 empty] | 0
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [21 empty] | 0
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [21 empty] | 0
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [21 empty] | 0
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [21 empty] | 0
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [21 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment) | [21 empty] | 0
|  | Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches) | [21 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment) | [21 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS) | [21 empty] | 0
|  | Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS) | [21 empty] | 0
|  | Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS) | [21 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION) | [21 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION) | [21 empty] | 0
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting) | [21 empty] | 0
|  | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [10 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [21 empty] | 0
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit) | [21 empty] | 0
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [21 empty] | 0
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [21 empty] | 0
|  | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check) | [21 empty] | 0
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [21 empty] | 0
|  | Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer) | [21 empty] | 0
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [21 empty] | 0
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [21 empty] | 0
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [21 empty] | 0
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [21 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar y validar el manual de migración de datos (Execute and validate manual data migration) | [21 empty] | 0
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [21 empty] | 0
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [21 empty] | 0
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [21 empty] | 0
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [21 empty] | 0
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [21 empty] | 0
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | [21 empty] | 0
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) | [21 empty] | 0
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [21 empty] | 0
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [21 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD) | [21 empty] | 0
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [21 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [21 empty] | 0
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [21 empty] | 0
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan) | [21 empty] | 0
|  | Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios) | [21 empty] | 0
|  | Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results) | [21 empty] | 0
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [21 empty] | 0
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [21 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [21 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | [21 empty] | 0
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) | [21 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) | [21 empty] | 0
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [21 empty] | 0
| Roles de usuarios del sistema y adminsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations) | [21 empty] | 0
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [21 empty] | 0
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [21 empty] | 0
|  | Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring) | [21 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [21 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [18 empty] | x | x |  | 2
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [21 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [21 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [10 empty] | x | x | [9 empty] | 2
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25
Note on D4: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on E4: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on F4: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on G4: Se debe crear al inicio de la fase de ejecución y configuración antes de que se produzcan o alteren objetos. Define el proceso y controles de gestión de la configuración de software. Los detalles específicos de la gestión de configuración de software a menudo están alineados con los requerimientos de la herramienta de gestión de la configuración de software seleccionada durante la fase de puesta en marcha del proyecto. • Identificar los requerimientos de entreno y acceso relacionados con la herramienta de configuración de software • Identificar las responsabilidades relacionadas con las herramientas y procesos de gestión de la configuración de software • Definir los procedimientos para establecer y cambiar los itemas de la línea base de gestión de configuración de software • Definir políticas y procedimientos para check in y check out • Definir estándares de nombrado y codificación relacionados con los items de configuración de software • Definir cualquier proceso de control que se relacione con la gestión de configuración de software • Obtener la aprobación de los principales interesados del plan de gestión de la configuración • Distribuir y comunicar el plan de gestión de la configuración de software • Ejecutar el plan de gestión de la configuración de software
Note on H4: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on I4: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on J4: Define los mecanismos de control que gobiernan el proceso de gestión de la configuración para el proyecto. Definir los controles, identificar los miembros del equipo responsables de ejecutar los controles, documentar los controles y ejecutar los controles como se requiere a lo largo del proyecto. • Proceso para registrar, priorizar y categorizar, y rastrear las solicitudes de cambio • Proceso para revisar y aprobar las solicitudes de cambio • Proceso para programar los cambios aprobados • Proceso para validar patches aplicados a entornos • Proceso para auditar que la documentación de la configuración de la aplicación coincida con la configuración del entorno real • Proceso para programar, implementar y validar los lanzamientos de software • Proceso para hacer roll back sobre cambios no exitosos y recuperar la línea base previa.
Note on K4: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on L4: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on M4: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on N4: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alacance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on O4: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on P4: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on Q4: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on R4: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on S4: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on T4: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on U4: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on V4: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on W4: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on X4: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C8: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C9: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo realiza las actividades del sprint como están especificadas en la pila del producto, tomando en cuenta la prioridad y el criterio de realizado. -El equipo atiende las reuniones diarias de pie que sirve para intercambio de información entre los miembros del proyecto. No debe exceder los 15 min y ocurre en el mismo lugar y hora todos los días. - Después de la reunión, el equipo actualiza la pila del producto. - Se realizan las actividades de scrum de scrums para coordinar el trabajo entre diferentes equipos scrum. Las reuniones de scrum de scrums permiten a los equipos discutir su trabajo enfocandose especialmente en áreas de coincidencia e integración. Actividades del propietario del proyecto: - Preparar historias de usuario para el siguiente sprint. - Alinear expectativas y requerimientos con los interesados del proyecto. - Estar disponible para responder preguntas del equipo. Actividades del scrum master: - Asegurar que el proceso scrum es seguido (organizando y facilitando scrums diarios, actualizaciones diarias de tareas restantes y esfuerzo por el equipo, organización de reunión de revisión del sprint y restrospectiva) - Resolver bloqueos y dar soporte al equipo - Asegurar que la dirección y otros no influencien al equipo.
Note on C10: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C11: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C12: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C13: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C14: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C15: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C16: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C17: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C18: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C20: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C21: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C22: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C23: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C24: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C25: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C26: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C27: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C28: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C29: Preparar los casos de prueba
Note on C30: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C31: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C32: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C33: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C34: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C35: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C36: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C37: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C38: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C39: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C40: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C41: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C42: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C43: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C44: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C46: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C47: Actualizar los componentes SAP
Note on C48: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C49: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C50: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C51: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C53: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C54: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C55: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C56: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C57: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C58: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C59: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C60: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C61: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C62: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C63: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C64: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C65: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C67: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C68: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C69: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C70: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C72: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C73: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C74: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C75: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C76: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C77: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C78: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C79: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C80: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C81: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C82: Actualizar el entorno de producción
Note on C83: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C84: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C85: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C86: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C87: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C88: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C89: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C90: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C91: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C92: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C93: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C94: Documentar los casos de pruba
Note on C95: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C96: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C97: Obtener la aprobación del cliente
Note on C98: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C99: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C100: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C101: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C102: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C103: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C104: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C105: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C106: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C107: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Ejecución y control - Desplegar
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control)
|  |  | Gestión de riesgos, incidentes y problemas |  |  | Crear y ejecutar gestión de la configuración y lanzamiento (Create and execute configuration and release management) |  |  |  | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) |  |  | Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) |  | Orientar y gestionar el equipo |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) |  | Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) |  | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances)
|  |  | RKM.040 | RKM.050 | IPM.040 | CM.040 | CM.050 | CM.060 | CM.070 | PCM.030 | IFM.040 | SM.030 | SM.040 | WM.050 | CMM.030 | OCHM.030 | STM.050 | STM.060 | WM.030 | WM.040 | QM.040 | QM.040 | FM.040
|  |  | Gestionar riesgos (Manage Risk) | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems) | Crear y ejecutar el plan de gestión de la configuración de software (Create and execute configuration and release management) | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan) | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan) | Crear y ejecutar el plan de control de la configuración (Create and execute the configuration control plan) | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance (Manage Scope) | Gestionar la aceptación (Manage acceptance) | Gestionar aprobaciones (Manage appovals) | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan) | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team) | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | Número de coincidencias
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [14 empty] | x | [6 empty] | 1 |  | Ejecución y control (OUM) | Desplegar(SAP Activate)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [9 empty] | x | [11 empty] | 1 | Número total de tareas | 21 | 55
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [9 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | 4 | Número de tareas no coincidentes | 7 | 46
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [15 empty] | x | x | x |  |  |  | 3 | Número de tareas coincidentes | 66.67% | 16.36%
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | x | x | x | [6 empty] | x | [11 empty] | 4 | Número total de coincidencias | 19
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [13 empty] | x | [7 empty] | 1
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Realizar validación de negocio y plan de transición (Perform business validation and transition planning) | [21 empty] | 0
|  | Validar que el proceso de soporte de datos maestros esté establecido (Validate that master data support process is established) | [21 empty] | 0
|  | Establecer operaciones de proceso de negocio (Establish business process operations) | [21 empty] | 0
|  | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) | [21 empty] | 0
|  | Establecer gestión de seguridad / rol y autorización (Establish security / role authorization management) | [21 empty] | 0
|  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) | [21 empty] | 0
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [21 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [21 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [21 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [21 empty] | 0
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | [21 empty] | 0
|  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) | [21 empty] | 0
| Montar el centro de control de operaciones (Setup operations control center) | Ejecutar SAP como una configuración Factory (Run SAP like a factory set up) | [21 empty] | 0
|  | Realizar taller RSLF (Deliver RSLF workshop) | [21 empty] | 0
|  | Fijar monitores centrales (Set central monitors) | [21 empty] | 0
|  | Definir procesos de gestión de eventos (Define event management processes) | [21 empty] | 0
|  | Montar la gestión de eventos (Setup event management) | [21 empty] | 0
|  | Configurar proceso de mejora continua (Set up continuous improvement process) | [21 empty] | 0
| Migración a producción (Production cutover) | Ejecutar simulaciones de puesta en marcha 1 - n (Execute go-live simulations 1 -n) | [21 empty] | 0
|  | Realizar revisión de preparación de calidad de datos (Conduct data quality readiness check) | [21 empty] | 0
|  | Terminar el plan de migración (Finalize cutover plan) | [21 empty] | 0
|  | Realizar actividades de cierre previas al fin de semana de migración (Perform pre-cutover weekend closing activities) | [21 empty] | 0
|  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [21 empty] | 0
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [21 empty] | 0
| Revisión de puesta en marcha de SAP - Sesión de verificación (SAP going live check - verification sessión) | Realizar la revisión de la puesta en marcha de SAP - verificación de sesión remota (Conduct SAP going live check - verification session remote) | [21 empty] | 0
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [21 empty] | 0
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [21 empty] | 0
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [21 empty] | 0
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [21 empty] | 0
|  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | [21 empty] | 0
|  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) | [21 empty] | 0
|  | Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) | [21 empty] | 0
| Entrenamiento de usuario final después de la puesta en marcha (Post go live end-user training) | Preparar el entrenamiento del usuario final para SCOPE OPTION (Prepare end-user training for SCOPE OPTION) | [21 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final para SCOPE OPTION (Deliver end-user training for SCOPE OPTION) | [21 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [21 empty] | 0
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [21 empty] | 0
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Perparar la pila del producto para el próximo lanzamiento/sprint (Prepare product backlog for next release/sprint) | [21 empty] | 0
|  | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [21 empty] | 0
|  | Actualizar el plan de lanzamiento y sprint (Update the release and sprint plan) | [21 empty] | 0
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [21 empty] | 0
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [18 empty] | x | x |  | 2
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [21 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [21 empty] | 0
|  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) | [21 empty] | 0
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [21 empty] | 0
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [10 empty] | x | x | [9 empty] | 2
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19
Note on D4: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on E4: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on F4: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on G4: Se debe crear al inicio de la fase de ejecución y configuración antes de que se produzcan o alteren objetos. Define el proceso y controles de gestión de la configuración de software. Los detalles específicos de la gestión de configuración de software a menudo están alineados con los requerimientos de la herramienta de gestión de la configuración de software seleccionada durante la fase de puesta en marcha del proyecto. • Identificar los requerimientos de entreno y acceso relacionados con la herramienta de configuración de software • Identificar las responsabilidades relacionadas con las herramientas y procesos de gestión de la configuración de software • Definir los procedimientos para establecer y cambiar los itemas de la línea base de gestión de configuración de software • Definir políticas y procedimientos para check in y check out • Definir estándares de nombrado y codificación relacionados con los items de configuración de software • Definir cualquier proceso de control que se relacione con la gestión de configuración de software • Obtener la aprobación de los principales interesados del plan de gestión de la configuración • Distribuir y comunicar el plan de gestión de la configuración de software • Ejecutar el plan de gestión de la configuración de software
Note on H4: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on I4: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on J4: Define los mecanismos de control que gobiernan el proceso de gestión de la configuración para el proyecto. Definir los controles, identificar los miembros del equipo responsables de ejecutar los controles, documentar los controles y ejecutar los controles como se requiere a lo largo del proyecto. • Proceso para registrar, priorizar y categorizar, y rastrear las solicitudes de cambio • Proceso para revisar y aprobar las solicitudes de cambio • Proceso para programar los cambios aprobados • Proceso para validar patches aplicados a entornos • Proceso para auditar que la documentación de la configuración de la aplicación coincida con la configuración del entorno real • Proceso para programar, implementar y validar los lanzamientos de software • Proceso para hacer roll back sobre cambios no exitosos y recuperar la línea base previa.
Note on K4: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on L4: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on M4: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on N4: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alacance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on O4: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on P4: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on Q4: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on R4: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on S4: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on T4: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on U4: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on V4: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on W4: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on X4: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C10: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C11: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C12: Validar la salida del mapeo de roles y análisis de impacto. Esto se hace con los interesados impactados, con el fin de obtener aprobación del sponsor.
Note on C13: Asegurar que el cliente establezca los medios para gestionar sus datos en un entorno integrado.
Note on C14: Proporcionar una estrategia para monitorear y medir las operaciones de soporte al cliente día a día.
Note on C15: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C16: Asegura que el cliente establece los medios para gestionar la seguridad, roles y autorizaciones en su entorno productivo.
Note on C17: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C18: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C19: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C20: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C21: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C22: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C23: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C24: Obtener aprobación del cliente
Note on C25: Definir el Run SAP como un Factory business process operations. Proporciona las capacidades para monitoreo central, alerta, reportes y análiticos de procesos de negocio SAP y no SAP. Ayuda al cliente a disminuir el costo total de las operaciones con contenido predefinido y configuración centralizada para todos los aspectos de Business process operations en SAP solution manager.
Note on C26: Planear y entregar el Run SAP como Factory workshop (RSLAF Workshop). Este taller es el primer paso para obtener claridad Run SAP like Factory.
Note on C27: Configurar los principales monitores centrales para gestionar el centro de control de operaciones. Estos monitores reportarán permanentemente el estado de los procesos de negocio y entornos TI relacionados, incluyendo excepciones técnicas y de negocio importantes. No SAP también se incluye.
Note on C28: Definir los procesos y requerimientos para la gestión de eventos. Algunos requerimientos que necesitan ser cubiertos son: la evaluación de requerimientos debería cubrir a) una definición a alto nivel de los procesos to-be, b) descripción a alto nivel de gestión del conocimiento, c) integración planeada con gestión de incidentes, d) planes con respecto a notificaciones: quien debe ser notificado y cuando? Cuales son los canales de notificación deseados?, e) integración de herramientas de gestión de sistemas, de terceros y f) roles y responsabilidades.
Note on C29: Montar la gestión de eventos de acuerdo con los resultados del RSLF Workshop. Esto incluye a) una definición detallada de cada paso del proceso, b) documentación de las herramientas que serán usadas, c) documentación de las herramientas para realizar un primer análisis, d) definición cuando y como un evento se convierte en un incidente, e) definir cuando y como una notificación debe ser enviada, f) definición de qué documentar antes de cerrar una alerta.
Note on C30: Montar un proceso de mejora continua que optimice la configuración operacional dependiendo de los nuevos requerimientos identificados. cutover
Note on C31: Simular las actividades de migración. El principal objetivo es evaluar las tareas documentadas, secuencia y duración de los items en el plan de migración.
Note on C32: Verifica que el soporte a datos maestros esté montado y el proceso este operando.
Note on C33: Completar el plan de migración con los resultados obtenidos en las simulaciones de puesta en marcha.
Note on C34: Realizar todas las actividades de preparación para la migración que faltan por cerrar, antes del fin de semana de migración. El plan de migración contiene una lista completa de las actividades de pre migración, sus dependencias, propietarios y tiempo.
Note on C35: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C36: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C38: Verificar que los requerimientos identificados en sesiones tempranas son cumplidos.
Note on C39: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C40: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C41: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C42: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C43: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C44: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C45: Obtener aprobación del cliente
Note on C46: Adaptar el material de entrenamiento disponible y adecuarlo para el entrenamiento del usuario final
Note on C47: Ejecuta la entrega del entrenamiento al usuario final también captura la retroalimentación acerca de la sesión de entrenamiento y del entrenador.
Note on C48: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C49: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C50: El propietario del producto necesita dellatar las historias de usuario para alistarlas para la próxima reunión de planeación del próximo sprint. La historias necesitan cumplir con la definición de Ready to build de tal forma que sean entendidas por el equipo Scrum y puedan ser estimadas durante la reunión de planeación del sprint.
Note on C51: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C52: Actualizar el plan de lanzamiento y sprint de acuerdo con las las prioridades de cambio y enfoque del equipo. Es responsabilidad del propietario del producto mantener el plan de lanzamiento y sprint y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Note on C53: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C55: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C56: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C57: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C58: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C59: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.

## Cierre - Preparar
Cierre del proyecto (Project Closure)
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | [11 empty] | Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project)
|  |  | SM.050 | SM.060 | SM.070 | FM.050 | WM.060 | RKM.060 | IPM.050 | STM.070 | QM.060 | CM.080 | IFM.050 | PCM.040 | OCHM.040 | CMM.040 | CMM.050 | CMM.060
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | Realizar evaluación post-producción de riesgos (Conduct post-production risk assessment) | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | Liberar el personal (Release staff) | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | Cerrar la gestión de la configuración (Close configuration management) | Cerrrar la infraestructura (Close infrastructure) | Cerrar contrato (Close contract) | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | Enviar los reportes finales (Submit final reports) |  | Número de coincidencias
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Asignar recursos (Allocate resources) | [17 empty] | 0 |  | Cierre del proyecto (OUM) | Preparar (SAP Activate)
|  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | [17 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 92
|  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) | [17 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 13 | 89
|  | Comunicar el modelo de entrega y los arreglos de movilidad realizados (Communicate the delivery model and made mobility arrangements) | [17 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 18.75% | 3.261%
| Dierección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) | [17 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 3
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) | [17 empty] | 0
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) | [17 empty] | 0
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [17 empty] | 0
| Project charter | Preparar el documento project charter (Prepare project charter document) | [17 empty] | 0
|  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) | [17 empty] | 0
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | [17 empty] | 0
|  | Obtener la firma del Project Charter (Obtain project charter sign-off) | [17 empty] | 0
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) | [17 empty] | 0
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) | [17 empty] | 0
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) | [17 empty] | 0
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) | [17 empty] | 0
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [17 empty] | 0
|  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) | [17 empty] | 0
|  | Crear WBS y diccionario de WBS (Create work breakdown structure and WBS dictionary) | [17 empty] | 0
|  | Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria) | [17 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) | [17 empty] | 0
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [16 empty] | Relacionar con ejecución y control Crear y ejecutar el plan de lanzam | 0
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [17 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [17 empty] | 0
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) | [17 empty] | 0
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [17 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) | [17 empty] | 0
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Definir y establecer los estándares para el proyecto ágil y herramientas ALM (Define and set up agile project standards and ALM tools) | [17 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) | [17 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de implementación de la solución (Determine solution implementation procedure) | [17 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento para gestión de plantilla (Determine template management procedure) | [17 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [17 empty] | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [16 empty] | Relacionar con ejecución y control | 0
|  | Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure) | [17 empty] | 0
|  | Determinar las operaciones técnicas (Determine technical operations) | [17 empty] | 0
|  | Determinar operaciones de proceso de negocio (Determine business process operations) | [17 empty] | 0
|  | Determinar gestión del mantenimiento (Determine maintenance management) | [17 empty] | 0
|  | Determinar la gestión de actualización (Determine upgrade management) | [17 empty] | 0
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) | [17 empty] | 0
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [17 empty] | 0
|  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [17 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [16 empty] | Ejecución y control | 0
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [17 empty] | 0
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [17 empty] | 0
| Onboard project team | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) | [17 empty] | 0
| Habilitación del equipo del proyecto (Project team enablement) | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) | [17 empty] | 0
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [17 empty] | 0
|  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document form workshop) | [17 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [17 empty] | 0
|  | Mapear las necesidades de negocio (Mapping business needs) | [17 empty] | 0
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [17 empty] | 0
|  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) | [17 empty] | 0
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) | [17 empty] | 0
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) | [17 empty] | 0
| Determinación de valor (Value determination) | Preparar el mapa de valor (Prepare value map) | [17 empty] | 0
|  | Validar y completar el mapa de valor (Validate and complete value map) | [17 empty] | 0
| Activar la solución (Activate solution) | Activación de mejores prácticas (Best practice activation) | [17 empty] | 0
|  | Documentar los procesos de negocio configurados/activados Document the configured/activated business processes | [17 empty] | 0
|  | Recorrer la solución pre-ensamblada con el equipo de solución (Walk through pre-assembled solution with implementation team) | [17 empty] | 0
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [17 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación del cliente del documento de política de pruebas (Obtain customer sign-off testing policy document) | [17 empty] | 0
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Preparar el taller de migración de datos (Prepare data migration workshop) | [17 empty] | 0
|  | Realizar el taller de migración de datos (Conduct data migration workshop) | [17 empty] | 0
|  | Realizar auditoría de datos (Conduct data audit) | [17 empty] | 0
|  | Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document) | [17 empty] | 0
|  | Presentar el documento de alcance y migración de datos (Present DM scope and requirements document) | [17 empty] | 0
|  | Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration) | [17 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration) | [17 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan) | [17 empty] | 0
|  | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [17 empty] | 0
| Requerimientos y diseño técnico y plan de despliegue de la solución (Technical requirements and design and solution landscape deployment plan) | Definir el concepto de escenario de la solución (Define solution landscape concept) | [17 empty] | 0
|  | Definir el concepto de despliegue de la solución (Define solution deployment concept) | [17 empty] | 0
| Inventario de interfaz (Interface inventory) | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) | [17 empty] | 0
| Propuesta inicial de dimensión de hardware (Initial hardware sizing proposal) | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) | [17 empty] | 0
| Herramientas de soporte del proyecto y montaje del sistema (Project support tools and system setup) | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/backend) (Verify technical system requirements) | [17 empty] | 0
|  | Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements) | [17 empty] | 0
|  | Revisar la disponibilidad de SAP solution Manager (Check availability of SAP solution manager) | [17 empty] | 0
|  | Instalar o actualizar SAP Solution Manager (Install or upgrade SAP Solution Manager) | [17 empty] | 0
|  | Montar la jerarquía de procesos de negocio en SAP solution manager (Set up business process hierarchy in SAP solution manager) | [17 empty] | 0
|  | Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment) | [16 empty] | Ejecución monitoreo y control | 0
|  | Instalar SAP GUI en los computadores del equipo del proyecto (Install SAP GUI on project team computers) | [17 empty] | 0
|  | Probar el acceso remoto y establecer conexión OSS (acceso GUI y web) (Test remote access and establish OSS connection (both GUI and web access) | [17 empty] | 0
|  | Preparar roles de autorización en el sistema para el equipo del proyecto (Prepare authorization roles in the systems for the project team (dev) | [17 empty] | 0
|  | Configurar herramientas de pruebas (Set up testing tools) | [17 empty] | 0
| Entorno demo (Demo environment) | Aplicación instalada en el entorno del cliente (Appliance installed in customer landscape) | [17 empty] | 0
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [17 empty] | 0
|  | Realizar pruebas de unidad del RDA (Perform unit test for RDA) | [17 empty] | 0
|  | Realizar tareas de post activación relacionadas con el RDA (Perform post activation tasks related to the RDA) | [17 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [13 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [8 empty] | x | [8 empty] | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [17 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | x | [16 empty] | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Note on D4: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on E4: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on F4: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on G4: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on H4: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on I4: Realizar una evaluación de post-producción de riesgos para determinar adecuadamente cualquier riesgo remanente o posible antes de la transición al sistema de gestión del riesgo del cliente. • Identificar cualquier riesgo potencial actual • Identificar la prioridad de la respuesta al riesgo para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Reunir las evaluaciones en un documento • Documentar las lecciones aprendidas
Note on J4: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on K4: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on L4: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on M4: • Registrar y documentar una vestión actual de la documentación, código, lanzamientos, patches, y entornos. • Si el proyecto está usando un repositorio del cliente para la documentación o items software, validar que todas las copias de todos los items finales que son capital intelectual de Oracle sean ubicadas en el repositorio de proyecto Oracle en las carpetas apropiadas • Validar que cualquier material sensible de Oracle sea removido del entorno del cliente, redes, pcs u otras áreas de almacenamiento • Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de la configuración
Note on N4: El gerente del proyecto es responsable de cerrar la gestión de la infraestructura. Incluye: • Realizar el backup final y archivo del entorno tecnico • Retirar toda la información confidencial de Oracle del entorno del cliente • Entregar el entorno al cliente y documentarlo • Retirar todos los accesos de los miembros del equipo del proyecto al sistema del cliente • Inventarear y devolver todos los activos del cliente, incluyendo software, suministros, equipos de oficina
Note on O4: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on P4: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on Q4: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on R4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on S4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on B5: El propósito de este entregable es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Dar soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear los interesados en torno al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear y obtener compromiso para continuar.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on C6: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on C7: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on C8: Comunicar el modelo de entrega y asegurar que los arreglos de movilidad apropiados hayan sido realizados por los consultores.
Note on B9: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C9: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C10: Determinar la estructura y composición de los equipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C11: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C12: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on B13: Definir claramente los objetivos del proyecto propuesto, analizar los posibles beneficios y cuantificar los beneficios en términos financieros.
Note on C13: Recolectar todas las entradas necesarias para el project charter y documentarlas en un formato adecuado tanto para propósitos de comunicación como para propósito de firma formal.
Note on C14: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C15: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C16: El propósito es alcanzar la firma formal del project charter
Note on C17: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C18: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on C19: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C20: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C21: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C22: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on C23: Crear la WBS para el proyecto, es un entregable con la descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar por el equipo del proyecto para completar el proyecto. Es la base para la organización y coordinación del proyecto. Una WBS está compuesta por los elementos de la WBS que describen las tareas y subtareas del proyecto para desarrollarlas en un periodo de tiempo definido.
Note on C24: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on C25: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C26: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C27: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C28: Obtener la aprobación del cliente
Note on C29: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C30: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C31: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on C32: Definir y establecer los estándares y herramientas Scrum, cómo el tablero scrum, gráfico burn-down, plantilla de la pila del producto, y plantilla de retrospectiva. Organizar las reuniones diarias de pie, scrum de scrum, reuniones de planeación del sprint y retrospectiva. A este punto el proyecto también necesita una definición de Ready y Done para cada paso crítico en la iteración. Como mínimo el equipo necesita preparar un acuerdo de la definición de ready y done para lo siguiente: - Listo para construcción - Listo para demo - Listo para pruebas de integración - Listo para lanzamiento. Se puede notar que la definición de listo (Ready) para un paso en el proceso de implementación es igual a la definición de Hecho (Done) del paso previo. Usar una clara definición de Ready y Done es crítico para las implementaciones basadas en Scrum.
Note on C33: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on C34: También conocida como gestión de la innovación, tiene como propósito determinar la estrategia del cliente para la identificación, adaptación e implementación de escenarios de negocio y técnicos mejorados.
Note on C35: Determinar la estrategia para la gestión de plantillas que permite a los clientes con instalaciones multisitio gestionar eficientemente sus procesos de negocio a través de distancias geográficas. Desde la definición inicial de plantilla hasta la implementación y optimización de la plantilla, por ejemplo como parte de una migración global.
Note on C36: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C37: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on C38: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on C39: Determinar la estrategia para manitorear, alertar, analizar y administrar las soluciones SAP.
Note on C41: Determinar la estrategia de gestión de mantenimiento, como se manejan las notas SAP y como son aplicadas.
Note on C42: Determinar la estrategia para la identificación, adaptación e implementación de escenarios técnicos y de negocio nuevos y mejorados.
Note on B43: El propósito de este entregable es ejecutar el plan de gestión del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes de gestión desarrollados durante la fase de preparación guían la estrategia de gestión, ejecución y control de las actividades del proyecto. El gestor del proyecto es el responsable de asegurar que los planes de gestión son aplicados en el nivel de control apropiado.
Note on C43: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on C44: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on C45: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C46: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B47: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C47: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B48: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C48: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on B49: Gestionar el entrenamiento del equipo del proyecto que educa al equipo del proyecto en la estrategia de implementación incluyendo temas como la validación de la solución, prubas y entrega de proyectos ágiles. Durante este entregable el equipo aprende acerca de los estándares y políticas del proyecto.
Note on C49: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on C50: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on C51: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C52: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on C53: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C54: Capturar las necesidades de negocio y relacionarlas con los escenarios de negocio, objetivos de negocio y beneficios.
Note on C55: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C56: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on C57: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C58: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on B59: El propósito de la determinación de valor es asegurar el alineamiento del caso de valor de negocio con los cambios y funcionalidad de los procesos clave al establecer un framework de seguimiento de valor e identificar los interesados del negocio.
Note on C59: Revisar el caso de negocio del proyecto, mapear los principales impulsadores de valor con los cambios de proceso, desarrollar el framework de seguimiento de valor, identificar los facilitadores de valor, también asignar responsables de negocio para la materialización del valor.
Note on C60: Validar que los cambios de proceso claves identificados, indicadores de desempeño clave, y facilitadores de valor son precisos y hacer los ajustes necesarios al documento.
Note on B61: El propósito del entregable activación de la solución es instalar el sistema con la solución predefinida.
Note on C61: Ejecutar las guías de instalación definidas
Note on C62: Documentar la solución en Solution manager de acuerdo con la jerarquía de procesos de negocio.
Note on C63: Validar la solución construida con el contenido pre-definido, dependiendo del modelo de lanzamiento.
Note on C64: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C65: Obtener la aprobación del cliente
Note on B66: Capturar y comunicar la estrategia para la migración de datos de legado. Tiene el objetivo de educar los miembros del equipo SAP y del cliente en el framework y metodología de migración de datos usada para dar soporte a la migración de datos del proyecto. Además, el alcance y requerimientos para la migración de datos también se debería determinar.
Note on C66: Hacer los arreglos necesarios para la ejecución del taller
Note on C67: Realizar un taller de dos días para explicar la estrategia de migración de datos de SAP y entender los sistemas de legado de datos del cliente, las prioridades de negocio y la infraestructura técnica.
Note on C68: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado.
Note on C69: Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on C70: Presentar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos al equipo del proyecto del cliente y obtener aceptación.
Note on C71: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado.
Note on C72: Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas diaponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración
Note on C73: Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on C74: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on C75: Describir los componentes de software y el diseño del escenario de la solución futura.
Note on C76: Describir el concepto de como será desplegada la solución en alcance
Note on B77: Identificar los sistemas externos, aplicaciones y objetos de negocio o transacciones que se deben integrar con la solución SAP para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on C77: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces.
Note on B78: Empezar el proceso de evaluación de requerimientos de infraestructura hardware.
Note on C78: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on C79: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo.
Note on C80: Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on C81: Validar que el cliente ha instalado y configurado SAP solution manager adecuadamente.
Note on C82: Validar y asegurar una correcta configuración de SAP solution manager
Note on C83: Asegurar que la estructura de procesos de negocio in SAP solution manager soporte la documentación de la solución y todas las actividades del proyecto en las próximas fases.
Note on C84: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc.
Note on C86: Validar que la conexión remota a SAP está funcionando y que se puede establecer conexión.
Note on C87: Preparar los roles de autorización en los sistemas para el equipo del proyecto.
Note on C89: Instalar la solución de despliegue rápido pre-ensamblada virtual (pre-assembled rapid deployment solution) y proporcionarla en el entorno del cliente
Note on C90: Asegurar un entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, que formato y cuando necesita estar disponible para carga.
Note on C91: Realizar pruebas de unidad de la solución RDS pre ensamblada y confirmar que el alcance relevante de la solución y los procesos de negocio han sido activados sin problema
Note on C92: Revisar que el sistema SAP esté funcionando correctamente y asegurar que la conexión al servicio remoto está habilitada.
Note on C93: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C94: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C95: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.

## Cierre - Explorar
Cierre del proyecto (Project Closure)
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | [11 empty] | Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project)
|  |  | SM.050 | SM.060 | SM.070 | FM.050 | WM.060 | RKM.060 | IPM.050 | STM.070 | QM.060 | CM.080 | IFM.050 | PCM.040 | OCHM.040 | CMM.040 | CMM.050 | CMM.060
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | Realizar evaluación post-producción de riesgos (Conduct post-production risk assessment) | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | Liberar el personal (Release staff) | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | Cerrar la gestión de la configuración (Close configuration management) | Cerrrar la infraestructura (Close infrastructure) | Cerrar contrato (Close contract) | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | Enviar los reportes finales (Submit final reports) | Número de coincidencias
Explorar (Explore) (Prepare) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | 0 |  | Cierre del proyecto (OUM) | Explorar (SAP Activate)
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [16 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 79
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [16 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 12 | 75
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [16 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 25% | 5.063%
|  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) | [16 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 4
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [16 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [16 empty] | 0
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [16 empty] | 0
|  | Identificar usuarios clave (Identify key stakeholders) | [16 empty] | 0
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [16 empty] | 0
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [16 empty] | 0
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir argumentaciones de valor / mensajes clave (Define value argumentation/key messages) | [16 empty] | 0
|  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [16 empty] | 0
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [16 empty] | 0
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [16 empty] | 0
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [16 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [16 empty] | 0
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [16 empty] | 0
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [16 empty] | 0
| Planear el taller de validación de la solución (Plan solution validation workshop) | Planear el taller de validación de la solución (Solution validation workshop planning) | [16 empty] | 0
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [16 empty] | 0
|  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) | [16 empty] | 0
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [16 empty] | 0
|  | Cargar gaps en Solution Manager para validación MCC (Load gaps into solution manager for MCC validation) | [16 empty] | 0
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [16 empty] | 0
|  | Demostrar los procesos de negocio y lista de opciones predefinidas para SCOPE OPTION (Demonstrate the business processes and pre-defined options list for scope option) | [16 empty] | 0
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) | [16 empty] | 0
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) | [16 empty] | 0
|  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) | [16 empty] | 0
|  | Definir concepto de rol de usuario (Define user role concept) | [16 empty] | 0
|  | Definir modelo de datos lógico (Define logical data model) | [16 empty] | 0
| Escenario de negocio #1 - n diseño detallado (Business scenario #1 - n - detailed design | Refinar las épicas y actualizar la pila del producto (Refine epics and update product backlog) | [16 empty] | 0
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | [16 empty] | 0
|  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) | [16 empty] | 0
|  | Desarrollar stories board (Develop stories board) | [16 empty] | 0
| Realización de valor (Value realization) | Preparar dashboard de valor (Prepare value dashboard) | [16 empty] | 0
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) | [16 empty] | 0
| Plan de construcción (Baseline build plan) | Definir la linea base de conjunto de características de construcción (Define baseline build feature set) | [16 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de sprint (Conduct baseline sprint planning meeting) | [16 empty] | 0
| Visualización (Visualization) | Capturar los requerimientos iniciales de visualización (Capture initial visualization requirements) | [16 empty] | 0
|  | Construir visualización (Iterativa) (Build visualization (iterative) | [16 empty] | 0
|  | Visualizaciones demo y solicitar retroalimentación (iterativo) (Demo visualization and solicit feedback (iterative)) | [16 empty] | 0
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) | [16 empty] | 0
|  | Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) | [16 empty] | 0
|  | Finalizar la documentación de la línea base construida (Finalize documentation of baseline build) | [16 empty] | 0
|  | Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) | [16 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Asegurar propiedad de procesos de gestión de datos maestros (Ensure master data management processes ownership) | [16 empty] | 0
|  | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) | [16 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [16 empty] | 0
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [16 empty] | 0
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [16 empty] | 0
|  | Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) | [16 empty] | 0
|  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) | [16 empty] | 0
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) | [16 empty] | 0
|  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) | [16 empty] | 0
| Seguridad y acceso de usuario (User access and security) | Diseño y requerimientos de autorización (Authorization requirements and design) | [16 empty] | 0
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical insatallation of SAP products for DEV environment) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical upgrade of SAP products for DEV environment) | [16 empty] | 0
|  | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la instalación técnica de los productos de terceros (Execute technical installation of 3rd party products) | [16 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) | [16 empty] | 0
|  | Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) | [16 empty] | 0
|  | Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) | [16 empty] | 0
|  | Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) | [16 empty] | 0
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [16 empty] | 0
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [16 empty] | 0
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Actualizar la pila del producto (Update product backlog) | [16 empty] | 0
|  | Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) | [16 empty] | 0
|  | Estimar esfuerzos (CDP) (Estimate efforts (CDP)) | [16 empty] | 0
|  | Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) | [16 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [13 empty] | x |  |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [8 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [16 empty] | 0
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [16 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [11 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | x | [15 empty] | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Note on D4: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on E4: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on F4: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on G4: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on H4: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on I4: Realizar una evaluación de post-producción de riesgos para determinar adecuadamente cualquier riesgo remanente o posible antes de la transición al sistema de gestión del riesgo del cliente. • Identificar cualquier riesgo potencial actual • Identificar la prioridad de la respuesta al riesgo para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Reunir las evaluaciones en un documento • Documentar las lecciones aprendidas
Note on J4: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on K4: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on L4: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on M4: • Registrar y documentar una vestión actual de la documentación, código, lanzamientos, patches, y entornos. • Si el proyecto está usando un repositorio del cliente para la documentación o items software, validar que todas las copias de todos los items finales que son capital intelectual de Oracle sean ubicadas en el repositorio de proyecto Oracle en las carpetas apropiadas • Validar que cualquier material sensible de Oracle sea removido del entorno del cliente, redes, pcs u otras áreas de almacenamiento • Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de la configuración
Note on N4: El gerente del proyecto es responsable de cerrar la gestión de la infraestructura. Incluye: • Realizar el backup final y archivo del entorno tecnico • Retirar toda la información confidencial de Oracle del entorno del cliente • Entregar el entorno al cliente y documentarlo • Retirar todos los accesos de los miembros del equipo del proyecto al sistema del cliente • Inventarear y devolver todos los activos del cliente, incluyendo software, suministros, equipos de oficina
Note on O4: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on P4: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on Q4: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on R4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on S4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C10: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C11: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C12: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B13: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C13: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C14: Identificar las necesidades de los usuarios principales para las diferentes áreas (Dependiendo del alcance del proyecto)
Note on C15: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C16: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C17: Proporcionar un conjunto de mensajes clave para describir los beneficios de la solución SAP y el impacto del cambio para todos los grupos de interesados. Debido a las metas individuales e intereses de los grupos de interesados es necesario definir mensajes clave específicos para cada grupo de interesados, por ejemplo especificar qué decir a empleados particulares.
Note on C18: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C19: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C20: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C21: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C22: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C23: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C24: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C25: Proporcionar un contexto de escenario end-to-end. Definir las condiciones para ejecutar el taller de validación de la solución (WSA). El equipo necesita implementar cambios en la configuración y personalización para entregar el WSA.
Note on C26: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C27: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C28: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C29: Introducir los gaps identificados en el sistema solution manager para posterior validación en el Mission control center.
Note on C30: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C31: Mostrar las opciones disponibles relacionadas con los procesos seleccionados en alcance.
Note on B32: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C32: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C33: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C34: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C35: Describir todos los roles de usuario final relevantes y responsabilidades correspondientes desde un punto de vista de negocio. Esto incluye una vista del concepto de rol de usuario, documentos de rol de usuario, uno por rol, nombre de rol de usuario consistente y asignación para modelo de organización de negocio,
Note on C36: Definir un modelo de datos lógico para los datos maestros y transaccionales relevantes para el alcance de la implementación, incluyendo tanto componentes de SAP como de legado. Esto ayudará a gestionar la relación entre los datos y alinear correctamente las interfaces.
Note on C37: El equipo del proyecto descompone las epicas de la pila del producto inicial en items de la pila más granulares que los equipos scrum pueden diseñar, desarrollar y entregar en el sprint.
Note on C38: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C39: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C40: Consolidar todos los requerimientos delta definidos en las sesiones demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos fueron capturados en la forma de historias de usuario que definen el requerimiento desde la perspectiva de usuario final...
Note on C41: Diseñar el dashboard de valor para especificar los KPI y PPI y como estos son monitoreados y controlados durante la ejecución del proyecto y después de su puesta en marcha.
Note on C42: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C43: Determinar cuales historias de usuario serán construidas en el sistema y cuales serán visualizadas. El proceso de decisión está basado en los requerimientos del cliente, entendimiento de la solución, complejidad de la configuración y disponibilidad de las herramientas de visualización propias. El resultado es una lista priorizada de las características que se construirán en el sistema y una lista de las características que serán visualizadas.
Note on C44: Definir el plan para construir el sistema y visualizaciones que serán usadas para el demo de la solución al propietario del producto y usuarios clave. El plan podría incluir multiples sprints dependiendo del tamaño y complejidad de la línea base a construir.
Note on C45: Iniciar el trabajo de documentar los requerimientos de visualización como parte de la documentación de procesos de negocio.
Note on C46: Crear visualización de la funcionalidad como se define en la línea base de historia de usuario. Esta tarea es realizada en forma iterativa. La salida de la tarea es la visualización de la línea base de las historias de usuario que está lista para realizar demo al propietario del producto y usuarios finales.
Note on C47: Realizar demo de la línea base de la visualización a los usuarios clave y propietario del producto para obtener la aceptación o solicitar entradas para los requerimientos delta. El resultado es la aceptación de la característica estándar o nuevos requerimientos delta capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto.
Note on C49: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C50: Completar la documentación de la línea base construida y capturarla en el SAP solution manager. En particular esto esta relacionado con la configuración de documentos, casos de prueba, visualizaciones, etc. Como están definidas en los estandares de documentación del proyecto definido en fases previas.
Note on C51: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C52: Asegurar que los procesos y procedimientos definidos necesarios para asegurar la calidad y manejo de datos maestro son operacionales en la organización.
Note on C53: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C54: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C55: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C56: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C57: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C58: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C59: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C60: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C61: Documentar los requerimientos de autorización al nivel de escenarios de negocio y proceso, para evaluar los conceptos de autorización elegidos frente a los estándares SAP y determinar un enfoque de implementación viable.
Note on C62: Instalar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C63: Actualizar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C64: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C66: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C67: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C68: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo
Note on C70: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C73: Refinar la pila del producto con información vital requerida para las actividades de planeación del lanzamiento y el sprint. El propietario del producto tiene la responsabilidad de refinar las historias de usuario de tal forma que sean facilmente entendidas por el equipo Scrum. Cada historia de usuario necesita tener una definición clara de los requerimientos en el lenguaje del cliente, criterios de prueba definidos y valor de negocio asignado.
Note on C74: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C75: Esta actividad será ejecutada en el escenario en que un prototipo de la solución fue construido y su propósito es hacer un calculo de los esfuerzos para desarrollar, implementar cambios al alcance, linea de tiempo y presupuesto, según sea necesario.
Note on C76: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C77: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C78: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C79: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C80: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C81: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C82: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Cierre - Realizar
Cierre del proyecto (Project Closure)
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | [11 empty] | Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project)
|  |  | SM.050 | SM.060 | SM.070 | FM.050 | WM.060 | RKM.060 | IPM.050 | STM.070 | QM.060 | CM.080 | IFM.050 | PCM.040 | OCHM.040 | CMM.040 | CMM.050 | CMM.060
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | Realizar evaluación post-producción de riesgos (Conduct post-production risk assessment) | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | Liberar el personal (Release staff) | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | Cerrar la gestión de la configuración (Close configuration management) | Cerrrar la infraestructura (Close infrastructure) | Cerrar contrato (Close contract) | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | Enviar los reportes finales (Submit final reports) | Número de coincidencias
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | 0 |  | Cierre del proyecto (OUM) | Realizar (SAP Activate)
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [16 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 104
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [16 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 12 | 100
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [16 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 25% | 3.846%
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [16 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 4
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [16 empty] | 0
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [16 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [16 empty] | 0
|  | Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative)) | [16 empty] | 0
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan) | [16 empty] | 0
|  | Conduct sounding board and pulse checks | [16 empty] | 0
|  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [16 empty] | 0
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [16 empty] | 0
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [16 empty] | 0
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report) | [16 empty] | 0
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [16 empty] | 0
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [16 empty] | 0
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [16 empty] | 0
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [16 empty] | 0
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [16 empty] | 0
|  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [16 empty] | 0
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [16 empty] | 0
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [16 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [16 empty] | 0
|  | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [16 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test) | [16 empty] | 0
|  | Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test) | [16 empty] | 0
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [16 empty] | 0
|  | Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [16 empty] | 0
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [16 empty] | 0
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [16 empty] | 0
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [16 empty] | 0
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [16 empty] | 0
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [16 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment) | [16 empty] | 0
|  | Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches) | [16 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment) | [16 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS) | [16 empty] | 0
|  | Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS) | [16 empty] | 0
|  | Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS) | [16 empty] | 0
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting) | [16 empty] | 0
|  | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [16 empty] | 0
|  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [16 empty] | 0
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit) | [16 empty] | 0
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [16 empty] | 0
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [16 empty] | 0
|  | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check) | [16 empty] | 0
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [16 empty] | 0
|  | Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer) | [16 empty] | 0
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [16 empty] | 0
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [16 empty] | 0
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [16 empty] | 0
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [16 empty] | 0
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar y validar la migración de datos manual (Execute and validate manual data migration) | [16 empty] | 0
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [16 empty] | 0
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [16 empty] | 0
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [16 empty] | 0
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [16 empty] | 0
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | [16 empty] | 0
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) | [16 empty] | 0
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [16 empty] | 0
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [16 empty] | 0
|  | Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD) | [16 empty] | 0
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [16 empty] | 0
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [16 empty] | 0
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [16 empty] | 0
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan) | [16 empty] | 0
|  | Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios) | [16 empty] | 0
|  | Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results) | [16 empty] | 0
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [16 empty] | 0
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [16 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [16 empty] | 0
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) | [16 empty] | 0
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) | [16 empty] | 0
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [16 empty] | 0
| Roles de usuarios del sistema y adminsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations) | [16 empty] | 0
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [16 empty] | 0
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [16 empty] | 0
|  | Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring) | [16 empty] | 0
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [13 empty] | x |  |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [8 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [16 empty] | 0
|  | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [11 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | x | [15 empty] | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Note on D4: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on E4: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on F4: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on G4: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on H4: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on I4: Realizar una evaluación de post-producción de riesgos para determinar adecuadamente cualquier riesgo remanente o posible antes de la transición al sistema de gestión del riesgo del cliente. • Identificar cualquier riesgo potencial actual • Identificar la prioridad de la respuesta al riesgo para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Reunir las evaluaciones en un documento • Documentar las lecciones aprendidas
Note on J4: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on K4: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on L4: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on M4: • Registrar y documentar una vestión actual de la documentación, código, lanzamientos, patches, y entornos. • Si el proyecto está usando un repositorio del cliente para la documentación o items software, validar que todas las copias de todos los items finales que son capital intelectual de Oracle sean ubicadas en el repositorio de proyecto Oracle en las carpetas apropiadas • Validar que cualquier material sensible de Oracle sea removido del entorno del cliente, redes, pcs u otras áreas de almacenamiento • Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de la configuración
Note on N4: El gerente del proyecto es responsable de cerrar la gestión de la infraestructura. Incluye: • Realizar el backup final y archivo del entorno tecnico • Retirar toda la información confidencial de Oracle del entorno del cliente • Entregar el entorno al cliente y documentarlo • Retirar todos los accesos de los miembros del equipo del proyecto al sistema del cliente • Inventarear y devolver todos los activos del cliente, incluyendo software, suministros, equipos de oficina
Note on O4: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on P4: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on Q4: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on R4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on S4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C8: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C9: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo asiste a las reuniones diarias de pie. Después el equipo actualiza la pila del producto…
Note on C10: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C11: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C12: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C13: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C14: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C15: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C16: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C17: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C18: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C20: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C21: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C22: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C23: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C24: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C25: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C26: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C27: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C28: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C29: Preparar los casos de prueba
Note on C30: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C31: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C32: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C33: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C34: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C35: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C36: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C37: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C38: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C39: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C40: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C41: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C42: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C43: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C44: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C46: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C47: Actualizar los componentes SAP
Note on C48: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C49: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C50: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C51: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C53: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C54: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C55: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C56: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C57: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C58: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C59: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C60: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C61: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C62: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C63: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C64: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C65: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C67: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C68: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C69: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C70: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C72: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C73: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C74: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C75: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C76: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C77: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C78: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C79: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C80: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C81: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C82: Actualizar el entorno de producción
Note on C83: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C84: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C85: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C86: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C87: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C88: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C89: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C90: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C91: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C92: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C93: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C94: Documentar los casos de pruba
Note on C95: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C96: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C97: Obtener la aprobación del cliente
Note on C98: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C99: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C100: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C101: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C102: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C103: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C104: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C105: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C106: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C107: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.

## Cierre - Desplegar
Cierre del proyecto (Project Closure)
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | [11 empty] | Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project)
|  |  | SM.050 | SM.060 | SM.070 | FM.050 | WM.060 | RKM.060 | IPM.050 | STM.070 | QM.060 | CM.080 | IFM.050 | PCM.040 | OCHM.040 | CMM.040 | CMM.050 | CMM.060
|  |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | Realizar evaluación post-producción de riesgos (Conduct post-production risk assessment) | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | Liberar el personal (Release staff) | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | Cerrar la gestión de la configuración (Close configuration management) | Cerrrar la infraestructura (Close infrastructure) | Cerrar contrato (Close contract) | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | Enviar los reportes finales (Submit final reports) | Número de coincidencias
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [16 empty] | 0 |  | Cierre de proyecto X8(OUM) | Desplegar(SAP Activate)
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [16 empty] | 0 | Número total de tareas | 16 | 55
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [16 empty] | 0 | Número de tareas no coincidentes | 10 | 49
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [16 empty] | 0 | Número de tareas coincidentes | 37.5% | 10.91%
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [16 empty] | 0 | Número total de coincidencias | 6
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [16 empty] | 0
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [16 empty] | 0
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Realizar validación de negocio y plan de transición (Perform business validation and transition planning) | [16 empty] | 0
|  | Validar que el proceso de soporte de datos maestros esté establecido (Validate that master data support process is established) | [16 empty] | 0
|  | Establecer operaciones de proceso de negocio (Establish business process operations) | [16 empty] | 0
|  | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) | [16 empty] | 0
|  | Establecer gestión de seguridad / rol y autorización (Establish security / role authorization management) | [16 empty] | 0
|  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) | [16 empty] | 0
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [16 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [16 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [16 empty] | 0
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [16 empty] | 0
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | [16 empty] | 0
|  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) | [16 empty] | 0
| Montar el centro de control de operaciones (Setup operations control center) | Ejecutar SAP como una configuración Factory (Run SAP like a factory set up) | [16 empty] | 0
|  | Realizar taller RSLF (Deliver RSLF workshop) | [16 empty] | 0
|  | Fijar monitores centrales (Set central monitors) | [16 empty] | 0
|  | Definir procesos de gestión de eventos (Define event management processes) | [16 empty] | 0
|  | Montar la gestión de eventos (Setup event management) | [16 empty] | 0
|  | Configurar proceso de mejora continua (Set up continuous improvement process) | [16 empty] | 0
| Migración a producción (Production cutover) | Ejecutar simulaciones de puesta en marcha 1 - n (Execute go-live simulations 1 -n) | [16 empty] | 0
|  | Realizar revisión de preparación de calidad de datos (Conduct data quality readiness check) | [16 empty] | 0
|  | Terminar el plan de migración (Finalize cutover plan) | [16 empty] | 0
|  | Realizar actividades de cierre previas al fin de semana de migración (Perform pre-cutover weekend closing activities) | [16 empty] | 0
|  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [16 empty] | 0
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [16 empty] | 0
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [16 empty] | 0
| Revisión de puesta en marcha de SAP - Sesión de verificación (SAP going live check - verification sessión) | Realizar la revisión de la puesta en marcha de SAP - verificación de sesión remota (Conduct SAP going live check - verification session remote) | [16 empty] | 0
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [16 empty] | 0
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [16 empty] | 0
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [16 empty] | 0
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [16 empty] | 0
|  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | [16 empty] | 0
|  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) | [16 empty] | 0
|  | Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) | [16 empty] | 0
| Entrenamiento de usuario final después de la puesta en marcha (Post go live end-user training) | Preparar el entrenamiento del usuario final para SCOPE OPTION (Prepare end-user training for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final para SCOPE OPTION (Deliver end-user training for SCOPE OPTION) | [16 empty] | 0
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [16 empty] | 0
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Perparar la pila del producto para el próximo lanzamiento/sprint (Prepare product backlog for next release/sprint) | [16 empty] | 0
|  | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [16 empty] | 0
|  | Actualizar el plan de lanzamiento y sprint (Update the release and sprint plan) | [16 empty] | 0
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [13 empty] | x |  |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [8 empty] | x | [7 empty] | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [16 empty] | 0
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [11 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) | [6 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [14 empty] | x |  | 1
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | x | [15 empty] | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Note on D4: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on E4: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on F4: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on G4: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on H4: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on I4: Realizar una evaluación de post-producción de riesgos para determinar adecuadamente cualquier riesgo remanente o posible antes de la transición al sistema de gestión del riesgo del cliente. • Identificar cualquier riesgo potencial actual • Identificar la prioridad de la respuesta al riesgo para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Reunir las evaluaciones en un documento • Documentar las lecciones aprendidas
Note on J4: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on K4: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on L4: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on M4: • Registrar y documentar una vestión actual de la documentación, código, lanzamientos, patches, y entornos. • Si el proyecto está usando un repositorio del cliente para la documentación o items software, validar que todas las copias de todos los items finales que son capital intelectual de Oracle sean ubicadas en el repositorio de proyecto Oracle en las carpetas apropiadas • Validar que cualquier material sensible de Oracle sea removido del entorno del cliente, redes, pcs u otras áreas de almacenamiento • Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de la configuración
Note on N4: El gerente del proyecto es responsable de cerrar la gestión de la infraestructura. Incluye: • Realizar el backup final y archivo del entorno tecnico • Retirar toda la información confidencial de Oracle del entorno del cliente • Entregar el entorno al cliente y documentarlo • Retirar todos los accesos de los miembros del equipo del proyecto al sistema del cliente • Inventarear y devolver todos los activos del cliente, incluyendo software, suministros, equipos de oficina
Note on O4: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on P4: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on Q4: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on R4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on S4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on C5: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C6: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C7: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C8: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C9: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C10: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C11: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C12: Validar la salida del mapeo de roles y análisis de impacto. Esto se hace con los interesados impactados, con el fin de obtener aprobación del sponsor.
Note on C13: Asegurar que el cliente establezca los medios para gestionar sus datos en un entorno integrado.
Note on C14: Proporcionar una estrategia para monitorear y medir las operaciones de soporte al cliente día a día.
Note on C15: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C16: Asegura que el cliente establece los medios para gestionar la seguridad, roles y autorizaciones en su entorno productivo.
Note on C17: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C18: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C19: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C20: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C21: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C22: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C23: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C24: Obtener aprobación del cliente
Note on C25: Definir el Run SAP como un Factory business process operations. Proporciona las capacidades para monitoreo central, alerta, reportes y análiticos de procesos de negocio SAP y no SAP. Ayuda al cliente a disminuir el costo total de las operaciones con contenido predefinido y configuración centralizada para todos los aspectos de Business process operations en SAP solution manager.
Note on C26: Planear y entregar el Run SAP como Factory workshop (RSLAF Workshop). Este taller es el primer paso para obtener claridad Run SAP like Factory.
Note on C27: Configurar los principales monitores centrales para gestionar el centro de control de operaciones. Estos monitores reportarán permanentemente el estado de los procesos de negocio y entornos TI relacionados, incluyendo excepciones técnicas y de negocio importantes. No SAP también se incluye.
Note on C28: Definir los procesos y requerimientos para la gestión de eventos. Algunos requerimientos que necesitan ser cubiertos son: la evaluación de requerimientos debería cubrir a) una definición a alto nivel de los procesos to-be, b) descripción a alto nivel de gestión del conocimiento, c) integración planeada con gestión de incidentes, d) planes con respecto a notificaciones: quien debe ser notificado y cuando? Cuales son los canales de notificación deseados?, e) integración de herramientas de gestión de sistemas, de terceros y f) roles y responsabilidades.
Note on C29: Montar la gestión de eventos de acuerdo con los resultados del RSLF Workshop. Esto incluye a) una definición detallada de cada paso del proceso, b) documentación de las herramientas que serán usadas, c) documentación de las herramientas para realizar un primer análisis, d) definición cuando y como un evento se convierte en un incidente, e) definir cuando y como una notificación debe ser enviada, f) definición de qué documentar antes de cerrar una alerta.
Note on C30: Montar un proceso de mejora continua que optimice la configuración operacional dependiendo de los nuevos requerimientos identificados. cutover
Note on C31: Simular las actividades de migración. El principal objetivo es evaluar las tareas documentadas, secuencia y duración de los items en el plan de migración.
Note on C32: Verifica que el soporte a datos maestros esté montado y el proceso este operando.
Note on C33: Completar el plan de migración con los resultados obtenidos en las simulaciones de puesta en marcha.
Note on C34: Realizar todas las actividades de preparación para la migración que faltan por cerrar, antes del fin de semana de migración. El plan de migración contiene una lista completa de las actividades de pre migración, sus dependencias, propietarios y tiempo.
Note on C35: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C36: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C38: Verificar que los requerimientos identificados en sesiones tempranas son cumplidos.
Note on C39: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C40: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C41: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C42: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C43: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C44: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C45: Obtener aprobación del cliente
Note on C46: Adaptar el material de entrenamiento disponible y adecuarlo para el entrenamiento del usuario final
Note on C47: Ejecuta la entrega del entrenamiento al usuario final también captura la retroalimentación acerca de la sesión de entrenamiento y del entrenador.
Note on C48: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C49: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C50: El propietario del producto necesita dellatar las historias de usuario para alistarlas para la próxima reunión de planeación del próximo sprint. La historias necesitan cumplir con la definición de Ready to build de tal forma que sean entendidas por el equipo Scrum y puedan ser estimadas durante la reunión de planeación del sprint.
Note on C51: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C52: Actualizar el plan de lanzamiento y sprint de acuerdo con las las prioridades de cambio y enfoque del equipo. Es responsabilidad del propietario del producto mantener el plan de lanzamiento y sprint y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Note on C53: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C55: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C56: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C57: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C58: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C59: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.