## Tareas coincidentes
|  |  |  | Iniciación |  |  |  | Planificación | [24 empty] | Ejecución | [12 empty] | Cierre |  |  | Monitoreo y control
|  |  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto | Alineación del proyecto |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [9 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio |  |  |  |  | Planificación de la gestión de la integración |  |  |  | Homologación de la planificación |  | Parametrización y registros |  |  |  |  | Prototipos |  |  |  | Definición del ambiente de producción |  | Acompañamiento |  | Cierre del proyecto
|  |  |  | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Planificación de la capacitación | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Riesgos | Adquisiciones | Integraciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de prueba | Inventarear objetos de conversión saneamiento | Especificar interfaces y conversiones | Presentación interna del proyecto | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Acompañamiento primeros cierres | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente | Transición del proyecto | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos
Comienzo (Inception) | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RD.001 | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | x | x | [52 empty] | 2 | Número coincidencias OUM | Número de coincidencias Totvs | Total coincidencias
|  | RD.011.1 | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2 | 48.74% | 80.6% | 232
|  | RD.015 | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) |  | x | [52 empty] | 1
|  | RD.020 | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1 |  | Fase | Total tareas | % coincidencia
| Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) | RD.030 | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2 | Oracle Unified Method | Comienzo | 59 | 44.07%
| Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | RD.134 | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) | [14 empty] | x | [7 empty] | x | [31 empty] | 2 |  | Elaboración | 113 | 46.02%
| Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) | RD.140 | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1 |  | Construcción | 108 | 50.93%
| Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RA.015 | Desarrollar modelo de casos de uso de negocio (Develop project team learning plan) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1 |  | Transición | 23 | 43.48%
| Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | RA.027 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1 |  | Producción | 16 | 0%
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | RA.030 | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | [17 empty] | x | [36 empty] | 1 |  | Puesta en marcha | 39 | 71.79%
| Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | RA.040 | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1 |  | Ejecución y control | 21 | 52.38%
| Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | DS.010 | Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1 |  | Cierre | 16 | 68.75%
| Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | CV.010 | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1 | Totvs | Iniciación | 7 | 57.14%
| Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) | OCM.020 | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) | [27 empty] | x | [26 empty] | 1 |  | Planificación | 29 | 86.21%
|  | OCM.030 | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) | [27 empty] | x | [26 empty] | 1 |  | Ejecución | 18 | 72.22%
| Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | OCM.050 | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) |  |  |  | x | [50 empty] | 1 |  | Monitoreo y control | 10 | 90%
|  | OCM.060 | Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) |  |  |  | x | [50 empty] | 1 |  | Cierre | 3 | 100%
| Realizar evalución de preparación organizacional (Conduct organizational readiness assessment) | OCM.110 | Crear herramientas de evaluación (Create assessment tools) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | OCM.120 | Recolectar y analizar datos de evaluación (Gather and analyze assessment data) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | OCM.130 | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) | OCM.140 | Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) | [10 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [32 empty] | 3
| Entrenar el equipo del proyecto (Train project team) | TR.010 | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  |  |  |  | x | [49 empty] | 1
|  | TR.020 | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) |  |  |  |  | x | [49 empty] | 1
|  | TR.030 | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.040 | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.050 | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | Revisar oferta y contrato (Review bid and contract) | BT.010 | Revisar y analizar el material de la oferta (Review and analyze bid material) | x | [53 empty] | 1
|  | BT.020 | Revisar y confirmar el caso de negocio (Review and confirm business case) | x | [53 empty] | 1
|  | BT.030 | Identificar los interesados del proyecto (Identify project stakeholders) | [18 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | BT.040 | Revisar y aceptar el presupuesto del proyecto (Review and accept project budget) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | RKM.020 | Realizar evaluación de la línea base de riesgo (Conduct baseline risk assessment) | x | [10 empty] | x | [42 empty] | 2
| Revisar los activos del proyecto con el cliente (Review project assets with client) | BT.050 | Revisar el contrato con el cliente (Review contract with the client) |  | x | [52 empty] | 1
|  | BT.060 | Revisar el enfoque del proyecto con el cliente (Review project approach with client) |  |  | x | [51 empty] | 1
| Validar el alcance, interesados y estrategia de gestión del cambio organizacional (Validate scope, stakeholders and organizational change management) | SM.010 | Definir y confirmar el alcance (Define and confirm scope) | [5 empty] | x | [48 empty] | 1
|  | CMM.010 | Realizar el análisis de interesados del proyecto (Conduct project stakeholder analysis) | [18 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | OCHM.010 | Entender la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente (Understand client's organizational change management strategy) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
| Desarrollar el plan de trabajo (Develop workplan) | WM.010 | Desarrollar la línea base del plan de trabajo del proyecto (Develop baseline project workplan) | [6 empty] | x | [47 empty] | 1
| Desarrollar el plan de presupuesto y personal (Develop staff plan and budget) | FM.010 | Refinar el presupuesto del proyecto (Refine project budget) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | STM.010 | Planear requerimientos del recurso (Plan resources requirements) |  |  |  | x | [5 empty] | x | [44 empty] | 2
|  | STM.030 | Personal del proyecto (Project staff) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
| Completar el plan de gestión del proyecto (Complete project management plan) | SM.O20 | Desarrollar procesos de gestión del cambio del alcance (Develop scope change management processes) | [5 empty] | x | [48 empty] | 1
|  | FM.020 | Desarrollar el plan de gestión financiera (Develop financial management plan) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | WM.020 | Desarrollar procesos y políticas de gestión ejecución y control del trabajo (Develop work management execution and control processes and policies) | [6 empty] | x | [47 empty] | 1
|  | RKM.010 | Desarrollar el plan de gestión del riesgo (Develop risk management plan) | [11 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | STM.020 | Desarrollar el plan de gestión del personal (Develop staff management plan) | [9 empty] | x | [44 empty] | 1
|  | CMM.020 | Desarrollar el plan de comunicaciones del equipo del proyecto (Develop project team communication plan) | [10 empty] | x | [43 empty] | 1
|  | QM.010 | Desarrollar el plan de gestión de la calidad (Develop quality management plan) | [8 empty] | x | [45 empty] | 1
|  | QM.020 | Desarrollar y documentar el proceso de control y reporte de calidad (Develop and document quality control and reporting process) | [8 empty] | x | [45 empty] | 1
|  | CM.010 | Desarrollar procesos y estrategias de gestión de configuración (Develop configuration management strategy and processes) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | CM.030 | Crear el plan de gestión de la documentación del proyecto (Create project documentation management plan) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | PCM.010 | Desarrollar proceso y estrategia de adquisición (Develop procurement strategy and process) | [12 empty] | x | [41 empty] | 1
|  | OCHM.020 | Identificar señales de advertencia de gestión del cambio (Identify change management warning signs) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
| Establecer la infraestructura del proyecto (Establish project infrastructure) | IFM.020 | Establecer el entorno de trabajo del equipo (Establish team work environment) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
|  | IFM.030 | Establecer infraestructura técnica (Establish technical infrastructure) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
Elaboración (Elaboration) | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | RD.011.2 | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RD.140.2 | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RA.027.2 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | RA.030.2 | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | [17 empty] | x | [36 empty] | 1
| Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | RA.040.2 | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | RA.055.1 | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Validar prototipos (Validate prototypes) | RA.085 | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) | [37 empty] | x | [16 empty] | 1
|  | RA.095 | Validar el prototipo de interfaces de usuario estándar (Validate user interface standards prototype) | [37 empty] | x | [16 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | RA.160 | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) | [25 empty] | x | [28 empty] | 1
|  | RA.170.1 | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Realizar Fit Gap (Perform Fit Gap) | AN.010 | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) | [16 empty] | x | [37 empty] | 1
|  | AN.021 | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
|  | AN.030 | Definir soluciones a gaps (Define gap resolutions) | [15 empty] | x | x | x | [10 empty] | x | [25 empty] | 4
| Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | AN.070.1 | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | DS.020 | Definir la estrategia de extensión de la aplicación (Define application extension strategy) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | DS.030.1 | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | DS.060 | Definir la estrategia de implementación de las reglas de negocio (Define business rules implementation strategy) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
|  | DS.080.1 | Diseñar los componentes software (Design software components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.100.1 | Diseñar comportamiento (Design behavior) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.110.1 | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | [14 empty] | x | [15 empty] | x | [23 empty] | 2
|  | DS.140.1 | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | IM.007.1 | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar prototipos (Develop prototypes) | IM.010 | Desarrollar un prototipo funcional (Develop functional prototype) | [34 empty] | x | x | [18 empty] | 2
|  | IM.055.1 | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | TE.005.2 | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | TE.010 | Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.015.1 | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar pruebas de unidad - Elaboración (Perform unit test - Elaboration) | TE.020.1 | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.030.1 | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | TE.035.1 | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | TE.038.1 | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | TE.040.1 | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.050.1 | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | TE.025.1 | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | TE.060.1 | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | TE.070.1 | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.080 | Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas (Develop project readiness roadmap) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | TE.082 | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) | PT.030 | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | CV.020 | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.025 | Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | CV.030.1 | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.035.1 | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
|  | CV.040.1 | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | [26 empty] | x | [27 empty] | 1
|  | CV.050.1 | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | CV.055.1 | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.060.1 | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.062.1 | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.063.1 | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) | OCM.150 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.1 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [19 empty] | x | x | [12 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 6
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | TR.010 | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  |  |  |  | x | [16 empty] | x | [32 empty] | 2
Construcción (Construction) | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | RA.027.3 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | RA.170.2 | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | AN.070.2 | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Implementar sistema (Implement system) | DS.030.2 | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
| Diseñar - Construcción (Design - Construction) | DS.080.2 | Diseñar los componentes software (Design software components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.100.2 | Diseñar comportamiento (Design behavior) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.110.2 | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | [14 empty] | x | [15 empty] | x | [23 empty] | 2
|  | DS.140.2 | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | IM.007.2 | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Implementar sistema (Implement system) | IM.050 | Implementar componentes (Implement components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | IM.055.2 | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | IM.060.2 | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | [33 empty] | x | [20 empty] | 1
|  | IM.070 | Ensamblar los componentes (Assemble components) | [36 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | IM.090 | Crear rutinas de instalación (Create installation routines) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | TE.015.2 | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | [24 empty] | x | [6 empty] | x | [22 empty] | 2
| Realizar pruebas de unidad - Construcción (Perform unit test - Construction) | TE.020.2 | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.030.2 | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | TE.035.2 | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.038.2 | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | TE.040.2 | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | TE.050.2 | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | TE.025.2 | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.060.2 | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | TE.068 | Configurar el entorno de pruebas de sistema (Configure system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.070.2 | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.085 | Preparar el entorno de prueba de integración de sistemas (Prepare systems integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar prueba de integración de sistemas (Perform systems integration test) | TE.090 | Desarrollar escenarios de prueba de integración de sistemas (Develop systems integration test scenario) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.100 | Realizar las pruebas de integración de sistemas (Perform systems integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | CV.030.2 | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.035.2 | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
|  | CV.040.2 | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | [26 empty] | x | [27 empty] | 1
|  | CV.050.2 | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Adquirir y convertir los datos (Acquire and convert data) | CV.055.2 | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.060.2 | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.062.2 | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.063.2 | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.064.1 | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | [29 empty] | x | [5 empty] | x | [18 empty] | 2
|  | CV.065.1 | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.068.1 | Limpiar los datos (Clean data) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
| Producir documentación (Produce documentation) | DO.060 | Publicar el manual de referencia de usuario (Publish user reference manual) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.070 | Publicar la guía de usuario (Publish user guide) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.080 | Publicar material técnico de referencia (Publish technical reference material) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.100 | Dar ayuda en línea (Produce online help) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Construcción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - construction) | OCM.150.3 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.2 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [49 empty] | x | x |  |  |  | 2
| Realizar análisis de impacto en el trabajo (Conduct job impact analysis) | OCM.170 | Analizar y recopilar datos de cambio de trabajo (Collect and analyze job change data) | [22 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | OCM.180 | Determinar el impacto de los cambios en el trabajo (Determine impact of job changes) | [22 empty] | x | [27 empty] | x |  |  |  | 2
|  | OCM.190 | Preparar el plan de transición de RH (Prepare HR transition plan) | [21 empty] | x | [27 empty] | x |  |  |  |  | 2
| Diseñar entrenamiento de usuario final (Design end-user training) | TR.060 | Realizar análisis de las necesidades de aprendizaje de los usuarios (Conduct user learning needs analysis) |  |  |  |  | x | [27 empty] | x | [21 empty] | 2
|  | TR.070 | Desarrollar el plan de aprendizaje de usuario (Develop user learning plan) |  |  |  |  | x | [27 empty] | x | [21 empty] | 2
| Construir entrenamiento de usuario final (Build end-user training) | TR.080 | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.090 | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Entrenar usuarios finales - Construcción (Train end-users - construction) | TR.100.1 | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Prepararse para la transición (Prepare for cutover) | TS.030 | Desarrollar el plan de instalación (Develop installation plan) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | TS.040 | Diseñar la infraestructura de soporte de producción (Design production support infrastructure) | [40 empty] | x | x | [12 empty] | 2
Transición (Transition) | Convertir datos - Transición (Convert data - Transition) | CV.064.2 | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | [29 empty] | x | [5 empty] | x | [18 empty] | 2
|  | CV.065.2 | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.068.2 | Limpiar los datos (Clean data) | [35 empty] | x |  | x | [16 empty] | 2
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación -Transición (Deploy change management roadmap/ communication capaign - transition) | OCM.150.4 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.3 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [49 empty] | x | x |  |  |  | 2
| Entrenar usuarios finales - transición (Train end-user - transition) | TR.100.2 | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Salir a producción (Go production) | TS.050 | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | TS.052 | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | TS.057 | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise configuration setups) | [39 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | TS.060 | Salir a producción (Go production) | [39 empty] | x | [14 empty] | 1
Cierre del proyecto (Project Closure) | Ganar aceptación (Gain acceptance) | SM.050 | Ganar aceptación (Gain acceptance) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
| Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | SM.060 | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | SM.070 | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | FM.050 | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | WM.060 | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | STM.070 | Liberar el personal (Release staff) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | PCM.040 | Cerrar contrato (Close contract) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | OCHM.040 | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
| Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project) | CMM.040 | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | CMM.050 | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | CMM.060 | Enviar los reportes finales (Submit final reports) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control) | Gestión de riesgos, incidentes y problemas | RKM.040 | Gestionar riesgos (Manage Risk) | [52 empty] | x |  | 1
|  | RKM.050 | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | [52 empty] | x |  | 1
| Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | PCM.030 | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | [53 empty] | x | 1
| Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) | SM.030 | Gestionar el alcance (Manage Scope) | [51 empty] | x |  |  | 1
| Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) | CMM.030 | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | [48 empty] | x | [5 empty] | 1
| Orientar y gestionar el equipo | STM.060 | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | [48 empty] | x | [5 empty] | 1
| Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | WM.030 | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | [50 empty] | x |  |  |  | 1
|  | WM.040 | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | [45 empty] | x | [8 empty] | 1
| Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) | QM.040 | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | [47 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | QM.040 | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | [47 empty] | x | [6 empty] | 1
| Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | FM.040 | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | [46 empty] | x | [7 empty] | 1
|  |  |  | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 36 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1
Note on AU2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on E3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on F3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on G3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on H3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on I3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on J3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on K3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on L3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on M3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on N3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on O3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on P3: La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on Q3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on R3: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on S3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on T3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on U3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on V3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on W3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on X3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on Y3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on Z3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AA3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AB3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AC3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AD3: Durante la fase inicial del proyecto, el líder de integración debe comenzar las actividades de conversión. Se recomienda realizar un kick-off con los Involucrados en esta actividad para alinear el plan de trabajo, papeles y responsabilidad. Al finalizar el inventario de objetos de conversión debe ser iniciada, lo más rápido posible, la actividad de saneamiento, principalmente el tipo de saneamiento manual, el cual consume muchas horas de esfuerzo por parte del cliente. A pesar de estar bajo la responsabilidad de ejecución del cliente, el líder de integración debe realizar el monitoreo de esta actividad para comunicarle, al Gestor de Proyectos, los desvíos del cronograma y problemas que surjan.
Note on AE3: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto.
Note on AF3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AG3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AH3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AI3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AJ3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AK3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AL3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AM3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AN3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AO3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AP3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on AQ3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on AR3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on AS3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on AT3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros cierres. Ejemplo: cierre del stock, cierre contable y cierre de costos. El cierre puede realizarse en el primer mes o demás meses, de acuerdo con el saldo de horas disponibles o negociadas.
Note on AU3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on AV3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on AW3: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B4: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D4: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on D5: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on D6: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on D7: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel.
Note on B8: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on D8: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on B9: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on D9: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on B10: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D10: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on B11: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D11: Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. En COTS se debe tener acceso a modelos de procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio.
Note on B12: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D12: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B13: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D13: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on B14: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on D14: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B15: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on D15: Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on B16: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on D16: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on B17: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on D17: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza.
Note on D18: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on B19: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on D19: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on D20: Se lleva a cabo el taller de formación del equipo
Note on B21: This activity focuses on creating the readiness assessment strategy and tools, gathering readiness assessment data and developing the Change Management Roadmap for the project. Objectives The objective for this activity is to assess the organization's readiness for change and to design change management activities, events and communications to facilitate the desired change.
Note on D21: Una evaluación de disposición de la organización determina la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escalar. Identifica los facilitadores de cambio, barreras de cambio y riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas.
Note on D22: Se utilizan las herramientas de evaluación para recolectar y analizar los datos de disposición al cambio y desarrollar las recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on D23: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on B24: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D24: Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on B25: This activity focuses on preparing and executing the Project Team Learning Plan. It includes preparation of the Project Team Learning Plan based on the requirements of the engagement and project team background and experience, establishment of the Project Team Learning Environment (if required) and the administration of project team learning events. This activity builds on the Staff Training Plan (STM.020) developed during the PJM Start Up phase. Objectives The objective for this activity is to prepare a learning plan for the project team who will be developing the solution, as well as establish the learning environment and lastly, put the plan into action by conducting the team learning events.
Note on D25: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on D26: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on D27: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on D28: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on D29: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on D30: Esta tarea ocurre después de que el gerente del proyecto es asignado al proyecto. El gerente del proyecto reune y revisa todos el material de la oferta disponible. Esto incluye documentación informal del equipo de venta que participó en la demo como sus documentos de descubrimiento, cualquier requerimiento no estandar que fue notado y/o demostrado al cliente y posible correspondencia entre la organización que implementa y el prospecto. Algunos proyectos podrían no resultar de un proceso de venta. En este caso, los materiales similares a una oferta que proporcionen antecedentes del proyecto, entregables e información de presupuesto debe usarse. Si el gerente considera que se deben hacer cambios al material de oferta o al contrato, estos cambios deben ser comunicados, revisados con, y aprobados por las áreas apropiadas. • Reunir y revisar todo el material de la oferta desde los contratos, operaciones, gerentes de oferta • Analizar y documentar los riesgos organizacionales claves • Revisar los contratos para encontrar areas críticas • Confirmar el compromiso para entregar
Note on D31: Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Un gerente de proyecto que entiende el propósito del proyecto y entiende claramente lo que el proyecto está tratando de alcanzar, estará mejor equipado para abordar las expectativas tanto del cliente como de la organización que implementa. Es importante especialmente durante la ejecución del proyecto cuando se realizan cambios al alcance. La dirección del proyecto siempre debe estar atada al caso de negocio. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. Por el contrario, si no hay un caso de negocio claro para el proyecto, conexión directa entre el proyecto y una estrategia de negocio clave, el gerente del proyecto debe tratar este gap como un riesgo mayor con el cliente. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on D32: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto.
Note on D33: La expectativa es que las ofertas financieras sean adoptadas como el presupuesto del proyecto. El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on D34: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on D35: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on D36: El enfoque del proyecto incluye el método (Oracle Unified Method), el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales...
Note on D37: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on D38: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on D39: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. El proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, este es orientado por un proveedor tercero del cliente. El cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on D40: Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception)
Note on D41: Usando la información del presupuesto preliminar del proceso de transición de oferta (Bid transition) como punto de inicio, refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on D42: Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on D43: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on D44: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on D45: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D46: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on D47: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo durante la fase de ejecución y control del proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on D48: • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on D49: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on D50: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad
Note on D51: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on D52: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on D53: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on D54: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición
Note on D55: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Se proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on D56: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on D57: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on B58: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on D58: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on B59: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D59: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on B60: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D60: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B61: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D61: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on B62: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on D62: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el din de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B63: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on D63: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on B64: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on D64: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on D65: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea involucra también la validación de cualquier revisión realizada a la funcionalidad estándar de la interfaz de usuario de la aplicación, para cumplir con los requerimientos de implementación de la organización.
Note on B66: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D66: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario.
Note on D67: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B68: During this activity, the project team reviews any proposed business process changes and other modifications (setups, interfaces, custom extensions, etc.) to identify any gaps in the proposed solution. Alternative ways to address open requirements are determined and estimates for each alternative prepared. As a final step the alternative solutions are reviewed with the client and and the best alternative is determined based on the client's preference. For projects that involve the upgrade of Oracle products, this activity is focused on identifying the gaps between functionality available within the client’s current software release and the target release. Objectives The objective for this activity is to identify any gaps in the proposed solution and determine the best alternative to resolving those gaps.
Note on D68: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on D69: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on D70: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente.
Note on B71: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on D71: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on B72: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D72: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on B73: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on D73: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B74: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D74: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. En la implementación de sistemas COTS las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D75: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on D76: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D77: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D78: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on B79: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D79: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on B80: This activity allows for developing the various prototypes, implementing the database and performing a component review. The objective for this activity is to develop prototypes to confirm, and communicate the requirements of the solution.
Note on D80: Se crea un prototipo funcional para mostrar los elemenetos como están definidos en el prototipo conceptual. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos, esta tarea es usada para realizar los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación.
Note on D81: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on B82: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D82: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on D83: Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on B84: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D84: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on B85: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on D85: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on D86: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on B87: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D87: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on B88: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D88: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on B89: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D89: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on B90: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D90: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B91: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on D91: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B92: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D92: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on B93: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on D93: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on B94: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D94: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on D95: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on B96: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on D96: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on B97: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D97: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos.
Note on B98: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D98: Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on B99: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D99: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on B100: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D100: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on D101: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on D102: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on D103: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on D104: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on D105: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on D106: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on B107: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D107: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D108: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B109: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D109: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on B110: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on D110: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B111: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D111: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B112: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on D112: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on B113: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D113: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B114: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D114: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on D115: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D116: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D117: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on B118: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D118: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on B119: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D119: Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. Algunos tipos de componentes estándar incluyen ejecutables, archivos con código fuente, librerías, etc. Esta actividad se enfoca en desarrollar y mantener componentes (arreglar defectos cuando la clase ha sido probada). El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando... En la implementación de COTS esta tarea es realizada para los requerimientos que sólo se pueden cubrir a través de la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas.
Note on D120: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on D121: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on D122: Integrar los componentes en un montaje lógico de componentes. El montaje puede consistir de varios tipos de componentes, incluyendo componentes de interfaz, y otros tipos de componentes. El montaje es manifestado a través de un mecanismo de ensamblaje en el entorno de implementación. Esta tarea asegura que el montaje cumple su rol y que los requerimientos (Casos de uso y escenarios) identificados para el ensamblaje estén implementados correctamente. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados.
Note on D123: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que pueden ser cumplidos a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on B124: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on D124: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on B125: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases. The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on D125: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on D126: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on B127: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D127: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on B128: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D128: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on B129: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D129: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on B130: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on D130: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B131: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D131: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B132: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D132: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on B133: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D133: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parámetros predefinidos y/o herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on D134: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on B135: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D135: Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, el entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on B136: This activity allows for developing the Systems Integration Test Scenarios and performing the systems integration test. The objective for this activity is to test the system with other system(s) that the solution has interaction with.
Note on D136: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración de sistemas que se usarán durante las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Las pruebas de integración de sistemas verifican como el sistema se integra con otros sistemas en un entorno parecido al de producción.
Note on D137: Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on B138: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D138: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on B139: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D139: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on D140: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on D141: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on B142: This activity consists of implementing and testing the conversion components and converting, verifying and cleaning the data. The objective of this activity is to implement the conversion components, test the conversion components, and run a trial conversion using the newly created conversion components.
Note on D142: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on D143: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on D144: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on D145: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on D146: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on D147: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on D148: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B149: This activity consists of publishing the appropriate documentation and producing the Online Help. During the Transition phase, you will have an opportunity to review all implemented system changes and system defects for any impact on the Documentation work products and finalize these work products. The objective for this activity is to produce documentation that may be needed to document the functionality and support of the system.
Note on D149: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la fase de transición se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on D150: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la fase de transición, se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y defectos del sistema para encontrar el impacto en la guía de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on D151: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la fase de transición se podrán revisar todos los cambios implementados en el sistema, y los defectos del sistema que impactan el material de referencia técnica y terminar este producto de trabajo.
Note on D152: En esta tarea opcional se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. La estrategia para la ayuda en línea debe haber sido definida en la descripción de la arquitectura (DS.040), la estrategia y requerimientos de docuemntación (DO.010), y los procedimientos y estándares de documentación (DO.020). Durante la fase de transición se revisarán los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema que impactan la ayuda en linea para terminar este producto de trabajo.
Note on B153: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D153: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D154: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B155: This activity focuses on identifying the impact of the project on the organization structure, end user roles, responsibilities, knowledge and work requirements and developing a plan to transition people. The objective for this activity is to identify the impact of the project on jobs, analyze the impact and define a plan to transition people.
Note on D155: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición.
Note on D156: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on D157: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles.
Note on B158: This activity focuses on designing end-user training. The objective for this activity is to determine the user learning needs and develop a plan for meeting those training needs.
Note on D158: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on D159: Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on B160: This activity focuses on building the necessary components for end-user training, that is, the actual learning materials and the environment. The objective for this activity is to develop the actual learningware and environment.
Note on D161: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on B162: These activities focus on preparing the users for the new system. The objective for these activities is to train the end users in the functionality of the new system.
Note on D162: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on B163: This activity consists of defining the Cutover Strategy, developing the Installation Plan, and designing the Production Support Infrastructure. The objective for this activity is to define the strategy and plan for migrating the developed solution to production status.
Note on D163: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. En la implementación de aplicaciones COTS, también se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on D164: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on B165: This activity consists of converting, verifying and cleaning the data. The objective for this activity is to convert and cleanse data in preparation for the transition of the solution into the Production Environment.
Note on D165: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on D166: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on D167: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B168: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D168: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D169: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on D170: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on B171: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on D171: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on D172: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on D173: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on D174: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on D175: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on D176: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on D177: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on D178: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on D179: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on D180: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on D181: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on D182: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on D183: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on D184: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D185: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on D186: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on D187: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on D188: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on D189: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on D190: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on D191: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on D192: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on D193: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on D194: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on D195: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on D196: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.

## Tareas no coincidentes
|  |  |  | Iniciación | [6 empty] | Planificación | [28 empty] | Ejecución | [17 empty] | Cierre |  |  | Monitoreo y control
|  |  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto |  | Alineación del proyecto |  |  |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [10 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio | [5 empty] | Planificación de la gestión de la integración |  |  |  |  | Homologación de la planificación |  |  | Parametrización y registros | [5 empty] | Prototipos | [6 empty] | Definición del ambiente de producción |  |  | Acompañamiento |  | Cierre del proyecto
|  |  |  | Inclusión del proyecto | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Reunión de apertura del proyecto | Verificación de estructura/ Sizing | Planificación de la capacitación | Elaboración del plan de proyecto | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Riesgos | Adquisiciones | Integraciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Planificar el equipo GM y comunicación interna | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de interface | Definir estrategia de prueba | Inventarear objetos de conversión saneamiento | Especificar interfaces y conversiones | Presentación interna del proyecto | Validación del plan con el cliente | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Disponibilización de específicos/personalizaciones | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Disponibilización de específicos | Documentos a ser prototipados | Prototipo aislado independiente | Revisión del prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Validar accesos y capacitación usuarios finales | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Acompañamiento primeros cierres | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente | Transición del proyecto | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Realizar control integrado de cambios | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos
Comienzo (Inception) | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RD.003 | Identificar puntos de vista (Identify Viewpoints) | [67 empty] | 0
|  | RD.005 | Crear diagrama de contexto del sistema (Create system context diagram) | [67 empty] | 0
|  | RD.012 | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures) | [67 empty] | 0
| Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) | RD.034 | Desarrollar las metricas de negocio guía actuales (Develop current business baseline metrics) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | RD.042.1 | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | [67 empty] | 0
|  | RD.045.1 | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | [67 empty] | 0
|  | RD.055 | Detallar los requerimientos suplementarios (Detail supplemental requirements) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RD.065 | Desarrolllo del modelo de dominio (Entidades de negocio) (Develop domain model) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | RD.070 | Determinar requerimientos de auditoria y control (Determine audit and control requirements) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | RD.130.1 | Desarrollar descripción de la arquitectura de referencia (Develop baseline architecture description) | [67 empty] | 0
| Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | RD.136 | Realizar análisis de impacto en la extensión personalizada (Perform custom extension impact analysis) | [67 empty] | 0
|  | RD.138 | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis) | [67 empty] | 0
| Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) | RD.150 | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RA.010 | Simular procesos de negocio (Simulate business process) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | RA.019 | Definir la arquitectura de referencia del proyecto (Define project reference architecture) | [67 empty] | 0
|  | RA.021 | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | [67 empty] | 0
|  | RA.023 | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | [67 empty] | 0
|  | RA.025 | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | [67 empty] | 0
|  | RA.028 | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | [67 empty] | 0
| Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | RA.090 | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | [67 empty] | 0
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | IM.005 | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | TE.005 | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | [67 empty] | 0
|  | PT.010 | Realizar taller de gestión de desempeño (Conduct performance management workshop) | [67 empty] | 0
| Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | TA.004 | Realizar análisis de impacto de la arquitectura técnica (Perform technical architecture impact analysis) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | TA.010 | Realizar un taller de arquitectura técnica (Conduct technical architecture workshop) | [67 empty] | 0
|  | DO.010 | Definir estrategia y requerimientos de documentación (Define documentation requirements and strategy) | [67 empty] | 0
| Crear y gestionar comunicaciones A Hoc (Create and manage ad Hoc communications) | OCM.010 | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) | [67 empty] | 0
| Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) | OCM.040 | Construir y deplegar un programa de patrocinio (Build and deploy sponsorship program) | [67 empty] | 0
| Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | OCM.070 | Diseñar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Design managers' project alignment workshop) | [67 empty] | 0
|  | OCM.080 | Realizar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Conduct managers' project alignment workshop) | [67 empty] | 0
|  | OCM.090 | Diseñar taller de agentes de cambio (Design change agent workshop) | [67 empty] | 0
|  | OCM.100 | Realizar taller de agentes de cambio (Conduct change agent workshop) | [67 empty] | 0
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) | OCM.150 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [67 empty] | 0
Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | Revisar los activos del proyecto con el cliente (Review project assets with client) | BT.060 | Crear un marco de trabajo de gestión de proyecto (Create project management framework) | [67 empty] | 0
| Desarrollar el plan de presupuesto y personal (Develop staff plan and budget) | STM.040 | Preparar guía de orientación (Prepare orientation guide) | [67 empty] | 0
|  | QM.030 | Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto (Conduct project team qulity management orientation) | [67 empty] | 0
| Completar el plan de gestión del proyecto (Complete project management plan) | IPM.010 | Desarrollar estrategia de gestión de incidentes (Develop issue management strategy) | [67 empty] | 0
|  | IPM.020 | Desarrollar estrategia de gestión de problemas (Develop problem management strategy) | [67 empty] | 0
|  | IFM.010 | Desarrollar plan de gestión de infraestructura (Develop infrastructure management plan) | [67 empty] | 0
| Establecer la infraestructura del proyecto (Establish project infrastructure) | FM.030 | Tiempo de configuración y gastos de seguimiento (Set up time and expense tracking) | [67 empty] | 0
|  | RKM.030 | Desarrollar el sistema de gestión del riesgo (Develop risk management system) | [67 empty] | 0
|  | IMP.030 | Desarrollar el sistema de gestión de incidentes y problemas (Develop issue and problem management system) | [67 empty] | 0
|  | CM.020 | Obtener herramientas de gestión de la configuración (Obtain configuration management tools)
|  | PCM.020 | Adquirir bienes y servicios contratados (Procure goods and contracted services) | [67 empty] | 0
Elaboración (Elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) | RD.042.2 | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | [67 empty] | 0
|  | RD.045.2 | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | [67 empty] | 0
|  | RD.150.2 | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | [67 empty] | 0
| Desarrollar casos de uso (Develop use cases) | RA.021.2 | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | [67 empty] | 0
|  | RA.023 | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | [67 empty] | 0
|  | RA.024.1 | Desarrollar los detalles de los casos de uso (Develop use case details) | [67 empty] | 0
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RA.025.2 | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | [67 empty] | 0
| Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | RA.026 | Poblar el repositorio de servicios (Populate services repository) | [67 empty] | 0
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RA.028.2 | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | [67 empty] | 0
| Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | RA.035 | Desarrollar una descripción de la arquitectura de software de alto nivel (Develop high-level software architecture description) | [67 empty] | 0
| Validar prototipos (Validate prototypes) | RA.090 | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | [67 empty] | 0
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RA.180 | Revisar el modelo de casos de uso (Review use case model) | [67 empty] | 0
| Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | AN.035.1 | Actualizar la especificación de análisis existente (Update existing analysis specification) | [67 empty] | 0
| Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | AN.040.1 | Desarrollar la descripción del análisis de arquitectura (Develop analysis architecture description) | [67 empty] | 0
| Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | AN.050.1 | Analizar datos (Analyze data) | [67 empty] | 0
|  | AN.060.1 | Analizar el comportamiento (Analyze behavior) | [67 empty] | 0
|  | AN.080.1 | Analizar los servicios (Analyze services) | [67 empty] | 0
|  | AN.085.1 | Definir el servicio (Define service) | [67 empty] | 0
|  | AN.090.1 | Analizar la interfaz de usuario (Analyze user interface) | [67 empty] | 0
|  | AN.100.1 | Preparar la especificación de análisis (Develop project readiness roadmap) | [67 empty] | 0
|  | AN.110.1 | Revisar el modelo de análisis (Review analysis model) | [67 empty] | 0
| Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | DS.035.1 | Actualizar el diseño existente de la especificación (Update existing design specification) | [67 empty] | 0
| Línea base de la arquitectura de software (Baseline software architecture) | DS.040.1 | Desarrollar la descripción del diseño de la arquitectura (Develop design architecture description) | [67 empty] | 0
| Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | DS.050 | Determinar estándares de diseño y construcción (Determine design and build standards) | [67 empty] | 0
|  | DS.070 | Definir una estrategia de implementación SOA (Define SOA implementation strategy) | [67 empty] | 0
|  | DS.090.1 | Diseñar datos (Design data) | [67 empty] | 0
|  | DS.120.1 | Diseñar servicios (Design services) | [67 empty] | 0
|  | DS.130.1 | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | [67 empty] | 0
|  | DS.150.1 | Desarrollar el diseño de la base de datos (Develop database design) | [67 empty] | 0
|  | DS.160.1 | Revisar el modelo de diseño (Review design model) | [67 empty] | 0
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | IM.005.2 | Desarrollar el prototipo conceptual (Develop conceptual prototype) | [67 empty] | 0
| Desarrollar prototipos (Develop prototypes) | IM.020 | Desarrollar la base arquitectural (Develop architectural foundation) | [67 empty] | 0
|  | IM.040.1 | Implementar la base de datos (Implement database) | [67 empty] | 0
|  | IM.053.1 | Registrar servicios (Register services) | [67 empty] | 0
|  | IM.060.1 | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | [67 empty] | 0
|  | IM.085 | Desarrollar un prototipo estándar para las interfaces de usuario (Develop user interface standards prototype) | [67 empty] | 0
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | TE.018.1 | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | [67 empty] | 0
| Validar prototipos (Validate prototypes) | TE.019.1 | Recolectar, evaluar y refinar las medidas KPI (Collect, assess and refine KPI measurements) | [67 empty] | 0
| Validar el proceso de modernización - Elaboración (Validate upgrade process - Elaboration) | TE.072.1 | Pasos de prueba de pre-actualización (Test pre-upgrade steps) | [67 empty] | 0
|  | TE.073.1 | Probar la actualización del software empaquetado (Test packaged software upgrade) | [67 empty] | 0
|  | TE.074.1 | Pasos de prueba de pos-actualización (Test pos-graduate steps) | [67 empty] | 0
|  | TE.075.1 | Realizar pruebas de reconciliación pos-actualización (Perform post-upgrade reconcilation testing) | [67 empty] | 0
|  | TE.076.1 | Revisar los resultados de las pruebas de la actualización (Review upgrade test results) | [67 empty] | 0
| Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) | PT.020 | Definir la estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño (Define performance management requirements snd strategy) | [67 empty] | 0
|  | PT.040 | Identificar modelos y escenarios de pruebas de desempeño (Identify performance testing models and scenarios) | [67 empty] | 0
|  | PT.050 | Diseñar programas y scripts de pruebas de desempeño (Design performance test scripts and programs) | [67 empty] | 0
|  | PT.060 | Diseñar los datos de pruebas de desempeño y programas de carga (Design performance test data and load programs) | [67 empty] | 0
| Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | TA.006 | Definir prototipos técnicos de subproyectos (Define technical prototype subprojects) | [67 empty] | 0
| Definir infraestructura (Define infrastructure) | TA.020 | Definir la estrategia y requerimientos de la arquitectura técnica (Define technical architecture requirements and strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.030 | Definir estrategia y requerimientos de integración (Define integration requirements and strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.040 | Definir reporte y estrategia de acceso a la información (Define reporting and information access strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.050 | Definir una estrategia de recuperación de desastres (Define disaster recovery strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.060 | Definir las operaciones del sistema y la estrategia de gestión (Define system operation and management strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.070 | Definir la arquitectura inicial y el mapeo de la aplicación (Define initial architecture and application mapping) | [67 empty] | 0
|  | TA.080 | Definir estrategia de respaldo y recuperación (Define backup and recovery strategy) | [67 empty] | 0
|  | TA.090 | Desarrollar la estrategia de control y seguridad (Develop security and control strategy) | [67 empty] | 0
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.027.1 | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | [67 empty] | 0
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | DO.020 | Definir los estándares y procedimientos de la documentación (Define documentation standards and procedures) | [67 empty] | 0
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | DO.040 | Preparar el entorno de documentación (Prepare documentation environment) | [67 empty] | 0
| Monitorear programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | OCM.160 | Monitorear el programa de patrocinio (Monitor sponsorship program) | [67 empty] | 0
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | TS.020.1 | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | [67 empty] | 0
Construcción (Construction) | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | RD.042.3 | Desarrollar el glosario (Develop glosary) | [67 empty] | 0
|  | RD.045.3 | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | [67 empty] | 0
|  | RD.130.2 | Desarrollar descripción de la arquitectura de referencia (Develop baseline architecture description) | [67 empty] | 0
|  | RA.021.3 | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | [67 empty] | 0
|  | RA.023.3 | Desarrollar el modelo de casos de uso (Develop use case model) | [67 empty] | 0
|  | RA.024.2 | Desarrollar los detalles de los casos de uso (Develop use case details) | [67 empty] | 0
|  | RA.025.3 | Identificar servicios candidatos (Identify candidate services) | [67 empty] | 0
| Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | RA.026.2 | Poblar el repositorio de servicios (Populate services repository) | [67 empty] | 0
| Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | RA.028.3 | Poblar el repositorio de reglas de negocio (Populate business rules repository) | [67 empty] | 0
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | RA.055.2 | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | [67 empty] | 0
| Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | RA.180.2 | Revisar el modelo de casos de uso (Review use case model) | [67 empty] | 0
| Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | AN.035.2 | Actualizar la especificación de análisis existente (Update existing analysis specification) | [67 empty] | 0
|  | AN.040.2 | Desarrollar la descripción del análisis de arquitectura (Develop analysis architecture description) | [67 empty] | 0
|  | AN.050.2 | Analizar datos (Analyze data) | [67 empty] | 0
|  | AN.060.2 | Analizar el comportamiento (Analyze behavior) | [67 empty] | 0
|  | AN.080.2 | Analizar los servicios (Analyze services) | [67 empty] | 0
|  | AN.085.2 | Definir el servicio (Define service) | [67 empty] | 0
|  | AN.090.2 | Analizar la interfaz de usuario (Analyze user interface) | [67 empty] | 0
|  | AN.100.2 | Preparar la especificación de análisis (Develop project readiness roadmap) | [67 empty] | 0
|  | AN.110.2 | Revisar el modelo de análisis (Review analysis model) | [67 empty] | 0
| Diseñar - Construcción (Design - Construction) | DS.035.2 | Actualizar el diseño existente de la especificación (Update existing design specification) | [67 empty] | 0
|  | DS.040.2 | Desarrollar la descripción del diseño de la arquitectura (Develop design architecture description) | [67 empty] | 0
|  | DS.090.2 | Diseñar datos (Design data) | [67 empty] | 0
|  | DS.120.2 | Diseñar servicios (Design services) | [67 empty] | 0
|  | DS.130.2 | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | [67 empty] | 0
|  | DS.150.2 | Desarrollar el diseño de la base de datos (Develop database design) | [67 empty] | 0
|  | DS.160.2 | Revisar el modelo de diseño (Review design model) | [67 empty] | 0
| Implementar sistema (Implement system) | IM.040.2 | Implementar la base de datos (Implement database) | [67 empty] | 0
|  | IM.053.2 | Registrar servicios (Register services) | [67 empty] | 0
|  | IM.080 | Integrar servicios (Integrate services) | [67 empty] | 0
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.018.2 | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | [67 empty] | 0
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | TE.019.2 | Recolectar, evaluar y refinar las medidads KPI (Collect, assess and refine KPI measurements) | [67 empty] | 0
| Implementar sistema (Implement system) | TE.065 | Realizar pruebas de instalación (Perform installation test) | [67 empty] | 0
| Validar el proceso de modernización - Elaboración (Validate upgrade process - Elaboration) | TE.072.2 | Pasos de prueba de pre-actualización (Test pre-upgrade steps) | [67 empty] | 0
|  | TE.073.2 | Probar la actualización del software empaquetado (Test packaged software upgrade) | [67 empty] | 0
|  | TE.074.2 | Pasos de prueba de pos-actualización (Test pos-graduate steps) | [67 empty] | 0
|  | TE.075.2 | Realizar pruebas de reconciliación pos-actualización (Perform post-upgrade reconcilation testing) | [67 empty] | 0
|  | TE.076.2 | Revisar los resultados de las pruebas de la actualización (Review upgrade test results) | [67 empty] | 0
| Prepararse para pruebas de desempeño (Prepare for performance testing) | PT.070 | Construir los scripts y programas de pruebas de desempeño (Build performance test scripts and programs) | [67 empty] | 0
|  | PT.080 | Crear el entorno y bases de datos de prueba de desempeño (Construct performance test environment and database) | [67 empty] | 0
|  | PT.090 | Realizar el ensayo formal de las pruebas de desempeño (Conduct performance test dress rehearsal) | [67 empty] | 0
| Prepararse para la transición (Prepare for transition) | TA.100 | Definir los procedimientos de gestión de sistemas (Define system management procedures) | [67 empty] | 0
|  | TA.110 | Definir el plan de pruebas operacionales (Define operational testing plan) | [67 empty] | 0
| Probar la infraestructura (Test infrastructure) | TA.120 | Realizar las pruebas operacionales (Conduct operational testing) | [67 empty] | 0
|  | TA.130 | Realizar pruebas de respaldo y recuperación (Conduct backup and recovery test) | [67 empty] | 0
|  | TA.140 | Realizar pruebas de recuperación de desastres (Conduct disaster recovery test) | [67 empty] | 0
| Prepararse para la transición (Prepare for transition) | TA.150 | Definir la plataforma final y la arquitectura de red (Define final platform and network architecture) | [67 empty] | 0
|  | TA.160 | Definir el plan de capacidad del sistema (Define system capacity plan) | [67 empty] | 0
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.027.2 | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | [67 empty] | 0
| Realizar workshop de alineación de gerentes - construcción (Conduct manager's aligment workshop - construction) | OCM.200 | Diseñar taller de impacto en los gerentes de unidad/departamento (Design managers' unit/department impact workshop) | [67 empty] | 0
|  | OCM.210 | Realizar taller de impacto en los gerentes de unidad/departamento (Conduct managers' unit/department impact workshop) | [67 empty] | 0
| Prepararse para la transición (Prepare for cutover) | TS.020.2 | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | [67 empty] | 0
Transición (Transition) | Dar soporte a la prueba de aceptación de usuario (Support user acceptance test) | TE.105 | Preparar a los usuarios para pruebas (Prepare users for testing) | [67 empty] | 0
|  | TE.110 | Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment) | [67 empty] | 0
|  | TE.120 | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test) | [67 empty] | 0
| Realizar prueba de desempeño (Conduct performance test) | PT.100 | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test) | [67 empty] | 0
|  | PT.110 | Crear un reporte de pruebas de desempeño (Create performance test report) | [67 empty] | 0
| Finalizar documentación (Finalize documentation) | DO.110 | Terminar la documentación (Finalize documentation) | [67 empty] | 0
| Realizar alineamiento de TI (Conduct IT alignment) | OCM.220 | Preparar la evaluación del impacto en grupos de TI (Collect and analyze job change data) | [67 empty] | 0
|  | OCM.230 | Preparar el plan de transición TI (Prepare IT transition plan) | [67 empty] | 0
| Salir a producción (Go production) | TS.054 | Realizar pasos de pre-actualización (Perform pre-upgrade steps) | [67 empty] | 0
|  | TS.055 | Actualizar el entorno de producción (Upgrade production environment) | [67 empty] | 0
|  | TS.056 | Realizar pasos de post-actualización (Perform post-upgrade steps) | [67 empty] | 0
|  | TS.058 | Verificar la disposición de producción (Verify production readiness) | [67 empty] | 0
|  | TS.070 | Apagar el sistema de legado (Shut Down legacy system) | [67 empty] | 0
Cierre del proyecto (Project Closure) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | RKM.060 | Realizar evaluación post-producción de riesgos (Conduct post-production risk assessment) | [67 empty] | 0
|  | IPM.050 | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | [67 empty] | 0
|  | QM.060 | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | [67 empty] | 0
|  | CM.080 | Cerrar la gestión de la configuración (Close configuration management) | [67 empty] | 0
|  | IFM.050 | Cerrrar la infraestructura (Close infrastructure) | [67 empty] | 0
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control) | Gestión de riesgos, incidentes y problemas | IPM.040 | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems) | [67 empty] | 0
| Crear y ejecutar gestión de la configuración y lanzamiento (Create and execute configuration and release management) | CM.040 | Crear y ejecutar el plan de gestión de la configuración de software (Create and execute configuration and release management) | [67 empty] | 0
|  | CM.050 | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan) | [67 empty] | 0
|  | CM.060 | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan) | [67 empty] | 0
|  | CM.070 | Crear y ejecutar el plan de control de la configuración (Create and execute the configuration control plan) | [67 empty] | 0
| Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | IFM.040 | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | [67 empty] | 0
| Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) | SM.040 | Gestionar la aceptación (Manage acceptance) | [67 empty] | 0
|  | WM.050 | Gestionar aprobaciones (Manage appovals) | [67 empty] | 0
| Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) | OCHM.030 | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan) | [67 empty] | 0
| Orientar y gestionar el equipo | STM.050 | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team) | [67 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on BG2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on E3: Comunicar a las áreas involucradas la inclusión del cliente o proyecto y el inicio de las actividades relacionadas a la prestación de servicios. Se iniciarán los trabajos de entrega de medias, monitoreo de la satisfacción del cliente y comunicaciones de realización de eventos, nuevos conceptos y productos. El Gestor de Portfolio TOTVS debe definir quién será el Coordinador de Proyectos de este cliente, solicitar al Analista PMO la inclusión del proyecto en los sistemas Control Financiero de Proyectos (CFP) y Sistema de Gestión de Proyectos (PMS). En el caso de que el proyecto posea un proyecto correspondiente a la Fábrica de Software, el coordinador de Proyectos recibirá un Workflow referente al mismo, así como la información sobre quién será el líder de Fábrica del proyecto en cuestión.
Note on F3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on G3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on H3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on I3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on J3: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on K3: En el caso de que el cliente haya recibido una propuesta de Sizing de ambiente en el proceso de comercialización, debe ser analizada la propuesta tecnológica de hardware y sizing de TOTVS y verificar si el cliente cumplió con los requisitos presentados. Si el cliente hubiera cumplido, efectúe el “de acuerdo” en el documento MIT025 - Check-list Sizing, en este documento existen informaciones especificas si el cliente tuviera ASP con TOTVS. En caso contrario, informar al cliente qué requisitos no se cumplieron. En este caso, negociar un plazo para la completa atención de los requisitos, siempre y cuando, el mismo se complemente antes de los prototipos. Si el cliente se negara a atender los requisitos de estructura, solicite la emisión del documento MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional. Si el cliente no aceptara firmar el MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional, registrar el rechazo en acta de reunión. En el caso de que el cliente no haya recibido la propuesta de sizing de ambiente y sea necesario elaborar este análisis de dimensión debe ser utilizado el formulario MIT027 – Estructura de Sizing, el cual tiene el objetivo de recoger el mayor número de informaciones posibles para determinar cuál es la mejor plataforma de trabajo y el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Productos TOTVS. En relación a los casos en los cuales el cliente/prospect ya posee una plataforma, este formulario puede ser utilizado para evaluar lo que es necesario mejorar en hardware y software. En este momento debe ser informada, al cliente, la necesidad de configuración referente a la creación de bases de Prueba (test), Homologación y Producción.
Note on L3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on M3: El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on N3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on O3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on P3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on Q3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on R3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on S3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on T3: La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on U3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on V3: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on W3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on X3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on Y3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on Z3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on AA3: garantizar que los integrantes sean asignados de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y relaciones jerárquicas entre los Involucrados en el proyecto. La composición del equipo de la Gestión de Cambios debe considerar el alcance del proyecto y la complejidad del cambio propuesto, la dispersión geográfica del cliente y la madurez cultural del mismo. Todos estos elementos servirán como entrada para tomar las decisiones correspondientes en relación a las disciplinas de gestión de cambio a ser adoptadas en el proyecto y, consecuentemente, del tamaño del equipo y especialización de sus integrantes. Para realizar la planificación del equipo de gestión de cambios, es necesario evaluar los siguientes puntos: • Alcance del proyecto y complejidad del cambio propuesta • Dispersión geográfica del cliente y necesidad de actuación en otras sucursales, ciudades, etc. • Riesgo de salida de miembros del equipo o de partes clave interesadas para el proyecto • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto • Responsabilidades previamente atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. Después de realizada la planificación del equipo, es necesario que los siguientes ítems se encuentren disponibles: • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, teléfono y e-mail) • Agrupar los miembros del equipo de gestión de cambios en un recinto o mismo local físico para aumentar la capacidad de actuar como equipo • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo de gestión de Cambios • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por intermedio del trabajo de equipo
Note on AB3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on AC3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on AD3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on AE3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AF3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AG3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AH3: Brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción y y a la necesidad y grado de participación de terceros en el proyecto.
Note on AI3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AJ3: Durante la fase inicial del proyecto, el líder de integración debe comenzar las actividades de conversión. Se recomienda realizar un kick-off con los Involucrados en esta actividad para alinear el plan de trabajo, papeles y responsabilidad. Al finalizar el inventario de objetos de conversión debe ser iniciada, lo más rápido posible, la actividad de saneamiento, principalmente el tipo de saneamiento manual, el cual consume muchas horas de esfuerzo por parte del cliente. A pesar de estar bajo la responsabilidad de ejecución del cliente, el líder de integración debe realizar el monitoreo de esta actividad para comunicarle, al Gestor de Proyectos, los desvíos del cronograma y problemas que surjan.
Note on AK3: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto.
Note on AL3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AM3: n esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on AN3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AO3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AP3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AQ3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AR3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AS3: En esta actividad se procura poner a disposición como mínimo los programas específicos referentes a registros y parametrizaciones, los cuales deben utilizarse en la actividad siguiente del cliente de parametrizar e insertar archivos. Almacenar los programas en el debido directorio con Backup y realizar las pruebas (tests). Es importante destacar que antes de colocar los específicos a disposición, deben haber sido realizados, por la Fábrica de Software, los siguientes tests: Unitario e Integrado. O test Unitario será realizado por el Analista, mientras que el Integrado será realizado por el SQA Fábrica. El equipo de Servicios será reponsable por el test sistémico. En la conclusión de las pruebas (tests) efectuados por la Fábrica de Software TOTVS se le entregarán, al cliente, los documentos MIT076 – Cláusula de Cierre de la Fábrica, MIT077 – Cláusula de Homologación de la Fabrica y MIT078 – Carta de Aceptación. .
Note on AT3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AU3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AV3: Poner a disposición las demás personalizaciones, las cuales deben utilizarse en las actividades de prototipo. Almacenar los programas en el debido directorio con Backup y realizar las pruebas (tests).
Note on AW3: Los analistas de implementación finalmente deben orientar a los líderes de proceso y usuarios clave a identificar y separar, en un universo reducido, documentos utilizados en el día a día y que reflejen las principales transacciones de la empresa. Tal documentación se utilizará en los prototipos para que sean más próximos de la realidad del cliente y faciliten el entendimiento de los usuarios que se capacitarán. Los usuarios clave deben separar los documentos con base en los procesos que se implantarán. Estos documentos deben proporcionar condiciones para realizar el prototipo de cada uno de los procesos que entrarán en producción.
Note on AX3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AY3: El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos aislados independientes con el analista de implementación. Esta actividad debe ejecutarse solamente después de que el usuario clave haya realizado el prototipo aislado independiente En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto. Iniciar la validación y ejecución del MIT054 – Plan de Cambio para concluir las probables pendencias existentes para la entrada del producto en producción
Note on AZ3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on BA3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on BB3: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on BC3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on BD3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on BE3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on BF3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros cierres. Ejemplo: cierre del stock, cierre contable y cierre de costos. El cierre puede realizarse en el primer mes o demás meses, de acuerdo con el saldo de horas disponibles o negociadas.
Note on BG3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on BH3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on BI3: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B4: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D4: Identificar puntos de vista que se puedan reutilizar en el proyecto, definir todas las vistas que se necesitaran para varias tareas durante el proyecto.
Note on D5: Producir el diagrama de contexto del sistema, usado para ilustrar la visión y explicar los conceptos. Proporciona una guía para el alcance. Usado para mostrar una vista del sistema a alto nivel y sus interfaces externas (humanas y no humanas) y sus interacciones.
Note on D6: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on B7: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on D7: Capturar las métricas de desempeño especificas contra los procesos de negocio actuales.
Note on B8: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D8: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on D9: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on D10: Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño...
Note on B11: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D11: Construir un modelo a alto nivel de los objetos/componentes necesarios para satisfacer los objetivos de la solución. Modelo conceptual, no es un modelo de software, sino un modelo de la información que existe en el dominio del problema. El principal pjetivo del modelo es capturar los conceptos e identificar las relaciones.
Note on B12: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on D12: Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos.
Note on B13: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D13: No ejecutada para COTS (No para ERP) Realizar un análisis global de los factores que influirán la arquitectura del sistema y desarrollar estrategias que aborden esos factores. Esto ayudará a diseñar una arquitectura que pueda cumplir con los requerimientos del sistema y tolerar cualquier cambio anticipado en estos factores externos. La ejecución de esta tarea depende del alcance de la inclusión de un componente personalizado, un gran número de extensiones, la integración de multiples COTS (commercial off the shelf) o sistemas de terceros requeire una reevaluación o extensión de la arquitectura de la aplicación.
Note on B14: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on D14: Identificar el impacto de la actualización en extensiones perosnalizadas existentes.
Note on D15: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on B16: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D16: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on B17: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D17: Los procesos de negocio son simulados. Una simulación se basa en métricas pre configuradas que podrían incluir la duración de una actividad, la cantidad de recursos disponibles, los costos de ejecución, reglas del calendario de negocio. La simulación se puede basar en las metricas esperadas y los datos reales de la ejecución. Puede ayudar a verificar que el procesos haya sido modelado correctamente, o a identificar cambios para optimizar el modelo.
Note on B18: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D18: Identificar la estrategia arquitectural documentada de la empresa como parte de las arquitecturas tecnológicas de referencia y como deben ser aplicadas al proyecto.
Note on D19: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on D20: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on D21: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on D22: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las reglas de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on B23: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on D23: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on B24: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D24: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on B25: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on D25: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on D26: Familiarizar al cliente con los conceptos de la gestión del desempeño proactiva, la necesidad para definir requerimientos de desempeño para las transacciones de negocios críticos, el establecimiento de métricas y monitoreo relacionado con gestión del desempeño. Proporciona un mecanismo para recolectar información de las necesidades de desempeño y expectativas que deben ser usadas para desarrollar la estrategia y requerimientos de gestión del desempeño.
Note on B27: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on D27: Se analiza y evalua el impacto de la aplicación y arquitectural técnico de actualizar a una nueva versión del software.
Note on B28: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on D28: Para familiarizar al cliente con las arquitecturas de referencia que ya han sido establecidas, opciones y características disponibles y para deducir una arquitectura de alto nivel, requerimientos de disponibilidad, integración, reportes, recuperación y recuperación de desastres.
Note on D29: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on B30: This activity consists of selecting, creating and managing the Ad Hoc Communications for the project. Objectives The objective for this activity is to create and manage the Ad Hoc Communication. The Ad Hoc Communications are the first initiative of the project communications. They demonstrate that the project is well organized by having the first communication ready for the project start. They are also part of the project kickoff and include the first key messages from the project sponsor and key leaders of the project. The Ad Hoc Communications consist of a series of key communication events well known for the efficiency in the project start up (e.g., launched newsletter, project presentation that the core project team can use, kickoff event read)
Note on D30: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on B31: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on D31: Se construye y despliega un programa de patrocinio. Identifica los mejores ejecutivos para dirigir los desafíos organizacionales específicos y convertirlos en mecanismo, actividades y comunicaciones para continuar alineado, liderar el cambio y mitigar los riesgos organizacionales en cada proyecto del portafolio de TI. Los principales objetivos del programa de patrocinio o respaldo son obtener el compromiso de los ejecutivos para liderar y modelar el cambio. Reducir las barreras organizacionales y obtener la aprovación de gerentes medios e interesados.
Note on B32: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on D32: Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on D34: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on D35: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on B36: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D36: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D37: El framework de gestión de proyecto es el primer componente del plan de gestión del proyecto (PMP). La creación del PMP inicia con el framework en esta tarea. El framework representa el PMP al nivel estrategico. Es usado como un pre-requisito en cada uno de los planes de gestión. El PMP es refinado a través de la aprobación de varios interesados del proyecto y expertos en el tema mientras el proyecto progresa. El PMP integra todos los procesos de gestión de OUM en un conjunto integrado de documentos para guiar la ejecución del proyecto hasta su cierre.
Note on D38: Desarrollar una guía de orientación comprensiva para los miembros del equipo para ser usada durante el kickoff del proyecto y después para la integración de nuevos miembros del equipo. Esto ayuda a coordinar el proceso de integración, asegurar la comunicación consistente y reducir la carga de trabajo del gerente del proyecto y líderes durante el proceso de integración.
Note on D39: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on D40: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on D41: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar la información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas • Definir el propósito de gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Desarrollar el proceso de gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los intersados clave.
Note on D42: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on D43: Determinar y documentar el enfoque para seguimiento de gastos y tiempo. El equipo del proyecto y el cliente podrían tener diferentes requerimientos de tiempo y gastos de seguimiento. Desarrollar un sistema que logre satisfacer ambos requerimientos.
Note on D44: Desarrollar el sistema para soportar y ejecutar el proceso de gestión del riesgo documentado en el plan de gestión del riesgo. El proceso de gestión del riesgo contiene los procedimientos para gestionar el riesgo durante la ejecución y control del proyecto. Esto incluye, identificar, evaluar, aprobar, manejar, seguir y reportar el riesgo. • Crear y obtener un formato de riesgo • Crear y obtener un registro de riesgo
Note on D45: Desarrollar un sistema para dar soporte y ejecutar el proceso de gestión de incidentes y el proceso de gestión de problemas documentado en la estrategia de gestión de incidentes y estrategia de gestión de problemas. Estos procesos contienen los procedimientos para gestionar incidentes y problemas durante la ejecución y control del proyecto. Esto incluye, identificar, evaluar, aprobar, manejar, seguir y reportar incidentes y problemas.
Note on D46: Los requerimientos para herramientas de gestión de la configuración para el proyecto están definidas en el Plan y procesos de gestión de la configuración. En esta tarea, el gerente del proyecto con la asistencia de lider técnico obtiene, instala, y configura las herramientas requeridas. Las opciones disponibles para el gerente del proyecto para obtener las herramientas incluye pero no está limitada a: • Asistir al cliente en la adquisición de las herramientas • Obtener licencias para las herramientas requeridas • Obtener herramientas de código abierto • Asistir al cliente en la obtención de licencias adicionales para herramientas de pago. El equipo técnico es responsable de la instalación y configuración de las herramientas para el uso del proyecto.
Note on D47: Adquirir bienes y contratar servicios como se aplicarán al proyecto. Los servicios contratados pueden incluir servicios de Oracle o servicios de otras firmas subcontratadas. Los bienes pueden incluir sevidores, otros computadores y hardware de telecomunicaciones, instalaciones físicas, etc.
Note on B48: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D48: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on D49: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on D50: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on B51: This activity develops the Use Case Model and details. Objectives The objective for this activity is to develop and provide details of the use cases that document the functionality required of the solution being developed.
Note on D51: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on D52: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on D53: Definir los detalles para cada caso de uso del modelo de casos de uso. La plantilla usada se denomina especificación de casos de uso. Contiene secciones que definen los requerimientos y otros elementos de información que son importantes para entender las necesidades de los actores. En la implementación de aplicaciones COTS con un enfoque hacia requerimientos el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar a que el equipo de implementación gane un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Al emplear un enfoque hacia la solución esta tarea por lo general es realizada únicamente para los requerimientos que deben ser cumplidos por componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del COTS o lo integran con otros sistemas.
Note on B54: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D54: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on B55: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on D55: Se usa un repositorio de servicios para almacenar los servicios candidatos. Este sirve como una base de datos de los servicios incluyendo: el contrato de servicio del servicio, la naturaleza del proveedor del servicio, restricciones tecnicas, asuntos de seguridad, personas de contacto.
Note on B56: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D56: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las regals de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on B57: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on D57: Establecer un conjunto inicial de grupos y prioridades para los casos de uso que han sido identificados. El objetivo es identificar los casos de uso que describen funcionalidades importantes o críticas o que involucran requerimientos que deben ser desarrollados pronto en el proyecto. Estos casos de uso serán descritos como "arquitecturalmente significativos" y serán identificados en la arquitectura de software de alto nivel. Primero definir las prioridades para los casos de uso, después agruparlos en grupos de iteración. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos se definen las prioridades para casos de uso significativos arquitecturalmente, que impactan la arquitectura estandar de la aplicación. Con el enfoque orientado a solución que busca minimizar la personalización esta tarea NO es incluida en la wbs, sin embargo, si la solución incluye extensiones personalizadas significativas para la arquitectura, esta tarea se debe incluir en el proyecto.
Note on B58: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on D58: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on B59: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D59: Se revisan los casos de uso y su definición, también puede incluir la revisión de prototipos funcionales, para asegurar que cualquier defecto encontrado durante la validación ha sido corregido.
Note on B60: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on D60: Se revisan y actualizan los artefactos de analisis existentes del cliente para las extensiones personalizadas que han sido aprobadas para la migración a la nueva versión.
Note on B61: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on D61: Actualizar la descripción de la arquitectura del sistema para agregar detalles a nivel de análisis para proporcionar un mapa a alto nivel de como el sistema cumplirá con los requerimientos funcionales. Esto toma la forma de una Vista Conceptual que en el contexto de un proyecto de implementación tiene los siguientes propósitos: dividir la complejidad de una funcionalidad para que los implementadores analicen y diseñen componentes que están relativamente aislados unos de otros. Analizar la funcionalidad de tal forma que la infraestructura requerida pueda ser identificada. Asistir en el análisis de datos, comportamiento y requerimientos a nivel de servicio de tal forma que los medios para desplegarlos puedan ser diseñados. Proporcionar una base para la especificación de los sistemas de computación en los que el sistema TI será ejecutado y el mapeo de los componentes en esos sistemas de computación.
Note on B62: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on D62: Anlizar e identificar los elementos de datos requeridos para dar soporte a los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso contenidos en el paquete de casos de uso. Se describe como los datos serán organizados, estructurados, y representados en el proyecto. El estandar recomendado y notación para completar esta tarea es usar un diagrama de clases. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea por lo general se realiza unicamente cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos presentados en los casos de uso. Requerimientos que extienden las funcionalidades de la aplicación
Note on D63: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on D64: Se analizan los servicios candidatos listados en el portafolio de servicios - Servicios candidatos.
Note on D65: Se define un servicio particular que culmina con la creación de un contrato de servicio para ese servicio, donde se especifican los requerimientos del servicio. También se tiene en cuenta cualquier política estándar que podría aplicar al entorno de hosting, el alcance, tipo o capa del servicio.
Note on D66: Desarrollar un mayor entendimiento del look and feel de la interfaz de usuario así como el flujo que los usuarios experimentarán interactuen con el sistema. En esta tarea no se diseña como trabajará la interfaz de usuario, sino que se verifica el entendimiento de las necesidades del usuario y se valida la viabilidad de los requerimientos funcionales. La intención es listar y describir los elementos de la interfaz de usuario que son necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales documentados en los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea por lo general es realizada unicamente cuando existe la necesidad de ganar mayor entendimiento de los elementos de la interfaz que se necesitan desarrollar para dar soporte a los casos de uso.
Note on D67: Reunir toda la información requerida para describir un paquete de casos de uso en una especificación de análisis, listo para revisión. En la implementación de una aplicación COTS se describe la funcionalidad general que debe proporcionar una extensión o personalización, expresada como un paquete de uno o más casos de uso. También se describe como el paquete será integrado con el software COTS y como incluirá descripciones de los elementos de interfaz de usuario, datos y comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. El usuario debe ser capaz de entender los terminos usados para describir toda la lógica de negocio.
Note on D68: Revisar el modelo de análisis antes de pasarlo al equipo de diseño. En OUM el modelo de análisis se refiere a una colección completa de los productos de trabajo que son desarrollados como parte del análisis de los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos de negocio representados en los casos de uso. Por lo general aplica para los requerimientos que solo se pueden satisfacer con componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS.
Note on B69: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D69: Revisar y actualizar los artefactos de diseño del cliente existente para las extensiones personalizadas que han sido aprovadas para la migración a la nueva versión.
Note on B70: This activity produces the Architecture Description for the solution being developed. Objectives The objective for this activity is to provide a High level Architecture Specification for the solution being developed.
Note on D70: Actualizar la arquitectura del sistema para adicionar los detalles relacionados que establecen un conjunto de componentes para ser diseñados, la estructura de esos componentes dentro del sistema en tiempo de ejecución y las prioridades para proceder con el detalle del diseño de los componentes identificados. Se agregan detalles a alto nivel de la descripción de la arquitectura. Estos detalles toman la forma de prioridades de diseño, vista de modelo y vista de ejecución. Este artefacto documenta la arquitectura del sistema a través de estas vistas arquitecturales y resalta los aspectos arquitecturalmente significativos del sistema al documentar el diseño y desarrollar prioridades que han sido determinadas por una examinación iterativa de los riesgos de implementación. En la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque hacia los requerimientos, la profundidad a la que esta tarea es realizada, depende del alcance al que la inclusión de un componente personalizado, gran número de extensiones personalizadas o integración con multiples COTS o sistemas de terceros. Por lo general esta tarea no es realizada normalmente en la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque que busca minimizar las extensiones personalizadas.
Note on B71: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D71: Se determina el diseño y se construyen estándares a los que los diseñadores y desarrolladores se deben adherir cuando se diseña y construye el nuevo sistema. Los estándares deben proporcionar consistencia en el sistema y también asistir a los desarrolladores y diseñadores menos experimentados en el uso de las herramientas. En la implementación de aplicaciones COTS se define el diseño y estándares de construcción que los diseñadores y desarrolladores deben seguir cuando diseñan las extensiones personalizadas para la aplicación COTS.
Note on D72: Se define como y cuando los servicios del proyecto serán lanzados. Se define si serán lanzados como uno o varios grupos o individualmente y cual servicio debería ser lanzado primero.
Note on D73: Crear detalles a nivel de diseño para los datos que son requeridos por un componente. El análisis para cada paquete de casos de uso es revisado. El estandar y notación recomendada es el diagrama de clases usando UML. Varios aspectos a considerar en el diseño de cada clase son: atributos, tipos de atributos, valores por defecto, accesibilidad de los atributos, visibilidad de los atributos, asociaciones, interfaces, dependencias e implementación de requerimientos no funcionales. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza únicamente para los requerimientos que pueden ser completados a través de componentes personalizados...
Note on D74: Se realiza el diseño de los servicios basandose en el análisis de servicios, y la definición de servicio realizada anteriormente, siguiendo la arquitectura del servicio definida en la arquitectura de referencia del proyecto. Cada interfaz de servicio es registrada en el repositorio de la empresa para permitir que todos los proyectos puedan descubrir los cambios, y para referencia futura. El objetivo es elaborar una interfaz que maximice la reutilización mientras se conforma con las demandas del contrato de servicio. La interfaz de servicio debe diseñarse con las necesidades del consumidor en mente, pero también teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.
Note on D75: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on D76: Se traduce el modelo de dominio a un diseño logico de base de datos, esto, aplicando las reglas y principios del diseño de sistemas relacionales. En la implementación de aplicaciones COTS, solo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de la construcción de componentes personalizados, que pueden extender la funcionalidad de los sistemas COTS. Se diseñan los nuevos objetos de la base de datos como tablas, indices, vistas y secuencias requeridas por las extensiones de la aplicación e ilustrar como las personalizaciones se integran con el esquema de bases de datos de las aplicaciones existentes.
Note on D77: Para descubrir los defectos antes de implementarlos. En OUM el modelo de diseño se refiere a la colección completa de los artefactos que son desarrollados para diseñar el software a desarrollar. Revisión por pares. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea se realiza solo para los requerimientos que pueden satisfacerse a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on B78: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D78: Se crea un prototipo conceptual que tiene como objetivo mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo del conjunto de requerimientos acordados. Los tipos de datos que se deben tener como entrada. En la implantación de COTS (enfoque orientado a requerimientos), por lo general esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de clarificar los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso, solo aplica cuando se deben realizar cambios en la arquitectura a través de la construcción de componentes personalizados. En enfoque orientado a servicios, por lo general esta tarea no se realiza ya que se busca minimizar las extensiones personalizadas al promover el uso de las funcionalidades estandar.
Note on B79: This activity allows for developing the various prototypes, implementing the database and performing a component review. The objective for this activity is to develop prototypes to confirm, and communicate the requirements of the solution.
Note on D79: Se crean prototipos para abordar las decisiones de diseño arquitectural y probar la integración de productos técnicos y servicios para usar en el sistema. Las decisiones de diseño arquitectural usualmente toman la forma de ideas de como los componentes más importantes deben ser implementados. Probar la integración ayuda a mitigar los riesgos teconológicos que pueden encontrarse al probar las piezas de tecnología que se usarán en el desarrollo de sistemas. El prototipo es discutido con los representantes clave del cliente, y la salida de esta discusión proporcionan la entrada para la fase de construcción. La salida puede ser añadir más requerimientos, añadir más detalle, o podría ser el cambio de requerimientos existentes o herramientas y tecnologías a usar. Algunas de las decisiones que podrían realizarse incluye la respuesta a preguntas como que pasaría si una pieza de tecnología no funciona como se espera y que pasará si dos piezas no pueden ser conectadas. En la implementación de una aplicación COTS orientada a requerimientos, depende de si se incluye un componente personalizado arquitecturalmente significativo. En orientado a solución, se busca minimizar la personalización, por eso esta tarea NO se realiza, solo si se incluyen extensiones personalizadas muy significativas.
Note on D80: Se crea la base de datos física para dar soporte a la aplicación. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza sólo para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D81: Se registran todos los servicios en un regristro de servicios. Esta tarea sólo es relevante si se usa un registro de servicios para la implementación de servicios.
Note on D82: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on D83: Se desarrolla un prototipo para definir los estándares de la interfaz de usuario para la aplicación. Se puede producir una guía con un estilo común que sirva de base para el resto del proyecto. Este estilo ahorra tiempo y mejora la consistencia de la interfaz de usuario en todo el sistema, sin importar cuantos desarrolladores trabajen en el proyecto, ahora y en el proyecto. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza únicamente cuando hay un requerimiento que altera la look and feel estándar de los sitemas COTS
Note on B84: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D84: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on B85: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on D85: Se mide el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio claves establecidos par la implantación. Cada solución de negocio tendrá ciertos indicadores de desempeño clave (KPI) asociados con su implementación. Al inicio de la implementación, estos KPI son revisados con el cliente y se llega a un acuerdo acerca de como se medirá la implementación con estos KPI. A través de cada prototipado y ciclo de prueba de sistema, el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desempeño de negocio es medido.
Note on B86: These activities serve to validate the complete upgrade process. The objective for these activities is to perform an incremental rehearsal of the upgrade process.
Note on D86: Se realizan los pasos de pre-actualización en su entorno de negocio.
Note on D87: En esta tarea, se ejecuta un proceso estándar de actualización de software contra el entorno de prueba.
Note on D88: Se realizan los pasos pos-actualización en el entorno de prueba.
Note on D89: Usar esta tarea para ejecutar reportes de reconciliación y auiditorías para verificar que los resultados entre sistema de actualizado y el sistema original estén parejos. Las pruebas no incluyen prueba total de los procesos de negocio pero podrían incluir pruebas de una funcionalidad específica para verificar que la acctualización se complete exitosamente.
Note on D90: Revisar el resultado de la iteración actual de las pruebas de actualización para identificar correcciones y refinamientos y determinar si se requieren iteraciones adicionales.
Note on B91: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on D91: La gestión del desempeño efectiva requiere una vista holistica de la vida del proyecto. La gestión del desempeño no debería estar limitado a ejercicios de afinamiento o aislado de las pruebas de desempeño. La gestión del desempeño debe empezar tan pronto como los requerimientos sean identificados, continuando con el desarrollo y pruebas y continuando después de que la implementación haya ocurrido. Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on D92: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on D93: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on D94: Se realiza el diseño de datos detallado en el entorno objetivo. Se especifican las necesidades de datos de prueba incluyendo volumenes y fuentes de la base de datos de prueba, la fuente de datos y el mecanismo propuesto para poner los datos en la base de datos de prueba.
Note on B95: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on D95: En esta tarea se identifican las áreas de la arquitectura del software objetivo que son lo suficientemente nuevas, complejas o propensas al riesgo y por lo tanto podrían requerir investigación separada por prototipos.
Note on B96: This activity consists of producing the requirements for the Technical Architecture infrastructure. The objective for this activity is to Define the overall Technical Architecture infrastructure required to support the solution once it has moved to production.
Note on D96: Se identifican los requerimientos de la arquitectura técnica y se documenta la estrategia que se usará para el diseño y desarrollo del sistema que se está implementando. Esta tarea debería abordar los requerimientos del entorno de producción final así como el desarrollo temporal, pruebas y entornos de soporte del proyecto. Los requerimientos que podrían afectar el diseño arquitectural incluyen los requerimientos de disponibilidad, requerimientos de desempeño, acuerdos de nivel de servicio, seguridad de alto nivel y requerimientos de control que deberían ser documentados y considerados.
Note on D97: Una definición de estrategia de integración efectiva y una documentación clara de los requerimientos será la línea base para la arquitectura de integración sobre la que se construye una plataforma de integración efectiva. Esta tarea contendrá la definición a alto nivel de la integración entre los sistemas de información existente y un nuevo sistema de información.
Note on D98: Se analizan los requerimientos de acceso a la información y reportes requeridos para el proyecto y se especifica a un alto nivel como se cumplirá con esto en la nueva arquitectura. Esta es una vista de sistema de como los requerimientos de acceso a la información y reporte serán cumplidos con la nueva arquitectura y es diseñado para complementar y dar soporte a la estrategia tomada en los requerimientos de negocio.
Note on D99: Definir los métodos, acciones, y requerimientos necesarios para ejecutar una recuperación de sistemas técnicos de la pérdida debido a fallas severas como las producidas por el fuego, terremotos, tornados, o huracanes. Esta estrategia también incluye la recuperación de sistemas debido a otras pérdidas catastróficas que no han sido causadas por un acto de la naturaleza, como la pérdida completa de redes, centros de datos u otros recursos físicos que necesitan la restauración de sistemas de negocio de producción debido a sus pérdidas. Dependiendo de los requerimientos de negocio, esta recuperación podría tomar lugar en una instalación alternativa.
Note on D100: Definir los requerimientos, estrategia, efoque y métricas requeridas para proporcionar los servicios TI necesarios para gestionar efectivamente el nuevo sistema. El software de soporte o herramientas que son requeridas para dar soporte a la estrategia deberían ser identificadas y asociadas a requerimientos de la estrategia que ellos soportan. Después de que la estrategia es identificada en esta tarea, y que las herramientas y procedimientos son establecidos, los procesos y procedimientos serán definidos en la guía de gestión del sistema y probados.
Note on D101: Se refina el modelo de arquitectura conceptual para producir una arquitectura inicial y mapeo de la aplicación para el nuevo sistema. Mientras que el foco principal de esta tarea está en el entorno de producción futuro, los requerimientos de los entornos provisionales para dar soporte a las actividades del proyecto también deberían ser consideradas.
Note on D102: Se definen los métodos y acciones propias para el respaldo y recuperación que permitan que el sistema sea recuperado en caso de falla. La falla podría ser física o lógica, y podría ir desde la pérdida de un único archivo, pérdida de una aplicación, o la pérdida de todo un servidor. La péridida completa de la capacidad de procesamiento en uno o más centros de datos debería ser abordada en una estrategia de recuperación de desastres.
Note on D103: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on B104: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D104: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on B105: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D105: Especificar los estándares para todos los productos de trabajo de documentación y determinar el look and feel de la documentación del proyecto. Además, especificar los procedimientos que el equipo utiliza para desarrollar la documentación.
Note on B106: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D106: Se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on D107: Se monitorea la efectividad del programa de patrocinio, el cual identifica los mejores ejecutivos para abordar desafíos organizacionales específicos. El programa de patrocinio es evaluado a través de entrevistas con los ejecutivos. Es una tarea continua que es realizada a través del proyecto.
Note on B108: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D108: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on B109: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on D109: Documentar las definiciones de terminos que son usados en el negocio o aplicación y otros terminos que aparezcan en los productos de trabajo.
Note on D110: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on D111: No ejecutada para COTS (No para ERP) Realizar un análisis global de los factores que influirán la arquitectura del sistema y desarrollar estrategias que aborden esos factores. Esto ayudará a diseñar una arquitectura que pueda cumplir con los requerimientos del sistema y tolerar cualquier cambio anticipado en estos factores externos. La ejecución de esta tarea depende del alcance de la inclusión de un componente personalizado, un gran número de extensiones, la integración de multiples COTS (commercial off the shelf) o sistemas de terceros requeire una reevaluación o extensión de la arquitectura de la aplicación.
Note on D112: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on D113: En COTS el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar al equipo de implantación a ganar un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Como minimo, el modelo de casos de uso debe ser desarrollado para los requerimientos que solo se pueden satisfacer a través de componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema o integran el sistema con otros.
Note on D114: Definir los detalles para cada caso de uso del modelo de casos de uso. La plantilla usada se denomina especificación de casos de uso. Contiene secciones que definen los requerimientos y otros elementos de información que son importantes para entender las necesidades de los actores. En la implementación de aplicaciones COTS con un enfoque hacia requerimientos el modelo de casos de uso complementa los modelos de proceso de negocio al ayudar a que el equipo de implementación gane un amplio entendimiento de los requerimientos de negocio. Al emplear un enfoque hacia la solución esta tarea por lo general es realizada únicamente para los requerimientos que deben ser cumplidos por componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del COTS o lo integran con otros sistemas.
Note on D115: Identificar servicios candidatos y servicios que ya existen. Sólo aplica si en el proyecto serán usados servicios.
Note on B116: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on D116: Se usa un repositorio de servicios para almacenar los servicios candidatos. Este sirve como una base de datos de los servicios incluyendo: el contrato de servicio del servicio, la naturaleza del proveedor del servicio, restricciones tecnicas, asuntos de seguridad, personas de contacto.
Note on B117: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on D117: Guardar todas las reglas de negocio en un formato predeterminado en una herramienta predeterminada. Determinar como documentar y almacenar las regals de negocio candidatas. Por lo general, se utiliza una herramienta de repositorio de reglas para guardar la versión de las reglas entendible por los usuarios. En COTS las reglas de negocio que se pueden cumplir a través de opciones de configuración no requieren este esfurzo adicional, pero aquellas que son complejas o que solo se pueden cumplir a través de componentes personalizados, o motores de reglas de negocio, podrían requerir este esfuerzo adicional.
Note on B118: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D118: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on B119: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on D119: Se revisan los casos de uso y su definición, también puede incluir la revisión de prototipos funcionales, para asegurar que cualquier defecto encontrado durante la validación ha sido corregido.
Note on B120: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on D120: Se revisan y actualizan los artefactos de analisis existentes del cliente para las extensiones personalizadas que han sido aprobadas para la migración a la nueva versión.
Note on D121: Actualizar la descripción de la arquitectura del sistema para agregar detalles a nivel de análisis para proporcionar un mapa a alto nivel de como el sistema cumplirá con los requerimientos funcionales. Esto toma la forma de una Vista Conceptual que en el contexto de un proyecto de implementación tiene los siguientes propósitos: dividir la complejidad de una funcionalidad para que los implementadores analicen y diseñen componentes que están relativamente aislados unos de otros. Analizar la funcionalidad de tal forma que la infraestructura requerida pueda ser identificada. Asistir en el análisis de datos, comportamiento y requerimientos a nivel de servicio de tal forma que los medios para desplegarlos puedan ser diseñados. Proporcionar una base para la especificación de los sistemas de computación en los que el sistema TI será ejecutado y el mapeo de los componentes en esos sistemas de computación.
Note on D122: Anlizar e identificar los elementos de datos requeridos para dar soporte a los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso contenidos en el paquete de casos de uso. Se describe como los datos serán organizados, estructurados, y representados en el proyecto. El estandar recomendado y notación para completar esta tarea es usar un diagrama de clases. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea por lo general se realiza unicamente cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos presentados en los casos de uso. Requerimientos que extienden las funcionalidades de la aplicación
Note on D123: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on D124: Se analizan los servicios candidatos listados en el portafolio de servicios - Servicios candidatos.
Note on D125: Se define un servicio particular que culmina con la creación de un contrato de servicio para ese servicio, donde se especifican los requerimientos del servicio. También se tiene en cuenta cualquier política estándar que podría aplicar al entorno de hosting, el alcance, tipo o capa del servicio.
Note on D126: Desarrollar un mayor entendimiento del look and feel de la interfaz de usuario así como el flujo que los usuarios experimentarán interactuen con el sistema. En esta tarea no se diseña como trabajará la interfaz de usuario, sino que se verifica el entendimiento de las necesidades del usuario y se valida la viabilidad de los requerimientos funcionales. La intención es listar y describir los elementos de la interfaz de usuario que son necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales documentados en los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea por lo general es realizada unicamente cuando existe la necesidad de ganar mayor entendimiento de los elementos de la interfaz que se necesitan desarrollar para dar soporte a los casos de uso.
Note on D127: Reunir toda la información requerida para describir un paquete de casos de uso en una especificación de análisis, listo para revisión. En la implementación de una aplicación COTS se describe la funcionalidad general que debe proporcionar una extensión o personalización, expresada como un paquete de uno o más casos de uso. También se describe como el paquete será integrado con el software COTS y como incluirá descripciones de los elementos de interfaz de usuario, datos y comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. El usuario debe ser capaz de entender los terminos usados para describir toda la lógica de negocio.
Note on D128: Revisar el modelo de análisis antes de pasarlo al equipo de diseño. En OUM el modelo de análisis se refiere a una colección completa de los productos de trabajo que son desarrollados como parte del análisis de los casos de uso. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando hay necesidad de ganar mayor entendimiento de los requerimientos de negocio representados en los casos de uso. Por lo general aplica para los requerimientos que solo se pueden satisfacer con componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS.
Note on B129: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D129: Revisar y actualizar los artefactos de diseño del cliente existente para las extensiones personalizadas que han sido aprovadas para la migración a la nueva versión.
Note on D130: Actualizar la arquitectura del sistema para adicionar los detalles relacionados que establecen un conjunto de componentes para ser diseñados, la estructura de esos componentes dentro del sistema en tiempo de ejecución y las prioridades para proceder con el detalle del diseño de los componentes identificados. Se agregan detalles a alto nivel de la descripción de la arquitectura. Estos detalles toman la forma de prioridades de diseño, vista de modelo y vista de ejecución. Este artefacto documenta la arquitectura del sistema a través de estas vistas arquitecturales y resalta los aspectos arquitecturalmente significativos del sistema al documentar el diseño y desarrollar prioridades que han sido determinadas por una examinación iterativa de los riesgos de implementación. En la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque hacia los requerimientos, la profundidad a la que esta tarea es realizada, depende del alcance al que la inclusión de un componente personalizado, gran número de extensiones personalizadas o integración con multiples COTS o sistemas de terceros. Por lo general esta tarea no es realizada normalmente en la implementación de una aplicación COTS empleando un enfoque que busca minimizar las extensiones personalizadas.
Note on D131: Crear detalles a nivel de diseño para los datos que son requeridos por un componente. El análisis para cada paquete de casos de uso es revisado. El estandar y notación recomendada es el diagrama de clases usando UML. Varios aspectos a considerar en el diseño de cada clase son: atributos, tipos de atributos, valores por defecto, accesibilidad de los atributos, visibilidad de los atributos, asociaciones, interfaces, dependencias e implementación de requerimientos no funcionales. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza únicamente para los requerimientos que pueden ser completados a través de componentes personalizados...
Note on D132: Se realiza el diseño de los servicios basandose en el análisis de servicios, y la definición de servicio realizada anteriormente, siguiendo la arquitectura del servicio definida en la arquitectura de referencia del proyecto. Cada interfaz de servicio es registrada en el repositorio de la empresa para permitir que todos los proyectos puedan descubrir los cambios, y para referencia futura. El objetivo es elaborar una interfaz que maximice la reutilización mientras se conforma con las demandas del contrato de servicio. La interfaz de servicio debe diseñarse con las necesidades del consumidor en mente, pero también teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.
Note on D133: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on D134: Se traduce el modelo de dominio a un diseño logico de base de datos, esto, aplicando las reglas y principios del diseño de sistemas relacionales. En la implementación de aplicaciones COTS, solo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de la construcción de componentes personalizados, que pueden extender la funcionalidad de los sistemas COTS. Se diseñan los nuevos objetos de la base de datos como tablas, indices, vistas y secuencias requeridas por las extensiones de la aplicación e ilustrar como las personalizaciones se integran con el esquema de bases de datos de las aplicaciones existentes.
Note on D135: Para descubrir los defectos antes de implementarlos. En OUM el modelo de diseño se refiere a la colección completa de los artefactos que son desarrollados para diseñar el software a desarrollar. Revisión por pares. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea se realiza solo para los requerimientos que pueden satisfacerse a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on B136: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D136: Se crea la base de datos física para dar soporte a la aplicación. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza sólo para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D137: Se registran todos los servicios en un regristro de servicios. Esta tarea sólo es relevante si se usa un registro de servicios para la implementación de servicios.
Note on D138: - Crear un plan de integración describiendo las construcciones requeridas en una iteración y los requerimientos de cada versión. - Integrar cada versión de acuerdo al plan. Es recomendado que el software sea construido incrementalmente en pasos manejables de tal forma que cada paso prduzca pequeñas integraciones o problemas de pruebas. La versión ejecutable del software está sujeta a pruebas de integración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada únicamente por los requerimientos que se pueden cumplir a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on B139: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D139: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on B140: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D140: Se mide el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio claves establecidos par la implantación. Cada solución de negocio tendrá ciertos indicadores de desempeño clave (KPI) asociados con su implementación. Al inicio de la implementación, estos KPI son revisados con el cliente y se llega a un acuerdo acerca de como se medirá la implementación con estos KPI. A través de cada prototipado y ciclo de prueba de sistema, el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desempeño de negocio es medido.
Note on B141: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D141: Se instalan todos los componentes en el entorno de pruebas del sistema para probar las rutinas de instalación y refinarlas para el entorno de producción eventual. Esta tarea se realiza en paralelo con la configuración de los entornos de pruebas. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se realiza solo para la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se instalan las extensiones de la aplicación en el entorno de pruebas del sistema para probar las rutinas de instalación y refinarlas para el uso futuro en la preparación del entorno.
Note on B142: These activities serve to validate the complete upgrade process. The objective for these activities is to perform an incremental rehearsal of the upgrade process.
Note on D142: Se realizan los pasos de pre-actualización en su entorno de negocio.
Note on D143: En esta tarea, se ejecuta un proceso estándar de actualización de software contra el entorno de prueba.
Note on D144: Se realizan los pasos pos-actualización en el entorno de prueba.
Note on D145: Usar esta tarea para ejecutar reportes de reconciliación y auiditorías para verificar que los resultados entre sistema de actualizado y el sistema original estén parejos. Las pruebas no incluyen prueba total de los procesos de negocio pero podrían incluir pruebas de una funcionalidad específica para verificar que la acctualización se complete exitosamente.
Note on D146: Revisar el resultado de la iteración actual de las pruebas de actualización para identificar correcciones y refinamientos y determinar si se requieren iteraciones adicionales.
Note on B147: This activity consists of building the test scripts and programs, constructing the environment and database and conducting a dress rehearsal. The objective for this activity is to prepare scripts and environments for performance test.
Note on D147: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on D148: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on D149: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on B150: This activity consists of defining the System Management Procedures, Operational Test Plan, and the Final Platform and Network Architecture and the Capacity Plan. The objective for this activity is to prepare to turn over the developed technical architecture solution over to the production support environment.
Note on D150: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema y la estrategia de gestión definidas en la estrategia de gestión y operaciones del sistema (TA.060). Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on D151: Se documentan los aspectos de la arquitectura técnica que requerirán pruebas operacionales y se define el plan de pruebas.
Note on B152: This activity consists of conducting operational, backup and recovery and disaster recovery testing. The objective for this activity is to test the support of the new system in the production environment. This includes operational testing as well as Backup and recovery test. A test of the Disaster Recovery procedure is also done.
Note on D152: Se realizan las pruebas operacionales definidas en el plan de pruebas operacionales y se reportan los resultados. Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, los cambios apropiados se deben realizar y también se deben realizar las pruebas nuevamente.
Note on D153: Se realizan las pruebas de respaldo y recuperación como han sido definidas en la estrategia de pruebas de recuperación y respaldo, y reportar los resultados. Si alguna porción de las pruebas iniciales no tiene éxito, se deben realizar los cambios apropiados y realizar las pruebas nuevamente.
Note on D154: Se realizan las pruebas de recuperación de desastres definidas en la estrategia de recuperación de desastres y se reportan los resultados. Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, se deben realizar los cambios apropiados y las pruebas se deben realizar nuevamente. Estas pruebas aplican únicamente a los componentes técnicos del sistema y no se pretende que representen una restauración completa de la funcionalidad continua del negocio.
Note on B155: This activity consists of defining the System Management Procedures, Operational Test Plan, and the Final Platform and Network Architecture and the Capacity Plan. The objective for this activity is to prepare to turn over the developed technical architecture solution over to the production support environment.
Note on D155: Definir la plataforma física y la infraestructura que será implementada para dar soporte a la arquitectura técnica y de la aplicación. Se mapea la aplicación física y las arquitecturas de la base de datos del servidor en plataformas de computación específicas. Esta tarea actualiza el trabajo realizado en el mapeo de aplicación y arquitectura inicial (TA.070), incorporando los cambios, adiciones o mejoras que hayan ocurrido debido a cambios en la arquitectura.
Note on D156: Crear el plan de capacidad para el nuevo sistema. El plan debe cubrir la capacidad del sistema anticipado a la migración y por un determinado periodo de operaciones futuras, permitiendo el crecimiento del negocio y otros factores que podrían afectar los requerimientos de capacidad del sistema. La capacidad general del sistema se refiere a la habilidad del sistema para dar soporte a un número de sesiones de procesamiento de usuario, transacciones en linea o en lote, volumenes de datos, sin daño al desempeño del sistema.
Note on B157: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D157: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on B158: This activity focuses on preparing and conducting the Managers' Unit/Department Impact Workshop. The objective for this activity is to enable managers to transition their people to the new processes, tasks and procedures.
Note on D158: Preparar el taller de impacto en los gerentes de unidad/ departament, el cual es realizado después de que el nuevo flujo de trabajo ha sido desarrollado, con el fin de preparar a los gerentes para los cambios que van a ocurrir. Está diseñado específicamente para dar soporte a los gerentes para que realicen la transición de los usuarios finales. El propósito es: - Preparar a los gerentes para el nuevo modelo de gerencia. - Proporcionar a los gerentes las herramientas que necesitarán para acompañar a las personas en la transición a los nuevos procesos, tareas y procedimientos. - Mantener a los gerentes comprometidos.
Note on D159: Se realiza el taller
Note on B160: This activity consists of defining the Cutover Strategy, developing the Installation Plan, and designing the Production Support Infrastructure. The objective for this activity is to define the strategy and plan for migrating the developed solution to production status.
Note on D160: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on B161: This activity consists of preparing users for testing, preparing the Acceptance Test Environment and supporting the users in conducting the acceptance test. The objective for this activity is to prepare and support the users and the system for the transition to production, to verify that the system functions as specified by the business requirements.
Note on D161: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Estos usuarios podrían ser otros usuarios diferentes a los que participaron en las actividades de pruebas durante las fases de elaboración y construcción. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación.
Note on D162: Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on D163: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on B164: This activity consists of executing the performance test and creating the Performance Test Results. The objective for this activity is to run the actual performance test of the solution, and document the results.
Note on D164: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on D165: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyectol patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto.
Note on B166: This activity provides a last opportunity to make any revisions to appropriate documentation and Online Help. The objective for this activity is to prepare the final documentation for the solution.
Note on D166: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on B167: This activity focuses on assessing the impact of the project on IT groups and developing a plan to transition the IT groups. The objective for this activity is to assess the impact of the project on IT groups and propose changes to the organizational structures and role definitions and transition the organizational with minimal negative impact.
Note on D167: Revisar las estructuras organizacionales y de trabajo actuales, flujos de trabajo y cultura, también determinar la visión futura, misión y niveles de desempeño que TI pretende tener después de la implementación y evaluar el impacto de los cambios tecnológicos en trabajos específicos, roles, estructuras de reporte, y comparar lo encontrado con las prácticas destacadas y datos de benchmarking.
Note on D168: Trabajar con el líder de TI para actualizar los flujos de trabajo de los grupos TI, estructuras de trabajo y las estructuras organizacionales del departamento de TI para dar el mejor soporte a la nueva aplicación y reflejar los cambios iniciados por la implementación y validar la presición, relevancia, viabilidad y aceptación de las conclusiones.
Note on B169: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on D169: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado.
Note on D170: Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción como está documentado en las instrucciones de actualización de Oracle relevantes para cada pilar de la aplicación y actualizar la ruta.
Note on D172: Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción.
Note on D173: Se quita de servicio el sistema viejo. La tarea proporciona una captura final del código y datos del sistema de legado para archivar. Los adminsitradores del sistema respaldan el sistema y después quitan todos los software y hardware que no serán necesitados. Al completar esta tarea, el sistema de legado es apagado y unicamente la nueva aplicación está disponible para ser usada. La tarea implica agendar los administradores del sistema y personal de soporte y operaciones SI, así como técnicos.
Note on D174: Realizar una evaluación de post-producción de riesgos para determinar adecuadamente cualquier riesgo remanente o posible antes de la transición al sistema de gestión del riesgo del cliente. • Identificar cualquier riesgo potencial actual • Identificar la prioridad de la respuesta al riesgo para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Reunir las evaluaciones en un documento • Documentar las lecciones aprendidas
Note on D175: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on D176: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on D177: • Registrar y documentar una vestión actual de la documentación, código, lanzamientos, patches, y entornos. • Si el proyecto está usando un repositorio del cliente para la documentación o items software, validar que todas las copias de todos los items finales que son capital intelectual de Oracle sean ubicadas en el repositorio de proyecto Oracle en las carpetas apropiadas • Validar que cualquier material sensible de Oracle sea removido del entorno del cliente, redes, pcs u otras áreas de almacenamiento • Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de la configuración
Note on D178: El gerente del proyecto es responsable de cerrar la gestión de la infraestructura. Incluye: • Realizar el backup final y archivo del entorno tecnico • Retirar toda la información confidencial de Oracle del entorno del cliente • Entregar el entorno al cliente y documentarlo • Retirar todos los accesos de los miembros del equipo del proyecto al sistema del cliente • Inventarear y devolver todos los activos del cliente, incluyendo software, suministros, equipos de oficina
Note on D179: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on D180: Se debe crear al inicio de la fase de ejecución y configuración antes de que se produzcan o alteren objetos. Define el proceso y controles de gestión de la configuración de software. Los detalles específicos de la gestión de configuración de software a menudo están alineados con los requerimientos de la herramienta de gestión de la configuración de software seleccionada durante la fase de puesta en marcha del proyecto. • Identificar los requerimientos de entreno y acceso relacionados con la herramienta de configuración de software • Identificar las responsabilidades relacionadas con las herramientas y procesos de gestión de la configuración de software • Definir los procedimientos para establecer y cambiar los itemas de la línea base de gestión de configuración de software • Definir políticas y procedimientos para check in y check out • Definir estándares de nombrado y codificación relacionados con los items de configuración de software • Definir cualquier proceso de control que se relacione con la gestión de configuración de software • Obtener la aprobación de los principales interesados del plan de gestión de la configuración • Distribuir y comunicar el plan de gestión de la configuración de software • Ejecutar el plan de gestión de la configuración de software
Note on D181: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on D182: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on D183: Define los mecanismos de control que gobiernan el proceso de gestión de la configuración para el proyecto. Definir los controles, identificar los miembros del equipo responsables de ejecutar los controles, documentar los controles y ejecutar los controles como se requiere a lo largo del proyecto. • Proceso para registrar, priorizar y categorizar, y rastrear las solicitudes de cambio • Proceso para revisar y aprobar las solicitudes de cambio • Proceso para programar los cambios aprobados • Proceso para validar patches aplicados a entornos • Proceso para auditar que la documentación de la configuración de la aplicación coincida con la configuración del entorno real • Proceso para programar, implementar y validar los lanzamientos de software • Proceso para hacer roll back sobre cambios no exitosos y recuperar la línea base previa.
Note on D184: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on D185: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alacance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on D186: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on D187: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on D188: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo