## Tareas coincidentes
|  |  | Inicio | [5 empty] | Planificación | [23 empty] | Ejecución | [13 empty] | Monitoreo y control | [9 empty] | Cierre
|  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto | Alineación del proyecto |  |  |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [8 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio |  |  |  |  | Planificación de la gestión de la integración |  |  | Homologación de la planificación |  |  | Parametrización y registros |  |  |  |  | Prototipos |  |  |  |  | Definición del ambiente de producción |  |  | Acompañamiento | [10 empty] | Cierre del proyecto
|  |  | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Reunión de apertura del proyecto | Verificación de estructura/ Sizing | Planificación de la capacitación | Elaboración del plan de proyecto | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Adquisiciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de interface | Definir estrategia de prueba | Presentación interna del proyecto | Validación del plan con el cliente | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Prototipo aislado independiente | Revisión del prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Validar accesos y capacitación usuarios finales | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Realizar control integrado de cambios | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Asignar recursos (Allocate resources) |  |  |  | x | [43 empty] | x | [8 empty] | 2 | Número de coincidencias SAP | Número de coincidencias Totvs | Número total de coincidencias
|  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | x | [55 empty] | 1 | 41.81% | 83.58% | 271
| Dierección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) |  |  |  | x | [52 empty] | 1
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) |  |  |  | x | [52 empty] | 1 |  | Fase | Total tareas | % coincidencia
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) |  |  |  | x | [52 empty] | 1 | SAP Activate | Preparar | 92 | 48.91%
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [13 empty] | x | [42 empty] | 1 |  | Explorar | 79 | 39.24%
| Project charter | Identificar los interesados (Identify stakeholders) | [19 empty] | x | [36 empty] | 1 |  | Realizar | 104 | 39.42%
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | x | x | x | [53 empty] | 3 |  | Desplegar | 55 | 47.27%
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) |  |  |  |  | x | [22 empty] | x | [28 empty] | 2 |  | Ejecutar | 12 | 0%
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) |  |  |  |  | x | [22 empty] | x | x | [27 empty] | 3 | Totvs | Iniciación | 7 | 85.71%
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) |  | x | [6 empty] | x | [47 empty] | 2 |  | Planificación | 29 | 82.76%
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) |  | x | [6 empty] | x | [20 empty] | x | [26 empty] | 3 |  | Ejecución | 18 | 77.78%
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [15 empty] | x | [40 empty] | 1 |  | Monitoreo y control | 10 | 100%
|  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) | [17 empty] | x | [38 empty] | 1 |  | Cierre | 3 | 66.67%
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) |  | x | [6 empty] | x | [20 empty] | x | [26 empty] | 3
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [9 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [9 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [9 empty] | x | [19 empty] | x | [26 empty] | 2
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) | [9 empty] | x | x | [45 empty] | 2
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [7 empty] | x | [48 empty] | 1
|  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) | [28 empty] | x | [27 empty] | 1
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [26 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [22 empty] | x | [33 empty] | 1
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [44 empty] | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | 5
|  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [51 empty] | x | x |  |  |  | 2
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [48 empty] | x | [7 empty] | 1
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [22 empty] | x | [33 empty] | 1
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [6 empty] | x | [14 empty] | x | [34 empty] | 2
| Onboard project team | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) | [14 empty] | x | [41 empty] | 1
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [15 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document form workshop) | [8 empty] | x | [47 empty] | 1
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [24 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [16 empty] | x | [39 empty] | 1
|  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) | [29 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) | [16 empty] | x | [39 empty] | 1
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) | [17 empty] | x | x | [37 empty] | 2
| Activar solución (Activate solution) | Documentar los procesos de negocio configurados/activados Document the configured/activated business processes | [16 empty] | x | [39 empty] | 1
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [26 empty] | x | [29 empty] | 1
| Enfoque y estrategia de migración de datos | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [56 empty] | 0
| (Data migration approach and strategy) | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) | [25 empty] | x | [30 empty] | 1
| Propuesta inicial de dimensión de hardware (Initial hardware sizing proposal) | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) | [5 empty] | x | [50 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [26 empty] | 30
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [11 empty] | x | [34 empty] | x | [9 empty] | 2
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [54 empty] | x |  | 1
Explorar (Explore) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [12 empty] | x | [31 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | 4
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [44 empty] | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | 5
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [51 empty] | x | x |  |  |  | 2
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [48 empty] | x | [7 empty] | 1
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [19 empty] | x | [36 empty] | 1
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [23 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [23 empty] | x | [32 empty] | 1
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [13 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [33 empty] | 3
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [6 empty] | x | [14 empty] | x | [34 empty] | 2
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [6 empty] | x | [14 empty] | x | [34 empty] | 2
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [21 empty] | x | [34 empty] | 1
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [21 empty] | x | [34 empty] | 1
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [15 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [16 empty] | x | [39 empty] | 1
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [17 empty] | x | [38 empty] | 1
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | [16 empty] | x | [39 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [24 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [24 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [24 empty] | x | [31 empty] | 1
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [26 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [26 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [26 empty] | x | [29 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [26 empty] | 24
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [11 empty] | x | [34 empty] | x | [9 empty] | 2
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [54 empty] | x |  | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [54 empty] | x |  | 1
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [53 empty] | x |  |  | 1
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [44 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | 3
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [44 empty] | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | 5
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [51 empty] | x | x |  |  |  | 2
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [48 empty] | x | [7 empty] | 1
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [31 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [35 empty] | x | [20 empty] | 1
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [36 empty] | x | [19 empty] | 1
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [37 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [38 empty] | x | [17 empty] | 1
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [30 empty] | x | [25 empty] | 1
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [54 empty] | x |  | 1
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [34 empty] | x | [6 empty] | x | [14 empty] | 2
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [42 empty] | x | [13 empty] | 1
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [32 empty] | x | [23 empty] | 1
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [30 empty] | x | [25 empty] | 1
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [43 empty] | x | [12 empty] | 1
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [43 empty] | x | [12 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | 14
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [46 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [54 empty] | x |  | 1
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [53 empty] | x |  |  | 1
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [44 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | 3
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [49 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [44 empty] | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | 5
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [51 empty] | x | x |  |  |  | 2
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [48 empty] | x | [7 empty] | 1
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [33 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [40 empty] | x | [15 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [40 empty] | x | [15 empty] | 1
| Migración a producción (Production cutover) | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [42 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [43 empty] | x | [12 empty] | 1
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [41 empty] | x | [14 empty] | 1
| Visualización (Visualization) | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [34 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 2
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [34 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 2
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [54 empty] | x |  | 1
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | 14
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [46 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [54 empty] | x |  | 1
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [53 empty] | x |  |  | 1
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [55 empty] | x | 1
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [55 empty] | x | 1
|  |  | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2
Note on BF2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on D3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on E3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on F3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on G3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on H3: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on I3: En el caso de que el cliente haya recibido una propuesta de Sizing de ambiente en el proceso de comercialización, debe ser analizada la propuesta tecnológica de hardware y sizing de TOTVS y verificar si el cliente cumplió con los requisitos presentados. Si el cliente hubiera cumplido, efectúe el “de acuerdo” en el documento MIT025 - Check-list Sizing, en este documento existen informaciones especificas si el cliente tuviera ASP con TOTVS. En caso contrario, informar al cliente qué requisitos no se cumplieron. En este caso, negociar un plazo para la completa atención de los requisitos, siempre y cuando, el mismo se complemente antes de los prototipos. Si el cliente se negara a atender los requisitos de estructura, solicite la emisión del documento MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional. Si el cliente no aceptara firmar el MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional, registrar el rechazo en acta de reunión. En el caso de que el cliente no haya recibido la propuesta de sizing de ambiente y sea necesario elaborar este análisis de dimensión debe ser utilizado el formulario MIT027 – Estructura de Sizing, el cual tiene el objetivo de recoger el mayor número de informaciones posibles para determinar cuál es la mejor plataforma de trabajo y el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Productos TOTVS. En relación a los casos en los cuales el cliente/prospect ya posee una plataforma, este formulario puede ser utilizado para evaluar lo que es necesario mejorar en hardware y software. En este momento debe ser informada, al cliente, la necesidad de configuración referente a la creación de bases de Prueba (test), Homologación y Producción.
Note on J3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on K3: El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on L3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on M3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on N3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on O3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on P3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on Q3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on R3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on S3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on T3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on U3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on V3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on W3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on X3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on Y3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on Z3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AA3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AB3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AC3: Brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción y y a la necesidad y grado de participación de terceros en el proyecto.
Note on AD3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AE3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AF3: En esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on AG3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AH3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AI3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AJ3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AK3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AL3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AM3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AN3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AO3: El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos aislados independientes con el analista de implementación. Esta actividad debe ejecutarse solamente después de que el usuario clave haya realizado el prototipo aislado independiente En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto. Iniciar la validación y ejecución del MIT054 – Plan de Cambio para concluir las probables pendencias existentes para la entrada del producto en producción
Note on AP3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AQ3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on AR3: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on AS3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on AT3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on AU3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on BF3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on BG3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B4: El propósito de este entregable es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Dar soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear los interesados en torno al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear y obtener compromiso para continuar.
Note on C4: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on C5: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on B6: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C6: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C7: Determinar la estructura y composición de los esquipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C8: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C9: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on C10: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C11: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C12: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C13: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on C14: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C15: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C16: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C17: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on C18: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C19: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C20: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C21: Obtener la aprobación del cliente
Note on C22: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C23: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C24: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on C25: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C26: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on B27: El propósito de este entregable es ejecutar el plan de gestión del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes de gestión desarrollados durante la fase de preparación guían la estrategia de gestión, ejecución y control de las actividades del proyecto. El gestor del proyecto es el responsable de asegurar que los planes de gestión son aplicados en el nivel de control apropiado.
Note on C27: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on C28: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on C29: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C30: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B31: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C31: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B32: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C32: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on B33: Gestionar el entrenamiento del equipo del proyecto que educa al equipo del proyecto en la estrategia de implementación incluyendo temas como la validación de la solución, prubas y entrega de proyectos ágiles. Durante este entregable el equipo aprende acerca de los estándares y políticas del proyecto.
Note on C33: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on C34: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C35: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on C36: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C37: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C38: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on C39: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C40: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on C41: Documentar la solución en Solution manager de acuerdo con la jerarquía de procesos de negocio.
Note on C42: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C43: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on B44: Identificar los sistemas externos, aplicaciones y objetos de negocio o transacciones que se deben integrar con la solución SAP para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on C44: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces.
Note on B45: Empezar el proceso de evaluación de requerimientos de infraestructura hardware.
Note on C45: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on C46: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C47: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C48: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C49: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C50: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C51: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C52: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C53: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B55: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C55: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C56: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C57: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C58: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C59: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C60: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C61: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C62: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C63: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C64: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C65: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C66: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C67: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C68: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C69: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C70: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C72: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C75: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C76: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C77: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C78: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C79: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C80: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C81: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C82: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C83: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C84: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C85: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C86: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C87: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C88: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C89: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C90: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C91: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C92: Preparar los casos de prueba
Note on C93: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C94: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C95: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C96: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C97: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C98: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C99: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C100: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C101: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C103: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C104: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C105: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C106: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C107: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C109: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C110: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C111: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C112: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C113: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C114: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C115: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C116: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C117: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C118: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C119: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C120: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C121: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C122: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C123: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C124: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C125: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C126: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C127: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C128: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C129: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C130: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C131: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C132: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C134: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C135: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C136: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C137: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C138: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C139: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C140: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C141: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C142: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C143: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C144: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C145: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C146: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.

## Tareas no coincidentes
|  |  | Iniciación | [6 empty] | Planificación | [28 empty] | Ejecución | [17 empty] | Monitoreo y control | [9 empty] | Cierre
|  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto |  | Alineación del proyecto |  |  |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [10 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio | [5 empty] | Planificación de la gestión de la integración |  |  |  |  | Homologación de la planificación |  |  | Parametrización y registros | [5 empty] | Prototipos | [6 empty] | Definición del ambiente de producción |  |  | Acompañamiento | [11 empty] | Cierre del proyecto
|  |  | Inclusión del proyecto | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Reunión de apertura del proyecto | Verificación de estructura/ Sizing | Planificación de la capacitación | Elaboración del plan de proyecto | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Riesgos | Adquisiciones | Integraciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Planificar el equipo GM y comunicación interna | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de interface | Definir estrategia de prueba | Inventariar objetos de conversión saneamiento | Especificar interfaces y conversiones | Presentación interna del proyecto | Validación del plan con el cliente | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Disponibilización de específicos/personalizaciones | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Disponibilización de específicos | Documentos a ser prototipados | Prototipo aislado independiente | Revisión del prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Validar accesos y capacitación usuarios finales | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Acompañamiento primeros cierres | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Realizar control integrado de cambios | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente | Transición del proyecto
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) | [67 empty] | Tareas de SAP | Tareas de Totvs
|  | Comunicar el modelo de entrega y los arreglos de movilidad realizados (Communicate the delivery model and made mobility arrangements) | [67 empty] | 187 | 11
| Project charter | Preparar el documento project charter (Prepare project charter document)
Obtener la firma del Project Charter (Obtain project charter sign-off)
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Crear WBS y diccionario de WBS (Create work breakdown structure and WBS dictionary)
Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria)
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Definir y establecer los estándares para el proyecto ágil y herramientas ALM (Define and set up agile project standards and ALM tools)
Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure)
Determinar el procedimiento de implementación de la solución (Determine solution implementation procedure)
Determinar el procedimiento para gestión de plantilla (Determine template management procedure)
Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure)
Determinar las operaciones técnicas (Determine technical operations)
Determinar operaciones de proceso de negocio (Determine business process operations)
Determinar gestión del mantenimiento (Determine maintenance management)
Determinar la gestión de actualización (Determine upgrade management)
| Habilitación del equipo del proyecto (Project team enablement) | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team)
| Determinación de valor (Value determination) | Preparar el mapa de valor (Prepare value map)
Validar y completar el mapa de valor (Validate and complete value map)
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Mapear las necesidades de negocio (Mapping business needs)
| Activar la solución (Activate solution) | Activación de mejores prácticas (Best practice activation)
Recorrer la solución pre-ensamblada con el equipo de solución (Walk through pre-assembled solution with implementation team)
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Obtener la aprobación del cliente del documento de política de pruebas (Obtain customer sign-off testing policy document)
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Preparar el taller de migración de datos (Prepare data migration workshop)
Realizar el taller de migración de datos (Conduct data migration workshop)
Realizar auditoría de datos (Conduct data audit)
Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document)
Presentar el documento de alcance y migración de datos (Present DM scope and requirements document)
Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration)
Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration)
Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan)
| Requerimientos y diseño técnico y plan de despliegue de la solución (Technical requirements and design and solution landscape deployment plan) | Definir el concepto de escenario de la solución (Define solution landscape concept)
Definir el concepto de despliegue de la solución (Define solution deployment concept)
| Herramientas de soporte del proyecto y montaje del sistema (Project support tools and system setup) | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/backend) (Verify technical system requirements)
Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements)
Revisar la disponibilidad de SAP solution Manager (Check availability of SAP solution manager)
Instalar o actualizar SAP Solution Manager (Install or upgrade SAP Solution Manager)
Montar la jerarquía de procesos de negocio en SAP solution manager (Set up business process hierarchy in SAP solution manager)
Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment)
Instalar SAP GUI en los computadores del equipo del proyecto (Install SAP GUI on project team computers)
Probar el acceso remoto y establecer conexión OSS (acceso GUI y web) (Test remote access and establish OSS connection (both GUI and web access)
Preparar roles de autorización en el sistema para el equipo del proyecto (Prepare authorization roles in the systems for the project team (dev)
Configurar herramientas de pruebas (Set up testing tools)
| Entorno demo (Demo environment) | Aplicación instalada en el entorno del cliente (Appliance installed in customer landscape)
Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution)
Realizar pruebas de unidad del RDA (Perform unit test for RDA)
Realizar tareas de post activación relacionadas con el RDA (Perform post activation tasks related to the RDA)
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion)
Explorar (Explore) | Inicio de fase (Phase initiation) | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings)
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Identificar usuarios clave (Identify key stakeholders)
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir argumentaciones de valor / mensajes clave (Define value argumentation/key messages)
| Planear el taller de validación de la solución (Plan solution validation workshop) | Planear el taller de validación de la solución (Solution validation workshop planning)
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc))
Cargar gaps en Solution Manager para validación MCC (Load gaps into solution manager for MCC validation)
Demostrar los procesos de negocio y lista de opciones predefinidas para SCOPE OPTION (Demonstrate the business processes and pre-defined options list for scope option)
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization)
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure)
Definir concepto de rol de usuario (Define user role concept)
Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data)
Definir modelo de datos lógico (Define logical data model)
| Escenario de negocio #1 - n diseño detallado (Business scenario #1 - n - detailed design | Refinar las épicas y actualizar la pila del producto (Refine epics and update product backlog)
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog)
Desarrollar stories board (Develop stories board)
| Realización de valor (Value realization) | Preparar dashboard de valor (Prepare value dashboard)
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n)
| Plan de construcción (Baseline build plan) | Definir la linea base de conjunto de características de construcción (Define baseline build feature set)
Realizar reunión de planeación de sprint (Conduct baseline sprint planning meeting)
| Visualización (Visualization) | Capturar los requerimientos iniciales de visualización (Capture initial visualization requirements)
Construir visualización (Iterativa) (Build visualization (iterative)
Visualizaciones demo y solicitar retroalimentación (iterativo) (Demo visualization and solicit feedback (iterative))
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo)
Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build)
Finalizar la documentación de la línea base construida (Finalize documentation of baseline build)
Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations)
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Asegurar propiedad de procesos de gestión de datos maestros (Ensure master data management processes ownership)
Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions)
Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan)
Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans)
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification)
Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance)
| Seguridad y acceso de usuario (User access and security) | Diseño y requerimientos de autorización (Authorization requirements and design)
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical insatallation of SAP products for DEV environment)
Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno de desarrollo (Execute technical upgrade of SAP products for DEV environment)
Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager)
Ejecutar la instalación técnica de los productos de terceros (Execute technical installation of 3rd party products)
Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV)
Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV)
Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV)
Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n)
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Actualizar la pila del producto (Update product backlog)
Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting)
Estimar esfuerzos (CDP) (Estimate efforts (CDP))
Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW)
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service)
Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion)
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting)
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative)
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative))
Realizar reunión de scrum de scrums (iterativo) (Perform scrum of scrums meeting (iterative))
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Ejecutar mapeo de roles y plan de transición (Execute role mapping and transition plan)
Conduct sounding board and pulse checks
Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative))
Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative))
Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan)
| Revisión de la preparación eductiva (Educational readiness review) | Preparar reporte de preparación educativa (Prepare educational readiness report)
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation)
Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment)
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Preparar casos de prueba de cadena (Preprare string test cases)
Ejecutar pruebas en cadena de procesos de negocio (Execute business process string test)
Corregir defectos para las pruebas en cadena de procesos de negocio (Perform defect resolution for process string test)
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Documentar el objeto RICEFW #1 - n (Document RICEFW Object #1 - n)
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document)
Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document)
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical upgrade of SAP products for QAS environment)
Revisar y aplicar la última revisión HANA y OS patches (Check and apply latest HANA revision and OS patches)
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): roles y transporte (Quality assurance environment (QAS): Roles and transport) | Importar objetos de configuración y desarrollo en el entorno QAS (Import configuration and development objects to QAS environment)
Configurar la asignación de roles / autorización/ usuarios de prueba en QAS (Set up role assignment / Authorizations /Test users in QAS)
Importar configuración fast-track del sistema en el QAS (Import of system fast-track configuration into QAS)
Realizar configuracones manuales en QAS (Perform manual configuration settings in QAS)
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): carga de datos (Quality assurance environment (QAS): data load) | Preparar y cargar datos maestros en el entorno QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load master data into QAS Environment for SCOPE OPTION)
Preparar y cargar datos transaccionales en QAS para SCOPE OPTION (Prepare and load transactional data into QAS for SCOPE OPTION)
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar reunión de revisión del sprint (Conduct sprint review meeting)
Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results)
| Auditorías de valor (Value audits) | Realizar auditoría de valor (Perform value audit)
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gobernanza de proceso de datos (Conduct master data process governance readiness check)
Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan)
Revisar el plan de migración con el cliente (Review preliminary cutover plan with customer)
Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan)
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Ejecutar y validar el manual de migración de datos (Execute and validate manual data migration)
Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports)
Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test)
Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results)
Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment)
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan)
Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases)
Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan)
Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution)
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off)
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD)
Configurar la asignación de roles / autorizaciones / usuarios de prueba en PRD (Set up role assignment / authorizations /test users in PRD)
Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data)
Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD)
Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD)
| Entorno de tolerancia frente a fallos (Failover environment) | Preparar plan y diseño de entorno de tolerancia frente a fallos (Prepare failover environment design and plan)
Montar entorno de tolerancia frente a fallos y ejecutar escenarios identificados (Set-up failover environment and execute identified scenarios)
Obtener resultados de pruebas en el entorno de tolerancia frente a fallos (Obtain failover environment test results)
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan)
Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan)
Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases)
Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases)
Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests)
Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution)
Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off)
| Roles de usuarios del sistema y adminsitración de autorización (System user roles and authorization administration) | Configurar los procedimientos administrativos para roles y autorizaciones (Set up administrative procedures for roles authorizations)
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy)
Monitorear la configuración de procesos de negocio (Set-up business process moonitoring)
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Llevar a cabo servicio de revisión del diseño (Conduct design review service)
Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion)
Deplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting)
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Realizar validación de negocio y plan de transición (Perform business validation and transition planning)
Validar que el proceso de soporte de datos maestros esté establecido (Validate that master data support process is established)
Establecer operaciones de proceso de negocio (Establish business process operations)
Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control)
Establecer gestión de seguridad / rol y autorización (Establish security / role authorization management)
Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support)
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests)
Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution)
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off)
| Montar el centro de control de operaciones (Setup operations control center) | Ejecutar SAP como una configuración Factory (Run SAP like a factory set up)
Realizar taller RSLF (Deliver RSLF workshop)
Fijar monitores centrales (Set central monitors)
Definir procesos de gestión de eventos (Define event management processes)
Montar la gestión de eventos (Setup event management)
Configurar proceso de mejora continua (Set up continuous improvement process)
| Migración a producción (Production cutover) | Ejecutar simulaciones de puesta en marcha 1 - n (Execute go-live simulations 1 -n)
Realizar revisión de preparación de calidad de datos (Conduct data quality readiness check)
Terminar el plan de migración (Finalize cutover plan)
Realizar actividades de cierre previas al fin de semana de migración (Perform pre-cutover weekend closing activities)
| Revisión de puesta en marcha de SAP - Sesión de verificación (SAP going live check - verification sessión) | Realizar la revisión de la puesta en marcha de SAP - verificación de sesión remota (Conduct SAP going live check - verification session remote)
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization)
Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation)
Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off)
| Entrenamiento de usuario final después de la puesta en marcha (Post go live end-user training) | Preparar el entrenamiento del usuario final para SCOPE OPTION (Prepare end-user training for SCOPE OPTION)
Entregar el entrenamiento de usuario final para SCOPE OPTION (Deliver end-user training for SCOPE OPTION)
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Perparar la pila del producto para el próximo lanzamiento/sprint (Prepare product backlog for next release/sprint)
Actualizar el plan de lanzamiento y sprint (Update the release and sprint plan)
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues)
Note on BP2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on D3: Comunicar a las áreas involucradas la inclusión del cliente o proyecto y el inicio de las actividades relacionadas a la prestación de servicios. Se iniciarán los trabajos de entrega de medias, monitoreo de la satisfacción del cliente y comunicaciones de realización de eventos, nuevos conceptos y productos. El Gestor de Portfolio TOTVS debe definir quién será el Coordinador de Proyectos de este cliente, solicitar al Analista PMO la inclusión del proyecto en los sistemas Control Financiero de Proyectos (CFP) y Sistema de Gestión de Proyectos (PMS). En el caso de que el proyecto posea un proyecto correspondiente a la Fábrica de Software, el coordinador de Proyectos recibirá un Workflow referente al mismo, así como la información sobre quién será el líder de Fábrica del proyecto en cuestión.
Note on E3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on F3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on G3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on H3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on I3: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on J3: En el caso de que el cliente haya recibido una propuesta de Sizing de ambiente en el proceso de comercialización, debe ser analizada la propuesta tecnológica de hardware y sizing de TOTVS y verificar si el cliente cumplió con los requisitos presentados. Si el cliente hubiera cumplido, efectúe el “de acuerdo” en el documento MIT025 - Check-list Sizing, en este documento existen informaciones especificas si el cliente tuviera ASP con TOTVS. En caso contrario, informar al cliente qué requisitos no se cumplieron. En este caso, negociar un plazo para la completa atención de los requisitos, siempre y cuando, el mismo se complemente antes de los prototipos. Si el cliente se negara a atender los requisitos de estructura, solicite la emisión del documento MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional. Si el cliente no aceptara firmar el MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional, registrar el rechazo en acta de reunión. En el caso de que el cliente no haya recibido la propuesta de sizing de ambiente y sea necesario elaborar este análisis de dimensión debe ser utilizado el formulario MIT027 – Estructura de Sizing, el cual tiene el objetivo de recoger el mayor número de informaciones posibles para determinar cuál es la mejor plataforma de trabajo y el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Productos TOTVS. En relación a los casos en los cuales el cliente/prospect ya posee una plataforma, este formulario puede ser utilizado para evaluar lo que es necesario mejorar en hardware y software. En este momento debe ser informada, al cliente, la necesidad de configuración referente a la creación de bases de Prueba (test), Homologación y Producción.
Note on K3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on L3: El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on M3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on N3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on O3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on P3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on Q3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on R3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on S3: La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on T3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on U3: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on V3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on W3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on X3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on Y3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on Z3: garantizar que los integrantes sean asignados de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y relaciones jerárquicas entre los Involucrados en el proyecto. La composición del equipo de la Gestión de Cambios debe considerar el alcance del proyecto y la complejidad del cambio propuesto, la dispersión geográfica del cliente y la madurez cultural del mismo. Todos estos elementos servirán como entrada para tomar las decisiones correspondientes en relación a las disciplinas de gestión de cambio a ser adoptadas en el proyecto y, consecuentemente, del tamaño del equipo y especialización de sus integrantes. Para realizar la planificación del equipo de gestión de cambios, es necesario evaluar los siguientes puntos: • Alcance del proyecto y complejidad del cambio propuesta • Dispersión geográfica del cliente y necesidad de actuación en otras sucursales, ciudades, etc. • Riesgo de salida de miembros del equipo o de partes clave interesadas para el proyecto • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto • Responsabilidades previamente atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. Después de realizada la planificación del equipo, es necesario que los siguientes ítems se encuentren disponibles: • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, teléfono y e-mail) • Agrupar los miembros del equipo de gestión de cambios en un recinto o mismo local físico para aumentar la capacidad de actuar como equipo • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo de gestión de Cambios • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por intermedio del trabajo de equipo
Note on AA3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on AB3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on AC3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on AD3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AE3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AF3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AG3: Brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción y y a la necesidad y grado de participación de terceros en el proyecto.
Note on AH3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AI3: Durante la fase inicial del proyecto, el líder de integración debe comenzar las actividades de conversión. Se recomienda realizar un kick-off con los Involucrados en esta actividad para alinear el plan de trabajo, papeles y responsabilidad. Al finalizar el inventario de objetos de conversión debe ser iniciada, lo más rápido posible, la actividad de saneamiento, principalmente el tipo de saneamiento manual, el cual consume muchas horas de esfuerzo por parte del cliente. A pesar de estar bajo la responsabilidad de ejecución del cliente, el líder de integración debe realizar el monitoreo de esta actividad para comunicarle, al Gestor de Proyectos, los desvíos del cronograma y problemas que surjan.
Note on AJ3: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto.
Note on AK3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AL3: En esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on AM3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AN3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AO3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AP3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AQ3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AR3: En esta actividad se procura poner a disposición como mínimo los programas específicos referentes a registros y parametrizaciones, los cuales deben utilizarse en la actividad siguiente del cliente de parametrizar e insertar archivos. Almacenar los programas en el debido directorio con Backup y realizar las pruebas (tests). Es importante destacar que antes de colocar los específicos a disposición, deben haber sido realizados, por la Fábrica de Software, los siguientes tests: Unitario e Integrado. O test Unitario será realizado por el Analista, mientras que el Integrado será realizado por el SQA Fábrica. El equipo de Servicios será reponsable por el test sistémico. En la conclusión de las pruebas (tests) efectuados por la Fábrica de Software TOTVS se le entregarán, al cliente, los documentos MIT076 – Cláusula de Cierre de la Fábrica, MIT077 – Cláusula de Homologación de la Fabrica y MIT078 – Carta de Aceptación. .
Note on AS3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AT3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AU3: Poner a disposición las demás personalizaciones, las cuales deben utilizarse en las actividades de prototipo. Almacenar los programas en el debido directorio con Backup y realizar las pruebas (tests).
Note on AV3: Los analistas de implementación finalmente deben orientar a los líderes de proceso y usuarios clave a identificar y separar, en un universo reducido, documentos utilizados en el día a día y que reflejen las principales transacciones de la empresa. Tal documentación se utilizará en los prototipos para que sean más próximos de la realidad del cliente y faciliten el entendimiento de los usuarios que se capacitarán. Los usuarios clave deben separar los documentos con base en los procesos que se implantarán. Estos documentos deben proporcionar condiciones para realizar el prototipo de cada uno de los procesos que entrarán en producción.
Note on AW3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AX3: El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos aislados independientes con el analista de implementación. Esta actividad debe ejecutarse solamente después de que el usuario clave haya realizado el prototipo aislado independiente En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto. Iniciar la validación y ejecución del MIT054 – Plan de Cambio para concluir las probables pendencias existentes para la entrada del producto en producción
Note on AY3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AZ3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on BA3: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on BB3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on BC3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on BD3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on BE3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros cierres. Ejemplo: cierre del stock, cierre contable y cierre de costos. El cierre puede realizarse en el primer mes o demás meses, de acuerdo con el saldo de horas disponibles o negociadas.
Note on BP3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on BQ3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on BR3: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on C4: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on C5: Comunicar el modelo de entrega y asegurar que los arreglos de movilidad apropiados hayan sido realizados por los consultores.
Note on B6: Definir claramente los objetivos del proyecto propuesto, analizar los posibles beneficios y cuantificar los beneficios en términos financieros.
Note on C6: Recolectar todas las entradas necesarias para el project charter y documentarlas en un formato adecuado tanto para propósitos de comunicación como para propósito de firma formal.
Note on C7: El propósito es alcanzar la firma formal del project charter
Note on C8: Crear la WBS para el proyecto, es un entregable con la descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar por el equipo del proyecto para completar el proyecto. Es la base para la organización y coordinación del proyecto. Una WBS está compuesta por los elementos de la WBS que describen las tareas y subtareas del proyecto para desarrollarlas en un periodo de tiempo definido.
Note on C9: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on C10: Definir y establecer los estándares y herramientas Scrum, cómo el tablero scrum, gráfico burn-down, plantilla de la pila del producto, y plantilla de retrospectiva. Organizar las reuniones diarias de pie, scrum de scrum, reuniones de planeación del sprint y retrospectiva. A este punto el proyecto también necesita una definición de Ready y Done para cada paso crítico en la iteración. Como mínimo el equipo necesita preparar un acuerdo de la definición de ready y done para lo siguiente: - Listo para construcción - Listo para demo - Listo para pruebas de integración - Listo para lanzamiento. Se puede notar que la definición de listo (Ready) para un paso en el proceso de implementación es igual a la definición de Hecho (Done) del paso previo. Usar una clara definición de Ready y Done es crítico para las implementaciones basadas en Scrum.
Note on C11: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on C12: También conocida como gestión de la innovación, tiene como propósito determinar la estrategia del cliente para la identificación, adaptación e implementación de escenarios de negocio y técnicos mejorados.
Note on C13: Determinar la estrategia para la gestión de plantillas que permite a los clientes con instalaciones multisitio gestionar eficientemente sus procesos de negocio a través de distancias geográficas. Desde la definición inicial de plantilla hasta la implementación y optimización de la plantilla, por ejemplo como parte de una migración global.
Note on C14: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on C15: Determinar la estrategia para manitorear, alertar, analizar y administrar las soluciones SAP.
Note on C17: Determinar la estrategia de gestión de mantenimiento, como se manejan las notas SAP y como son aplicadas.
Note on C18: Determinar la estrategia para la identificación, adaptación e implementación de escenarios técnicos y de negocio nuevos y mejorados.
Note on C19: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on B20: El propósito de la determinación de valor es asegurar el alineamiento del caso de valor de negocio con los cambios y funcionalidad de los procesos clave al establecer un framework de seguimiento de valor e identificar los interesados del negocio.
Note on C20: Revisar el caso de negocio del proyecto, mapear los principales impulsadores de valor con los cambios de proceso, desarrollar el framework de seguimiento de valor, identificar los facilitadores de valor, también asignar responsables de negocio para la materialización del valor.
Note on C21: Validar que los cambios de proceso claves identificados, indicadores de desempeño clave, y facilitadores de valor son precisos y hacer los ajustes necesarios al documento.
Note on C22: Capturar las necesidades de negocio y relacionarlas con los escenarios de negocio, objetivos de negocio y beneficios.
Note on B23: El propósito del entregable activación de la solución es instalar el sistema con la solución predefinida.
Note on C23: Ejecutar las guías de instalación definidas
Note on C24: Validar la solución construida con el contenido pre-definido, dependiendo del modelo de lanzamiento.
Note on C25: Obtener la aprobación del cliente
Note on B26: Capturar y comunicar la estrategia para la migración de datos de legado. Tiene el objetivo de educar los miembros del equipo SAP y del cliente en el framework y metodología de migración de datos usada para dar soporte a la migración de datos del proyecto. Además, el alcance y requerimientos para la migración de datos también se debería determinar.
Note on C26: Hacer los arreglos necesarios para la ejecución del taller
Note on C27: Realizar un taller de dos días para explicar la estrategia de migración de datos de SAP y entender los sistemas de legado de datos del cliente, las prioridades de negocio y la infraestructura técnica.
Note on C28: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado.
Note on C29: Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on C30: Presentar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos al equipo del proyecto del cliente y obtener aceptación.
Note on C31: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado.
Note on C32: Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas diaponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración
Note on C33: Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on C34: Describir los componentes de software y el diseño del escenario de la solución futura.
Note on C35: Describir el concepto de como será desplegada la solución en alcance
Note on C36: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo.
Note on C37: Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on C38: Validar que el cliente ha instalado y configurado SAP solution manager adecuadamente.
Note on C39: Validar y asegurar una correcta configuración de SAP solution manager
Note on C40: Asegurar que la estructura de procesos de negocio in SAP solution manager soporte la documentación de la solución y todas las actividades del proyecto en las próximas fases.
Note on C41: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc.
Note on C43: Validar que la conexión remota a SAP está funcionando y que se puede establecer conexión.
Note on C44: Preparar los roles de autorización en los sistemas para el equipo del proyecto.
Note on C46: Instalar la solución de despliegue rápido pre-ensamblada virtual (pre-assembled rapid deployment solution) y proporcionarla en el entorno del cliente
Note on C47: Asegurar un entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, que formato y cuando necesita estar disponible para carga.
Note on C48: Realizar pruebas de unidad de la solución RDS pre ensamblada y confirmar que el alcance relevante de la solución y los procesos de negocio han sido activados sin problema
Note on C49: Revisar que el sistema SAP esté funcionando correctamente y asegurar que la conexión al servicio remoto está habilitada.
Note on C51: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C52: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C53: Identificar las necesidades de los usuarios principales para las diferentes áreas (Dependiendo del alcance del proyecto)
Note on C54: Proporcionar un conjunto de mensajes clave para describir los beneficios de la solución SAP y el impacto del cambio para todos los grupos de interesados. Debido a las metas individuales e intereses de los grupos de interesados es necesario definir mensajes clave específicos para cada grupo de interesados, por ejemplo especificar qué decir a empleados particulares.
Note on C55: Proporcionar un contexto de escenario end-to-end. Definir las condiciones para ejecutar el taller de validación de la solución (WSA). El equipo necesita implementar cambios en la configuración y personalización para entregar el WSA.
Note on C56: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C57: Introducir los gaps identificados en el sistema solution manager para posterior validación en el Mission control center.
Note on C58: Mostrar las opciones disponibles relacionadas con los procesos seleccionados en alcance.
Note on B59: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C59: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C60: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C61: Describir todos los roles de usuario final relevantes y responsabilidades correspondientes desde un punto de vista de negocio. Esto incluye una vista del concepto de rol de usuario, documentos de rol de usuario, uno por rol, nombre de rol de usuario consistente y asignación para modelo de organización de negocio,
Note on C62: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C63: Definir un modelo de datos lógico para los datos maestros y transaccionales relevantes para el alcance de la implementación, incluyendo tanto componentes de SAP como de legado. Esto ayudará a gestionar la relación entre los datos y alinear correctamente las interfaces.
Note on C64: El equipo del proyecto descompone las epicas de la pila del producto inicial en items de la pila más granulares que los equipos scrum pueden diseñar, desarrollar y entregar en el sprint.
Note on C65: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C66: Consolidar todos los requerimientos delta definidos en las sesiones demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos fueron capturados en la forma de historias de usuario que definen el requerimiento desde la perspectiva de usuario final...
Note on C67: Diseñar el dashboard de valor para especificar los KPI y PPI y como estos son monitoreados y controlados durante la ejecución del proyecto y después de su puesta en marcha.
Note on C68: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C69: Determinar cuales historias de usuario serán construidas en el sistema y cuales serán visualizadas. El proceso de decisión está basado en los requerimientos del cliente, entendimiento de la solución, complejidad de la configuración y disponibilidad de las herramientas de visualización propias. El resultado es una lista priorizada de las características que se construirán en el sistema y una lista de las características que serán visualizadas.
Note on C70: Definir el plan para construir el sistema y visualizaciones que serán usadas para el demo de la solución al propietario del producto y usuarios clave. El plan podría incluir multiples sprints dependiendo del tamaño y complejidad de la línea base a construir.
Note on C71: Iniciar el trabajo de documentar los requerimientos de visualización como parte de la documentación de procesos de negocio.
Note on C72: Crear visualización de la funcionalidad como se define en la línea base de historia de usuario. Esta tarea es realizada en forma iterativa. La salida de la tarea es la visualización de la línea base de las historias de usuario que está lista para realizar demo al propietario del producto y usuarios finales.
Note on C73: Realizar demo de la línea base de la visualización a los usuarios clave y propietario del producto para obtener la aceptación o solicitar entradas para los requerimientos delta. El resultado es la aceptación de la característica estándar o nuevos requerimientos delta capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto.
Note on C75: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C76: Completar la documentación de la línea base construida y capturarla en el SAP solution manager. En particular esto esta relacionado con la configuración de documentos, casos de prueba, visualizaciones, etc. Como están definidas en los estandares de documentación del proyecto definido en fases previas.
Note on C77: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C78: Asegurar que los procesos y procedimientos definidos necesarios para asegurar la calidad y manejo de datos maestro son operacionales en la organización.
Note on C79: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C80: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C81: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C82: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C83: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C84: Documentar los requerimientos de autorización al nivel de escenarios de negocio y proceso, para evaluar los conceptos de autorización elegidos frente a los estándares SAP y determinar un enfoque de implementación viable.
Note on C85: Instalar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C86: Actualizar los componentes SAP necesarios para la realización del alcance del proyecto.
Note on C87: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C89: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C90: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C91: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo
Note on C93: Refinar la pila del producto con información vital requerida para las actividades de planeación del lanzamiento y el sprint. El propietario del producto tiene la responsabilidad de refinar las historias de usuario de tal forma que sean facilmente entendidas por el equipo Scrum. Cada historia de usuario necesita tener una definición clara de los requerimientos en el lenguaje del cliente, criterios de prueba definidos y valor de negocio asignado.
Note on C94: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C95: Esta actividad será ejecutada en el escenario en que un prototipo de la solución fue construido y su propósito es hacer un calculo de los esfuerzos para desarrollar, implementar cambios al alcance, linea de tiempo y presupuesto, según sea necesario.
Note on C96: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C97: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C99: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C100: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C101: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo asiste a las reuniones diarias de pie. Después el equipo actualiza la pila del producto…
Note on C102: Para coordinar el trabajo entre los diferentes equipos de proyecto Scrum. Estas permiten a los equipos discutir su trabajo, enfocandose principalmente en áreas de integración.
Note on C103: Usar los resultados de análisis previos del impacto del cambio e información de mapeo de roles (mapear los nuevos roles de usuario de negocio a los roles existentes y estructura organizacional) y determinar la estrategia de transición apropiada para el negocio.
Note on C104: Obtener retroalimentación organizacional compleja con respecto a el progreso y aceptación del proyecto desde el punto de vista del cliente.
Note on C105: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C106: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C108: Capturar la retroalimentación de la estrategia y enfoque de entrenamiento, determinar problemas y proponer soluciones para estos.
Note on C109: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C110: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C111: El objetivo es preparar los casos de prueba
Note on C112: Realizar pruebas en cadena para la configuración
Note on C113: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de proceso en cadena. Es crucial que los problemas sean probados nuevamente por los usuarios que los reportaron.
Note on C114: Documentar la información del objeto RICEFW en una especificación técnica y definir el conjunto apropiado de casos de prueba. La documentación es guardada en solution manager
Note on C115: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C116: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C117: Actualizar los componentes SAP
Note on C118: Revisar la versión de la revisión HANA y aplicar el último patch de revisión. Aplicar los patches OS necesarios.
Note on C119: Construir un entorno de aseguramiento de la calidad con cambios a los que se ha realizado prueba de unidad y lanzados desde el entorno de desarrollo.
Note on C120: Montar a los usuarios en un entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C121: Importar configuración fast-track en el entorno de aseguramiento de la calidad
Note on C123: Preparar los datos maestros requeridos por todos los procesos de negocio en QAS
Note on C124: Preparar datos transaccionales para cargar en QAS
Note on C125: Demostrar los resultados del sprint al propietario del producto, usuarios principales e interesados principales. El resultado del demo es la aceptación del item de la pila del producto o en los casos en que la característica no es aceptada la historia de usuario es cambiada por el propietario del producto.
Note on C126: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C127: Realizar auditoría de valor de acuerdo al value dashboard definido, y proporcionar estrategias de mitigación para identificar riesgos.
Note on C128: Se define la gobernanza propia de la calidad de los datos maestros
Note on C129: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C130: Validar la completitud del plan, dependencias y otras restricciones. Al final de la revisón el equipo del proyecto entenderá los ajustes necesarios para el plan de migración.
Note on C131: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C132: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C133: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C134: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C135: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C136: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C137: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C138: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C139: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C140: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C141: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C142: Actualizar el entorno de producción
Note on C143: Montar a los usuarios en el entorno de producción
Note on C144: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C145: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C146: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C147: Definir la estrategia y plan para gestión de disponibilidad y continuidad.
Note on C148: Fijar y ejecutar los escenarios de fallo
Note on C149: Obtener los resultados de la ejecución del entorno de tolerancia frente a fallos y determinar las acciones de mitigación apropiadas para lo encontrado en las pruebas.
Note on C150: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C151: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C152: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C153: Documentar los casos de pruba
Note on C154: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C155: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C156: Obtener la aprobación del cliente
Note on C157: Configurar, documentar y ejecutar el procedimiento administrativo para roles y autorización.
Note on C158: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C159: Describir las consideraciones requeridas para resolver situaciones críticas durante la operación de procesos de negocio
Note on C160: Ejecutar el servicio de revisión de diseño de SAP que proporciona una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad del diseño de la solución SAP que está siendo implementado. Entrega un análisis imparcial de todos los aspectos del diseño de la solución y lleva a una detección temprana de los riesgos potenciales de la solución y ofrece recomendaciones de mitigación del riesgo.
Note on C162: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C163: Validar la salida del mapeo de roles y análisis de impacto. Esto se hace con los interesados impactados, con el fin de obtener aprobación del sponsor.
Note on C164: Asegurar que el cliente establezca los medios para gestionar sus datos en un entorno integrado.
Note on C165: Proporcionar una estrategia para monitorear y medir las operaciones de soporte al cliente día a día.
Note on C166: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C167: Asegura que el cliente establece los medios para gestionar la seguridad, roles y autorizaciones en su entorno productivo.
Note on C168: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C169: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C170: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C171: Obtener aprobación del cliente
Note on C172: Definir el Run SAP como un Factory business process operations. Proporciona las capacidades para monitoreo central, alerta, reportes y análiticos de procesos de negocio SAP y no SAP. Ayuda al cliente a disminuir el costo total de las operaciones con contenido predefinido y configuración centralizada para todos los aspectos de Business process operations en SAP solution manager.
Note on C173: Planear y entregar el Run SAP como Factory workshop (RSLAF Workshop). Este taller es el primer paso para obtener claridad Run SAP like Factory.
Note on C174: Configurar los principales monitores centrales para gestionar el centro de control de operaciones. Estos monitores reportarán permanentemente el estado de los procesos de negocio y entornos TI relacionados, incluyendo excepciones técnicas y de negocio importantes. No SAP también se incluye.
Note on C175: Definir los procesos y requerimientos para la gestión de eventos. Algunos requerimientos que necesitan ser cubiertos son: la evaluación de requerimientos debería cubrir a) una definición a alto nivel de los procesos to-be, b) descripción a alto nivel de gestión del conocimiento, c) integración planeada con gestión de incidentes, d) planes con respecto a notificaciones: quien debe ser notificado y cuando? Cuales son los canales de notificación deseados?, e) integración de herramientas de gestión de sistemas, de terceros y f) roles y responsabilidades.
Note on C176: Montar la gestión de eventos de acuerdo con los resultados del RSLF Workshop. Esto incluye a) una definición detallada de cada paso del proceso, b) documentación de las herramientas que serán usadas, c) documentación de las herramientas para realizar un primer análisis, d) definición cuando y como un evento se convierte en un incidente, e) definir cuando y como una notificación debe ser enviada, f) definición de qué documentar antes de cerrar una alerta.
Note on C177: Montar un proceso de mejora continua que optimice la configuración operacional dependiendo de los nuevos requerimientos identificados. cutover
Note on C178: Simular las actividades de migración. El principal objetivo es evaluar las tareas documentadas, secuencia y duración de los items en el plan de migración.
Note on C179: Verifica que el soporte a datos maestros esté montado y el proceso este operando.
Note on C180: Completar el plan de migración con los resultados obtenidos en las simulaciones de puesta en marcha.
Note on C181: Realizar todas las actividades de preparación para la migración que faltan por cerrar, antes del fin de semana de migración. El plan de migración contiene una lista completa de las actividades de pre migración, sus dependencias, propietarios y tiempo.
Note on C182: Verificar que los requerimientos identificados en sesiones tempranas son cumplidos.
Note on C183: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C184: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C185: Obtener aprobación del cliente
Note on C186: Adaptar el material de entrenamiento disponible y adecuarlo para el entrenamiento del usuario final
Note on C187: Ejecuta la entrega del entrenamiento al usuario final también captura la retroalimentación acerca de la sesión de entrenamiento y del entrenador.
Note on C188: El propietario del producto necesita dellatar las historias de usuario para alistarlas para la próxima reunión de planeación del próximo sprint. La historias necesitan cumplir con la definición de Ready to build de tal forma que sean entendidas por el equipo Scrum y puedan ser estimadas durante la reunión de planeación del sprint.
Note on C189: Actualizar el plan de lanzamiento y sprint de acuerdo con las las prioridades de cambio y enfoque del equipo. Es responsabilidad del propietario del producto mantener el plan de lanzamiento y sprint y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Note on C190: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.