## SAPAct - OUM
|  |  | Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | [24 empty] | Comienzo (Inception) | [35 empty] | Elaboración (Elaboration) | [42 empty] | Construcción (Contruction) | [33 empty] | Transición (Transition) | [18 empty] | Producción (Production) |  |  | Ejecución y control del proyecto (Project execution and control) | [17 empty] | Cierre del proyecto (Project Closure)
|  |  | Revisar oferta y contrato (Review bid and contract) |  |  |  |  | Revisar los activos del proyecto con el cliente (Review project assets with client) |  |  |  |  | Desarrollar el plan de trabajo (Develop workplan) | Desarrollar el plan de presupuesto y personal (Develop staff plan and budget) |  |  |  | Completar el plan de gestión del proyecto (Complete project management plan) | [9 empty] | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) |  |  |  |  | Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) |  | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) |  | Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) |  | Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) |  | Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) |  | Crear y gestionar comunicaciones A Hoc (Create and manage ad Hoc communications) | Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) |  | Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | [5 empty] | Realizar evalución de preparación organizacional (Conduct organizational readiness assessment) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) |  | Entrenar el equipo del proyecto (Train project team) |  |  |  |  | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Consolidar especificación (Consolidate specification) | Desarrollar casos de uso (Develop use cases) | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | Validar prototipos (Validate prototypes) |  | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Realizar Fit Gap (Perform Fit Gap) |  | Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) |  |  |  | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Realizar pruebas de unidad - Elaboración (Perform unit test - Elaboration) | Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) |  | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) |  |  |  | Definir infraestructura (Define infrastructure) |  | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) |  |  | Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Elaboración (Deploy change management roadmap/ communication capaign - Elaboration) |  | Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) |  | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | Implementar sistema (Implement system) | Implementar sistema (Implement system) |  |  |  | Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | Realizar pruebas de unidad - Construcción (Perform unit test - Construction) |  | Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) |  | Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | Realizar prueba de integración de sistemas (Perform systems integration test) |  | Prepararse para pruebas de desempeño (Prepare for performance testing) |  |  | Prepararse para la transición (Prepare for transition) | Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | Adquirir y convertir los datos (Acquire and convert data) |  |  | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Construcción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - construction) |  | Diseñar entrenamiento de usuario final (Design end-user training) | Construir entrenamiento de usuario final (Build end-user training) |  | Entrenar usuarios finales - Construcción (Train end-users - construction) | Prepararse para la transición (Prepare for cutover) |  | Dar soporte a la prueba de aceptación de usuario (Support user acceptance test) |  |  | Realizar prueba de desempeño (Conduct performance test) |  |  | Convertir datos - Transición (Convert data - Transition) |  | Finalizar documentación (Finalize documentation) | Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación -Transición (Deploy change management roadmap/ communication capaign - transition) | Entrenar usuarios finales - transición (Train end-user - transition) | Salir a producción (Go production) | [7 empty] | Planear para el futuro (Plan for future) | Resolver problemas de producción (Resolve production problems) | Modernizar el sistema (Upgrade system) | Gestión de riesgos, incidentes y problemas |  |  | Crear y ejecutar gestión de la configuración y lanzamiento (Create and execute configuration and release management) |  | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) |  |  | Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) |  | Orientar y gestionar el equipo |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) |  | Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) |  | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) |  |  | Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project)
|  |  | BT.010 | BT.020 | BT.030 | BT.040 | RKM.020 | BT.050 | BT.060 | SM.010 | CMM.010 | OCHM.010 | WM.010 | FM.010 | STM.010 | STM.030 | QM.030 | FM.020 | WM.020 | RKM.010 | IPM.010 | STM.020 | CMM.020 | QM.010 | CM.010 | CM.030 | IFM.010 | RD.001 | RD.011.1 | RD.012 | RD.015 | RD.020 | RD.030 | RD.045.1 | RD.055 | RD.070 | RD.134 | RD.138 | RD.140 | RD.150 | RA.021 | RA.027 | DS.010 | TE.005 | CV.010 | DO.010 | OCM.010 | OCM.020 | OCM.030 | OCM.050 | OCM.060 | OCM.070 | OCM.080 | OCM.090 | OCM.100 | OCM.130 | OCM.140 | OCM.150 | TR.010 | TR.020 | TR.030 | TR.040 | TR.050 | RD.011.2 | RD.045.2 | RA.021.2 | RA.055.1 | RA.085 | RA.090 | RA.160 | RA.170.1 | AN.010 | AN.021 | DS.030.1 | DS.080.1 | DS.100.1 | DS.130.1 | DS.140.1 | IM.007.1 | TE.005.2 | TE.010 | TE.015.1 | TE.018.1 | TE.020.1 | TE.035.1 | TE.040.1 | TE.050.1 | TE.025.1 | TE.082 | PT.020 | PT.030 | PT.040 | PT.050 | TA.020 | TA.090 | CV.020 | CV.025 | CV.027.1 | CV.035.1 | CV.040.1 | CV.063.1 | DO.040 | OCM.150 | OCM.155.1 | TR.010 | TS.020.1 | RA.055.2 | RA.170.2 | DS.030.2 | IM.050 | IM.055.2 | IM.060.2 | IM.090 | TE.015.2 | TE.020.2 | TE.030.2 | TE.035.2 | TE.050.2 | TE.025.2 | TE.068 | TE.070.2 | TE.085 | TE.090 | TE.100 | PT.070 | PT.080 | PT.090 | TA.100 | CV.040.2 | CV.055.2 | CV.063.2 | CV.065.1 | OCM.150.3 | OCM.155.2 | TR.070 | TR.080 | TR.090 | TR.100.1 | TS.020.2 | TS.040 | TE.105 | TE.110 | TE.120 | PT.100 | PT.110 | PT.090 | CV.065.2 | CV.068.2 | DO.110 | OCM.155.3 | TR.100.2 | TS.050 | TS.052 | TS.054 | TS.055 | TS.056 | TS.057 | TS.058 | TS.060 | OCM.250 | PS.060 | PS.100 | RKM.040 | RKM.050 | IPM.040 | CM.050 | CM.060 | IFM.040 | SM.030 | SM.040 | WM.050 | CMM.030 | OCHM.030 | STM.050 | STM.060 | WM.030 | WM.040 | QM.040 | QM.040 | FM.040 | SM.050 | IPM.050 | QM.060 | PCM.040 | CMM.040 | CMM.050
|  |  | Revisar y analizar el material de la oferta (Review and analyze bid material) | Revisar y confirmar el caso de negocio (Review and confirm business case) | Identificar los interesados del proyecto (Identify project stakeholders) | Revisar y aceptar el presupuesto del proyecto (Review and accept project budget) | Realizar evaluación de la línea base de riesgo (Conduct baseline risk assessment) | Revisar el contrato con el cliente (Review contract with the client) | Revisar el enfoque del proyecto con el cliente (Review project approach with client) | Definir y confirmar el alcance (Define and confirm scope) | Realizar el análisis de interesados del proyecto (Conduct project stakeholder analysis) | Entender la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente (Understand client's organizational change management strategy) | Desarrollar la línea base del plan de trabajo del proyecto (Develop baseline project workplan) | Refinar el presupuesto del proyecto (Refine project budget) | Planear requerimientos del recurso (Plan resources requirements) | Personal del proyecto (Project staff) | Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto (Conduct project team qulity management orientation) | Desarrollar el plan de gestión financiera (Develop financial management plan) | Desarrollar procesos y políticas de gestión ejecución y control del trabajo (Develop work management execution and control processes and policies) | Desarrollar el plan de gestión del riesgo (Develop risk management plan) | Desarrollar estrategia de gestión de incidentes (Develop issue management strategy) | Desarrollar el plan de gestión del personal (Develop staff management plan) | Desarrollar el plan de comunicaciones del equipo del proyecto (Develop project team communication plan) | Desarrollar el plan de gestión de la calidad (Develop quality management plan) | Desarrollar procesos y estrategias de gestión de configuración (Develop configuration management strategy and processes) | Crear el plan de gestión de la documentación del proyecto (Create project documentation management plan) | Desarrollar plan de gestión de infraestructura (Develop infrastructure management plan) | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures) | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Detallar los requerimientos suplementarios (Detail supplemental requirements) | Determinar requerimientos de auditoria y control (Determine audit and control requirements) | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis) | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) | Definir estrategia y requerimientos de documentación (Define documentation requirements and strategy) | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) | Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) | Diseñar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Design managers' project alignment workshop) | Realizar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Conduct managers' project alignment workshop) | Diseñar taller de agentes de cambio (Design change agent workshop) | Realizar taller de agentes de cambio (Conduct change agent workshop) | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) | Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Definir la estrategia e entrenamiento (Define training strategy) | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW) | Capturar historias de usuario (Capture user stories) | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | Diseñar los componentes software (Design software components) | Diseñar comportamiento (Design behavior) | Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) | Definir la estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño (Define performance management requirements snd strategy) | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy) | Identificar modelos y escenarios de pruebas de desempeño (Identify performance testing models and scenarios) | Diseñar programas y scripts de pruebas de desempeño (Design performance test scripts and programs) | Definir la estrategia y requerimientos de la arquitectura técnica (Define technical architecture requirements and strategy) | Desarrollar la estrategia de control y seguridad (Develop security and control strategy) | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) | Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) | Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | Preparar el entorno de documentación (Prepare documentation environment) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | Implementar componentes (Implement components) | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | Crear rutinas de instalación (Create installation routines) | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | Configurar el entorno de pruebas de sistema (Configure system test environment) | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | Preparar el entorno de prueba de integración de sistemas (Prepare systems integration test environment) | Desarrollar escenarios de prueba de integración de sistemas (Develop systems integration test scenario) | Realizar las pruebas de integración de sistemas (Perform systems integration test) | Construir los scripts y programas de pruebas de desempeño (Build performance test scripts and programs) | Crear el entorno y bases de datos de prueba de desempeño (Construct performance test environment and database) | Realizar el ensayo formal de las pruebas de desempeño (Conduct performance test dress rehearsal) | Definir los procedimientos de gestión de sistemas (Define system management procedures) | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Desarrollar el plan de aprendizaje de usuario (Develop user learning plan) | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware) | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment) | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy) | Diseñar la infraestructura de soporte de producción (Design production support infrastructure) | Preparar a los usuarios para pruebas (Prepare users for testing) | Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment) | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test) | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test) | Crear un reporte de pruebas de desempeño (Create performance test report) | Realizar el ensayo formal de las pruebas de desempeño (Conduct performance test dress rehearsal) | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | Limpiar los datos (Clean data) | Terminar la documentación (Finalize documentation) | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) | Realizar pasos de pre-actualización (Perform pre-upgrade steps) | Actualizar el entorno de producción (Upgrade production environment) | Realizar pasos de post-actualización (Perform post-upgrade steps) | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise configuration setups) | Verificar la disposición de producción (Verify production readiness) | Salir a producción (Go production) | Medir la efectividad del cambio organizacional (Measure organizational change effectiveness) | Monitorear y responder los problemas del sistema (Monitor and respond to system problems) | Realizar cambios a la aplicación (Make application changes) | Gestionar riesgos (Manage Risk) | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems) | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan) | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan) | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure) | Gestionar el alcance (Manage Scope) | Gestionar la aceptación (Manage acceptance) | Gestionar aprobaciones (Manage approvals) | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan) | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team) | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s) | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review) | Cerrar contrato (Close contract) | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation)
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | x | [183 empty] | 1
|  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) |  | x | [26 empty] | x | [155 empty] | 2
| Dirección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) | [12 empty] | x | [14 empty] | x | [19 empty] | x | x | [135 empty] | 4
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) | [47 empty] | x | x | [135 empty] | 2
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) | [13 empty] | x | [33 empty] | x | x | [135 empty] | 3
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [20 empty] | x | [32 empty] | x | x | [129 empty] | 3
| Project charter | Identificar los interesados (Identify stakeholders) |  |  | x | [5 empty] | x | [175 empty] | 2
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | [6 empty] | x | [18 empty] | x | [158 empty] | 2
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) | [45 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [119 empty] | x | [12 empty] | 4
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) | [46 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [118 empty] | x | [12 empty] | 4
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) | [7 empty] | x | [24 empty] | x | x |  |  | x | [147 empty] | 4
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) | [7 empty] | x | [29 empty] | x | [146 empty] | 2
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [34 empty] | x | [149 empty] | 1
|  | Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria) | [5 empty] | x | [178 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) | [7 empty] | x | [176 empty] | 1
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [10 empty] | x | [152 empty] | x | [20 empty] | 2
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [10 empty] | x | [173 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [10 empty] | x | [173 empty] | 1
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | [172 empty] | 3
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [15 empty] | x |  | x |  | x | x | x | x |  | x | [159 empty] | 7
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) | [23 empty] | x | [19 empty] | x | [140 empty] | 2
|  | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [41 empty] | x | [142 empty] | 1
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [16 empty] | x | [5 empty] | x | [30 empty] | x | [130 empty] | 3
|  | Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure) | [18 empty] | x | [165 empty] | 1
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  |  |  |  | x | [50 empty] | x | [128 empty] | 2
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [44 empty] | x | [10 empty] | x | [114 empty] | x | [13 empty] | 3
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [9 empty] | x | [43 empty] | x | [130 empty] | 2
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [56 empty] | x | x | [126 empty] | 2
| Habilitación del equipo del proyecto (Project team enablement) | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) | [58 empty] | x | x | x | [123 empty] | 3
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [29 empty] | x | x | [153 empty] | 2
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [35 empty] | x | [148 empty] | 1
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [39 empty] | x | x | [143 empty] | 2
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) | [26 empty] | x | [13 empty] | x | [143 empty] | 2
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) | [26 empty] | x | [157 empty] | 1
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [41 empty] | x | [142 empty] | 1
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Realizar auditoría de datos (Conduct data audit) | [42 empty] | x | [141 empty] | 1
|  | Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document) | [42 empty] | x | [141 empty] | 1
|  | Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration) | [35 empty] | x | [148 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration) | [35 empty] | x | [148 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan) | [35 empty] | x | [148 empty] | 1
|  | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [93 empty] | x | x | [8 empty] | x | [80 empty] | 3
| Herramientas de soporte del proyecto y montaje del sistema (Project support tools and system setup) | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/backend) (Verify technical system requirements) | [37 empty] | x | [146 empty] | 1
|  | Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements) | [37 empty] | x | [146 empty] | 1
|  | Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment) | [165 empty] | x | [18 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [182 empty] | x |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [180 empty] | x |  |  |  | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [178 empty] | x | [5 empty] | 1
Explorar (Explore) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [173 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [171 empty] | x | [12 empty] | 1
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [166 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [166 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | 4
|  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) | [169 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [172 empty] | x | x | x | [9 empty] | 3
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [101 empty] | x | [58 empty] | x | x | x |  |  |  | x | [17 empty] | 5
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [100 empty] | x | [69 empty] | x | [13 empty] | 2
|  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [44 empty] | x | [8 empty] | x | x | [129 empty] | 3
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [47 empty] | x | [54 empty] | x | [81 empty] | 2
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [102 empty] | x | [81 empty] | 1
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [14 empty] | x | [45 empty] | x | [123 empty] | 2
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [135 empty] | x | [48 empty] | 1
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [133 empty] | x | [50 empty] | 1
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [133 empty] | x | [50 empty] | 1
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [66 empty] | x |  |  | x | [114 empty] | 2
|  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) | [66 empty] | x | [117 empty] | 1
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [34 empty] | x | [34 empty] | x | x | [113 empty] | 3
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [65 empty] | x | [118 empty] | 1
| Priorización de pila (Backlock priorization) | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) | [31 empty] | x | [30 empty] | x | [121 empty] | 2
| Diseño de solución de negocio para objetos de negocio (Business solution design for business objects) | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) | [27 empty] | x | [156 empty] | 1
|  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) | [39 empty] | x | x | [30 empty] | x | [112 empty] | 3
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | [26 empty] | x | [34 empty] | x |  |  | x | [119 empty] | 3
|  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) | [38 empty] | x | [24 empty] | x | [120 empty] | 2
| Diseño detallado - Configuración y mejoras (Detailed design - Configuration and enhancements) | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) | [72 empty] | x | x | x | x | [108 empty] | 4
| Aprobación de la construcción (Baseline build sign-off) | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) | [65 empty] | x | [118 empty] | 1
|  | Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) | [65 empty] | x | [118 empty] | 1
|  | Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) | [65 empty] | x | [118 empty] | 1
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) | [67 empty] | x | [27 empty] | x | [88 empty] | 2
|  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [68 empty] | x | [115 empty] | 1
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [93 empty] | x | x | [89 empty] | 2
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [93 empty] | x |  |  | x | [87 empty] | 2
|  | Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) | [93 empty] | x | [90 empty] | 1
|  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) | [92 empty] | x | [91 empty] | 1
| Diseño de solución técnica (Technical solution design) | Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) | [91 empty] | x | [73 empty] | x | [18 empty] | 2
|  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) | [164 empty] | x | [19 empty] | 1
| Entorno de desarrollo (DEV) (Development environment (DEV)) | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) | [99 empty] | x | [84 empty] | 1
|  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) | [76 empty] | x | [107 empty] | 1
|  | Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) | [76 empty] | x | [107 empty] | 1
|  | Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) | [76 empty] | x | [107 empty] | 1
|  | Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) | [76 empty] | x | [107 empty] | 1
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [41 empty] | x | [35 empty] | x | x | [105 empty] | 3
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [78 empty] | x | [105 empty] | 1
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [78 empty] | x | [105 empty] | 1
| Plan de sprint y lanzamiento (Release and sprint plan) | Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) | [163 empty] | x | [20 empty] | 1
|  | Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) | [163 empty] | x | [20 empty] | 1
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [182 empty] | x |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [175 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  | 3
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [181 empty] | x |  |  | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [167 empty] | x | x | [9 empty] | x | [5 empty] | 3
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [173 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [171 empty] | x | [12 empty] | 1
| Inicio de sprint (iterativo) (Sprint initiation (iterative)) | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) | [173 empty] | x | [10 empty] | 1
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [166 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) | [169 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [166 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | 4
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [172 empty] | x | x | x | [9 empty] | 3
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [101 empty] | x | [29 empty] | x | [28 empty] | x | x | x |  |  |  | x | [17 empty] | 6
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [100 empty] | x | [29 empty] | x | [39 empty] | x | [13 empty] | 3
| Alineamiento organizacional (Organizational alignment) | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) | [100 empty] | x | [29 empty] | x | [39 empty] | x | [13 empty] | 3
|  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) | [100 empty] | x | [29 empty] | x | [39 empty] | x | [13 empty] | 3
|  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) | [101 empty] | x | [29 empty] | x | [38 empty] | x | [13 empty] | 3
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [148 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [135 empty] | x | [12 empty] | x | [35 empty] | 2
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) | [133 empty] | x | [50 empty] | 1
|  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) | [134 empty] | x | [49 empty] | 1
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [132 empty] | x | [15 empty] | x | [35 empty] | 2
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [106 empty] | x | [77 empty] | 1
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [80 empty] | x | x | [30 empty] | x | [71 empty] | 3
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [113 empty] | x | [70 empty] | 1
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [113 empty] | x | [70 empty] | 1
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [107 empty] | x | [76 empty] | 1
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [113 empty] | x | [70 empty] | 1
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [113 empty] | x | [70 empty] | 1
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [109 empty] | x | [74 empty] | 1
| Procedimiento de proceso de negocio (Business process procedure) | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) | [104 empty] | x | [79 empty] | 1
|  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) | [64 empty] | x | [39 empty] | x | [79 empty] | 2
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) | [167 empty] | x | [16 empty] | 1
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [101 empty] | x | [29 empty] | x | [15 empty] | x | [36 empty] | 3
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [137 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) | [103 empty] | x | [32 empty] | x | [47 empty] | 2
|  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) | [103 empty] | x | [32 empty] | x | [47 empty] | 2
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [79 empty] | x | [31 empty] | x | [72 empty] | 2
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [82 empty] | x | [31 empty] | x |  |  |  |  | x | x | [63 empty] | 4
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [83 empty] | x | [37 empty] | x | [62 empty] | 2
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [83 empty] | x | [37 empty] | x | [62 empty] | 2
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [83 empty] | x | [37 empty] | x | [62 empty] | 2
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [97 empty] | x | [28 empty] | x | x | [56 empty] | 3
|  | Ejecutar y validar el manual de migración de datos (Execute and validate manual data migration) | [98 empty] | x | [30 empty] | x | [54 empty] | 2
|  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) | [105 empty] | x | [23 empty] | x | [54 empty] | 2
|  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) | [128 empty] | x | [55 empty] | 1
|  | Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) | [128 empty] | x | [55 empty] | 1
|  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) | [105 empty] | x | [23 empty] | x | [54 empty] | 2
| Pruebas de acpetación de usuario aprobadas (Approved user acceptance test) | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) | [86 empty] | x | [97 empty] | 1
|  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | [139 empty] | x | [44 empty] | 1
|  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) | [138 empty] | x | x | x | [43 empty] | 3
|  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) | [140 empty] | x | [43 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) | [140 empty] | x | [43 empty] | 1
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [110 empty] | x | [38 empty] | x | [34 empty] | 2
|  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) | [151 empty] | x | x | x | [30 empty] | 3
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [149 empty] | x | [34 empty] | 1
|  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) | [80 empty] | x | [68 empty] | x | [34 empty] | 2
|  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) | [108 empty] | x | [35 empty] | x | [39 empty] | 2
|  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | [108 empty] | x | [75 empty] | 1
| Pruebas de sistema y desempeño (System and performance test) | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) | [84 empty] | x | [30 empty] | x | [68 empty] | 2
|  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) | [87 empty] | x | x | [95 empty] | 2
|  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) | [85 empty] | x | [30 empty] | x | [67 empty] | 2
|  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) | [89 empty] | x | x | [31 empty] | x | x | [60 empty] | 4
|  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | [124 empty] | x | [16 empty] | x |  | x | [40 empty] | 3
|  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) | [141 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) | [142 empty] | x | [41 empty] | 1
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) | [137 empty] | x | [12 empty] | x | [33 empty] | 2
|  | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [137 empty] | x | [12 empty] | x | [33 empty] | 2
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [182 empty] | x |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [175 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  | 3
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [181 empty] | x |  |  | 1
|  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | [167 empty] | x | x | [9 empty] | x | [5 empty] | 3
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [173 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | Realizar reunión kickoff (Perform kickoff meeting) | [171 empty] | x | [12 empty] | 1
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [166 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [166 empty] | x | [6 empty] | x | x |  |  | x | [6 empty] | 4
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [172 empty] | x | x | x | [9 empty] | 3
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [160 empty] | x | x | x |  |  |  | x | [17 empty] | 4
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [170 empty] | x | [13 empty] | 1
| Revisión de preparación de soporte organizacional y de producción (Organizational and production support readiness check) | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) | [125 empty] | x | [58 empty] | 1
|  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) | [150 empty] | x | [33 empty] | 1
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [134 empty] | x | [49 empty] | 1
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [148 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [148 empty] | x | [35 empty] | 1
| Pruebas técnicas de sistema aprobadas (Approved technical system tests) | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | [117 empty] | x | x | [65 empty] | 2
|  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) | [118 empty] | x | [65 empty] | 1
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) | [118 empty] | x | [65 empty] | 1
| Migración a producción (Production cutover) | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [154 empty] | x | x | [28 empty] | 2
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [144 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [150 empty] | x | [33 empty] | 1
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [158 empty] | x | [25 empty] | 1
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [159 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [159 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | [156 empty] | x | [27 empty] | 1
|  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) | [146 empty] | x | [37 empty] | 1
|  | Obtener la transición a la solución a la aceptación del protocolo de aceptación de producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) | [156 empty] | x | [27 empty] | 1
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [182 empty] | x |  | 1
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [175 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  |  | 3
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [181 empty] | x |  |  | 1
|  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) | [179 empty] | x |  |  |  |  | 1
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [183 empty] | x | 1
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [167 empty] | x | x | [9 empty] | x | [5 empty] | 3
Ejecutar (Run) | Gestión del control del cambio optimizada (Change contol management optimized) | Realizar evaluación de la configuración de la gestión de control del cambio (Perform assessment of change control management set up) | [157 empty] | x | [26 empty] | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1
Note on I2: El objetivo de esta actividad es revisar el contrato y enfoque del proyecto con el cliente y crear el framework para el Plan de gestión del proyecto. Esto incluye realizar todas las actualizaciones necesarias al contrato y enfoque del proyecto antes del kickoff del proyecto.
Note on S2: Preparar los planes clave que son usados para gestionar el proyecto. El plan de gestión del proyecto es un producto de trabajo conceptual que tiene como componentes varios planes definidos en otras actividades. El propósito del plan de gestión del proyecto es verificar y confirmar el alcance y definir la estrategia de gobernanza para gestionar el proyecto al identificar como las áreas críticas y estratégicas del proyecto serán planeadas, ejecutadas y controladas, y monitoreadas y reportadas. El alcance del proyecto necesita ser validado y especificado en detalle. El plan de gestión del proyecto no debe ser un documento enorme, sino que debe proporcionar una vista general del roadmap de gestión y debe referenciar todos los planes de gestión de proyecto a nivel de proceso.El plan de gestión del proyecto debe ser actulizado periodicamente mientras ocurren cambios importantes en el proyecto.
Note on AC2: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on AH2: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on AI2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on AK2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AL2: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on AN2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on AP2: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on AR2: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on AS2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AT2: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on AV2: This activity consists of selecting, creating and managing the Ad Hoc Communications for the project. Objectives The objective for this activity is to create and manage the Ad Hoc Communication. The Ad Hoc Communications are the first initiative of the project communications. They demonstrate that the project is well organized by having the first communication ready for the project start. They are also part of the project kickoff and include the first key messages from the project sponsor and key leaders of the project. The Ad Hoc Communications consist of a series of key communication events well known for the efficiency in the project start up (e.g., launched newsletter, project presentation that the core project team can use, kickoff event read)
Note on AW2: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on AY2: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on BE2: This activity focuses on creating the readiness assessment strategy and tools, gathering readiness assessment data and developing the Change Management Roadmap for the project. Objectives The objective for this activity is to assess the organization's readiness for change and to design change management activities, events and communications to facilitate the desired change.
Note on BF2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on BH2: This activity focuses on preparing and executing the Project Team Learning Plan. It includes preparation of the Project Team Learning Plan based on the requirements of the engagement and project team background and experience, establishment of the Project Team Learning Environment (if required) and the administration of project team learning events. This activity builds on the Staff Training Plan (STM.020) developed during the PJM Start Up phase. Objectives The objective for this activity is to prepare a learning plan for the project team who will be developing the solution, as well as establish the learning environment and lastly, put the plan into action by conducting the team learning events.
Note on BM2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on BN2: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on BO2: This activity develops the Use Case Model and details. Objectives The objective for this activity is to develop and provide details of the use cases that document the functionality required of the solution being developed.
Note on BP2: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on BQ2: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on BS2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on BU2: During this activity, the project team reviews any proposed business process changes and other modifications (setups, interfaces, custom extensions, etc.) to identify any gaps in the proposed solution. Alternative ways to address open requirements are determined and estimates for each alternative prepared. As a final step the alternative solutions are reviewed with the client and and the best alternative is determined based on the client's preference. For projects that involve the upgrade of Oracle products, this activity is focused on identifying the gaps between functionality available within the client’s current software release and the target release. Objectives The objective for this activity is to identify any gaps in the proposed solution and determine the best alternative to resolving those gaps.
Note on BW2: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on BX2: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on CB2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on CC2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on CE2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on CF2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on CG2: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on CH2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on CJ2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on CK2: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on CL2: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on CM2: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on CQ2: This activity consists of producing the requirements for the Technical Architecture infrastructure. The objective for this activity is to Define the overall Technical Architecture infrastructure required to support the solution once it has moved to production.
Note on CS2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on CT2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CV2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on CY2: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on CZ2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on DB2: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on DD2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on DE2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on DF2: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on DG2: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on DK2: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on DL2: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases. The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on DN2: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on DO2: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on DP2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on DQ2: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on DS2: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on DT2: This activity allows for developing the Systems Integration Test Scenarios and performing the systems integration test. The objective for this activity is to test the system with other system(s) that the solution has interaction with.
Note on DV2: This activity consists of building the test scripts and programs, constructing the environment and database and conducting a dress rehearsal. The objective for this activity is to prepare scripts and environments for performance test.
Note on DY2: This activity consists of defining the System Management Procedures, Operational Test Plan, and the Final Platform and Network Architecture and the Capacity Plan. The objective for this activity is to prepare to turn over the developed technical architecture solution over to the production support environment.
Note on DZ2: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on EA2: This activity consists of implementing and testing the conversion components and converting, verifying and cleaning the data. The objective of this activity is to implement the conversion components, test the conversion components, and run a trial conversion using the newly created conversion components.
Note on ED2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on EF2: This activity focuses on designing end-user training. The objective for this activity is to determine the user learning needs and develop a plan for meeting those training needs.
Note on EG2: This activity focuses on building the necessary components for end-user training, that is, the actual learning materials and the environment. The objective for this activity is to develop the actual learningware and environment.
Note on EI2: These activities focus on preparing the users for the new system. The objective for these activities is to train the end users in the functionality of the new system.
Note on EJ2: This activity consists of defining the Cutover Strategy, developing the Installation Plan, and designing the Production Support Infrastructure. The objective for this activity is to define the strategy and plan for migrating the developed solution to production status.
Note on EL2: This activity consists of preparing users for testing, preparing the Acceptance Test Environment and supporting the users in conducting the acceptance test. The objective for this activity is to prepare and support the users and the system for the transition to production, to verify that the system functions as specified by the business requirements.
Note on EO2: This activity consists of executing the performance test and creating the Performance Test Results. The objective for this activity is to run the actual performance test of the solution, and document the results.
Note on ER2: This activity consists of converting, verifying and cleaning the data. The objective for this activity is to convert and cleanse data in preparation for the transition of the solution into the Production Environment.
Note on ET2: This activity provides a last opportunity to make any revisions to appropriate documentation and Online Help. The objective for this activity is to prepare the final documentation for the solution.
Note on EU2: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on EW2: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on FE2: This activity consists of determining the Future Functional Enhancements and prioritizing them in the Future MoSCoW List. In addition, you measure the effectiveness of the Organizational Change Management effort. The objective for this activity is to review new Functional enhancements and create the list of considerations for potential solution development as well as capture the key benchmarked findings and recommendations for continuous improvement in all organizational, business, and technical systems (for example, system, business, and organizational performance, and so on).
Note on FF2: This activity consists of resolving production problems. The objective for this activity is to work to discover and resolve production issues with the new system.
Note on FG2: This activity consists of producing a strategy and plan and upgrade scripts and procedure as well as applying, testing and upgrading the application. The objective for this activity is to prepare an upgrade strategy and implement it.
Note on D4: Esta tarea ocurre después de que el gerente del proyecto es asignado al proyecto. El gerente del proyecto reune y revisa todos el material de la oferta disponible. Esto incluye documentación informal del equipo de venta que participó en la demo como sus documentos de descubrimiento, cualquier requerimiento no estandar que fue notado y/o demostrado al cliente y posible correspondencia entre la organización que implementa y el prospecto. Algunos proyectos podrían no resultar de un proceso de venta. En este caso, los materiales similares a una oferta que proporcionen antecedentes del proyecto, entregables e información de presupuesto debe usarse. Si el gerente considera que se deben hacer cambios al material de oferta o al contrato, estos cambios deben ser comunicados, revisados con, y aprobados por las áreas apropiadas. • Reunir y revisar todo el material de la oferta desde los contratos, operaciones, gerentes de oferta • Analizar y documentar los riesgos organizacionales claves • Revisar los contratos para encontrar areas críticas • Confirmar el compromiso para entregar
Note on E4: Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Un gerente de proyecto que entiende el propósito del proyecto y entiende claramente lo que el proyecto está tratando de alcanzar, estará mejor equipado para abordar las expectativas tanto del cliente como de la organización que implementa. Es importante especialmente durante la ejecución del proyecto cuando se realizan cambios al alcance. La dirección del proyecto siempre debe estar atada al caso de negocio. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. Por el contrario, si no hay un caso de negocio claro para el proyecto, conexión directa entre el proyecto y una estrategia de negocio clave, el gerente del proyecto debe tratar este gap como un riesgo mayor con el cliente. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on F4: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto.
Note on G4: La expectativa es que las ofertas financieras sean adoptadas como el presupuesto del proyecto. El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on H4: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on I4: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on J4: El enfoque del proyecto incluye el método (Oracle Unified Method), el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales...
Note on K4: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on L4: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on M4: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. El proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, este es orientado por un proveedor tercero del cliente. El cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on N4: Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception)
Note on O4: Usando la información del presupuesto preliminar del proceso de transición de oferta (Bid transition) como punto de inicio, refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on P4: Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on Q4: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on R4: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on S4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on T4: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on U4: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo durante la fase de ejecución y control del proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on V4: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on W4: • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on X4: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on Y4: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad
Note on Z4: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on AA4: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on AB4: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on AC4: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on AD4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on AE4: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on AF4: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on AG4: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel.
Note on AH4: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on AI4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on AJ4: Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño...
Note on AK4: Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos.
Note on AL4: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on AM4: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on AN4: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on AO4: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on AP4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on AQ4: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on AR4: Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on AS4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on AT4: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on AU4: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on AV4: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on AW4: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza.
Note on AX4: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on AY4: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on AZ4: Se lleva a cabo el taller de formación del equipo
Note on BA4: Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on BC4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on BD4: Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on BE4: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on BF4: Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on BG4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on BH4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on BI4: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on BJ4: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on BK4: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on BL4: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on BM4: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on BN4: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on BO4: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on BP4: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on BQ4: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on BR4: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on BS4: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario.
Note on BT4: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on BU4: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on BV4: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on BW4: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on BX4: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on BY4: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on BZ4: Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards.
Note on CA4: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on CB4: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on CC4: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on CD4: Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on CE4: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on CF4: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on CG4: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on CH4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on CI4: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on CJ4: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on CK4: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on CL4: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on CM4: La gestión del desempeño efectiva requiere una vista holistica de la vida del proyecto. La gestión del desempeño no debería estar limitado a ejercicios de afinamiento o aislado de las pruebas de desempeño. La gestión del desempeño debe empezar tan pronto como los requerimientos sean identificados, continuando con el desarrollo y pruebas y continuando después de que la implementación haya ocurrido. Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on CN4: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on CO4: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on CP4: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on CQ4: Se identifican los requerimientos de la arquitectura técnica y se documenta la estrategia que se usará para el diseño y desarrollo del sistema que se está implementando. Esta tarea debería abordar los requerimientos del entorno de producción final así como el desarrollo temporal, pruebas y entornos de soporte del proyecto. Los requerimientos que podrían afectar el diseño arquitectural incluyen los requerimientos de disponibilidad, requerimientos de desempeño, acuerdos de nivel de servicio, seguridad de alto nivel y requerimientos de control que deberían ser documentados y considerados.
Note on CR4: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on CS4: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos.
Note on CT4: Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on CU4: Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on CV4: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on CW4: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on CX4: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on CY4: Se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on CZ4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on DA4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on DB4: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on DC4: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on DD4: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on DE4: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on DF4: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on DG4: Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. Algunos tipos de componentes estándar incluyen ejecutables, archivos con código fuente, librerías, etc. Esta actividad se enfoca en desarrollar y mantener componentes (arreglar defectos cuando la clase ha sido probada). El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando... En la implementación de COTS esta tarea es realizada para los requerimientos que sólo se pueden cubrir a través de la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas.
Note on DH4: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on DI4: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on DJ4: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que pueden ser cumplidos a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on DK4: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on DL4: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on DM4: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on DN4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on DO4: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on DP4: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on DQ4: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parámetros predefinidos y/o herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on DR4: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on DS4: Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, el entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on DT4: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración de sistemas que se usarán durante las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Las pruebas de integración de sistemas verifican como el sistema se integra con otros sistemas en un entorno parecido al de producción.
Note on DU4: Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on DV4: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on DW4: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on DX4: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on DY4: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema y la estrategia de gestión definidas en la estrategia de gestión y operaciones del sistema (TA.060). Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on DZ4: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on EA4: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on EB4: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on EC4: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on ED4: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on EE4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on EF4: Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on EH4: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on EI4: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on EJ4: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on EK4: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on EL4: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Estos usuarios podrían ser otros usuarios diferentes a los que participaron en las actividades de pruebas durante las fases de elaboración y construcción. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación.
Note on EM4: Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on EN4: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on EO4: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on EP4: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyectol patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto.
Note on EQ4: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on ER4: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on ES4: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on ET4: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on EU4: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on EV4: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on EW4: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on EX4: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on EY4: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado.
Note on EZ4: Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción como está documentado en las instrucciones de actualización de Oracle relevantes para cada pilar de la aplicación y actualizar la ruta.
Note on FB4: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on FC4: Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción.
Note on FD4: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on FE4: Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión.
Note on FG4: El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos (PS.050) y las correcciones de desempeño (PT.120), estas tareas se deben ejecutar en paralelo, no es necesario que la lista de fallas esté completa.
Note on FH4: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on FI4: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on FJ4: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on FK4: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on FL4: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on FM4: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on FN4: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on FO4: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alacance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on FP4: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on FQ4: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on FR4: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on FS4: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on FT4: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on FU4: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on FV4: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on FW4: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on FX4: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on FY4: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on FZ4: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on GA4: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on GB4: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on GC4: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on GD4: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on GE4: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on B5: El propósito es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Da soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear a los interesados con respecto al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear, y obtener compromiso para proceder. Asegura la alienación entre SAP, la dirección estratégica del cliente y la satisfacción de los requerimientos operacionales.
Note on C5: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on C6: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on B7: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C7: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C8: Determinar la estructura y composición de los equipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C9: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C10: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on B11: Definir explicitamente y claramente los objetivos del proyecto propuesto, analizar todos los beneficios posibles y cuantificar los beneficios en terminos financieros. Esta información y los documentos de soporte alinean a los interesados clave con el propósito del proyecto.
Note on C11: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C12: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C13: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C14: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on B15: Facilitar un entendimiento inicial del alcance del proyecto y las restricciones y suposiciones relacionadas con el proyecto. La declaración del alcance evoluciona a través de la iniciación y planeación del proyecto y define y explicitamente y claramente los entregables del proyecto. Esta información y los documentos de soporte alinean a los interesados del proyecto con lo que el proyecto va a entregar.
Note on C15: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C16: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C17: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C18: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on C19: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C20: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C21: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C22: Obtener la aprobación del cliente
Note on C23: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C24: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C25: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on C26: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C27: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on C28: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on C29: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C30: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B31: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C31: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B32: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C32: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on C33: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on B34: Derivar y acordar el alcance para el inicio de la siguiente fase. Durante este trabajo, el mapa de procesos construye los cimientos para la jerarquía de procesos - una descomposición del diseño de procesos - que se ce reflejada como escenarios, procesos, y pasos de procesos en SAP Solution Manager.
Note on C34: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C35: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C36: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C37: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C38: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on C39: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C40: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado.
Note on C41: Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on C42: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado.
Note on C43: Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas diaponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración
Note on C44: Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on C45: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on C46: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo.
Note on C47: Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on C48: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc.
Note on C49: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C50: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C52: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C53: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C54: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C55: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C56: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint
Note on C57: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C58: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C59: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C60: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on B61: Desarrollar un plan de entrenamiento a alto nivel que proporcione la estrategia recomendada y actividades correspondientes para preparar a los usuarios finales para usar el nuevo sistema.
Note on C61: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C62: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on C63: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C64: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on B65: Establecer y comunicar el proceso de soporte interno a los usuarios.
Note on C65: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C66: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C67: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C68: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo
Note on C69: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C70: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on B71: Priorizar los items de la pila según su importancia para el negocio. La metodología SAP activate recomienda utilizar el framework de priorización MSCW (Must have, Should have, Could have, Would have) para una agrupación inicial de los requerimientos de la pila. El propietario de los procesos de negocio es el responsable de determinar la prioridad relativa de cada requerimiento. Una vez los requerimientos son asignados al grupo apropiado, el propietario del negocio necesita determinar una secuencia de requerimientos en cada uno de los grupos. Esto ayudará a que el equipo del proyecto entienda la prioridad relativa de los items en cada grupo y esto facilitará la selección de los items de alta prioridad durante la planeación del sprint en la fase realize.
Note on C71: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on C72: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on C73: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on C74: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C75: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on C76: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on C78: Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave.
Note on C79: Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on C80: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on C81: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C82: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C83: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C84: Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on C85: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on C86: Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on C87: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on C88: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on C89: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo
Note on C90: Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo.
Note on C91: Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo
Note on B93: El propósito es crear un framework de pruebas relacionado con el proyecto, que obtiene contenido de entrada de la Política de pruebas existente para construir una base central en torno al enfoque adoptado (enfoque y metodología de prueba, directrices y estándares de prueba, gestión de defectos, reporte y análisis, roles y responsabilidades) en pruebas funcionales (unidad, integración, escenario, aceptación de usuario, regresión, etc) y pruebas de desempeño. La documentación de la estrategia de pryebas para las pruebas funcionales y pruebas de desempeño deben estar separadas.
Note on C93: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C96: Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento.
Note on C97: Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on C98: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C99: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C100: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C102: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C103: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C104: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on C105: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C106: Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo realiza las actividades del sprint como están especificadas en la pila del producto, tomando en cuenta la prioridad y el criterio de realizado. -El equipo atiende las reuniones diarias de pie que sirve para intercambio de información entre los miembros del proyecto. No debe exceder los 15 min y ocurre en el mismo lugar y hora todos los días. - Después de la reunión, el equipo actualiza la pila del producto. - Se realizan las actividades de scrum de scrums para coordinar el trabajo entre diferentes equipos scrum. Las reuniones de scrum de scrums permiten a los equipos discutir su trabajo enfocandose especialmente en áreas de coincidencia e integración. Actividades del propietario del proyecto: - Preparar historias de usuario para el siguiente sprint. - Alinear expectativas y requerimientos con los interesados del proyecto. - Estar disponible para responder preguntas del equipo. Actividades del scrum master: - Asegurar que el proceso scrum es seguido (organizando y facilitando scrums diarios, actualizaciones diarias de tareas restantes y esfuerzo por el equipo, organización de reunión de revisión del sprint y restrospectiva) - Resolver bloqueos y dar soporte al equipo - Asegurar que la dirección y otros no influencien al equipo.
Note on C107: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C108: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C109: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C110: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C111: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on C112: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on C114: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C115: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C116: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on C117: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on C118: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C119: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C120: Preparar los casos de prueba
Note on C121: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C122: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C123: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C124: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C125: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C126: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C127: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on C128: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on C129: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on C130: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C131: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C132: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on C133: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on C134: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C136: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C137: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C138: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C139: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C140: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración
Note on C141: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on C142: Cargar los datos limpios en el sistema SAP
Note on C143: Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on C144: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la cualidad de los datos de legado convertidos.
Note on C145: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on C146: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on C147: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on C148: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on C149: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on C150: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C151: Actualizar el entorno de producción
Note on C152: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C153: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on C154: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on C155: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on C156: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on C157: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on C158: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prubas
Note on C159: Documentar los casos de pruba
Note on C160: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on C161: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on C162: Obtener la aprobación del cliente
Note on C163: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on C164: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C165: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C166: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C167: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C169: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C170: Asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Usada para examinar la estrategia específica para la fase del proyecto.
Note on C171: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C172: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C173: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C174: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C175: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C176: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminstradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on C177: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on C178: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C179: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C180: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C181: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on C182: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on C183: Obtener aprobación del cliente
Note on C184: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C185: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C186: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C187: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C188: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C189: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C190: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on C191: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on C192: Obtener aprobación del cliente
Note on C193: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C194: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C195: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C196: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C197: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C198: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.
Note on C199: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de control del cambio.

## SAPAct - TOTVS
|  |  | Inicio | [5 empty] | Planificación | [24 empty] | Ejecución | [13 empty] | Monitoreo y control | [9 empty] | Cierre
|  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto | Alineación del proyecto |  |  |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [9 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio |  |  |  |  | Planificación de la gestión de la integración |  |  | Homologación de la planificación |  |  | Parametrización y registros |  |  |  |  | Prototipos |  |  |  |  | Definición del ambiente de producción |  |  | Acompañamiento | [10 empty] | Cierre del proyecto
|  |  | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Reunión de apertura del proyecto | Verificación de estructura/ Sizing | Planificación de la capacitación | Elaboración del plan de proyecto | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Adquisiciones | Integraciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de interface | Definir estrategia de prueba | Presentación interna del proyecto | Validación del plan con el cliente | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Prototipo aislado independiente | Revisión del prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Validar accesos y capacitación usuarios finales | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Realizar control integrado de cambios | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente
Preparar (Prepare) | Preparar el proyecto (Prepare project) | Asignar recursos (Allocate resources) |  |  |  | x | [44 empty] | x
|  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | x
| Dierección del proyecto (Project governance) | Definir la organización del proyecto (Define project organization) |  |  |  | x
|  | Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) |  |  |  | x
|  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) |  |  |  | x
|  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) | [13 empty] | x
| Project charter | Identificar los interesados (Identify stakeholders) | [20 empty] | x
|  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) | x | x | x
| Taller de Kick-off (Kick-off workshop) | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) |  |  |  |  | x | [23 empty] | x
|  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) |  |  |  |  | x | [23 empty] | x | x
| Declaración del alcance (Scope Statement) | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) |  | x | [6 empty] | x
|  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) |  | x | [6 empty] | x | [21 empty] | x
|  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) | [16 empty] | x
|  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) | [18 empty] | x
|  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) |  | x | [6 empty] | x | [21 empty] | x
| Cronograma y presupuesto del proyecto Project Schedule and budget) | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) | [9 empty] | x
|  | Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) | [9 empty] | x
|  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) | [9 empty] | x | [20 empty] | x
|  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) | [9 empty] | x | x
| Plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) | [29 empty] | x
| Estándares operacionales y del proyecto (Project and operational standards) | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) | [27 empty] | x
|  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) | [23 empty] | x
| Ejecución, monitoreo y control de resultados (Execution, monitoring and controlling of results) | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) | [50 empty] | x
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [45 empty] | x | x | x | x |  |  | x
|  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [52 empty] | x | x
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [49 empty] | x
| Roadmap de gestión del cambio organizacional (Organizational change management roadmap) | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) | [23 empty] | x
| Plan y estrategia de entrenamiento del proyecto (equipo + usuarios clave) (Project training strategy and plan (team + key-users)) | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) | [6 empty] | x | [15 empty] | x
| Onboard project team | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) | [14 empty] | x
| Mapa de procesos de negocio (Business process map) | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) | [16 empty] | x
|  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document for workshop) | [8 empty] | x
|  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) | [25 empty] | x
|  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) | [17 empty] | x
|  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) | [30 empty] | x
|  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) | [17 empty] | x
|  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) | [18 empty] | x | x
| Activar solución (Activate solution) | Documentar los procesos de negocio configurados/activados Document the configured/activated business processes | [17 empty] | x
| Preparar la política de pruebas (Prepare testing policy) | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) | [27 empty] | x
| Enfoque y estrategia de migración de datos (Data migration approach and strategy) | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) | [25 empty] | x
| Inventario de interfaz (Interface inventory) | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) | [26 empty] | x
| Propuesta inicial de dimensión de hardware (Initial hardware sizing proposal) | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) | [5 empty] | x
| Cierre de fase y aceptación de entregables de la fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [11 empty] | x | [35 empty] | x
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [55 empty] | x
Explorar (Explore) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [12 empty] | x | [32 empty] | x | x |  | x
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [50 empty] | x
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [50 empty] | x
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [45 empty] | x | x | x | x |  |  | x
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [52 empty] | x | x
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [49 empty] | x
| Análisis de interesados (Stakeholder analysis) | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) | [20 empty] | x
| Análisis de impacto del cambio (Change impact analysis) | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) | [24 empty] | x
|  | Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) | [24 empty] | x
| Plan de comunicación (Communication plan) | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | [13 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| Plan y estrategia de entrenamiento de usuario final (End user training strategy and plan) | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) | [6 empty] | x | [15 empty] | x
|  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) | [6 empty] | x | [15 empty] | x
| Entrenamiento del equipo del proyecto (Project team training) | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) | [34 empty] | x
|  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) | [34 empty] | x
| Contenido de entrenamiento para usuarios finales (End user training content) | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) | [22 empty] | x
|  | Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) | [22 empty] | x
| Análisis Fit-gap (Fit-gap analysis) | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | [16 empty] | x
|  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) | [17 empty] | x
|  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) | [18 empty] | x
| Proceso de negocio #1 - n - diseño detallado (Business process #1-n - Detailed design) | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) | [17 empty] | x
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [25 empty] | x
|  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) | [25 empty] | x
|  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) | [25 empty] | x
| Estrategia de pruebas (Testing strategy) | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) | [27 empty] | x
|  | Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) | [27 empty] | x
|  | Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) | [27 empty] | x
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [11 empty] | x | [35 empty] | x
|  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) | [55 empty] | x
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [55 empty] | x
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [54 empty] | x
Realizar (Realize) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [45 empty] | x | x |  | x
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [50 empty] | x
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [50 empty] | x
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [45 empty] | x | x | x | x |  |  | x
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [52 empty] | x | x
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [49 empty] | x
| Transferencia del conocimiento (Knowledge transfer) | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) | [34 empty] | x
|  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) | [34 empty] | x
|  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) | [34 empty] | x
| Habilitar entrenamiento del usuario final (End user training delivery enabled) | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) | [34 empty] | x
|  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) | [34 empty] | x
| Proceso #1 - n - Documentación y configuración principal (Process #1 - n - Core configuration and documentation) | Completar la configuración principal (Complete core configuration) | [32 empty] | x
|  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) | [33 empty] | x
|  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) | [33 empty] | x
|  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) | [33 empty] | x
| Desarrollo de mejoras - RICEFW Objeto #1 - n (Enhancement development -RICEFW Object #1 -n) | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) | [33 empty] | x
|  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) | [33 empty] | x
|  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) | [33 empty] | x
|  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) | [33 empty] | x
| Escenario de prueba #1 - n (Scenario test #1 - n) | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) | [36 empty] | x
|  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) | [37 empty] | x
|  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) | [38 empty] | x
|  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) | [39 empty] | x
| Entorno de aseguramiento de la calidad (QAS): SW Setup (Quality assurance environment (QAS): SW Setup) | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) | [31 empty] | x
| Cierre del sprint (Sprint closing) | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) | [55 empty] | x
| Plan de migración preliminar (Preliminary cutover plan) | Realizar revisión de gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) | [35 empty] | x | [6 empty] | x
|  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) | [43 empty] | x
| Prueba de integración aprobada (Approved integration test) | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) | [33 empty] | x
|  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) | [33 empty] | x
|  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) | [33 empty] | x
|  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) | [33 empty] | x
|  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) | [33 empty] | x
| Migración de datos de legado (Legacy data migration) | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) | [33 empty] | x
| Entorno de producción (PRD) (Production environment (PRD)) | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) | [31 empty] | x
|  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) | [42 empty] | x
| Revisión de la puesta en marcha de SAP (SAP going live check) | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) | [44 empty] | x
| Plan de entregas y operaciones técnicas (Technical operations and handover plan) | Establecer procesos de soporte (Establish support processes) | [44 empty] | x
| Cierre de fase y aceptación de entregables de fase (Phase closure and sign-off phase deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [47 empty] | x
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [55 empty] | x
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [54 empty] | x
Desplegar (Deploy) | Inicio de fase (Phase initiation) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | [45 empty] | x | x |  | x
| Ejecución monitoreo y control de los resultados (Execution, monitoring and controlling results) | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) | [50 empty] | x
|  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) | [50 empty] | x
|  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) | [45 empty] | x | x | x | x |  |  | x
|  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | [52 empty] | x | x
|  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) | [49 empty] | x
| Entrega de entrenamiento de usuario pre-puesta en marcha (Pre Go-live end-user training delivery) | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) | [34 empty] | x
|  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) | [34 empty] | x
|  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [41 empty] | x
|  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [41 empty] | x
| Migración a producción (Production cutover) | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | [43 empty] | x
|  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) | [42 empty] | x
|  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) | [42 empty] | x
| Soporte de producción después de la puesta en marcha (Production support after go live) | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) | [44 empty] | x
|  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | [42 empty] | x
|  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) | [42 empty] | x
|  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) | [42 empty] | x
| Visualización (Visualization) | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) | [35 empty] | x | [5 empty] | x
|  | Realizar la evaluación de la preparación de las personas (Perform people readiness assessment) | [35 empty] | x | [5 empty] | x
| Cierre del lanzamiento (Release closing) | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) | [55 empty] | x
| Cierre del proyecto y aprobación de los entregables del proyecto (Project closure and sign-off project deliverables) | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) | [47 empty] | x
|  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) | [55 empty] | x
|  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) | [54 empty] | x
|  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) | [56 empty] | x
|  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) | [56 empty] | x
Note on AW1: La fase de control y seguimiento ocurre simultáneamente durante todo el proceso de implementación. Esta fase se caracteriza principalmente por el trabajo del coordinador de proyectos TOTVS y cliente, debe entenderse como una fase en la cual el equipo de gestión del proyecto actuará de forma integrada y comprometida con los objetivos del proyecto. Esta fase puede identificarse principalmente por reuniones de seguimiento y situación de los proyectos.
Note on D2: Debe comunicarse al área de Servicios sobre la entrada del proyecto y la demanda de recursos que el proyecto va a exigir del área. Esta información permite la planificación y elaboración de estrategia para implementar el proyecto en el plazo y dentro del cronograma. Potenciales variaciones de plazo y recursos deberán preverse para posterior negociación con el cliente. Obtener, en el área Comercial, todas as bases del contrato firmado con el cliente, donde debe existir el alcance del proyecto: módulos negociados, plazos de implementación, concesiones comerciales, horas de analistas para asignar y gastos relacionados (desplazamiento, hospedaje, kilometraje, alimentación, etc.). El coordinador del proyecto TOTVS debe verificar que los analistas de implementación utilicen documentos actualizados de la metodología.
Note on E2: Contextualizar informaciones, expectativas y conceptos de gestión de proyectos con el cliente para iniciar los trabajos de forma alineada y sin desvíos.
Note on J2: Esta etapa abarca el detalle y la planificación de capacitación y elaboración de la MIT030 - Plan del Proyecto. Define y refina los objetivos y planifica las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del Proyecto y la entrega del alcance para los cuales el mismo fue contratado. Son contempladas las 9 áreas de conocimiento de acuerdo con el PMBOK: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicación, Riesgos, Adquisiciones e Integraciones. Los documentos referentes a las áreas de conocimiento a ser elaborados deben seguir la obligatoriedad de la MIT014 – Definición de Complejidad. Para los proyectos de complejidad Alta y Altísima (niveles 4 y 5), el hecho de tener los planes complementarios bien definidos y aplicados, puede ser la diferencia que los mismos sean exitosos. Siendo así, la elaboración de los mismos es obligatoria. Cambios significativos, aprobados, que ocurran durante todo el ciclo de vida del Proyecto, harán que sea necesario reexaminar uno o más procesos de la planificación y, al mismo tiempo, actualizar el MIT030 – Plan de Proyecto. La conclusión de la fase de Planificación ocurrirá cuando sea validado y presentado el Plan al Cliente.
Note on T2: Utilizando toda la planificación del proyecto, efectuar el análisis de las informaciones del cliente, de los procesos de negocio involucrados y si fuera necesario, revisar y ajustar los planes realizados, ajustar el cronograma, preparándose para homologación de todo el contenido de la planificación con el Cliente. Efectuar el análisis de los procesos existentes en el cliente, recolectando informaciones y transformándolas en conocimiento. El resultado final es un documento que servirá de ayuda para la parametrización del sistema. El análisis permite definir el alcance detallado para la implementación de cada aplicación. Suministrará la base de apoyo a todos los involucrados, para conocer los procesos del cliente durante la realización del prototipo. Debe atender las siguientes exigencias: • Debe construirse con calidad y entenderse como la fase más importante de la planificación para la implementación. • El documento generado tiene que aprobarlo el cliente, después de la presentación a todos los participantes del comité. • Debe estar disponible en el lugar donde los analistas de implementación realizarán sus capacitaciones, para poder consultarlo en cada visita y seguirlo como procedimiento de implementación. • Servirá de apoyo a los coordinadores como documento de verificación sobre las actividades ejecutadas por los Analistas de Implementación. • El análisis debe actualizarse siempre que se identifiquen diferencias con relación a lo definido originalmente, para planificar cambios potenciales en el alcance del proyecto. • El Organigrama de los procesos debe destacar la importancia o el peso que cada proceso tiene en el contexto del cliente, de tal manera que este peso pueda indicarse en la MIT051 - Matriz de Conocimiento, la cual se aplicará en las fases de prototipo. • En el análisis de los procesos, las no adherencias del producto al proceso del cliente deben registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias.
Note on X2: La Planificación de la gestión de cambios tiene el objetivo de garantizar que el ritmo y la profundidad del cambio sean administrados con eficacia, permitiendo alcanzar los resultados deseados con la realización del proyecto. Esta etapa abarca la planificación del equipo de Gestión de Cambios del proyecto y de la comunicación interna, el mapeo de los stakeholders, evaluación de las premisas de comunicación y capacitación, definición de la estrategia de gestión de cambios e identificación de los impactos de la organización. La conclusión de la fase de Planificación de la Gestión de Cambios es realizada con la validación y presentación de la estrategia de Gestión de Cambios en conjunto con el cliente.
Note on AC2: La Gestión de Integración propone un abordaje más robusto, principalmente en las grandes corporaciones, con el objetivo de atender requisitos adicionales y diferenciados de una entrega estándar TOTVS, aplicándose, principalmente a una entrega PRIVATE. La Gestión de Integración será responsable por planificar y coordinar la ejecución de las actividades de conversión de datos, interfaces y pruebas (tests), principalmente en las actividades que normalmente están bajo la responsabilidad del cliente. Estas actividades, normalmente críticas en proyectos PRIVATE, deben tener un seguimiento riguroso, para garantizar que los datos a ser migrados tuvieron un tratamiento adecuado, que los sistemas legados funcionarán adecuadamente con el nuevo ERP y finalmente, que la gestión de las pruebas (tests) (unitario, montaje, integrado) será fundamental, principalmente, para que la decisión de cambio para el nuevo sistema será tomada con base en hechos comprobados por métricas y, en el caso de que sean necesarias, probables auditorias.
Note on AF2: La meta principal de esta fase es alcanzar el consenso entre TOTVS y el Cliente sobre el proyecto que se implementará y las respectivas planificaciones y controles necesarios para alcanzarse el éxito de la referida implementación. En esta etapa es fundamental reforzar el entendimiento y el alineamiento de las expectativas entre TOTVS y el Cliente, así como también, aclarar la definición de los productos finales que se entregarán y las responsabilidades involucradas. Esta etapa tiene mucha importancia, principalmente para los esfuerzos de mostrarle al Cliente que fue posible abstraer el entendimiento de sus necesidades y que nuestras soluciones deben agregar valor a sus procesos y negocios.
Note on AI2: La directriz de la etapa de Parametrización y Registro es la de generar condiciones para inicio de los procesos de utilización e inserción de los parámetros y archivos del software, tanto en lo que se refiere al entorno físico de operación del sistema, como en lo que se refiere a la aplicación de los datos recogidos en las fases anteriores de esta metodología.
Note on AN2: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AS2: El enfoque de esta etapa es garantizar la armoniosa transición del software del entorno de pruebas (tests) y simulaciones al entorno de producción, dejándolo a disposición para sus usuarios finales. Esta transición puede exigir ajustes pequeños con base en el feedback del usuario. En este momento del ciclo de vida del proyecto, el feedback del usuario debe priorizar el ajuste fino del producto, la configuración, la instalación y los problemas de usabilidad. Todos los problemas estructurales más graves deben haberse trabajado en las etapas anteriores del ciclo de vida del proyecto.
Note on AV2: Proporcionar al cliente un apoyo sistemático de recursos de TOTVS, permitiendo una utilización inicial tranquila. Realizar un seguimiento de los usuarios clave en las tareas diarias, conforme se planificó en el cronograma.
Note on BG2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on D3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on E3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on F3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on G3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on H3: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on I3: En el caso de que el cliente haya recibido una propuesta de Sizing de ambiente en el proceso de comercialización, debe ser analizada la propuesta tecnológica de hardware y sizing de TOTVS y verificar si el cliente cumplió con los requisitos presentados. Si el cliente hubiera cumplido, efectúe el “de acuerdo” en el documento MIT025 - Check-list Sizing, en este documento existen informaciones especificas si el cliente tuviera ASP con TOTVS. En caso contrario, informar al cliente qué requisitos no se cumplieron. En este caso, negociar un plazo para la completa atención de los requisitos, siempre y cuando, el mismo se complemente antes de los prototipos. Si el cliente se negara a atender los requisitos de estructura, solicite la emisión del documento MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional. Si el cliente no aceptara firmar el MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional, registrar el rechazo en acta de reunión. En el caso de que el cliente no haya recibido la propuesta de sizing de ambiente y sea necesario elaborar este análisis de dimensión debe ser utilizado el formulario MIT027 – Estructura de Sizing, el cual tiene el objetivo de recoger el mayor número de informaciones posibles para determinar cuál es la mejor plataforma de trabajo y el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Productos TOTVS. En relación a los casos en los cuales el cliente/prospect ya posee una plataforma, este formulario puede ser utilizado para evaluar lo que es necesario mejorar en hardware y software. En este momento debe ser informada, al cliente, la necesidad de configuración referente a la creación de bases de Prueba (test), Homologación y Producción.
Note on J3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on K3: El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on L3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on M3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on N3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on O3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on P3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on Q3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on R3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on S3: La gestión de las Integraciones garantiza la integración y coordinación de todos los planes auxiliares y orientan al equipo para ejecutar las actividades del proyecto, monitoreo y control de los resultados. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on T3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on U3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on V3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on W3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on X3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on Y3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on Z3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on AA3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AB3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AC3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AD3: Brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción y y a la necesidad y grado de participación de terceros en el proyecto.
Note on AE3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AF3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AG3: En esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on AH3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AI3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AJ3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AK3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AL3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AM3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AN3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AO3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AP3: El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos aislados independientes con el analista de implementación. Esta actividad debe ejecutarse solamente después de que el usuario clave haya realizado el prototipo aislado independiente En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto. Iniciar la validación y ejecución del MIT054 – Plan de Cambio para concluir las probables pendencias existentes para la entrada del producto en producción
Note on AQ3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AR3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on AS3: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on AT3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on AU3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on AV3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on BG3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on BH3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B4: El propósito de este entregable es reconocer formalmente que existe un nuevo proyecto. Dar soporte a la decisión de aceptar el proyecto, alinear los interesados en torno al proyecto y su alcance, proporcionar información actualizada para planear y obtener compromiso para continuar.
Note on C4: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on C5: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on B6: Asegurar que se cuenta con un framework de gestión eficiente para que la ejecución del proyecto sea exitosa
Note on C6: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on C7: Determinar la estructura y composición de los esquipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on C8: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on C9: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on C10: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on C11: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on C12: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on C13: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on C14: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on C15: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on C16: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on C17: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on C18: Obtener la aprobación del cliente.
Note on C19: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints.
Note on C20: Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres.
Note on C21: Obtener la aprobación del cliente
Note on C22: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on C23: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on C24: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on C25: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on C26: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on B27: El propósito de este entregable es ejecutar el plan de gestión del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes de gestión desarrollados durante la fase de preparación guían la estrategia de gestión, ejecución y control de las actividades del proyecto. El gestor del proyecto es el responsable de asegurar que los planes de gestión son aplicados en el nivel de control apropiado.
Note on C27: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on C28: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on C29: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on C30: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B31: Presentar una vista general de todas las actividades de gestión del cambio planeadas. Grantiza que todas las actividades esten relacionadas una con otra así como todo el plan del proyecto y asegura la facilidad de verificación de las actividades de gestión del cambio organizacional.
Note on C31: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on B32: Desarrollar una estrategia de entrenamiento completa que proporcione a todos los miembros del equipo una ruta de aprendizaje basada en fases para adquirir las habilidades y conocimiento necesario para completar exitosamente el proyecto. Esta ruta de aprendizaje lleva a la preparación del proyecto y a la certificación en las aplicaciones específicas que los miembros del equipo usarán.
Note on C32: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on B33: Gestionar el entrenamiento del equipo del proyecto que educa al equipo del proyecto en la estrategia de implementación incluyendo temas como la validación de la solución, prubas y entrega de proyectos ágiles. Durante este entregable el equipo aprende acerca de los estándares y políticas del proyecto.
Note on C33: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on C34: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on C35: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on C36: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on C37: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on C38: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on C39: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on C40: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on C41: Documentar la solución en Solution manager de acuerdo con la jerarquía de procesos de negocio.
Note on C42: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on C43: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on B44: Identificar los sistemas externos, aplicaciones y objetos de negocio o transacciones que se deben integrar con la solución SAP para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on C44: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces.
Note on B45: Empezar el proceso de evaluación de requerimientos de infraestructura hardware.
Note on C45: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on C46: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C47: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on C48: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C49: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C50: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C51: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C52: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C53: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C54: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B55: Detectar el nivel de aceptación o la actitud general con respecto al proyecto por parte de los interesados principales, también las formas en que pueden influenciar el proyecto. Ejecutar análisis de los mapas de procesos de negocio del estado actual "as-is" y el estado futuro "to-be" para cuantificar el delta "transition gap"
Note on C55: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on C56: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on C57: Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on C58: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on C59: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on C60: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on B61: El propósito es asegurar que el equipo del proyecto sea informado sobre la forma en que se trabajará.
Note on C61: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on C62: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on C63: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final.
Note on C64: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on C65: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on C66: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on C67: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on C68: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on C69: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on C70: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado.
Note on C71: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on C72: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on C75: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C76: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C77: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on C78: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C79: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C80: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C81: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C82: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C83: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C84: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C85: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C86: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on C87: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on C88: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on C89: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on C90: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on C91: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on C92: Preparar los casos de prueba
Note on C93: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on C94: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on C95: Desarrollar el objeto RICEFW de acuerdo con la especificación funcional.
Note on C96: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on C97: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on C98: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on C99: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on C100: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on C101: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on C103: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on C104: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on C105: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on C106: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on C107: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on C109: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on C110: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on C111: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on C112: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on C113: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on C114: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on C115: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on C116: Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on C117: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C118: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C119: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C120: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C121: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on C122: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on C123: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on C124: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on C125: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on C126: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C127: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on C128: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on C129: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on C130: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C131: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on C132: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on C134: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on C135: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on C136: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C137: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on C138: Capturar la retroalimentación de la sesión de entrenamiento y el entrenador que entrega el material
Note on C139: Revisar que tan preparadas están las personas de la organización con respecto a los cambios identificados y el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on C140: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on C141: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on C142: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on C143: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on C144: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on C145: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on C146: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.

## OUM - TOTVS
|  |  |  | Iniciación |  |  |  | Planificación | [24 empty] | Ejecución | [12 empty] | Cierre |  |  | Monitoreo y control
|  |  |  | Reconocimiento de la entrada del proyecto | Alineación del proyecto |  |  | Desarrollo de los planes del proyecto | [9 empty] | Modelado de los procesos |  |  |  | Planificación de la gestión de cambio |  |  |  |  | Planificación de la gestión de la integración |  |  |  | Homologación de la planificación |  | Parametrización y registros |  |  |  |  | Prototipos |  |  |  | Definición del ambiente de producción |  | Acompañamiento |  | Cierre del proyecto
|  |  |  | Reunión de transición comercial | Alineación de las expectativas con el cliente | Presentación de gestión de proyectos | Definición del equipo y recursos del proyecto | Planificación de la capacitación | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Recursos humanos | Comunicación | Riesgos | Adquisiciones | Integraciones | Evaluación | Documentación | Evaluar adherencia del proceso en el sistema | Validación y aprobación | Mapear los stakeholders | Evaluar premisas de comunicación | Evaluar premisas de capacitación | Definir estrategia de gestión del cambio | Identificar los impactos de la organización | Definir estrategia de conversión | Definir estrategia de prueba | Inventarear objetos de conversión saneamiento | Especificar interfaces y conversiones | Presentación interna del proyecto | Reunión de validación del plan | Instalación de los productos | Parametrización del sistema | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Capacitación | Validación de la parametrización y capacitación | Ambiente de prototipo | Prototipo aislado independiente | Prototipo integrado | Validación de los prototipos | Ejecución del plan de cambios | Decisión del cambio | Acompañamiento de las actividades iniciales | Acompañamiento primeros cierres | Finalización interna del proyecto | Cierre con el cliente | Transición del proyecto | Controlar cronograma | Controlar costos | Controlar calidad | Gestión del e quipo de proyectos | Gestión de las partes interesadas | Controlar el desempeño del proyecto | Verificar y controlar el alcance | Monitoreo y control de riesgos | Administrar contratos
Comienzo (Inception) | Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RD.001 | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | x | x | [52 empty] | 2
|  | RD.011.1 | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
|  | RD.015 | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) |  | x | [52 empty] | 1
|  | RD.020 | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Establecer la línea base de negocio actual (Establish current business baseline) | RD.030 | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Realizar análisis de impacto de modernización del software (Perform software upgrade impact analysis) | RD.134 | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) | [14 empty] | x | [7 empty] | x | [31 empty] | 2
| Consolidar requerimientos de la solución (Consolidate solution requirements) | RD.140 | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Recolectar requerimientos de negocio - Comienzo (Gather business requirements - Inception) | RA.015 | Desarrollar modelo de casos de uso de negocio (Develop project team learning plan) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Recolectar requerimientos de la solución (Gather solution requirements) | RA.027 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | RA.030 | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | [17 empty] | x | [36 empty] | 1
| Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | RA.040 | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Especificar la definición de estructuras clave (Specify key structure definition) | DS.010 | Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Recolectar requerimientos de soporte (Gather supporting requirements) | CV.010 | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Realizar workshop de alineación ejecutiva (Conduct executive alignment workshop) | OCM.020 | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) | [27 empty] | x | [26 empty] | 1
|  | OCM.030 | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) | [27 empty] | x | [26 empty] | 1
| Realizar workshops de alineación - Comienzo (Conduct alignment workshops - inception) | OCM.050 | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
|  | OCM.060 | Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
| Realizar evalución de preparación organizacional (Conduct organizational readiness assessment) | OCM.110 | Crear herramientas de evaluación (Create assessment tools) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | OCM.120 | Recolectar y analizar datos de evaluación (Gather and analyze assessment data) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
|  | OCM.130 | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) | OCM.140 | Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) | [10 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [32 empty] | 3
| Entrenar el equipo del proyecto (Train project team) | TR.010 | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  |  |  |  | x | [49 empty] | 1
|  | TR.020 | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) |  |  |  |  | x | [49 empty] | 1
|  | TR.030 | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.040 | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.050 | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | Revisar oferta y contrato (Review bid and contract) | BT.010 | Revisar y analizar el material de la oferta (Review and analyze bid material) | x | [53 empty] | 1
|  | BT.020 | Revisar y confirmar el caso de negocio (Review and confirm business case) | x | [53 empty] | 1
|  | BT.030 | Identificar los interesados del proyecto (Identify project stakeholders) | [18 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | BT.040 | Revisar y aceptar el presupuesto del proyecto (Review and accept project budget) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | RKM.020 | Realizar evaluación de la línea base de riesgo (Conduct baseline risk assessment) | x | [10 empty] | x | [42 empty] | 2
| Revisar los activos del proyecto con el cliente (Review project assets with client) | BT.050 | Revisar el contrato con el cliente (Review contract with the client) |  | x | [52 empty] | 1
|  | BT.060 | Revisar el enfoque del proyecto con el cliente (Review project approach with client) |  |  | x | [51 empty] | 1
| Validar el alcance, interesados y estrategia de gestión del cambio organizacional (Validate scope, stakeholders and organizational change management) | SM.010 | Definir y confirmar el alcance (Define and confirm scope) | [5 empty] | x | [48 empty] | 1
|  | CMM.010 | Realizar el análisis de interesados del proyecto (Conduct project stakeholder analysis) | [18 empty] | x | [35 empty] | 1
|  | OCHM.010 | Entender la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente (Understand client's organizational change management strategy) | [21 empty] | x | [32 empty] | 1
| Desarrollar el plan de trabajo (Develop workplan) | WM.010 | Desarrollar la línea base del plan de trabajo del proyecto (Develop baseline project workplan) | [6 empty] | x | [47 empty] | 1
| Desarrollar el plan de presupuesto y personal (Develop staff plan and budget) | FM.010 | Refinar el presupuesto del proyecto (Refine project budget) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | STM.010 | Planear requerimientos del recurso (Plan resources requirements) |  |  |  | x | [5 empty] | x | [44 empty] | 2
|  | STM.030 | Personal del proyecto (Project staff) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
| Completar el plan de gestión del proyecto (Complete project management plan) | SM.O20 | Desarrollar procesos de gestión del cambio del alcance (Develop scope change management processes) | [5 empty] | x | [48 empty] | 1
|  | FM.020 | Desarrollar el plan de gestión financiera (Develop financial management plan) | [7 empty] | x | [46 empty] | 1
|  | WM.020 | Desarrollar procesos y políticas de gestión ejecución y control del trabajo (Develop work management execution and control processes and policies) | [6 empty] | x | [47 empty] | 1
|  | RKM.010 | Desarrollar el plan de gestión del riesgo (Develop risk management plan) | [11 empty] | x | [42 empty] | 1
|  | STM.020 | Desarrollar el plan de gestión del personal (Develop staff management plan) | [9 empty] | x | [44 empty] | 1
|  | CMM.020 | Desarrollar el plan de comunicaciones del equipo del proyecto (Develop project team communication plan) | [10 empty] | x | [43 empty] | 1
|  | QM.010 | Desarrollar el plan de gestión de la calidad (Develop quality management plan) | [8 empty] | x | [45 empty] | 1
|  | QM.020 | Desarrollar y documentar el proceso de control y reporte de calidad (Develop and document quality control and reporting process) | [8 empty] | x | [45 empty] | 1
|  | CM.010 | Desarrollar procesos y estrategias de gestión de configuración (Develop configuration management strategy and processes) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | CM.030 | Crear el plan de gestión de la documentación del proyecto (Create project documentation management plan) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
|  | PCM.010 | Desarrollar proceso y estrategia de adquisición (Develop procurement strategy and process) | [12 empty] | x | [41 empty] | 1
|  | OCHM.020 | Identificar señales de advertencia de gestión del cambio (Identify change management warning signs) | [13 empty] | x | [40 empty] | 1
| Establecer la infraestructura del proyecto (Establish project infrastructure) | IFM.020 | Establecer el entorno de trabajo del equipo (Establish team work environment) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
|  | IFM.030 | Establecer infraestructura técnica (Establish technical infrastructure) |  |  |  | x | [50 empty] | 1
Elaboración (Elaboration) | Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | RD.011.2 | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RD.140.2 | Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Consolidar especificación (Consolidate specification) | RA.027.2 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Crear prototipo conceptual - Comienzo (Create conceptual prototype - inception) | RA.030.2 | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) | [17 empty] | x | [36 empty] | 1
| Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | RA.040.2 | Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Recolectar requerimientos de negocio - Elaboración (Gather business requirements - elaboration) | RA.055.1 | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Validar prototipos (Validate prototypes) | RA.085 | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) | [37 empty] | x | [16 empty] | 1
|  | RA.095 | Validar el prototipo de interfaces de usuario estándar (Validate user interface standards prototype) | [37 empty] | x | [16 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | RA.160 | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) | [25 empty] | x | [28 empty] | 1
|  | RA.170.1 | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Realizar Fit Gap (Perform Fit Gap) | AN.010 | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) | [16 empty] | x | [37 empty] | 1
|  | AN.021 | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
|  | AN.030 | Definir soluciones a gaps (Define gap resolutions) | [15 empty] | x | x | x | [10 empty] | x | [25 empty] | 4
| Analizar - elaboración (Analyze - elaboration) | AN.070.1 | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | DS.020 | Definir la estrategia de extensión de la aplicación (Define application extension strategy) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Especificar la configuración de software (Specify software configuration) | DS.030.1 | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | [14 empty] | x | x | [38 empty] | 2
| Diseño - Elaboración (Design - Elaboration) | DS.060 | Definir la estrategia de implementación de las reglas de negocio (Define business rules implementation strategy) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
|  | DS.080.1 | Diseñar los componentes software (Design software components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.100.1 | Diseñar comportamiento (Design behavior) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.110.1 | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | [14 empty] | x | [15 empty] | x | [23 empty] | 2
|  | DS.140.1 | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | IM.007.1 | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar prototipos (Develop prototypes) | IM.010 | Desarrollar un prototipo funcional (Develop functional prototype) | [34 empty] | x | x | [18 empty] | 2
|  | IM.055.1 | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | TE.005.2 | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | TE.010 | Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.015.1 | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar pruebas de unidad - Elaboración (Perform unit test - Elaboration) | TE.020.1 | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.030.1 | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | TE.035.1 | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | TE.038.1 | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Elaboración (Perform integration test - Elaboration) | TE.040.1 | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.050.1 | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | TE.025.1 | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | TE.060.1 | Preparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas del sistema - Elaboración (Perform system test - elaboration) | TE.070.1 | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Desarrollar planes de pruebas (Develop test plans) | TE.080 | Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas (Develop project readiness roadmap) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | TE.082 | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Planear la gestión de desempeño (Plan performance management) | PT.030 | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | CV.020 | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.025 | Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Preparar entornos - Elaboración (Prepare environments - Elaboration) | CV.030.1 | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.035.1 | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
|  | CV.040.1 | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | [26 empty] | x | [27 empty] | 1
|  | CV.050.1 | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
|  | CV.055.1 | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.060.1 | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.062.1 | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.063.1 | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Comienzo (Deploy change management roadmap/ communication capaign - inception) | OCM.150 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.1 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [19 empty] | x | x | [12 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 6
| Definir estrategia de proyecto (Define project strategy) | TR.010 | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  |  |  |  | x | [16 empty] | x | [32 empty] | 2
Construcción (Construction) | Finalizar los requerimientos (Finalize requirements) | RA.027.3 | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) | [15 empty] | x | [38 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | RA.170.2 | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
| Analizar - Construcción (Anlyze - Construction) | AN.070.2 | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) | [14 empty] | x | [39 empty] | 1
| Implementar sistema (Implement system) | DS.030.2 | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
| Diseñar - Construcción (Design - Construction) | DS.080.2 | Diseñar los componentes software (Design software components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.100.2 | Diseñar comportamiento (Design behavior) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | DS.110.2 | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) | [14 empty] | x | [15 empty] | x | [23 empty] | 2
|  | DS.140.2 | Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | IM.007.2 | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Implementar sistema (Implement system) | IM.050 | Implementar componentes (Implement components) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | IM.055.2 | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | IM.060.2 | Realizar la revisión del componente (Perform component review) | [33 empty] | x | [20 empty] | 1
|  | IM.070 | Ensamblar los componentes (Assemble components) | [36 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | IM.090 | Crear rutinas de instalación (Create installation routines) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | TE.015.2 | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) | [24 empty] | x | [6 empty] | x | [22 empty] | 2
| Realizar pruebas de unidad - Construcción (Perform unit test - Construction) | TE.020.2 | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.030.2 | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | TE.035.2 | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.038.2 | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar pruebas de integración - Construcción (Perform integration test - Construction | TE.040.2 | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar planeación de pruebas (Perform test planning) | TE.050.2 | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | TE.025.2 | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.060.2 | Preaparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar las pruebas de sistema - Construcción (Perform system test - Contruction) | TE.068 | Configurar el entorno de pruebas de sistema (Configure system test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.070.2 | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | TE.085 | Preparar el entorno de prueba de integración de sistemas (Prepare systems integration test environment) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Realizar prueba de integración de sistemas (Perform systems integration test) | TE.090 | Desarrollar escenarios de prueba de integración de sistemas (Develop systems integration test scenario) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | TE.100 | Realizar las pruebas de integración de sistemas (Perform systems integration test) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
| Preparar entornos - Construcción (Prepare environments - Construction) | CV.030.2 | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
| Prepararse para adquirir y convertir datos - Elaboración (Prepare to acquire and convert data - Elaboration) | CV.035.2 | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) | [23 empty] | x | [30 empty] | 1
|  | CV.040.2 | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) | [26 empty] | x | [27 empty] | 1
|  | CV.050.2 | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) | [24 empty] | x | [29 empty] | 1
| Adquirir y convertir los datos (Acquire and convert data) | CV.055.2 | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.060.2 | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.062.2 | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) | [31 empty] | x | [22 empty] | 1
|  | CV.063.2 | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.064.1 | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | [29 empty] | x | [5 empty] | x | [18 empty] | 2
|  | CV.065.1 | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.068.1 | Limpiar los datos (Clean data) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
| Producir documentación (Produce documentation) | DO.060 | Publicar el manual de referencia de usuario (Publish user reference manual) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.070 | Publicar la guía de usuario (Publish user guide) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.080 | Publicar material técnico de referencia (Publish technical reference material) | [30 empty] | x | [23 empty] | 1
|  | DO.100 | Dar ayuda en línea (Produce online help) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación - Construcción (Deploy change management roadmap/ communication capaign - construction) | OCM.150.3 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.2 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [49 empty] | x | x |  |  |  | 2
| Realizar análisis de impacto en el trabajo (Conduct job impact analysis) | OCM.170 | Analizar y recopilar datos de cambio de trabajo (Collect and analyze job change data) | [22 empty] | x | [31 empty] | 1
|  | OCM.180 | Determinar el impacto de los cambios en el trabajo (Determine impact of job changes) | [22 empty] | x | [27 empty] | x |  |  |  | 2
|  | OCM.190 | Preparar el plan de transición de RH (Prepare HR transition plan) | [21 empty] | x | [27 empty] | x |  |  |  |  | 2
| Diseñar entrenamiento de usuario final (Design end-user training) | TR.060 | Realizar análisis de las necesidades de aprendizaje de los usuarios (Conduct user learning needs analysis) |  |  |  |  | x | [27 empty] | x | [21 empty] | 2
|  | TR.070 | Desarrollar el plan de aprendizaje de usuario (Develop user learning plan) |  |  |  |  | x | [27 empty] | x | [21 empty] | 2
| Construir entrenamiento de usuario final (Build end-user training) | TR.080 | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
|  | TR.090 | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Entrenar usuarios finales - Construcción (Train end-users - construction) | TR.100.1 | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Prepararse para la transición (Prepare for cutover) | TS.030 | Desarrollar el plan de instalación (Develop installation plan) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | TS.040 | Diseñar la infraestructura de soporte de producción (Design production support infrastructure) | [40 empty] | x | x | [12 empty] | 2
Transición (Transition) | Convertir datos - Transición (Convert data - Transition) | CV.064.2 | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) | [29 empty] | x | [5 empty] | x | [18 empty] | 2
|  | CV.065.2 | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) | [35 empty] | x | [18 empty] | 1
|  | CV.068.2 | Limpiar los datos (Clean data) | [35 empty] | x |  | x | [16 empty] | 2
| Desplegar roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación -Transición (Deploy change management roadmap/ communication capaign - transition) | OCM.150.4 | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) | [38 empty] | x | [10 empty] | x | x |  |  |  | 3
|  | OCM.155.3 | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) | [49 empty] | x | x |  |  |  | 2
| Entrenar usuarios finales - transición (Train end-user - transition) | TR.100.2 | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) | [32 empty] | x | [21 empty] | 1
| Salir a producción (Go production) | TS.050 | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) | [29 empty] | x | [24 empty] | 1
|  | TS.052 | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | TS.057 | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise configuration setups) | [39 empty] | x | [14 empty] | 1
|  | TS.060 | Salir a producción (Go production) | [39 empty] | x | [14 empty] | 1
Cierre del proyecto (Project Closure) | Ganar aceptación (Gain acceptance) | SM.050 | Ganar aceptación (Gain acceptance) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
| Cerrar procesos y contrato (Close processes and contract) | SM.060 | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | SM.070 | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | FM.050 | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | WM.060 | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | STM.070 | Liberar el personal (Release staff) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | PCM.040 | Cerrar contrato (Close contract) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | OCHM.040 | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) | [44 empty] | x | [9 empty] | 1
| Documentar las lecciones aprendidas y archivar el proyecto (Document lessons learned and archive project) | CMM.040 | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) | [42 empty] | x | [11 empty] | 1
|  | CMM.050 | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
|  | CMM.060 | Enviar los reportes finales (Submit final reports) | [43 empty] | x | [10 empty] | 1
Ejecución y control del proyecto (Project execution and control) | Gestión de riesgos, incidentes y problemas | RKM.040 | Gestionar riesgos (Manage Risk) | [52 empty] | x |  | 1
|  | RKM.050 | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) | [52 empty] | x |  | 1
| Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | PCM.030 | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) | [53 empty] | x | 1
| Gestionar el alcance, aceptación y aprobaciones (Manage scope, acceptance and approvals) | SM.030 | Gestionar el alcance (Manage Scope) | [51 empty] | x |  |  | 1
| Gestionar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión del cambio organizacional (Manage communications and OCM plans) | CMM.030 | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) | [48 empty] | x | [5 empty] | 1
| Orientar y gestionar el equipo | STM.060 | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) | [48 empty] | x | [5 empty] | 1
| Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | WM.030 | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) | [50 empty] | x |  |  |  | 1
|  | WM.040 | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) | [45 empty] | x | [8 empty] | 1
| Gestionar la calidad del projecto (Manage project quality) | QM.040 | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) | [47 empty] | x | [6 empty] | 1
|  | QM.040 | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) | [47 empty] | x | [6 empty] | 1
| Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | FM.040 | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) | [46 empty] | x | [7 empty] | 1
|  |  |  | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 36 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1
Note on AU2: Revisar la entrega del alcance del producto y alcance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos del proyecto. Para la finalización del proyecto deben observarse los siguientes puntos: • Todas las actividades del proyecto se concluyeron. • Todos los requisitos de aprobación se cumplieron. • Todas los cambios solicitados durante el proyecto se implementaron debidamente. • Documentación del proyecto rellenada
Note on E3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on F3: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on G3: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on H3: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on I3: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP.
Note on J3: garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on K3: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on L3: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on M3: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on N3: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on O3: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on P3: La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on Q3: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on R3: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on S3: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on T3: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on U3: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on V3: En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on W3: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on X3: Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on Y3: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on Z3: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on AA3: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on AB3: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on AC3: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on AD3: Durante la fase inicial del proyecto, el líder de integración debe comenzar las actividades de conversión. Se recomienda realizar un kick-off con los Involucrados en esta actividad para alinear el plan de trabajo, papeles y responsabilidad. Al finalizar el inventario de objetos de conversión debe ser iniciada, lo más rápido posible, la actividad de saneamiento, principalmente el tipo de saneamiento manual, el cual consume muchas horas de esfuerzo por parte del cliente. A pesar de estar bajo la responsabilidad de ejecución del cliente, el líder de integración debe realizar el monitoreo de esta actividad para comunicarle, al Gestor de Proyectos, los desvíos del cronograma y problemas que surjan.
Note on AE3: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto.
Note on AF3: Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on AG3: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on AH3: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on AI3: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AJ3: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on AK3: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on AL3: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on AM3: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on AN3: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on AO3: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on AP3: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on AQ3: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on AR3: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on AS3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on AT3: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros cierres. Ejemplo: cierre del stock, cierre contable y cierre de costos. El cierre puede realizarse en el primer mes o demás meses, de acuerdo con el saldo de horas disponibles o negociadas.
Note on AU3: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on AV3: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on AW3: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B4: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D4: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on D5: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on D6: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on D7: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel.
Note on B8: This activity is aimed at gaining an understanding of and documenting the main activities that keep the organization operating today. It is only done when an analysis of the client's current business processes and functions is required. Objective The objective for this activity is to gain an understanding of the client's current business processes and functions.
Note on D8: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on B9: This activity serves to assess the impact of the new system on the existing IT environment. Objectives The objective for this activity is to analyze the existing system architecture and associated software custom extensions, extensions and data in order to determine the impact of implementing the new system.
Note on D9: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on B10: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D10: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on B11: This activity serves to detail the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather business and system requirements, document the key business benefits, develop use case models and domain model of the proposed system.
Note on D11: Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. En COTS se debe tener acceso a modelos de procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio.
Note on B12: This activity includes gathering other requirements that support the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to collect the requirements that support the solution being prepared.
Note on D12: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B13: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D13: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on B14: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on D14: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B15: This activity includes the design of key business structures, which have an impact across the entire application system. It also includes the definition of the data/values needed to configure those key business structures. Objectives The objective for this activity is to identify those key structural elements in the applications (e.g., Multi-Org, Trading Community Architecture (TCA), Chart Of Accounts (COA) structures) that are relevant to your particular implementation and define the structures for those elements across all applications.
Note on D15: Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on B16: This activity includes gathering supporting requirements that are not related to the business and system objectives. Objectives The objective for this activity is to gather all requirements needed to support development of the new system.
Note on D16: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on B17: This activity focuses on preparing and conducting the Executive Alignment Workshop and building and deploying the Sponsorship Program. Objectives The objective for this activity is to capture the decisions made about project vision, objectives, and success criteria in order to communicate them to the project team so that they can then provide direction to middle managers and end users. This activity also helps manage the project's impact on the organization as well as to mitigate organizational risks. During this activity, the executives will commit to modeling the change as they work to build and deploy the Sponsorship Program.
Note on D17: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza.
Note on D18: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on B19: This activity focuses on preparing and conducting the Team-Building Workshop, the Managers' Project Alignment Workshop and the Change Agent Workshop. Objectives The objective for this activity is to align core project team members, managers and change agents with the vision, direction and strategies of the project and obtain their commitment
Note on D19: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on D20: Se lleva a cabo el taller de formación del equipo
Note on B21: This activity focuses on creating the readiness assessment strategy and tools, gathering readiness assessment data and developing the Change Management Roadmap for the project. Objectives The objective for this activity is to assess the organization's readiness for change and to design change management activities, events and communications to facilitate the desired change.
Note on D21: Una evaluación de disposición de la organización determina la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escalar. Identifica los facilitadores de cambio, barreras de cambio y riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas.
Note on D22: Se utilizan las herramientas de evaluación para recolectar y analizar los datos de disposición al cambio y desarrollar las recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on D23: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on B24: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D24: Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on B25: This activity focuses on preparing and executing the Project Team Learning Plan. It includes preparation of the Project Team Learning Plan based on the requirements of the engagement and project team background and experience, establishment of the Project Team Learning Environment (if required) and the administration of project team learning events. This activity builds on the Staff Training Plan (STM.020) developed during the PJM Start Up phase. Objectives The objective for this activity is to prepare a learning plan for the project team who will be developing the solution, as well as establish the learning environment and lastly, put the plan into action by conducting the team learning events.
Note on D25: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on D26: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on D27: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on D28: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on D29: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on D30: Esta tarea ocurre después de que el gerente del proyecto es asignado al proyecto. El gerente del proyecto reune y revisa todos el material de la oferta disponible. Esto incluye documentación informal del equipo de venta que participó en la demo como sus documentos de descubrimiento, cualquier requerimiento no estandar que fue notado y/o demostrado al cliente y posible correspondencia entre la organización que implementa y el prospecto. Algunos proyectos podrían no resultar de un proceso de venta. En este caso, los materiales similares a una oferta que proporcionen antecedentes del proyecto, entregables e información de presupuesto debe usarse. Si el gerente considera que se deben hacer cambios al material de oferta o al contrato, estos cambios deben ser comunicados, revisados con, y aprobados por las áreas apropiadas. • Reunir y revisar todo el material de la oferta desde los contratos, operaciones, gerentes de oferta • Analizar y documentar los riesgos organizacionales claves • Revisar los contratos para encontrar areas críticas • Confirmar el compromiso para entregar
Note on D31: Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Un gerente de proyecto que entiende el propósito del proyecto y entiende claramente lo que el proyecto está tratando de alcanzar, estará mejor equipado para abordar las expectativas tanto del cliente como de la organización que implementa. Es importante especialmente durante la ejecución del proyecto cuando se realizan cambios al alcance. La dirección del proyecto siempre debe estar atada al caso de negocio. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. Por el contrario, si no hay un caso de negocio claro para el proyecto, conexión directa entre el proyecto y una estrategia de negocio clave, el gerente del proyecto debe tratar este gap como un riesgo mayor con el cliente. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on D32: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto.
Note on D33: La expectativa es que las ofertas financieras sean adoptadas como el presupuesto del proyecto. El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on D34: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on D35: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on D36: El enfoque del proyecto incluye el método (Oracle Unified Method), el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales...
Note on D37: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on D38: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on D39: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. El proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, este es orientado por un proveedor tercero del cliente. El cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on D40: Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception)
Note on D41: Usando la información del presupuesto preliminar del proceso de transición de oferta (Bid transition) como punto de inicio, refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on D42: Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on D43: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on D44: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on D45: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D46: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on D47: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo durante la fase de ejecución y control del proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on D48: • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on D49: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on D50: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad
Note on D51: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on D52: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on D53: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on D54: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición
Note on D55: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Se proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on B56: En esta actividad se establecen el sistema y herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto. El objetivo es establecer la infraestructura del entorno y técnica para el proyecto. El plan de gestión del proyecto determina las herramientas, sistemas, e infraestructura técnica y de entorno apropiados para ser usados en el proyecto.
Note on D56: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on D57: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on B58: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on D58: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on B59: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D59: Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on B60: This activity provides another opportunity to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications. Objectives The objective for this activity is to refine the software requirements and review the Use Case Model and Use Case Specifications and prepare for detail analysis and design of the solution.
Note on D60: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B61: These activities consists of developing and validating the Conceptual Prototype. Objectives The objective for these activities is to develop a conceptual prototype in order to communicate requirements. Through these activities, you confirm early requirements and show the users your understanding of an agreed set of requirements. The prototype is improved upon through the iterations where it finally shows a satisfactory result for both parties. See the guidelines for IM.005 - Create Conceptual Prototype for more details about this.
Note on D61: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso.
Note on B62: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on D62: Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el din de cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B63: This activity involves the creation or refinement of detailed business process models reflecting the processes to be implemented in the new production system and the documentation of role-based procedures based on the processes. Objective The objective for this activity is to add more detail to the Future Process Model reflecting the “to-be” business processes supported by the new application system and prepare business procedures documentation aligned with the future processes.
Note on D63: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on B64: This activity consists of validating the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype, as well as system reports and forms. Objectives The objective for this activity is to validate the Functional Prototype and User Interface Standards Prototype and system reports and forms.
Note on D64: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on D65: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea involucra también la validación de cualquier revisión realizada a la funcionalidad estándar de la interfaz de usuario de la aplicación, para cumplir con los requerimientos de implementación de la organización.
Note on B66: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D66: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario.
Note on D67: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B68: During this activity, the project team reviews any proposed business process changes and other modifications (setups, interfaces, custom extensions, etc.) to identify any gaps in the proposed solution. Alternative ways to address open requirements are determined and estimates for each alternative prepared. As a final step the alternative solutions are reviewed with the client and and the best alternative is determined based on the client's preference. For projects that involve the upgrade of Oracle products, this activity is focused on identifying the gaps between functionality available within the client’s current software release and the target release. Objectives The objective for this activity is to identify any gaps in the proposed solution and determine the best alternative to resolving those gaps.
Note on D68: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on D69: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on D70: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente.
Note on B71: Permite analizar los requerimientos capturados al referir y estructurarlos en un modelo de análisis.
Note on D71: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on B72: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D72: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on B73: This activity allows for the definition and documentation of all setup information, including business data structures, such as Inventory Item, Pricing, etc., not previously addressed in the Specify Key Structure Definition activity (A.ACT.SKSD), as well as setup parameter values. Objectives The objective for this activity is to define and document all setup information to be used in configuring the Functional Prototype environment established for validation of standard application functionality, as well the various other application environments established for development, testing and documentation. The setup information initially specified in this activity is updated/maintained throughout the project, and ultimately, should reflect the setup parameters used to configure the Production Environment.
Note on D73: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B74: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. Objectives The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D74: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. En la implementación de sistemas COTS las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D75: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on D76: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D77: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D78: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on B79: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D79: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on B80: This activity allows for developing the various prototypes, implementing the database and performing a component review. The objective for this activity is to develop prototypes to confirm, and communicate the requirements of the solution.
Note on D80: Se crea un prototipo funcional para mostrar los elemenetos como están definidos en el prototipo conceptual. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos, esta tarea es usada para realizar los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación.
Note on D81: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on B82: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D82: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on D83: Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on B84: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D84: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on B85: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on D85: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on D86: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on B87: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D87: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on B88: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D88: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on B89: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D89: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on B90: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D90: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B91: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on D91: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B92: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D92: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on B93: This activity consists of developing the System Test Scenarios and performing the system test. Objectives The objective for this activity is to prepare system test scenarios and perform the system test.
Note on D93: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on B94: This activity allows for the developing of the various test plans. The objective for this activity is to develop the various test plans.
Note on D94: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on D95: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on B96: This activity consists of producing the requirements, strategy, testing models, scenarios, test scripts, and program designs for Performance Management and Testing. The objective for this activity is to prepare a plan for managing performance of the solution being developed, both before, during and after implementation.
Note on D96: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on B97: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D97: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos.
Note on B98: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D98: Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on B99: This activity consists of setting up all the various environments. Objectives The objective for this activity is to prepare all environments needed to support development of the solution.
Note on D99: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on B100: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D100: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on D101: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on D102: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on D103: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on D104: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on D105: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on D106: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on B107: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D107: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D108: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B109: This activity allows for the defining of the various requirements, strategies, standards and procedures. Objectives The objective for this activity is to develop project strategies for the Application Extension, Testing, Data Acquisition and Conversion, Documentation, Training and Transition of the solution
Note on D109: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on B110: This activity consists of updating and finalizing the requirements. The objective for this activity is to confirm and document the fixed requirements for the solution in this increment.
Note on D110: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on B111: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D111: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B112: This activity allows for analyzing the captured requirements by refining and structuring them in the Analysis Model The objective for this activity is to analyze the use cases and requirements.
Note on D112: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on B113: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D113: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B114: This activity allows for designing the system to meet all functional and supplemental requirements. The objective for this activity is to realize the use cases into designed software components and database specifications.
Note on D114: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado.
Note on D115: Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados...
Note on D116: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D117: Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente softwareen una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on B118: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D118: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on B119: This activity allows for implementing the database, components, and services. The objective for this activity is to perform the installation test and implement the components of the system that have been developed in this increment of solution development.
Note on D119: Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. Algunos tipos de componentes estándar incluyen ejecutables, archivos con código fuente, librerías, etc. Esta actividad se enfoca en desarrollar y mantener componentes (arreglar defectos cuando la clase ha sido probada). El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando... En la implementación de COTS esta tarea es realizada para los requerimientos que sólo se pueden cubrir a través de la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas.
Note on D120: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on D121: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on D122: Integrar los componentes en un montaje lógico de componentes. El montaje puede consistir de varios tipos de componentes, incluyendo componentes de interfaz, y otros tipos de componentes. El montaje es manifestado a través de un mecanismo de ensamblaje en el entorno de implementación. Esta tarea asegura que el montaje cumple su rol y que los requerimientos (Casos de uso y escenarios) identificados para el ensamblaje estén implementados correctamente. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados.
Note on D123: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que pueden ser cumplidos a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on B124: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on D124: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on B125: This activity consists of developing the unit test scripts and performing the unit test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PUTE) and Construction (C.ACT.PUTC) phases. The objective for this activity is to unit test components of the solution, prior to system testing, and systems integration testing.
Note on D125: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on D126: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on B127: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D127: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on B128: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D128: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on B129: This activity consists of developing the Integration Test Scenarios and performing the integration test. This activity is performed in both the Elaboration (B.ACT.PITE) and Construction (C.ACT.PITC) phases. The objective for this activity is create test scenarios and perform the integration test.
Note on D129: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on B130: This activity allows for updating and refining the Integration and System Test Plans. The objective for this activity is to finish development of the Integration and System Test plans for the solution under development.
Note on D130: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B131: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D131: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B132: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D132: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on B133: This activity consists of developing the System Test Scenarios, configuring the environment, performing the system test, and finalizing the Business Procedure Documentation. The objective for this activity is to perform the system test and finalize the Business Procedure Documentation.
Note on D133: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parámetros predefinidos y/o herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on D134: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on B135: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D135: Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, el entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on B136: This activity allows for developing the Systems Integration Test Scenarios and performing the systems integration test. The objective for this activity is to test the system with other system(s) that the solution has interaction with.
Note on D136: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración de sistemas que se usarán durante las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Las pruebas de integración de sistemas verifican como el sistema se integra con otros sistemas en un entorno parecido al de producción.
Note on D137: Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on B138: This activity consists of preparing all the various environments. The objective for this activity is to prepare test data, and environments for the system testing and systems integration testing.
Note on D138: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on B139: This activity consists of producing the standards, manual conversion procedures, designed components, and test plans as well as completing the conversion component test for Data Acquisition and Conversion. Objectives The objective for this activity is to develop requirements and prepare the various components for the acquisition and conversion of data required to support the solution being developed.
Note on D139: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on D140: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on D141: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on B142: This activity consists of implementing and testing the conversion components and converting, verifying and cleaning the data. The objective of this activity is to implement the conversion components, test the conversion components, and run a trial conversion using the newly created conversion components.
Note on D142: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on D143: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on D144: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on D145: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on D146: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on D147: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on D148: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B149: This activity consists of publishing the appropriate documentation and producing the Online Help. During the Transition phase, you will have an opportunity to review all implemented system changes and system defects for any impact on the Documentation work products and finalize these work products. The objective for this activity is to produce documentation that may be needed to document the functionality and support of the system.
Note on D149: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la fase de transición se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on D150: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la fase de transición, se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y defectos del sistema para encontrar el impacto en la guía de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on D151: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la fase de transición se podrán revisar todos los cambios implementados en el sistema, y los defectos del sistema que impactan el material de referencia técnica y terminar este producto de trabajo.
Note on D152: En esta tarea opcional se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. La estrategia para la ayuda en línea debe haber sido definida en la descripción de la arquitectura (DS.040), la estrategia y requerimientos de docuemntación (DO.010), y los procedimientos y estándares de documentación (DO.020). Durante la fase de transición se revisarán los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema que impactan la ayuda en linea para terminar este producto de trabajo.
Note on B153: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D153: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D154: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B155: This activity focuses on identifying the impact of the project on the organization structure, end user roles, responsibilities, knowledge and work requirements and developing a plan to transition people. The objective for this activity is to identify the impact of the project on jobs, analyze the impact and define a plan to transition people.
Note on D155: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición.
Note on D156: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on D157: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles.
Note on B158: This activity focuses on designing end-user training. The objective for this activity is to determine the user learning needs and develop a plan for meeting those training needs.
Note on D158: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on D159: Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on B160: This activity focuses on building the necessary components for end-user training, that is, the actual learning materials and the environment. The objective for this activity is to develop the actual learningware and environment.
Note on D161: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on B162: These activities focus on preparing the users for the new system. The objective for these activities is to train the end users in the functionality of the new system.
Note on D162: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on B163: This activity consists of defining the Cutover Strategy, developing the Installation Plan, and designing the Production Support Infrastructure. The objective for this activity is to define the strategy and plan for migrating the developed solution to production status.
Note on D163: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. En la implementación de aplicaciones COTS, también se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on D164: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on B165: This activity consists of converting, verifying and cleaning the data. The objective for this activity is to convert and cleanse data in preparation for the transition of the solution into the Production Environment.
Note on D165: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on D166: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on D167: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B168: This activity consists of developing the essential communication components of the Change Management Roadmap/Communication Campaign and then rolling out the Change Management Roadmap/Communication Campaign by successfully deploying the key communications, events and activities as scheduled. Objectives The objective for this activity is to successfully roll out the Change Management Roadmap/Communication Campaign in alignment with the overall project phases, milestones and timelines. The purpose of the Change Management Roadmap/Communication Campaign is to prepare end-users to successful adapt to the proposed change. By utilizing techniques such as effective communication timing, various media sources, and participant feedback tools, the Change Management Roadmap/Communication Campaign helps manage stakeholders’ concerns, fears, expectations, and information needs. The detailed Change Management Roadmap/Communication Campaign includes activities and a two-way process organized by audience, expectations, issues, and preferred communication channels to ensure that the right information is communicated to the right people using the right vehicle at the right time. The communication is tailored to the organization’s culture and communication style.
Note on D168: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D169: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on D170: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on B171: This activity consists of preparing the Production Environment, going production, and shutting down the legacy system. The objective for this activity is to move the solution into the Production Environment and close down the Legacy Systems being replaced by the Solution.
Note on D171: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on D172: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on D173: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on D174: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on D175: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on D176: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on D177: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on D178: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on D179: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on D180: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on D181: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on D182: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on D183: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on D184: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D185: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on D186: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on D187: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on D188: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on D189: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on D190: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on D191: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on D192: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on D193: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on D194: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on D195: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on D196: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.

## Comparación SAP - OUM - TOTVS
| SAP Activate |  | Oracle Unified Method (OUM) |  | TOTVS
Realizar transición comercial, definir objetivos del proyecto |  | Realizar transferencia desde la fase de Gestión de oportunidad (Carry out handover from opportuniny management phase) | Puesta en marcha del proyecto (Project Start up) | Revisar y analizar el material de la oferta (Review and analyze bid material) Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) | Iniciación | Reunión de transición comercial
Revisar el caso de negocio |  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) |  | Revisar y confirmar el caso de negocio (Review and confirm business case) |  | Reunión de transición comercial
Identificar los interesados del proyecto |  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) |  | Identificar los interesados del proyecto (Identify project stakeholders) |  | Mapear los stakeholders
Revisar y aceptar el presupuesto |  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  | Revisar y aceptar el presupuesto del proyecto (Review and accept project budget) |  | Costo
Evaluar los riesgos actuales |  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Realizar evaluación de la línea base de riesgo (Conduct baseline risk assessment) |  | Reunión de transición comercial Riesgos
Revisar el contrato con el cliente |  | Refinar los criterios de aceptación (Refine acceptance criteria) |  | Revisar el contrato con el cliente (Review contract with the client) |  | Alineación de las expectativas con el cliente
Revisar el enfoque del proyecto con los interesados |  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) |  | Revisar el enfoque del proyecto con el cliente (Review project approach with client) |  | Presentación de gestión de proyectos
Definir y confirmar el alcance |  | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) |  | Definir y confirmar el alcance (Define and confirm scope) |  | Alcance
Realizar análisis de los interesados del proyecto |  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) |  | Realizar el análisis de interesados del proyecto (Conduct project stakeholder analysis) |  | Mapear los stakeholders
Documentar estrategia de gestión del cambio del cliente |  | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) |  | Entender la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente (Understand client's organizational change management strategy) |  | Definir estrategia de gestión del cambio
Definir la línea base del cronograma del proyecto |  | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  | Desarrollar la línea base del plan de trabajo del proyecto (Develop baseline project workplan) |  | Tiempo
Refinar el presupuesto del proyecto |  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  | Refinar el presupuesto del proyecto (Refine project budget) |  | Costo
Planear requerimientos de los recursos |  | Definir la organización del proyecto (Define project organization) |  | Planear requerimientos del recurso (Plan resources requirements) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto Recursos humanos
Identificar personal del proyecto |  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) |  | Personal del proyecto (Project staff) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto
Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto |  | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) |  | Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto (Conduct project team qulity management orientation)
Definir y documentar procesos de gestión del cambio del alcance |  |  |  | Desarrollar procesos de gestión del cambio del alcance (Develop scope change management processes) |  | Alcance
Definir y documentar el plan de gestión de costo |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar el plan de gestión financiera (Develop financial management plan) |  | Costo
Definir y documentar los procesos y políticas de gestión y control del trabajo |  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) |  | Desarrollar procesos y políticas de gestión ejecución y control del trabajo (Develop work management execution and control processes and policies) |  | Tiempo
Definir y documentar el plan de gestión del riesgo |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar el plan de gestión del riesgo (Develop risk management plan) |  | Riesgos
Definir la estrategia de gestión de incidentes |  | Determinar el procedimiento de gestión de incidentes en la aplicación (Determine application incident management procedure) |  | Desarrollar estrategia de gestión de incidentes (Develop issue management strategy)
Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar el plan de gestión del personal (Develop staff management plan) |  | Recursos humanos
Desarrollar el plan de comunicación |  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar el plan de comunicaciones del equipo del proyecto (Develop project team communication plan) |  | Comunicación
Desarrollar el plan de gestión de la calidad |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar el plan de gestión de la calidad (Develop quality management plan) |  | Calidad
Definir y documentar el proceso de reporte y control de la calidad |  |  |  | Desarrollar y documentar el proceso de control y reporte de calidad (Develop and document quality control and reporting process) |  | Calidad
Definir estrategia de control de la configuración |  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar procesos y estrategias de gestión de configuración (Develop configuration management strategy and processes) |  | Integraciones
Definir el plan de gestión de la documentación |  | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) |  | Crear el plan de gestión de la documentación del proyecto (Create project documentation management plan) |  | Integraciones
Definir el proceso y estrategia de asquisición |  |  |  | Desarrollar proceso y estrategia de adquisición (Develop procurement strategy and process) |  | Adquisiciones
Identificar señales de advertencia de gestión del cambio |  |  |  | Identificar señales de advertencia de gestión del cambio (Identify change management warning signs) |  | Integraciones
Desarrollar el plan de gestión de la infraestructura |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  | Desarrollar plan de gestión de infraestructura (Develop infrastructure management plan)
Establecer el entorno de trabajo del equipo |  |  |  | Establecer el entorno de trabajo del equipo (Establish team work environment) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto
Establecer infraestructura técnica |  |  |  | Establecer infraestructura técnica (Establish technical infrastructure) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto
Definir y asignar recursos |  | Asignar recursos (Allocate resources) | Comienzo (Inception) |  |  | Definición del equipo y recursos del proyecto Gestión del equipo del proyecto
Definir indicadores de desempeño claves |  | Obtener acuerdo con la gerencia del proyecto (Obtain project management agreement) |  | Determinar la estrategia de reporte y la colección de indicadores de desempeño claves (KPI) (Determine KPI collection and reporting strategy) |  | Alineación de las expectativas con el cliente
Alinear expectativas con el cliente |  | Definir las expectativas de los interesados para el proyecto ágil (Set stakeholders expectations for agile project) |  | Definir los objetivos del negocio y del sistema (Define business and system objectives) |  | Reunión de transición comercial Alineación de las expectativas con el cliente Presentación de gestión de proyecto
Definir los roles y la organización del proyecto |  | Definir la organización del proyecto (Define project organization) Definir los roles y organización del proyecto ágil (Define agile project organization and roles) |  | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto
Formar el equipo del proyecto |  | Asignar roles y responsabilidades (Assign roles and responsibilities) |  | Preparación para el taller de formación del equipo (Prepare for team-building workshop) Realizar el taller de formación del equipo (Conduct team-building workshop) |  | Definición del equipo y recursos del proyecto
Identificar y mapear los interesados |  | Identificar los interesados (Identify stakeholders) |  |  | Planificación | Mapear los stakeholders
Definir estrategia de gestión del cambio |  |  |  | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) |  | Definir estrategia de gestión del cambio
Definir el plan de gestión de las comunicaciones |  | Completar el plan de gestión de las comunicaciones (Complete communication management plan) |  | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) |  | Comunicación Evaluar premisas de comunicación Definir estrategia de gestión del cambio
Prepararse para la reunión de kick-off |  | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) |  | Prepararse para el taller de alineamiento ejecutivo (Prepare for executive alignment workshop) Diseñar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Design managers' project alignment workshop) Diseñar taller de agentes de cambio (Design change agent workshop) |  | Reunión de apertura del proyecto Presentación interna del proyecto
Realizar reunión de kick-off |  | Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) |  | Realizar un taller de alineamiento ejecutivo (Conduct executive alignment workshop) Realizar el taller de alineamiento de gerentes con el proyecto (Conduct managers' project alignment workshop) Realizar taller de agentes de cambio (Conduct change agent workshop) |  | Reunión de apertura del proyecto Presentación interna del proyecto Validación del plan con el cliente | Dividir en reunión interna, reunión de gestión del cambio
Documentar los requerimientos |  | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) |  | Detallar los requerimientos suplementarios (Detail supplemental requirements) Determinar requerimientos de auditoria y control (Determine audit and control requirements) Crear especificación de requerimientos (Create requirements specification) |  | Alineación de las expectativas con el cliente Alcance Documentación
Definir el alcance del proyecto |  | Documentar los requerimientos del cliente (Document customer requirements) |  |  |  | Alineación de las expectativas con el cliente Alcance
Revisar declaración de alcance con el cliente |  | Revisar la declaración del alcance con el cliente (Revies scope statement with customer) |  | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification) |  | Alineación de las expectativas con el cliente Alcance
Determinar la lista de gap y estimar esfuerzo |  | Determinar la lista de gap y estimar el esfuerzo (Determine gap list and effort estimation) |  | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) |  | Evaluación
Identificar impacto en la organización |  |  |  | Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) |  | Identificar los impactos de la organización
Comunicar al cliente el resultado del análisis de gap |  | Comunicar el resultado del análisis de gap incluyendo el esfuerzo estimado (Communicate result of fit gap analysis including effor estimates) |  |  |  | Evaluar adherencia del proceso en el sistema
Obtener aprobación del alcance del proyecto por parte del cliente |  | Obtener la aprobación del cliente para el alcance del proyecto (Obtain customer sign off for project scope) |  |  |  | Alcance Reunión de validación del plan
Definir lazamiento inicial, cronograma y asignar recursos |  | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) Incluir talleres clave en el cronograma del proyecto (Include key workshops into the project schedule) |  |  |  | Tiempo
Obtener aprobación del cliente para el cronograma |  | Obtener la aprobación del cliente para el cronograma del proyecto (Obtain customer sign-off for project schedule) |  |  |  | Tiempo Reunión de validación del plan
Establecer la línea base de costo y cronograma |  | Establecer la línea base de costo y cronograma (Establish cost and schedule baseline) |  |  |  | Tiempo Costo
Elaborar el plan de gestión del proyecto |  | Preparar el plan de gestión del proyecto (Prepare project management plan) |  |  |  | Elaboración del plan de proyecto Alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos adquisiciones, integraciones.
Aprobación del plan de gestión del proyecto |  | Obtener aprobación del plan de gestión del proyecto (Obtain project management plan sign-off) |  |  |  | Validación del plan con el cliente
Definir estrategia de documentación |  | Determinar el procedimiento de documentación de la solución (Determine solution documentation procedure) |  | Definir estrategia y requerimientos de documentación (Define documentation requirements and strategy)
Definir requerimientos y estrategia de prueba |  | Determinar el procedimiento de gestión de pruebas (Determine test management procedure) |  | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) |  | Definir estrategia de prueba
Definir estrategia de gestión del cambio |  | Determinar el procedimiento de gestión de control del cambio (Determine change control management procedure) |  | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) |  | Definir estrategia de gestión del cambio
Controlar y gestionar la ejecución del proyecto |  | Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos (Direct and manage project execution) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Monitorear y controlar las actividades del proyecto |  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  |  |  | Controlar cronograma Controlar costos Controlar calidad Gestión del equipo del proyecto Controlar y verificar el alcance | M y C
Gestionar conflictos, riesgos y cambios |  | Gestionar conflictos, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Realizar control integrado de cambios Monitoreo y control de riesgos
Comunicar estado y progreso a los interesados del proyeco |  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) |  | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Gestión de las partes interesadas
Evaluar disposición de la organización al cambio |  |  |  | Crear herramientas de evaluación (Create assessment tools) Recolectar y analizar datos de evaluación (Gather and analyze assessment data) |  | Definir estrategia de gestión del cambio
Preparar roadmap de gestión del cambio organizacional |  | Preparar el roadmap de gestión del cambio organizacional (Prepare organizational change management roadmap) |  | Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) |  | Definir estrategia de gestión del cambio
Definir estrategia de entrenamiento |  | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) |  | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  | Planificación de la capacitación Evaluar premisas de capacitación
Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto |  | Preparar estrategia de entrenamiento y planear documentación (Prepare training strategy and plan document) |  | Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning plan) |  | Planificación de la capacitación Evaluar premisas de capacitación
Preparar entorno de aprendizaje del equipo del proyecto |  | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) |  | Preparar el entorno de aprendizaje del equipo del proyecto (Prepare project team learning environment) |  | Capacitación
Desarrollar el learningware para el equipo del proyecto |  | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) |  | Desarrollar el learningware del equipo del proyecto (Develop project team learningware) |  | Capacitación
Realizar entrenamiento ágil del equipo del proyecto |  | Realizar entrenamiento ágil para el equipo del proyecto (Conduct agile training for project team) |  | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) |  | Capacitación
Gestión de adquisiciones y preparar documento de contratación del equipo |  | Preparar el documento de incorporación (Contratación) del equipo (Prepare team onboarding document) |  |  |  | Adquisiciones
Realizar evaluación para construir el modelo de procesos de negocio |  | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) |  | Obtener descripciones de negocio a alto nivel (Obtain High-Level business descriptions) Desarrollar modelo de casos de uso de negocio (Develop project team learning plan) Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) |  | Evaluación
Definir el modelo de procesos de negocio actual |  | Preparar el mapa de procesos de negocio (Prepare business process map) |  | Desarrollar el modelo de procesos de negocio actual (Develop current business process model) |  | Evaluación Documentación
Preparar el documento de alcance |  | Preparar el documento de alcance para workshop (Prepare scope document for workshop) |  |  |  | Alcance
Definir requerimientos y formato de datos |  | Discutir los requerimientos y formato de datos para la posterior carga en la solución (Discuss data requirements and format for later upload into the solution) |  | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis) |  | Definir estrategia de conversión
Documentar las opciones seleccionadas por el cliente |  | Registrar las opciones seleccionadas por el cliente y terminar el documento de alcance (Record customer selected options and finalize scope document) |  | Identificar reglas de negocio candidatas (Identify candidate business rules) Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) |  | Documentación
Validar plan de alcance con el cliente |  | Revisar el enunciado de alcance con el cliente (Review scope statement with customer) |  |  |  | Reunión de validación del plan
Documentar modelo de procesos futuro, diseño y plantilla de requerimientos de configuración |  | Crear diseño delta y plantilla de requerimientos de configuración (Create delta design and configuration requirements template) Documentar los procesos de negocio configurados/activados (Document the configured/activated business processes) |  | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) Definir estructuras de datos de negocio (Define business data structures) Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) |  | Documentación Evaluación
Validar y completar el modelo de procesos de negocio |  | Validar y completar el mapa de procesos de negocio (Validate and complete business process map) |  | Validar el prototipo conceptual (Validate conceptual prototype) Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) |  | Evaluar adherencia del proceso en el sistema Validación y aprobación
Definir políticas y requerimientos de pruebas |  | Preparar el documento de políticas de pruebas (Prepare testing policy) |  | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) |  | Definir estrategia de prueba
Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos |  | Realizar auditoría de datos (Conduct data audit) Preparar el documento de alcance y requerimientos de migración de datos (Prepare data migration scope and requirements document) |  | Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos (Define data acquisition and conversion requirements) |  | Definir estrategia de conversión
Realizar evaluación de infraestructura para migración de datos y análisis de impacto de datos |  | Realizar evaluación organizacional para la migración de datos (Conduct organizational assessment for data migration) Realizar evaluación de infraestructura para la migración de datos (Conduct infrastructure assessment for data migration) Realizar evaluación de riesgo para migración de datos y preparar el plan de mitigación (Conduct risk assessment for data migration and prepare mitigation plan) |  | Realizar análisis de impacto de datos (Perform data impact analysis)
Definir estrategia y estándares de adquisición y conversión de datos |  | Completar el documento de estrategia y enfoque de migración de datos (Complete data migration approach and strategy document) |  | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) |  | Definir estrategia de conversión
Identificar interfaces y definir estrategia de interface |  | Preparar el documento de inventario de interfaz (Prepare interface inventory document) |  |  |  | Definir estrategia de interface
Realizar estimación de dimensión de hardware para la solución |  | Completar la estimación de dimensión de hw para el escenario de la solución (Complete HW sizing estimation for solution landscape) |  |  |  | Verificación de estructura/ Sizing | Inicio
Verificar los requerimientos |  | Verificar los requerimientos técnicos del sistema (frontend/ backend) (Verify technical system requirements) Verificar los requerimientos funcionales del sistema (Verify functional system requirements) |  | Revisar la especificación de requerimientos (Review requirements specification)
Gestionar el conocimiento |  | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) |  |  |  | Todas de inicio Todas de planificación | Inicio
Gestionar la calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  |  |  | Calidad Controlar Calidad | M y C
Revisar la gestión del proyecto |  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) |  |  | Cierre | Finalización interna del proyecto
Distribuir recursos y actualizar cronograma | Explorar (Explore) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | Elaboración (Elaboration) |  | Monitoreo y Control | Recursos humanos Controlar cronograma Controlar costos Gestión del equipo del proyecto | Planificación
Actualizar el plan de gestión del proyecto |  | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Gestionar la ejecución del proyecto |  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Monitorear y controlar las actividades del proyecto |  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  |  |  | Controlar cronograma Controlar costos Controlar calidad Gestión del equipo del proyecto Controlar y verificar el alcance
Gestionar conflictos, riesgos y cambios |  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Realizar control integrado de cambios Monitoreo y control de riesgos
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados |  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Gestión de las partes interesadas
Revisar el mapeo de interesados en el proyecto y evaluar el nivel de impacto del cambio |  | Realizar clasificación de los interesados del proyecto (Conduct classification of project stakeholders) |  |  | Planificación | Mapear los stakeholders
Identificar el impacto del cambio en la organización |  | Validar la estrategia de alineamiento organizacional (Validate organizational alignment approach) Establecer una línea base del estado actual (Establish baseline of current state) |  |  |  | Identificar los impactos de la organización
Definir estrategia de comunicación de actividades de gestión del cambio |  | Definir estrategia de comunicación (Define communication strategy) | Comienzo (Inception) | Crear y gestionar comunicaciones ad hoc (Create and manage ad hoc communications) Construir una estrategia de comunicación y un roadmap para la gestión del cambio (Build communication strategy and change management roadmap) Desarrollar una campaña de comunicación (Develop communication campaign) |  | Comunicación Evaluar premisas de comunicación Definir estrategia de gestión del cambio
Analizar las necesidades de aprendizaje |  | Realizar análisis de necesidades de aprendizaje (Conduct learning needs analysis) |  | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  | Planificación de la capacitación Evaluar premisas de capacitación Definir estrategia de gestión del cambio
Definir la estrategia de capacitación del usuario final |  | Desarrollar el plan detallado de entrenamiento de usuario final (Develop detailed end-use training plan) |  | Definir la estrategia de entrenamiento (Define training strategy) |  | Planificación de la capacitación Evaluar premisas de capacitación
Realizar entrenamiento del equipo del proyecto |  | Realizar entrenamiento de refuerzo (Conduct ramp-up training) |  | Llevar a cabo los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto (Conduct project team learning events) |  | Capacitación | Ejecución
Realizar entrenamiento de usuarios clave |  | Realizar entrenamiento de usuarios clave (Conduct key user training) |  | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Capacitación | Ejecución
Definir el contenido de entrenamiento para usuarios finales |  | Adaptación del contenido de entrenamiento pre-liberado (Adaptation of pre-delivered training content) Preparar y construir el contenido de entrenamiento en el entorno del proyecto (Prepare and build training content in project environment) |  | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware) |  | Evaluar premisas de capacitación Capacitación
Realizar validación y análisis de fit-gap |  | Configuraciones generales - Realizar validación y análisis de fit-gap (General settings - conduct validation and fit-gap analysis) | Elaboración (Elaboration) | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis) Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) |  | Evaluación Evaluar adherencia del proceso en el sistema
Realizar análisis de ajuste de reporte |  | Validar los objetos RICEFW pre definidos (Reportes, formas, etc) (Validate pre-defined RICEFW objects (Reports, forms, etc)) |  | Realizar análisis de ajuste de reporte (Conduct reporting fit analysis)
Determinar la lista de gap |  | Determinar la lista de gap y actualizar la pila del producto (Determine gap list and update product backlog) |  | Mapear los requerimientos de negocio (Map business requirements) Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) Identificar los cambios en el nuevo software lanzado (Identify new software release changes) |  | Documentación
Validar la lista de gaps detectados |  | Realizar validación de gap y actualizar la pila del producto (Conduct gap validation and update product backlog) |  | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) |  | Evaluar adherencia del proceso en el sistema
Hacer uso de un framework para priorizar |  | Hacer uso de un framework impulsor del valor para priorizar (Leverage value driver framework for priorization) |  | Priorizar requerimientos MoSCoW (Prioritize requirements MoSCoW)
Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras |  | Definir estructura de organización de negocio (Define business organization structure) |  | Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras (Document present and future organization structures)
Definir configuraciones de la aplicación y datos |  | Definir configuraciones generales y datos maestros (Define general settings and master data) |  | Identificar reglas de negocio candidatas Definir las configuraciones de las estructuras de datos de negocio (Define business data structure setups) Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) |  | Evaluación Documentación
Definir estrategia de implementación de reglas de negocio |  |  |  | Definir la estrategia de implementación de las reglas de negocio (Define business rules implementation strategy) |  | Documentación
Completar documento de diseño de procesos de negocio |  | Completar el documento de diseño de procesos de negocio (Complete business process design document) |  | Desarrollar el modelo de procesos futuro (Develop future process model) Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures) |  | Documentación
Definir y estimar extensiones de la aplicación |  |  |  | Definir y estimar las extensiones de la aplicación (Define and estimate application extensions) |  | Evaluación
Definir soluciones a gaps encontrados |  |  |  | Definir soluciones a gaps (Define gap resolutions) |  | Documentación Evaluar adherencia del proceso en el sistema Validación y aprobación Reunión de validación del plan
Analizar las reglas de negocio |  |  |  | Analizar las reglas de negocio (Analyze business rules) |  | Evaluación
Definir estrategia de extensión de la aplicación |  |  |  | Definir la estrategia de extensión de la aplicación (Define application extension strategy) |  | Documentación
Definir historias de usuario |  | Definir historias de usuario y actualizar la pila del producto (Define user strories and update product backlog) |  | Capturar historias de usuario (Capture user stories)
Realizar la especificación del diseño |  | Definir diseño funcional - RICEFW objeto #1-n (Define functional design - RICEFW object #1-n) |  | Diseñar los componentes software (Design software components) Diseñar comportamiento (Design behavior) Diseñar la interfaz de usuario (Design user interface) Preparar la especificación del diseño (Prepare design specification) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Diseñar reglas de negocio |  |  |  | Diseñar reglas de negocio (Design business rules) |  | Evaluación Parametrización del sistema
Desarrollar un prototipo funcional |  |  |  | Desarrollar un prototipo funcional (Develop functional prototype) |  | Ambiente de prototipo Prototipo aislado independiente | Ejecución
Validar el prototipo funcional |  | Realizar demo de linea base construida y visualización (Conduct baseline build and visualization demo) Realiza pruebas de aceptación de línea base construida (Conduct acceptance testing of baseline build) Aceptar la línea base construida y visualizaciones (Sign-off baseline build and visualizations) |  | Validar el prototipo funcional (Validate functional prototype) Validar el prototipo de interfaces de usuario estándar (Validate user interface standards prototype) |  | Validación de los prototipos | Ejecución
Realizar mapeo de datos |  | Realizar talleres de mapeo de datos (datos maestros para soluciones pre-definidas) (Conduct data management workshops (master data for pre-defined solutions) |  | Realizar un análisis de gap de los datos de negocio fuente (Conduct business data source gap analysis) Realizar el mapeo de datos (Perform data mapping) |  | Inventarear objetos de conversión saneamiento
Realizar evaluación de la calidad de datos |  | Realizar evaluación de calidad de datos (Conduct data quality assessment) |  | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment) |  | Definir estrategia de conversión
Definir estrategia y estándares de adquisición de datos, conversión y calidad de datos |  | Definir estrategia automatizada de migración de datos (Define automated data migration approach) Preparar plan de calidad de datos (Prepare data quality plan) |  | Definir la estrategia de adquisición de datos, conversión y calidad de datos (Define data acquisition, conversion and data quality strategy) Definir estándares de adquisición y conversión de datos (Define data acquisition and conversion standards) |  | Definir estrategia de conversión
Preparar el entorno de conversión |  |  |  | Preparar el entorno de conversión (carga inicial) (Prepare conversion environment(initial load)) |  | Instalación de los productos
Definir procedimientos de conversión manual |  | Definir estrategia manual de migración de datos (Define manual data migration approach) |  | Definir procedimientos de conversión manual (carga inicial) (Define manual conversion procedures(initial load)) |  | Definir estrategia de conversión
Diseñar los componentes de conversión |  |  |  | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) |  | Especificar interfaces y conversiones
Preparar los planes de pruebas de conversión |  |  |  | Preparar los planes de pruebas de conversión (carga inicial) (Prepare conversion test plans (initial load)) |  | Definir estrategia de prueba
Implementar componentes de conversión |  |  |  | Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión |  |  |  | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio |  |  |  | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar prueba de validación de componente de conversión |  |  |  | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) |  | Prototipo aislado independiente | Ejecución
Desarrollar estrategia de control y seguridad |  | Preparar planes y diseños de seguridad de datos (Prepare data security design and plans) |  | Desarrollar la estrategia de control y seguridad (Develop security and control strategy)
Preparar el entorno de documentación |  | Instalar la documentación de la solución en Solution Manager (Install solution documentation in solution manager) |  | Preparar el entorno de documentación (Prepare documentation environment)
Preparar el etorno de desarrollo |  | Configurar la asignación de roles/ autorizaciones/ usuarios de prueba en DEV (Set up role assignment / authorizations / test users in DEV) Realizar configuración manual en DEV (Perform manual configuration in DEV) Validar asignación de roles /autorizaciones / usuarios de prueba en DEV (Validate role assignment /authorizations /test users in DEV) Crear datos maestro en el entorno de DEV - Datos maestro #1-n (Create master data in DEV environment - master data #1-n) |  | Preparar el entorno de desarrollo (Prepare development environment) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Implementar reglas de negocio |  |  |  | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) |  | Parametrización del sistema | Ejecución
Definir estrategia de pruebas |  | Preparar documento de estrategia de pruebas (Prepare test strategy document) Revisar y validar la estrategia de pruebas con el cliente (Review and validate testing strategy with customer) Obtener aprobación del cliente en para la estrategia de prueba (Obtain customer sign-off on testing strategy) |  | Determinar los requerimientos de prueba (Determine testing requirements) Desarrollar la estrategia de pruebas (Develop testing strategy) |  | Definir estrategia de prueba
Definir plan de pruebas de integración |  |  |  | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) |  | Definir estrategia de prueba
Desarrollar scripts de pruebas de unidad |  |  |  | Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar prueba de unidad |  |  |  | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Crear escenarios de prueba de integración |  |  |  | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Preparar el entorno de pruebas de integración |  |  |  | Preparar el entorno de pruebas de integración (Prepare integration test environment) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar pruebas de integración |  |  |  | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Definir el plan de pruebas de sistema |  |  |  | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) |  | Definir estrategia de prueba
Crear los escenarios de prueba de sistema |  |  |  | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Preparar el entorno de pruebas del sistema |  |  |  | Preparar el entorno de pruebas del sistema (Prepare system test environment) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Realizar las pruebas de sistema |  |  |  | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones | Ejecución
Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas |  |  |  | Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas (Develop project readiness roadmap) |  | Definir estrategia de prueba
Desarrollar el plan de pruebas de aceptación |  |  |  | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan) |  | Definir estrategia de prueba
Realizar gestión del cambio |  |  |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Ejecución del plan de cambios Controlar el desempeño del proyecto
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  |  |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Gestión de las partes interesadas Control de desempeño del proyecto Validación de la parametrización y capacitación Evaluar premisas de comunicación Evaluar premisas de capacitación
Gestionar el conocimiento |  | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) |  |  |  | Todas de planificación
Gestionar la calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  |  |  | Calidad Controlar Calidad | M y C
Realizar reunión de revisión de la fase |  | Ejecutar retrospectiva de línea base (Execute baseline retrospective) |  |  |  | Finalización interna del proyecto | Cierre
Revisar la gestión del proyecto |  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) |  |  |  | Finalización interna del proyecto | Cierre
Gestionar los contratos |  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) |  |  |  | Administrar contratos | M y C
Distribuir recursos y actualizar cronograma | Realizar (Realize) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | Construcción (Construction) |  | Monitoreo y Control | Controlar cronograma Controlar costos Gestión del equipo del proyecto
Actualizar el plan de gestión del proyecto |  | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Gestionar la ejecución del proyecto |  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Monitorear y controlar las actividades del proyecto |  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  |  |  | Controlar cronograma Controlar costos Controlar calidad Gestión del equipo del proyecto Controlar y verificar el alcance
Gestionar conflictos, riesgos y cambios |  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Realizar control integrado de cambios Monitoreo y control de riesgos
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados |  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Gestión de las partes interesadas
Comunicar el plan y alcance del sprint/fase |  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Comunicar resultados del sprint/fase |  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Refinar y ejecutar plan de comunicación |  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Preparar al equipo para la transferencia de conocimiento a usuarios |  | Prepararse para la transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Prepare for key users knowledge transfer) |  |  | Ejecución | Capacitación
Realizar guía en la solución a usuarios claves |  | Realizar guía en la solución y transferencia de conocimiento a los usuarios clave (Perform solution walkthroug and knowledge transfer to key users) |  | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Capacitación
Realizar eventos de aprendizaje de usuarios |  | Realizar transferencia de conocimiento para el alcance delta (Perform KT for delta scope) |  | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Capacitación
Preparar material de entrenamiento para usuario final |  | Preparar documentación y materiales de entrenamiento para usuario final (Prepare end user training materials and documentation) |  | Desarrollar el learningware de usuario (Develop user learningware)
Preparar entorno de aprendizaje del usuario |  | Montar el entorno de entrenamiento (Set up training environment) |  | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment)
Realizar entrenamiento de entrenadores |  | Realizar entrenamiento de los entrenadores (Perform training of trainers) |  |  |  | Capacitación
Analizar el impacto en la organización |  |  |  | Analizar y recopilar datos de cambio de trabajo (Collect and analyze job change data) |  | Identificar los impactos de la organización Controlar el desempeño del proyecto | Planificación | M y C
Determinar el impacto de los cambios en el trabajo |  |  |  | Determinar el impacto de los cambios en el trabajo (Determine impact of job changes) |  | Identificar los impactos de la organización Controlar el desempeño del proyecto | Planificación | M y C
Preparar el plan de transición de recursos humanos |  |  |  | Preparar el plan de transición de RH (Prepare HR transition plan) |  | Definir estrategia de gestión del cambio Gestión de las partes interesadas | Planificación | M y C
Analizar las necesidades de aprendizaje de los usuarios |  |  |  | Realizar análisis de las necesidades de aprendizaje de los usuarios (Conduct user learning needs analysis) |  | Planificación de la capacitación Capacitación
Desarrollar plan de aprendizaje de usuario |  | Desarrollar el cronograma de entrenamiento de usuario final y plan de logistica (Develop end user training schedule and logistics plan) |  | Desarrollar el plan de aprendizaje de usuario (Develop user learning plan) Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Planificación de la capacitación Capacitación
Completar la configuración principal de la aplicación |  | Completar la configuración principal (Complete core configuration) |  | Definir las configuración de la aplicación (Define application setups) |  | Parametrización del sistema
Desarrollar plan de instalación |  |  |  | Desarrollar el plan de instalación (Develop installation plan) |  | Instalación de los productos
Preparar casos de prueba y scripts de prueba de unidad |  | Preparar casos de prueba de unidad (Prepare unit test cases) |  | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) Desarrollar los scripts de pruebas de unidad (Develop unit test scripts) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar pruebas de unidad |  | Ejecutar pruebas de unidad de proceso de negocio (Execute business process unit test) |  | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Corregir defectos detectados en las pruebas de unidad |  | Corregir defectos para las pruebas de unidad de procesos de negocio (Perform defect resolution for business process unit test) |  | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Implementar componentes |  | Desarrollar objeto RICEFW # 1 -n (Develop RICEFW Object #1 -n) |  | Implementar componentes (Implement components) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar pruebas de unidad |  | Ejecutar casos de prueba -RICEFW object #1 - n (Execute test cases -RICEFW Obect #1 -n) |  | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Corregir errores de pruebas de unidad |  | Corregir errores para los objetos RICEFW probados (Perform defect resolution for RICEFW Object(s) test) |  | Realizar prueba de unidad (Perform unit test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar revisión final del código |  | Realizar revisión final del código (Perform final code review) |  |  |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar la revisión del componente |  |  |  | Realizar la revisión del componente (Perform component review) |  | Validación de la parametrización y capacitación
Documentar los procedimientos de negocio |  | Desarrollar documento de procedimiento de proceso de negocio (Develop business process procedure document) |  | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures)
Validar el documento de procedimientos de procesos de negocio |  | Validar y completar el documento de procedimiento de procesos de negocio (Validate and complete business process procedure document) |  | Documentar los procedimientos de negocio (Document business procedures)
Preparar ambiente prototipo |  | Preparar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Prepare test case - Scenario #1 - n) |  |  |  | Ambiente de prototipo
Ejecutar el prototipo con usuarios clave |  | Ejecutar el caso de prueba - Escenario #1 - n (Execute test case - Scenario #1 - n) |  |  |  | Prototipo aislado independiente
Revisar del prototipo y solución de problemas |  | Resolver problemas para escenario #1 - n (Resolve issues for Scenario #1 - n) |  |  |  | Revisión del prototipo aislado independiente
Revisar prototipo integrado |  | Obtener aprobación del cliente para la prueba del escenario #1 - n (Obtain customer sign-off for testing of scenario #1 - n) |  | Ensamblar los componentes (Assemble components) |  | Prototipo integrado
Instalar productos para entorno de control de calidad |  | Ejecutar la instalación técnica de los productos SAP para el entorno QAS (Execute technical installation of SAP products for QAS environment) |  |  |  | Instalación de los productos
Realizar reunión de revisión |  | Realizar retrospectiva del sprint (Conduct sprint retrospective) |  |  |  | Finalización interna del proyecto | Cierre
Revisar la disposición de la organización para la transición |  | Realizar revisión de disposición gestión del cambio organizacional (Conduct organizational change management readiness check) |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Ejecución del plan de cambios Validación de la parametrización y capacitación
Revisar el soporte de producción |  | Realizar revisión de soporte de producción (Conduct production support readiness check) |  |  |  | Decisión del cambio
Definir estrategia de migración |  | Preparar plan de migración preliminar (Prepare preliminary cutover plan) |  | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy)
Refinar la estrategia de migración |  | Refinar el plan de migración (Refine preliminary cutover plan) |  | Definir la estrategia de migración (Define cutover strategy)
Desarrollar el plan de pruebas de integración |  | Preparar plan de pruebas de integración, incluyendo pruebas de roles y autorizaciones (Prepare integration test plan, including test of roles and authorizations) |  | Desarrollar el plan de pruebas de integración (Develop integration test plan) |  | Definir estrategia de pruebas Desarrollo de específicos Personalizaciones | Planificación
Preparar casos de prueba, escenario y entorno de pruebas de integración |  | Preparar y documentar el caso de prueba de integración #1 - n (Prepare and document integration test case #1 - n) |  | Crear escenarios de prueba de integración (Create integration test scenarios) Preparar el entorno de prueba de integración de sistemas (Prepare systems integration test environment) Desarrollar escenarios de prueba de integración de sistemas (Develop systems integration test scenario) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar las pruebas de integración |  | Ejecutar el caso de prueba de integración #1 - n (Execute integration test case #1 - n) |  | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) Realizar las pruebas de integración de sistemas |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Corregir defectos detectados en las pruebas de integración |  | Corregir defectos de pruebas de integración (Perform defect resolution for integration test) |  | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) Realizar las pruebas de integración de sistemas |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración |  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración (Obtain integration test results sign-off) |  | Realizar las pruebas de integración (Perform integration test) Realizar las pruebas de integración de sistemas |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Diseñar y desarrollar componentes de conversión de datos |  | Desarrollar unidades de programa de migración de datos (Develop data migration program units) |  | Diseñar los componentes de conversión (carga inicial) (Design conversion components (initial load)) Implementar componentes de conversión (carga inicial) (Implement conversion components (initial load)) |  | Especificar interfaces y conversiones Desarrollo de específicos Personalizaciones | Planificación
Realizar pruebas de unidad de los componentes de conversión |  |  |  | Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión (Perform conversion component unit test (initial load)) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar pruebas de conversión de objetos de negocio |  |  |  | Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio (carga inicial) (Perform conversion component business object test (initial load)) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar prueba de validación del componente de conversión |  | Realizar la prueba de carga de datos al objetivo SAP (Perform SAP target load test) Obtener resultados de las pruebas de migración de datos (Obtain data migration test results) |  | Realizar prueba de validación de componente de conversión (Perform conversion component validation test (initial load)) |  | Prototipo aislado independiente
Instalar los componentes de conversión |  |  |  | Instalar los componentes de conversión (carga inicial) (Install conversion components (initial load)) |  | Instalación de los productos Prototipo aislado independiente
Convertir y verificar los datos |  | Ejecutar y validar la migración de datos manual (Execute and validate manual data migration) |  | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) |  | Prototipo aislado independiente
Limpiar los datos (Clean data) |  |  |  | Limpiar los datos (Clean data) |  | Prototipo aislado independiente
Realizar evaluación de la calidad de datos |  | Obtener reportes de calidad de datos (Obtain data quality reports) |  | Realizar evaluación de la calidad de datos (Conduct data quality assessment)
Realizar evaluación final de la calidad de los datos |  | Realizar evaluación final de la calidad de los datos (Conduct final data quality assessment) |  | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load))
Desarrollar plan de prebas de aceptación |  | Preparar plan de pruebas UA (Prepare UA test plan) |  | Desarrollar el plan de pruebas de aceptación (Develop acceptance test plan)
Preparar casos de prueba y entorno de pruebas de aceptación |  | Preparar y documentar los casos de prueba de los usuarios de aceptación (Prepare and document user acceptance test cases) | Transición (Transition) | Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment)
Ejecutar el plan de pruebas de aceptación de usuario |  | Ejecutar plan de pruebas de aceptación de usuario (Execute UA test plan) |  | Preparar a los usuarios para pruebas (Prepare users for testing) Preparar el entorno para las pruebas de aceptación (Prepare acceptance test environment) Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test)
Resolver defectos encontrados en aceptación de usuario |  | Resolver defectos de aceptación de usuario (Perform UA defect resolution) |  | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test)
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación |  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación (Obtain UA test results sign-off) |  | Dar soporte a las pruebas de aceptación (Support acceptance test)
Crear rutinas de instalación |  | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) |  | Crear rutinas de instalación (Create installation routines) |  | Instalación de los productos
Instalar los productos |  | Ejecutar instalación técnica de los productos SAP para producción (Execute technical installation of SAP products for PRD) |  | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) |  | Instalación de los productos
Actualizar el entorno de producción |  | Ejecutar la actualización técnica de los productos SAP para producción (Execute technical upgrade of SAP products for PRD) |  | Realizar pasos de pre-actualización (Perform pre-upgrade steps) Actualizar el entorno de producción (Upgrade production environment) Realizar pasos de post-actualización (Perform post-upgrade steps)
Preparar entorno de producción |  | Importar objetos de configuración y desarrollo para producción (Import configuration and development objects to PRD) |  | Preparar el entorno de producción (Prepare production environment) |  | Instalación de los productos Ejecución del plan de cambios
Poblar con datos de prueba el entorno de producción |  | Poblar PRD con datos maestros de prueba (Populate PRD with test master data) |  | Preparar los datos de prueba (Prepare test data) Preparar el entorno de producción (Prepare production environment)
Preparar y cargar datos en el entorno de producción |  | Preparar y cargar datos maestros en PRD (Prepare and load master data into PRD) |  | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) Limpiar datos (Clean data) |  | Prototipo aislado independiente Ejecución del plan de cambios
Realizar configuración manual en el entorno de producción |  | Preparar configuración manual en PRD (Perform manual configuration settings in PRD) | Construcción (Construction) | Realizar la implementación de reglas de negocio (motor de reglas) (Perform business rules implementation (business engine)) |  | Parametrización del sistema
Desarrollar el plan de pruebas de sistema |  | Preparar el plan de pruebas de sistema (Prepare system test plan) |  | Desarrollar el plan de pruebas de sistema (Develop system test plan) |  | Definir estrategia de prueba | Planificación
Definir estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño |  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) |  | Definir la estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño (Define performance management requirements and strategy)
Desarrollar la estrategia de pruebas de desempeño |  | Preparar el plan de pruebas de desempeño (Prepare performance test plan) |  | Definir la estrategia de pruebas de desempeño (Define performance testing strategy)
Crear escenarios de prueba de sistema |  | Preparar los casos de prueba de sistema (Prepare system test cases) |  | Crear los escenarios de prueba de sistema (Create system test scenarios) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Identificar escenarios de pruebas de desempeño |  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) |  | Identificar modelos y escenarios de pruebas de desempeño (Identify performance testing models and scenarios)
Diseñar scripts y programas de pruebas de desempeño |  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) |  | Diseñar programas y scripts de pruebas de desempeño (Design performance test scripts and programs)
Construir scripts y programas de pruebas de desempeño |  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) |  | Construir los scripts y programas de pruebas de desempeño (Build performance test scripts and programs)
Crear entorno y bases de datos de pruebas de desempeño |  | Preparar los casos de prueba de desempeño (Prepare performance test cases) |  | Crear el entorno y bases de datos de prueba de desempeño (Construct performance test environment and database)
Realizar ensayo formal de las pruebas de desempeño |  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) | Transición (Transition) | Realizar el ensayo formal de las pruebas de desempeño (Conduct performance test dress rehearsal)
Ejecutar las pruebas de desempeño |  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance tests) |  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test)
Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño |  | Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño (Perform performance test defect resolution) |  | Ejecutar las pruebas de desempeño (Execute performance test)
Crear reporte de pruebas de desempeño y obtener aprobación |  | Obtener la aprobación de los resultados de las pruebas (Obtain test results sign-off) |  | Crear un reporte de pruebas de desempeño (Create performance test report)
Realizar revisión de la puesta en marcha del sistema |  | Realizar revisión de la puesta en marcha de SAP - Sesión de análisis (Perform SAP going live check - Analysis session) |  |  |  | Acompañamiento de las actividades iniciales
Definir infraestructura de soporte de producción |  | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) |  | Diseñar la infraestructura de soporte de producción (Design production support infrastructure) |  | Acompañamiento de las actividades iniciales Acompañamiento primeros cierres
Implementar y validar infraestructura de soporte de producción |  | Validar la estrategia del centro de soporte y help desk (Validate support center and help desk staffing strategy) Establecer procesos de soporte (Establish support processes) |  | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) |  | Acompañamiento de las actividades iniciales Transición del proyecto | Cierre
Publicar manual de referencia de usuario |  |  | Construcción (Construction) | Publicar el manual de referencia de usuario (Publish user reference manual) |  | Parametrización del sistema
Publicar la guía de usuario |  |  |  | Publicar la guía de usuario (Publish user guide) |  | Parametrización del sistema
Publicar material técnico de referencia |  |  |  | Publicar material técnico de referencia (Publish technical reference material) |  | Parametrización del sistema
Dar ayuda en línea |  |  |  | Dar ayuda en línea (Produce online help) |  | Transición del proyecto
Realizar gestión del cambio |  |  |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Ejecución del plan de cambios Gestión de las partes interesadas Control de desempeño del proyecto
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  |  |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Gestión de las partes interesadas Control de desempeño del proyecto
Gestionar el conocimiento |  | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) |  |  |  | Todas de ejecución
Gestionar la calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  |  |  | Controlar calidad | M y C
Revisar la gestión del proyecto |  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) |  |  |  | Finalización interna del proyecto | Cierre
Gestionar los contratos |  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) |  |  |  | Administrar contratos | M y C
Distribuir recursos y actualizar cronograma | Desplegar (Deploy) | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) | Transición (Transition) |  | Monitoreo y Control | Controlar cronograma Controlar costos Gestión del equipo del proyecto
Actualizar el plan de gestión del proyecto |  | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Gestionar la ejecución del proyecto |  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) |  |  |  | Controlar el desempeño del proyecto
Monitorear y controlar las actividades del proyecto |  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  |  |  | Controlar cronograma Controlar costos Controlar calidad Gestión del equipo del proyecto Controlar y verificar el alcance
Gestionar conflictos, riesgos y cambios |  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  |  |  | Realizar control integrado de cambios Monitoreo y control de riesgos
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados |  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) |  |  |  | Gestión de las partes interesadas
Comunicar el plan y alcance del sprint/fase |  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) |  |  |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Comunicar resultados del sprint/fase |  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) |  |  |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Refinar y ejecutar plan de comunicación |  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) |  |  |  | Gestión de las partes interesadas Controlar el desempeño del proyecto
Definir procedimientos de gestión de sistemas |  | Establecer control y administración del sistema (Establish system administration and control) |  | Definir los procedimientos de gestión de sistemas (Define system management procedures) | Ejecución
Implementar infraestructura de soporte de producción y ejecutar la transición |  | Ejecutar la transición a soporte en producción (Execute transition to production support) |  | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) |  | Transición del proyecto | Cierre
Preparar el entorno de aprendizaje del usuario |  | Validar y adaptar el material desarrollado de entrenamiento de usuario final (Validate and adapt end user training material developed) |  | Preparar el entorno de aprendizaje del usuario (Prepare user learning environment) |  | Capacitación
Realizar entrenamiento de usuario final |  | Entregar el entrenamiento de usuario final (Deliver end user training) |  | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Capacitación
Realizar retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento |  | Reunir retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento (Collect training evaluations feedback) |  |  |  | Validación de la parametrización y capacitación Validar accesos y capacitación usuarios finales
Realizar evaluación de la preparación de las personas |  | Realizar evaluación de preparación de las personas (Perform people readiness assessment) |  | Realizar eventos de aprendizaje de usuarios (Conduct user learning events) |  | Validación de la parametrización y capacitación Validar accesos y capacitación usuarios finales
Configurar el entorno para las pruebas de sistema |  | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) | Construcción (Construction) | Configurar el entorno de pruebas de sistema (Configure system test environment) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar las pruebas de sistema |  | Ejecutar pruebas técnicas de sistema (Execute technical system tests) |  | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Resolver defectos encontrados en las pruebas de sistema |  | Resolver defectos de las pruebas de sistema (Perform system test defect resolution) |  | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema |  | Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema (Obtain system test results sign-off) |  | Realizar las pruebas de sistema (Perform system test) |  | Desarrollo de específicos Personalizaciones
Realizar revisión final de configuraciones para producción |  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) | Transición (Transition) | Revisar las configuraciones de la aplicación (Revise application setups) |  | Decisión del cambio
Verificar la disposición para pasar a producción |  | Revisión final de la preparación para producción y aprobación (Final check of production readiness and sign-off) |  | Verificar la disposición de producción (Verify production readiness) |  | Decisión del cambio
Realizar actividades de migración y carga de datos de producción |  | Realizar actividades del fin de semana de migración, carga de datos de producción final (Perform cutover weekend activities, final production data load) |  | Convertir y verificar los datos (carga inicial) (Convert and verify data (initial load)) Limpiar los datos (Clean data) |  | Ejecución del plan de cambios
Obtener aprobación de la carga de datos de producción |  | Obtener aprobación de la carga de datos de producción (Obtain production data load sign-off) |  |  |  | Ejecución del plan de cambios
Proporcionar soporte después de la puesta en marcha |  | Proporcionar soporte después de la puesta en marcha (Production support after go live) |  | Implementar una infraestructura de soporte de producción (Implement production support infrastructure) |  | Acompañamiento de las actividades iniciales Transición del proyecto
Salir a producción |  |  |  | Salir a producción (Go production) |  | Decisión del cambio
Monitorear y responder los problemas del sistema |  | Monitorear problemas abiertos para resolver (Monitoring open issues to resolution) | Producción (Production) | Monitorear y responder los problemas del sistema (Monitor and respond to system problems) |  | Ejecución del plan de cambios
Resolver problemas funcionales |  | Resolver problemas funcionales (Resolve functional issues) |  | Realizar cambios a la aplicación (Make application changes) |  | Ejecución del plan de cambios
Resolver problemas técnicos |  | Resolver problemas técnicos (Resolve technical issues) |  | Realizar cambios a la aplicación (Make application changes) |  | Ejecución del plan de cambios
Completar transición a la organización de soporte de clientes en producción |  | Completar la transición a organización de soporte de clientes en producción (Complete transition to customers production support organization) | Transición (Transition) | Salir a producción (Go production)
Finalizar la documentación de la solución |  | Finalizar la actualización de Solution manager - Documentación de la solución (Finalize solution manager update - Solution documentation) |  | Terminar la documentación (Finalize documentation)
Obtener aprobación del cliente de la transición a producción |  | Obtener aceptación del protocolo de aceptación de transición de la solución a producción (Obtain solution transition to production acceptance protocol sign-off) |  | Salir a producción (Go production)
Realizar gestión del cambio |  |  |  | Llevar a cabo el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación (Conduct change management roadmap/communication campaign) |  | Ejecución del plan de cambios Gestión de las partes interesadas Control de desempeño del proyecto
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  |  |  | Monitorear el roadmap de gestión del cambio/efectividad de la capaña de comunicación (Monitor change management roadmap/ communication campaign effectiveness) |  | Gestión de las partes interesadas Control de desempeño del proyecto
Realizar reunión de revisión de la fase |  | Realizar la retrospectiva del lanzamiento (Conduct release retrospective) |  |  | Cierre | Finalización interna del proyecto
Gestionar el conocimiento |  | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) |  |  |  | Todas de ejecución | Ejecución
Gestionar la calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  |  |  | Controlar calidad | M y C
Revisar la gestión del proyecto |  | Llevar a cabo el servicio de revisión de gestión de proyecto (Conduct project management review service) |  |  |  | Finalización interna del proyecto
Gestionar los contratos |  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) |  |  |  | Administrar contratos | M y C
Realizar reporte de cierre del proyecto |  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) |  |  |  | Cierre con el cliente
Realizar cierre con el cliente, obtener aprobación del cierre del proyecto |  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) |  |  |  | Cierre con el cliente
Evaluar la efectividad de la gestión del cambio organizacional | Ejecutar (Run) | Realizar evaluación de la configuración de la gestión de control del cambio (Perform assessment of change control management set up) | Producción (Production) | Medir la efectividad del cambio organizacional (Measure organizational change effectiveness)
Gestionar riesgos | Explorar, realizar, desplegar | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) | Ejecución y control del proyecto (Project execution and control) | Gestionar riesgos (Manage Risk) | Monitoreo y Control | Monitoreo y control de riesgos
Monitoreo y control de riesgos |  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Monitorear y controlar riesgos (Monitor and control risk) |  | Monitoreo y control de riesgos
Gestionar problemas |  | Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Gestionar incidentes y problemas (Manage issues and problems)
Crear el pan de gestión de lanzamiento de software |  | Definir el lanzamiento inicial y cronograma del sprint, asignar recursos (Define initial release and sprint schedule, assign resources) Realizar reunión de planeación de lanzamiento (Conduct release planning meeting) Validar el plan de lanzamiento y sprint contra el SOW (Validate release and sprint plan against SOW) |  | Crear y ejecutar el plan de gestión de lanzamiento de software (Create and execute software release management plan)
Crear plan de gestión del entorno |  | Identificar el entorno de sistema para la línea base construida y la línea base de aceptación (Identify system environment for baseline build and baseline acceptance) |  | Crear y ejecutar el plan de gestión del entorno y patch (Create and execute environment and patch management plan)
Administrar adquisición de bienes y servicios contratados |  |  |  | Administrar adquisición de bienes y servicios contratados (Administer procurement of goods and contracted services) |  | Administrar contratos
Gestionar y mantener la infraestructura |  | Montaje de la infraestructura y logistica del proyecto, incluyendo el entorno de colaboración del equipo (Setup of project logistics and infrastructure, including team collaboration environment) Preparar la especificación de infraestructura técnica (Prepare technical infraestructure specification) |  | Gestionar y mantener la infraestructura (Manage and maintain infrastructure)
Gestionar el alcance |  | Actualizar el plan de gestión del proyecto (Update project management plan) Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) Gestionar problemas, riesgos y cambios (Manage issues, risks and changes) |  | Gestionar el alcance (Manage Scope) |  | Verificar y controlar el alcance
Gestionar la aceptación |  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) Aceptar los resultados del sprint (Signoff sprint results) Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) |  | Gestionar la aceptación (Manage acceptance)
Gestionar aprobaciones |  | Obtener aprobación del cliente para el término de la fase Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) |  | Gestionar aprobaciones (Manage approvals)
Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto |  | Realizar reuniones SCRUM (Conduct SCRUM meetings) Realizar las actividades de ejecución del sprint (iterativo) (Perform sprint execution activities (iterative)) |  | Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto (Manage project team communication) |  | Gestión del equipo de proyectos
Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto |  | Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto (Communicate status and progress to project stakeholders) |  | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan)
Comunicar el plan y alcance del sprint |  | Comunicar plan y alcance del sprint (Communicate sprint scope and plan (iterative)) |  | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan)
Comunicar los resultados del sprint |  | Comunicar los resultados del sprint (iterativo) (Communicate sprint result (iterative)) |  | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan)
Ejecurar el plan de cambio y comunicación |  | Refinar y ejecutar el plan de comunicación (Refine and execute communication plan) |  | Ejecutar el plan de cambio y comunicación (Execute change and communication plan)
Realizar la reunión de kickoff |  | Prepararse para la reunión de kick-off (Prepare for Kick-off meeting) Realizar la reunión de kick-off (Perform kick-off meeting) |  | Llevar a cabo la orientación del equipo (Orient and manage team)
Gestionar el equipo del proyecto |  | Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  | Gestionar el equipo del proyecto (Manage project team) |  | Gestión del e quipo de proyectos
Gestionar el plan de trabajo del proyecto |  | Distribuir recursos y actualizar el cronograma del proyecto (Allocate resources and update project schedule) Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan) |  | Controlar el desempeño del proyecto
Realizar reunión de planeación del sprint |  | Realizar reunión de planeación de sprint (iterativo) Conduct sprint planning meeting (iterative) |  | Gestionar el plan de trabajo del proyecto (Manage project workplan)
Rastrear el desempeño del cronograma |  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) Monitorear y controlar las actividades del proyecto (Monitor and control project activities) |  | Rastrear el desempeño del cronograma (Track schedule performance) |  | Controlar cronograma
Gestionar el control de calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  | Gestionar el control de calidad (Manage quality control) |  | Controlar calidad
Realizar aseguramiento de la calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  | Realizar aseguramiento de la calidad (Perform qulity assurance) |  | Controlar calidad
Gestionar costo del proyecto |  | Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto (Direct and manage project execution) |  | Gestionar las finanzas del proyecto (Manage project finances) |  | Controlar costos
Obtener aceptación del cliente para el fin de fase | Preparar, Explorar, Realizar | Obtener aprobación del cliente para el fin de la fase (Obtain customer sign-off for phase completion) | Cierre del proyecto (Project closure) | Ganar aceptación (Gain acceptance) | Cierre | Cierre con el cliente
Obtener aceptación del cliente para el cierre del proyecto |  | Obtener aprobación para el cierre del proyecto y aceptación de resultados (Obtain sign-off for project closure and results acceptance) |  | Ganar aceptación (Gain acceptance) |  | Cierre con el cliente
Cerrar la gestión de alcance |  |  |  | Cerrar la gestión de alcance (Close scope management) |  | Finalización interna del proyecto
Identificar futuras mejoras |  |  |  | Identificar futuras mejoras del sistema (Identify future systems enhancements) |  | Finalización interna del proyecto
Cerrar las finanzas del proyecto |  |  |  | Cerrar las finanzas del proyecto (Close project financials) |  | Finalización interna del proyecto
Cerrar la gestión del trabajo |  |  |  | Cerrar la gestión del trabajo (Close work management) |  | Finalización interna del proyecto
Producir reporte final de problemas y cerrar los registros |  | Resolver y cerrar problemas abiertos (Resolve and close open issues) |  | Producir el reporte final de incidentes y problemas y cerrar los registros (Produce final issue and problem report and close log (s)
Liberar el personal |  |  |  | Liberar el personal (Release staff) |  | Finalización interna del proyecto
Realizar revisión post-producción de calidad |  | Realizar calidad del proyecto (Conduct project quality gate) |  | Realizar revisión post-producción de calidad (Conduct post-production quality review)
Gestionar contratos cumplidos |  | Gestionar los contratos cumplidos (Manage fulfilled contracts) |  | Cerrar contrato (Close contract) |  | Finalización interna del proyecto
Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) |  |  |  | Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) |  | Transición del proyecto
Realizar gestión del conocimiento |  | Realizar gestión del conocimiento (Conduct knowledge management gate) |  | Documentar las lecciones aprendidas (Document lessons learned) |  | Finalización interna del proyecto En todas las actividades durante todo el proyecto se documentan las lecciones aprendidas
Entregar reporte de cierre del proyecto |  | Finalizar reporte de cierre del proyecto (Finalize project clousure project) |  | Entregar la documentación del proyecto (Turn over project documentation) |  | Cierre con el cliente
Enviar los reportes finales (Submit final reports) |  |  |  | Enviar los reportes finales (Submit final reports) |  | Cierre con el cliente
Note on B2: Se realiza una reunión para analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran.
Note on D2: Realizar una transferencia desde el equipo de oportunidades hacia el equipo de entrega.
Note on F2: Esta tarea ocurre después de que el gerente del proyecto es asignado al proyecto. El gerente del proyecto reune y revisa todos el material de la oferta disponible. Esto incluye documentación informal del equipo de venta que participó en la demo como sus documentos de descubrimiento, cualquier requerimiento no estandar que fue notado y/o demostrado al cliente y posible correspondencia entre la organización que implementa y el prospecto. Algunos proyectos podrían no resultar de un proceso de venta. En este caso, los materiales similares a una oferta que proporcionen antecedentes del proyecto, entregables e información de presupuesto debe usarse. Si el gerente considera que se deben hacer cambios al material de oferta o al contrato, estos cambios deben ser comunicados, revisados con, y aprobados por las áreas apropiadas. • Reunir y revisar todo el material de la oferta desde los contratos, operaciones, gerentes de oferta • Analizar y documentar los riesgos organizacionales claves • Revisar los contratos para encontrar areas críticas • Confirmar el compromiso para entregar Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on H2: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on B3: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP. Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on D3: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on F3: Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Un gerente de proyecto que entiende el propósito del proyecto y entiende claramente lo que el proyecto está tratando de alcanzar, estará mejor equipado para abordar las expectativas tanto del cliente como de la organización que implementa. Es importante especialmente durante la ejecución del proyecto cuando se realizan cambios al alcance. La dirección del proyecto siempre debe estar atada al caso de negocio. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. Por el contrario, si no hay un caso de negocio claro para el proyecto, conexión directa entre el proyecto y una estrategia de negocio clave, el gerente del proyecto debe tratar este gap como un riesgo mayor con el cliente. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on H3: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on B4: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto. Serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios.
Note on D4: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on F4: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto.
Note on H4: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on B5: El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on D5: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on F5: La expectativa es que las ofertas financieras sean adoptadas como el presupuesto del proyecto. El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on H5: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on B6: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on D6: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on F6: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on H6: En una reunión, el Gestor de Portfolio TOTVS, el Ejecutivo de Cuenta, Arquitecto de Solución deben analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran. No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on B7: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on D7: Definir claramente los criterios de aceptación contra los que los entregables y resultados del proyecto son medidos y que han sido listados en la declaración del alcance. En el contexto de proyectos ágiles este es el equivalente a la definición de Done para los items de la pila del producto.
Note on F7: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on H7: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto.
Note on B8: Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales. Construir conciencia ágil con los interesados del proyecto. El enfoque del proyecto incluye el método, metodología de implementación, el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales.
Note on D8: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on F8: El enfoque del proyecto incluye el método (Oracle Unified Method), el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales...
Note on H8: Realizar una reunión con el Coordinador de Proyectos del cliente y contextualizar informaciones de gestión de proyectos (PMI, PMBOK, PMO, PMP, Áreas de Conocimiento, Proyectos), metodología de implementación (Flujo, Etapas y Actividades de la Metodología de Implementación TOTVS), Comité del Proyecto (Formalizar papel de los involucrados) y Políticas de Atención TOTVS (Orden de Servicio, Sala de Capacitación, Backup, Actualizaciones). Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo TOTVS), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on B9: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on D9: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance. Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación. Obtener la aprobación del cliente.
Note on F9: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on H9: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B10: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on D10: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on F10: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on H10: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on B11: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. En el caso en que el proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, sino que este es orientado por un proveedor tercero del cliente, el cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on D11: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on F11: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. El proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, este es orientado por un proveedor tercero del cliente. El cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on H11: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B12: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado. Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception) El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración.
Note on D12: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. Extraer todas los talleres planeados durante el proyecto/fase en un cronograma que facilite la planeación de talleres. Obtener la aprobación del cliente Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on F12: Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception)
Note on H12: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on B13: Refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on D13: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on F13: Usando la información del presupuesto preliminar del proceso de transición de oferta (Bid transition) como punto de inicio, refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on H13: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on B14: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto. Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on D14: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
Note on F14: Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on H14: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B15: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on D15: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on F15: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on H15: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B16: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on D16: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on F16: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on B17: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on F17: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on H17: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B18: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D18: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F18: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on H18: La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on B19: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on D19: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on F19: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on H19: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on B20: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo. La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on D20: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F20: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo durante la fase de ejecución y control del proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on H20: La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. Para gestión de riesgos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Los riesgos deben agruparse en categorías (técnico, de gestión, político, legal, externo, de la organización). • Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificación de nuevos riesgos y cambios en los riesgos existentes, a medida que las fases del proyecto se concluyen. • Riesgos debido a incertidumbres de las premisas. • Riesgos Negativos: Definición de “aceptar” porque no pueden eliminarse. • Riesgos Positivos: Definición de “explotar”, eliminar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad; “compartir”, atribuir a terceros para utilizar la oportunidad en beneficio del proyecto; “mejorar”, aumentar el tamaño de la oportunidad por la maximización de los principales activadores de riesgo. • Riesgos residuales o que permanecen incluso después de la realización de respuestas planificadas. • Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta a riesgos.
Note on B21: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on D21: Determinar la estrategia para de un incidente centralizado y común y procesamiento de mensajes para organizaciones de multiples niveles. El proceso ofrece un canal de comunicación con todos los interesados relevantes para un incidente, incluyendo los usuarios de negocio, expertos en SAP del lado del cliente, empleados de soporte y servicio de SAP.
Note on F21: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on B22: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal. • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on D22: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F22: • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on H22: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B23: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on D23: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo. Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F23: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on H23: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas.
Note on B24: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on D24: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F24: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad
Note on H24: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B25: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on F25: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on H25: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B26: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on D26: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios. Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F26: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on H26: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on B27: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on D27: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on F27: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on H27: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on B28: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on F28: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición
Note on H28: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on B29: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Ser proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on F29: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Se proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on H29: • Los cambios de etapas del proyecto deben finalizarse a través de validaciones del cliente. Los motivos que llevan al cliente a no aceptar las entregas, deben examinarse y atenderse. Cuanto antes se resuelvan los problemas y reclamos, menores serán los impactos en el resultado final del proyecto. • Liberar el acceso y vincular analistas a las tareas del proyecto en el PMS. • El apunte de las horas en el proyecto para garantizar la ejecución de las actividades con detalles suficientes, permite al coordinador de proyectos evaluar el progreso físico. • Documentación del proyecto completa, con la firma y validación del cliente. • Lecciones aprendidas y recolectadas durante todo el proyecto. • Metodología de Implementación aplicada • Necesidad de documentos que el usuario debe suministrar para prototipos. • Concientización del usuario clave de la importancia de la realización de sus actividades. • Evaluación del alcance, calidad de las entregas de requisitos y de la situación de todos los cambios solicitados, acciones correctivas, acciones preventivas, lista de tareas y pendencias, registro de riesgos antes de la entrada en producción. • Garantía de acciones correctivas o preventivas tomadas en el momento adecuado. • Evaluación de mediciones y análisis de tendencias para tener una visión clara de la salud del proyecto. • Comparación del desempeño real con las líneas de base y con el Plan de Proyecto para determinar si se indicarán las acciones preventivas o correctivas y recomendar estas acciones, si fuera necesario. • No implementar cambios, acciones correctivas o preventivas sin formalización o aprobación. • No dejar de implementar cambios, acciones correctivas o preventivas formalizadas y aprobadas. • Evaluar si las actividades del proyecto se concluyeron. • Requisitos de aprobación atendidos y entregas aceptadas. • Documentación del proyecto completa. • Documentar motivo y actividades realizadas en caso de anulación o interrupción del proyecto. • Reunión de finalización con el cliente y TOTVS y formalización de las lecciones aprendidas. • Entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo. • Finalización del proyecto sistémicamente (CFP, PMS). • Finalización del contrato asociado al proyecto.
Note on B30: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on D30: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on F30: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on B31: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on F31: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on H31: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B32: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on F32: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on H32: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B33: Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto. Se definirán y asignarán recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto, confirmando su disponibilidad para la fase.
Note on D33: Confirmar la disponibilidad de los recursos para la fase.
Note on H33: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B34: Los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deben ser definidos y porporcionados con la solución.
Note on D34: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP.
Note on F34: Revisar y confirmar el caso de negocio relacionado con el proyecto y los beneficios de negocio con el cliente, con el fin de confirmar que estos son los beneficios de negocio deseados, y deteminar como los beneficios proyectados serán medidos. El casos de negocio y beneficios de negocio, junto con los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deberían ser porporcionados con la solución.
Note on H34: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto.
Note on B35: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto, metas del proyecto, expectativas y estrategias del cliente con respecto al proyecto, restricciones, plazos para resultados, secuencia de implementación, alcance del proyecto y confirmar con el cliente si los resultados a ser alcanzados son los deseados, buscando la concordancia y apoyo del cliente para los mismos. Confirmar como se medirán los beneficios. Se recomiendan reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales. Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo de empresa que hace la implantación), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on D35: Construir conciencia ágil en los principales interesados, asegurando el compromiso para adoptar la funcionalidad estándar de SAP donde sea posible. Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales.
Note on F35: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto. Los objetivos se deben priorizar. Revisar los casos de negocio documentados y los beneficios de negocio asociados con la solución seleccionada, confirmar con el cliente sin son las deseadas para el negocio y confirmar como se medirán esos beneficios. Realizar talleres
Note on H35: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto.
Note on B36: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades. Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto. Definir el perfil de los miembros del equipo necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Para proyectos ágiles determinar la estructura y composición de los equipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on D36: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto. Determinar la estructura y composición de los esquipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on F36: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on H36: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B37: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades definidas anteriormente. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto (agenda), así como las características de las tareas. Estas personas trabajarán con los líderes y usuarios clave del cliente. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto. Se recomienda realizar un taller de formación del equipo, donde se orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y además se proporcionan ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on D37: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades especificadas. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto.
Note on F37: Orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y proporciona ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on H37: Definir el perfil de los recursos necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto de acuerdo con la agenda, perfil del recurso, perfil del recurso y proyecto, así como también las características de las tareas. Estos profesionales trabajarán en conjunto con los Líderes y Usuarios Claves del cliente. Los analistas indicados deben tener sus agendas planificadas para todo el proyecto. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto, así como los recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto
Note on B38: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente. Se identifican todas las personas o grupos interesados en el proyecto y que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Primero se definir el alcance del mapeo, en el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on D38: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente.
Note on H38: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on B39: Crear estrategia de gestión del cambio que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. Se define: • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on F39: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on H39: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B40: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo. Se toma la estrategia de comunicación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear una campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. Para esto es necesario tener en cuenta: (1) Identificación de interesados en el proyecto. (2) Identificación de necesidades de información de los interesados. (3) Establecer formato y frecuencia de la comunicación. (4) Definición de medios de comunicación. (5) Establecer eventos de comunicación en el cronograma. (6) Planear comunicación de problemas resueltos a los interesados. Desarrollar una campaña de comunicación. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados.
Note on D40: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo.
Note on F40: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos. Se toma la estrategia de comunicación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on H40: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on B41: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on D41: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto.
Note on F41: Alinea a los ejecutivos tras los objetivos del proyecto, visión y criterios de éxito para proporcionar éxito del proyecto en toda la organización y entrega de valor. Obtener compromiso del patrocinador del proyecto para liderar, preparar y conducir el taller. Buscar y revisar materiales anteriores de reglas de gobernanza y dirección de proyectos. Realizar una linea de tiempo que asegure que la discusión se enfoca en las necesidades para cubrir los gaps y alcanzar una decisión con respecto a las reglas de gobernanza. Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel. Proporcionar a los lideres e interesados clave (agentes de cambio), de los grupos impactados, las habilidades y conocimiento que necesitan para liderar el efectivamente el cambio, gestionar las expectativas de los usuarios finales y dar soporte a las comunicaciones en su area.
Note on H41: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on B42: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto. Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto e interesados para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on D42: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on F42: Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Proporciona la oportunidad para identificar los riesgos del proyecto y como los ejecutivos pueden reducir los obstaculos. Durante el taller los ejecutivos documentan como realizar seguimiento a los beneficios del proyecto, patrocinar el proyecto, y preparar la organización para los cambios.
Note on H42: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Siempre sea necesario el cliente debe participar que reunión y la convocación sean viables. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán. En esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on B43: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance. Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). (1) Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño… (2) Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos. (3) Cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará. Especificar el comportamiento funcional de las personalizaciones definidas.
Note on D43: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on F43: Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño… Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos. Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). En COTS requerimientos que representan los cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará.
Note on H43: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B44: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on D44: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance.
Note on H44: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B45: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio. Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones.
Note on D45: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación.
Note on F45: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on H45: Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones. Mostrar los resultados a ser alcanzados por el proyecto, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando, de esta manera, las expectativas entre TOTVS y el cliente. Es importante recoger, con el equipo Comercial, el máximo de detalles e informaciones, para obtener un buen entendimiento, evitando repetirle, al cliente, las mismas preguntas realizadas previamente durante la durante a fase de Búsqueda y Oportunidad. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B46: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados. Para cada potencial de no adherencia encontrada intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on D46: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados.
Note on F46: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on H46: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on B47: Evaluar el impacto del cambio en la organización. La diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. Los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on F47: Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on H47: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B48: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto. El objetivo es obtener la aprobación de los gaps detectados. Esto permite cerrar el alcance del proyecto.
Note on D48: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto.
Note on H48: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento.
Note on B49: Realizar reunión con el cliente y equipo del proyecto para: • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a el/los producto(s). En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto.
Note on D49: Obtener la aprobación del cliente.
Note on H49: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos. del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on B50: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. En el cronograma se identifican las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. Debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos.
Note on D50: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. Incluir en el cronograma todos los talleres planeados para el proyecto/ fase.
Note on H50: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente.
Note on B51: Obtener la aprobación del cliente para el cronograma.
Note on D51: Obtener la aprobación del cliente
Note on H51: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente
Note on B52: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on D52: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on H52: El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. El cronograma debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos. Decidir sobre la utilización de técnicas de compresión del cronograma por inclusión de más recursos (crashing) o por realizar actividades en paralelo (fast-tracking). Para las posibles personalizaciones y proyectos en la Fábrica de Software, incluirlas en el cronograma, definiendo los plazos para su puesta a disposición, pruebas (tests) y liberación para utilización en el entorno del cliente La gestión del Costo garantiza que el costo contratado con el cliente se cumpla Inicialmente, el control de costos se efectuará a partir de la cantidad de horas de implementación establecida en el contrato. Si hubiera divergencia entre la cantidad de horas del contrato y la necesidad calculada en el análisis de datos, corresponderá al departamento comercial realizar nueva negociación con el cliente.
Note on B53: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal. El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on D53: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal.
Note on H53: El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on B54: Se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración), con el fin de obtener su aprobación.
Note on D54: Alcanzar la aprobación formal del plan de gestión del proyecto.
Note on H54: En esta validación con el cliente se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración).
Note on B55: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on D55: Determinar el framework del cliente para documentar centralmente y relacionar los procesos de negocio e información técnica de SAP y las soluciones no SAP en Solution Manager, asegurando transparencia, mantenimiento eficiente y colaboración.
Note on F55: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on B56: Definir requerimientos de prueba y determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software. Incluye requerimeintos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realizan actualizaciones en fases posteriores.
Note on D56: Determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software.
Note on F56: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on H56: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B57: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios. Esto con el fin de minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. Involucra el desarrollo de: (1) Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. (2) Plan de Comunicación (3) Plan de Capacitación (4) Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on D57: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios.
Note on F57: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on H57: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B58: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on D58: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on B59: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on D59: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo este progresando y lo entregables sean producidos según lo esperado.
Note on B60: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos.
Note on D60: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc.
Note on F60: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B61: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes. En etapas tempranas del proyecto se recomienda planear y gestionar las comunicaciones ad hoc, la comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on D61: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on F61: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades. Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B62: Reaizar una evaluación de disposición de la organización, esta permite determinar la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escala. Identificar los facilitadores y barreras de cambio, el riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas. Recolectar y anaizar datos de la disposición al cambio y desarrollar recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on F62: Una evaluación de disposición de la organización determina la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escalar. Identifica los facilitadores de cambio, barreras de cambio y riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas. Se utilizan las herramientas de evaluación para recolectar y analizar los datos de disposición al cambio y desarrollar las recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on H62: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B63: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto. Contar con un plan accionable que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on D63: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto.
Note on F63: Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on H63: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B64: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la primera fase se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de fases posteriores se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final. Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación,, dimensión de los grupos, gastos, salas... • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on D64: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on F64: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on H64: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B65: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. El equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on D65: Preparar la estrategia y plan de entrenamiento
Note on F65: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. En la implantación de una aplicación COTS, el equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on H65: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B66: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on D66: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on F66: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on H66: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B67: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on D67: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on F67: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on H67: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B68: Se realizan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto, incluyendo la educación en estrategias, herramientas y principios ágiles.
Note on D68: Educar al equipo en estrategias, técnicas, y principios ágiles.
Note on F68: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on H68: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B69: Contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on D69: Preparar el paquete de contratación para los consultores externos de SAP y compañías asociadas.
Note on H69: La gestión de Adquisiciones garantiza que se analizó el proyecto y se identificaron las necesidades, las cuales pueden solucionarse por la compra o adquisición de productos o servicios de terceros o de áreas internas de TOTVS. contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación de la fábrica de software para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on B70: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel. Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. Es probable que se tenga acceso a procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio. Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. Estas podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on D70: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on F70: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel. Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. En COTS se debe tener acceso a modelos de procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio. Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso.
Note on H70: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on B71: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on D71: Completar el mapa de procesos de negocio con el contenido reflejando el alcance del proceso del proyecto.
Note on F71: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on H71: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado. efine las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on D72: Preparar el documento de alcance con el contenido predefinido de acuerdo con el SOW (statement of work) y la documentación de la solución
Note on H72: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B73: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on D73: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga.
Note on F73: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on H73: Determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B74: Documentar las opciones de configuración seleccionadas por el cliente, las parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en el producto que se implantará. Para esto también crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto, estas pueden alcanzarse a través de opciones de configuración, o personalizaciones que extienden la funcionalidad del sistema. Además establecer los valores para los principales elementos estructurales en las aplicaciones, esto hace referencia a los parámetros de configuración predefinidos, necesario cuando se necesita adaptar la configuración predefinida para cumplir con los requerimientos del cliente. Con todo esto completar el documento de alcance del proyecto.
Note on D74: Completar el documento de alcance con las opciones de configuración seleccionadas por el cliente.
Note on F74: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso. Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on H74: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B75: Presentar el plan de alcance a los interesados correctos, asegurar que sea revisado y validado por ellos. Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto. Destacar las funciones / procesos que no son adherentes al producto. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente.
Note on D75: Asegurar que el alcance del proyecto es revisado y validado por los interesados correctos.
Note on H75: Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on B76: En esta documentación se consideran las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto. El documento detalla el diseño de la solución to be para los procesos donde la solución estándar no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Es decir que se define el modelo de procesos futuro, esto se realiza de forma iterativa, de tal forma que cualquier Gap identificado en etapas posteriores puede ser agregado. El documento debe estar disponible durante toda la implantación, ya que es el que guía el camino a seguir, además en el se debe especificar: - El proceso actual - El proceso propuesto y como se implementará. - Las parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en el producto que se implantará. - Detaller funcional de la personalización.
Note on D76: El documento detalla el diseño de de la solución "to-be" para los escenarios/procesos donde donde la solución estándar SAP no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Durante la fase de preparación cualquier Gap identificado en talleres de alcance o evaluación, realizados durante la planeación del proyecto, puede ser agregado a la plantilla.
Note on F76: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores. Se diseña la estructura de los principales elementos de datos de negocio que son especificos de la aplicación. Implica identificar los elementos estructurales en la aplicación que son relevantes para la implementación particular y establecer las estructuras de esos elementos. En COTS cuando se cuenta con parametros de configuración predefinidos esta tarea se realiza unicamente para ajustar la configuración predefinida con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente. Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente.
Note on H76: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B77: Validar y completar el mapa de procesos de negocio, en cada una de las iteraciones posteriores. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Realizar demostración del proceso documentado, de tal forma que sea posible definir y cerrar el alcancel del proyecto. Presentar los análisis de los procesos, procesos propuestos y la relación de las personalizaciones. Esto con el fin de asegurar que el entendimiento que tiene el equipo es el correcto.
Note on D77: Validar y completar el mapa de procesos de negocio con el contenido predefinido dependiendo del modelo de entrega.
Note on F77: Se valida el prototipo conceptual. El propósito del prototipo es mostrar a los usuarios el entendimiento que tiene el equipo de los requerimientos acordados. En COTS sólo se realiza cuando existe la necesidad de ganar mayor claridad acerca de los requerimientos de negocio presentados en los casos de uso. Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores.
Note on H77: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento
Note on B78: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación. Además definir los requerimientos de prueba, para todas las pruebas que se realizarán durante el proyecto, desde las de unidad hasta las de aceptación.
Note on D78: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación.
Note on F78: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración.
Note on H78: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B79: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on D79: Identificar los sistemas de datos que proporcionarán los datos para las aplicaciones de SAP y para describir la calidad de los datos de legado. Captura el alcance y requerimientos del esfuerzo de migración de datos
Note on F79: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on H79: Determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B80: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos, evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas disponibles e identifica los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración. Además se evaluan los riesgos para las actividades de migración de datos, esta evaluación se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on D80: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos. La salida de esta tarea es el estado actual de la organización documentada y el estado objetivo requerido documentado. Evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas disponibles e identificar los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración Evaluar riesgos para las actividades de migración de datos. La evaluación de riesgos se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on F80: El objetivo de cualquier migración de datos es migrar y probar todos los datos de la actual aplicación requeridos por el nuevo sistema. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on B81: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto debe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión. Además se deben determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión
Note on D81: Reunir las entradas necesarias para documentar la estrategia y enfoque de migración de datos, en un formato adecuado tanto para la comunicación como para su aceptación.
Note on F81: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos. Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on H81: Determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B82: Identificar los sistemas externos, aplicaciones, y objetos de negocio o transacciones que deben integrarse con la solución para alcanzar los objetivos del proyecto. En la estrategia de interface brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción.
Note on D82: Reunir la información necesaria para el documento de inventario de interfaces. Identificar los sistemas externos, aplicaciones, y objetos de negocio o transacciones que deben integrarse con la solución para alcanzar los objetivos del proyecto.
Note on H82: Brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción y y a la necesidad y grado de participación de terceros en el proyecto.
Note on B83: Realizar los estimados de sizing para el sistema y los entornos de producción y no producción.
Note on D83: Completar los estimados de sizing para el sistema Solution manager y los entornos de producción no producción.
Note on H83: En el caso de que el cliente haya recibido una propuesta de Sizing de ambiente en el proceso de comercialización, debe ser analizada la propuesta tecnológica de hardware y sizing de TOTVS y verificar si el cliente cumplió con los requisitos presentados. Si el cliente hubiera cumplido, efectúe el “de acuerdo” en el documento MIT025 - Check-list Sizing, en este documento existen informaciones especificas si el cliente tuviera ASP con TOTVS. En caso contrario, informar al cliente qué requisitos no se cumplieron. En este caso, negociar un plazo para la completa atención de los requisitos, siempre y cuando, el mismo se complemente antes de los prototipos. Si el cliente se negara a atender los requisitos de estructura, solicite la emisión del documento MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional. Si el cliente no aceptara firmar el MIT026 – Rechazo Ambiente Computacional, registrar el rechazo en acta de reunión. En el caso de que el cliente no haya recibido la propuesta de sizing de ambiente y sea necesario elaborar este análisis de dimensión debe ser utilizado el formulario MIT027 – Estructura de Sizing, el cual tiene el objetivo de recoger el mayor número de informaciones posibles para determinar cuál es la mejor plataforma de trabajo y el hardware necesario para el correcto funcionamiento de los Productos TOTVS. En relación a los casos en los cuales el cliente/prospect ya posee una plataforma, este formulario puede ser utilizado para evaluar lo que es necesario mejorar en hardware y software. En este momento debe ser informada, al cliente, la necesidad de configuración referente a la creación de bases de Prueba (test), Homologación y Producción.
Note on B84: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo. Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo. Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on D84: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo. Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo.
Note on F84: Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on B85: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on D85: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on H85: No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on B86: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on D86: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on H86: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B87: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on D87: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on H87: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on A88: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on B88: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on C88: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on D88: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on H88: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B89: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on D89: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on B90: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on D90: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B91: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on D91: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on B92: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on D92: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F92: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B93: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D93: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on F93: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B94: Revisar los resultados del mapeo de interesados en el proyecto, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema. De igual forma identificar los interesados clave y sus necesidades en el proyecto
Note on D94: Re visitar los resultados de la identificación de interesados, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema.
Note on H94: El mapeo de los stakeholders es la etapa donde serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Para iniciar el mapeo de los stakeholders, en primer lugar, se debe definir el alcance del mapeo. En el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on B95: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto. Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM. Además validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on D95: Validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM.
Note on H95: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B96: Es importante definir comunicación Ad hoc ya que esta es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades. Definir una estrategia de comunicación permite que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on D96: Definir estrategia de comunicación para las actividades de gestión del cambio.
Note on F96: La comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades. Traducir las recomendaciones y análisis de evaluación de disposición en un plan accionable (estrategia de comunicación y roadmap de gestión del cambio) que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos. Se toma la estrategia de comuniccación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear un roadmap de gestión del cambio/campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. El roadmap para gestión del cambio se enfoca en identificar las áreas de riesgo y la campaña de comunicación agrega actividades de comunicación al roadmap para mitigar esos riesgos.
Note on H96: Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. En este punto, la gestión de la comunicación tiene menos alcance que la actividad de comunicación comunicación es necesario evaluar los siguientes puntos: • Identificación de todos los interesados que participan del proyecto. • Identificación de las necesidades de informaciones de las partes interesadas y establecer formato y frecuencia adecuada para cada parte interesada. • Definición de los medios de comunicación adecuados para la situación (e-mail, informe formal, personalmente, reuniones, eventos). • Previsión de eventos de comunicación en el cronograma (reunión de apertura, evaluación del equipo, evaluación de los planes del proyecto, finalización). • Planificación de comunicación de los problemas resueltos a las partes interesadas. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B97: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares. Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente.
Note on D97: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares.
Note on F97: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on H97: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad. Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B98: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto. Se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. Se definen las fechas y horarios de las capacitaciones. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on D98: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto.
Note on F98: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la fase de iniciación se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de la fase de elaboración se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final.
Note on H98: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B99: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos. Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on D99: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento antes del kickoff de la fase. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos.
Note on F99: Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on H99: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B100: Entrenar a los usuarios clave para la solución. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción.
Note on D100: Entrenar a los usuarios clave para la solución
Note on F100: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H100: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B101: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema. Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje
Note on D101: Validar y adaptar el material estándar de entrenamiento de usuario final. Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema
Note on F101: Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje
Note on H101: Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B102: Validar las configuraciones generales predefinidas e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización. Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos. Cuando se identifican ítems de no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada uno de estos se debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones.
Note on D102: Valida las configuraciones generales predefinidas y que estas continuen siendo relevantes para el alcance de la implementación, como estructuras organizacionales e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Diseñar una solución para estos objetos de negocio en la solución SAP. Estos objetos son asociados a procesos y reflejados en aplicaciones de tal forma que entender estas relaciones es esencial para la integración.
Note on E102: Determinar el comportamiento del sistema requerido para satisfacer los requerimientos funcionales que han sido documentados en los casos de uso. Esta tarea podría realizarse en paralelo con el análisis de datos y analizar la interfaz de usuario y es realizada para cada paquete de caso de uso documentado. Los pasos de cada escenario de los casos de uso son analizados para determinar lo que el sistema debe hacer para realizar ese comportamiento. Una vez que se identifican esas operaciones, ellas son distribuidas en procesos especificos, modulos o clases. En la implementación de una aplicación COTS, por lo general, esta tarea se realiza solo cuando es necesario tener un mayor entendimiento de los datos requeridos para dar soporte al paquete de caso de uso. Por lo general aplica para requerimientos que serán cumplidos a través de la construcción de componentes, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on F102: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización. Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos.
Note on H102: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on B103: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la solución, soporte los requerimientos de la organización. La personalizaciones deben mantenerse al mínimo.
Note on D103: Valida los objetos RICEFW predefinidos. Las mejoras y personalizaciones predefinidas deben mantenerse al mínimo RICEFW (Reports, interfaces, conversions, extensions, forms, workflows)
Note on F103: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización.
Note on B104: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos identificados en las sesiones de validación, a partir de la identificación de gaps. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio. Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la solución se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas. Identificar los cambios, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on D104: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos delta identificados en las sesiones de validación. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio.
Note on F104: Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos. Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas. Identificar los cambios del nuevo lanzamiento, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on H104: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B105: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs.
Note on D105: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta.
Note on F105: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on H105: Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento
Note on B106: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos. Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on D106: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos.
Note on F106: Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. contract. Should Have - requirements that are important but not critical to the system. In a less time-constrained development, these requirements would be mandatory. The Should Have requirements can be sacrificed if development of Must Haves or Should Haves takes more effort than estimated. In most contracts, this is the lowest category level of in-scope requirements. Could Have - requirements that are desirable but which could be left out of the increment under development. More Could Have requirements can be delivered if development of Must Haves and Should Haves takes less effort than estimated. In most contracts, this is the first category of out-of-scope requirements. Won't Have - requirements that are valuable but which will not be delivered by the increment under development. These requirements are out-of-scope. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on B107: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades. Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on D107: Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on F107: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades.
Note on B108: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad. Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. Incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on D108: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad.
Note on F108: Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. En COTS las reglas de negocio podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio. Realizar esta tarea solo cuando es necesario ganar mayor claridad de las reglas de negocio presentadas en los casos de uso. Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se enfoca en el entorno de producción futuro aunque los valores definidos en esta tarea también son usados en entornos provisionales. En la implementación de aplicaciones COTS cuando se emplea un enfoque que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza solo cuando es necesario adaptar la configuración predefinida para que cumpla con los requerimientos del cliente. Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on H108: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado. Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B109: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. Las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on F109: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. En la implementación de sistemas COTS las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on H109: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B110: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará.
Note on D110: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas.
Note on F110: Se define el modelo de procesos futuro en la forma de flujos de proceso basados en los procesos de negocio soportados por la nueva aplicación. Creado en iteraciones empezando con una vista a alto nivel en esta fase y progresando con iteraciones posteriores. Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on H110: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B111: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado.
Note on F111: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación COTS (Commercial off the shelf) se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas.
Note on H111: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado.
Note on B112: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente. En reunión con el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones. Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a la solución. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. Especificar el detalle funcional de la personalización. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados.
Note on F112: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente.
Note on H112: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Esta actividad le permite, al cliente, más comodidad en relación a la solución a ser implantada, y a TOTVS le permite definir y cerrar el alcance del proyecto detallado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs, la cual, caso no sea negociada en el momento de la venta, debe ser realizada en este momento En reunión, con la presencia de todos los integrantes del Comité del Proyecto, y si fuera necesario con el Ejecutivo de la Cuenta TOTVS responsable por el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones para que el Comité promueva su análisis y aprobación. Si se aprobaran las personalizaciones identificadas, debe evaluarse la necesidad de solicitar la participación del equipo de la Fábrica de Software para elaborar el análisis detallado y el presupuesto para presentarlo al cliente. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento Presentación del plan del proyecto para todo el comité del proyecto de acuerdo con la validación efectuada con el Gestor del proyecto del cliente. • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a los productos TOTVS. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. • El baseline debe registrarse en el cronograma del proyecto para futuras comparaciones
Note on B113: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. Las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on F113: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema COTS
Note on H113: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado,
Note on B114: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on F114: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on H114: Define las fases que se ejecutarán para realizar solamente la simulación de los procesos que interesan al cliente, evitando recorrer todas las funcionalidades ofrecidas por el producto. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Es de extrema importancia que en esta documentación se consideren las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto y que estas definiciones estén disponibles en el momento requerido por la etapa de Implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará. También el actual Parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en los productos que se implantarán. Especificar el detalle funcional de la personalización
Note on B115: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on D115: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de demo/visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on F115: Se desarrollan las historias de usuario. Documentar los requerimientos cuando se está usando un enfoque de Scrum para gestionar el proyecto.
Note on B116: El equipo del proyecto necesita terminar el documento de diseño funcional de los componentes software. Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se desarrolla el diseño sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema con otros sistemas de legado. Realizar también el diseño de interfaces de usuario, transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente software en una especificación de diseño completa, lista para revisión, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación
Note on D116: El equipo del proyecto necesita finalizar el documento de diseño funcional, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación. Proporciona la solución detallada que aborda requerimientos de negocio específicos.
Note on F116: Desarrollar un diseño detallado para el componente software. Un componente software es un modulo ejecutable (.exe) que contiene un número de procesos interoperando o clases, los cuales trabajan juntos para realizar las responsabilidades funcionales de alto nivel para una mayor parte del sistema. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es desarrollada sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema COTS con otro COTS o sistema de legado. Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se define el formato, secuencia y responsabilidad requerida para dar soporte a los esenarios de los casos de uso. En la implementación de COTS se realiza esta tarea únicamente para los requerimientos que se pueden satisfacer únicamente a través de la construcción de componentes personalizados. Transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. También se especifican las secuencias de navegación entre cada una de las interfaces en los storyboards Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente software en una especificación de diseño completa, lista para revisión.
Note on H116: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B117: Transformar el formato de las reglas del usuario en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. Las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on F117: Transformar el formato de las reglas del usado en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. En la implementación de una aplicación COTS las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema COTS, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on H117: Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Si se identificaran ítems de potencial no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada potencial de no adherencia encontrada, el Analista de Implementación debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado. Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B118: Se realizan los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación. El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de la solución en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos.
Note on F118: Se crea un prototipo funcional para mostrar los elemenetos como están definidos en el prototipo conceptual. En la implementación de aplicaciones COTS con el enfoque a requerimientos, esta tarea es usada para realizar los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación.
Note on H118: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones. Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B119: El propósito de esta tarea es realizar una demostración de la funcionalidad a los usuarios clave y propietario del producto junto con la pila del producto para obtener aceptación de la linea base construida y de la pila del producto. Los resultados de la demostración son la aceptación de la característica estándar o en casos excepcionales nuevos requerimientos delta que son capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto. Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave. Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto. Para esto: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. Se valida tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecuta escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on D119: El propósito de esta tarea es realizar una demostración de la funcionalidad de linea base construida y de las visualizaciones a los usuarios clave y propietario del producto junto con la pila del producto para obtener aceptación de la linea base construida y de la pila del producto. Los resultados de la demostración son la aceptación de la característica estándar o en casos excepcionales nuevos requerimientos delta que son capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto. Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave. Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto.
Note on F119: Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea se usa para validar tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecura escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente. Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea involucra también la validación de cualquier revisión realizada a la funcionalidad estándar de la interfaz de usuario de la aplicación, para cumplir con los requerimientos de implementación de la organización.
Note on H119: Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on B120: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). Se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario. Crear una referencia cruzada desde los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on D120: Asegurar que los datos maestros proporcionados para ensamblar o contenido industrializado, pueda ser utilizado por el proyecto
Note on F120: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). En la implementación de aplicaciones COTS se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario. Se inicia con un el análisis de gap de datos de negocio (RA.160), que proporciona un mapeo preliminar. Para la adquisición de datos , crear una referencia cruzada desde los los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on H120: Durante la fase inicial del proyecto, el líder de integración debe comenzar las actividades de conversión. Se recomienda realizar un kick-off con los Involucrados en esta actividad para alinear el plan de trabajo, papeles y responsabilidad. Al finalizar el inventario de objetos de conversión debe ser iniciada, lo más rápido posible, la actividad de saneamiento, principalmente el tipo de saneamiento manual, el cual consume muchas horas de esfuerzo por parte del cliente. A pesar de estar bajo la responsabilidad de ejecución del cliente, el líder de integración debe realizar el monitoreo de esta actividad para comunicarle, al Gestor de Proyectos, los desvíos del cronograma y problemas que surjan.
Note on B121: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. Se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on D121: Realizar análisis detallado de los datos de legado con el fin de determinar: - la disponibilidad y calidad de los datos existentes para dar soporte a las aplicaciones SAP que serán implementadas. -Las complejidades y riesgos asociados con los datos y proceso de migración.
Note on F121: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on H121: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B122: El objetivo de esta tarea es definir la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado. Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos. Además de lo anterior, se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión. Además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para el proceso de conversión, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión también es necesario definir: • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on D122: Diseñar la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado. Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos.
Note on F122: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos. Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión.
Note on H122: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B123: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on F123: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on H123: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on B124: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto. Desarrollar la estrategia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos del sistema cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on D124: Desarrollar la estrtegia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos SAP cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on F124: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto.
Note on H124: determinar la estrategia de conversión para los registros y movimientos previstos en el proyecto, además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Requisitos para la conversión de datos • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B125: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on F125: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on H125: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto.
Note on B126: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on F126: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on H126: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B127: - Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. - Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. - Cargar los datos de legado a las tablas temporales. - Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. - Construir los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on F127: Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on H127: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B128: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on F128: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on H128: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B129: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on F129: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on H129: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B130: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on F130: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on H130: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B131: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on D131: Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad
Note on F131: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on B132: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Para esto se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on D132: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Preferiblemente el repositorio para esta debe ser Solution Manager.
Note on F132: Se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on B133: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. Además de lo anterior se debe: - Montar los usuarios en el entorno de desarrollo. - Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo. - Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo - Preparar los datos maestros requeridos para un proceso de negocio.
Note on D133: Montar los usuarios en el entorno de desarrollo. Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo. Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo Preparar los datos maestros requeridos para un proceso de negocio.
Note on F133: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea se realiza solo cuando los requerimientos se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados...
Note on H133: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B134: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. Se implementan a través de las opciones estándar de configuración. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto.
Note on F134: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on H134: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B135: Crear un documento centralizado para las pruebas, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados. Para esto es necesario definir: - Los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. - Cómo se debería probar en las diferentes etapas del proyecto - Cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas - Cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad. - Herramientas que serán usadas y cómo. - Métricas que se deben recopilar. - Cómo los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. - Criterios de aceptación de la solución. - Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. - Cómo gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. - Secuencia en la que se ejecutan las pruebas. - Identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo. Además de lo anterior, la estrategia de pruebas definida debe ser revisada y validada con el cliente y se debe obtener la aprobación de éste.
Note on D135: Crear un documento centralizado para las pruebas funcionales y de desempeño, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados.
Note on F135: Se definen los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realiza en la fase de iniciación pero se pueden realizar actualizaciones en la fase de elaboración. Desarrollar la dirección del proyecto en los asuntos relacionados con las pruebas. Esto incluye como se debería probar en las diferentes etapas del proyecto, cuales herramientas serán usadas y como, que métricas se deberían recopilar, como los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. La estrategia también debería definir los criterios de aceptación de la solución. Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. Define la estrategia de pruebas recomendada y como gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. También incluye la secuencia en la que se ejecutan las pruebas. El objetivo sería identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo.
Note on H135: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B136: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. Se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema. Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on F136: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on H136: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B137: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. Se realiza para componentes personalizados.
Note on F137: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados.
Note on H137: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B138: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. Se desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on F138: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización...
Note on H138: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B139: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios de pruebas de integración deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. Se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on F139: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on H139: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B140: Sólo para componentes de personalización.
Note on F140: En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada sólo para componentes personalizados.
Note on H140: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B141: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. Se realiza para componentes personalizados. En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on F141: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on H141: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B142: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado.Se desarrolla para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on F142: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on H142: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B143: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on F143: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on H143: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B144: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. El uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones, incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on F144: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. En la implementación de un sistema COTS, el uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de prevenas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones (COTS), incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on H144: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B145: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. Se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on F145: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on H145: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B146: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on F146: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on H146: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B147: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on F147: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on H147: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B148: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on F148: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on H148: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B149: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on F149: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H149: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B150: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on D150: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on H150: No olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto
Note on B151: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on D151: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on H151: La gestión de la Calidad garantiza formalmente que los procesos contratados se implanten efectivamente. La calidad será certificada cuando cada proceso se simule y valide ante el cliente, y se firmen los documentos de validación. Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B152: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes, en ella se presentn los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a la fase, etapa y actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros fases o proyectos. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on D152: Realizar una reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on H152: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B153: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on D153: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on H153: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B154: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D154: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B155: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on D155: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on H155: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B156: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on D156: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on B157: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on D157: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B158: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on D158: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on B159: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on D159: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F159: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B160: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D160: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on F160: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B161: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto. Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D161: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on F161: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B162: Comunicar los resultados del sprint/fase a los interesados, teniendo en cuenta lo definido en el plan de comunicaciones.
Note on D162: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on F162: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on F163: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B164: El equipo del proyecto se prepara para el entrenamiento y preparación de los usuarios para que entiendan la solución y cómo es implementada en su área.
Note on D164: El equipo del proyecto SAP se prepara para el entrenamiento y preparación del equipo del proyecto para que entienda la solución y cómo es implementada en su área.
Note on H164: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B165: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas.
Note on D165: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución.
Note on F165: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H165: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B166: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc. También realizar el seguimiento y documentar el progreso.
Note on D166: Ejecutar la transferencia de conocimiento para el alcance delta de la solución por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc.
Note on F166: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H166: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B167: Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje. Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on D167: Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on F167: Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje
Note on B168: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción. Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on D168: Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on F168: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on B169: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on D169: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on H169: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B170: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición. Los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on F170: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición.
Note on H170: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B171: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on F171: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on H171: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B172: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles. El propósito es minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas.
Note on F172: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles.
Note on H172: Minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. • Acciones de participación, de acuerdo con las necesidades del cliente, como Red de Cambios (o sea, elección de las disciplinas de Gestión de Cambios a ser aplicadas en el proyecto) • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B173: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on F173: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on H173: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B174: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos. Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on D174: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos.
Note on F174: Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles. Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H174: Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Esta actividad no es obligatoria. La misma ocurre cuando el cliente contrata la capacitación estándar en el alcance comercial de la propuesta y es recomendada, principalmente, cuando el cliente desea asumir el soporte local del ERP. Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B175: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos. Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Note on D175: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos en Solution Manager.
Note on F175: Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on H175: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B176: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. También se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on F176: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. En la implementación de aplicaciones COTS, también se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on H176: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on B177: Preparar los casos de prueba. Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. Esto para componentes personalizados.
Note on D177: Preparar los casos de prueba
Note on F177: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. En la implementación de aplicaciones COTS esta tarea es realizada solo para componentes personalizados. Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos.
Note on H177: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B178: Realizar pruebas de unidad para la configuración. En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. Esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on D178: Realizar pruebas de unidad para la configuración
Note on F178: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on H178: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B179: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on D179: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on F179: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on H179: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B180: Desarrollar el objeto RICEFW (Reports, Interface, Conversion, Enhancements, Forms, Workflow) de acuerdo con la especificación funcional. Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto.
Note on D180: Desarrollar el objeto RICEFW (Reports, Interface, Conversion, Enhancements, Forms, Workflow) de acuerdo con la especificación funcional.
Note on F180: Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. Algunos tipos de componentes estándar incluyen ejecutables, archivos con código fuente, librerías, etc. Esta actividad se enfoca en desarrollar y mantener componentes (arreglar defectos cuando la clase ha sido probada). El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando... En la implementación de COTS esta tarea es realizada para los requerimientos que sólo se pueden cubrir a través de la construcción de componentes personalizados. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas.
Note on H180: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B181: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on D181: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on F181: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on H181: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B182: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on D182: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on F182: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. En la implementación de una aplicación COTS esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on H182: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B183: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on D183: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on H183: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B184: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes.
Note on F184: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes. En COTS solo para requerimientos que amplian la funcionalidad del sistema.
Note on H184: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on B185: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas. Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema.
Note on D185: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas.
Note on F185: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on B186: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on D186: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on F186: Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema. En la implementación de una aplicación COTS particularmente con enfoque a la solución usan cualquier procedimiento predefinido disponible para que la funcionalidad sea implementada.
Note on B187: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario. El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias. Deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente.
Note on D187: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario
Note on H187: El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. La etapa de implementación debe representar cerca del 40% de todo el tiempo dedicado al proyecto y su ejecución debe garantizar que el cliente conozca cómo los procesos de la empresa se realizarán en el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias que, antes de registrarse en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias, deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente. El prototipo puede realizarse varias veces para garantizar que tanto el Analista de Implementación como los líderes de procesos y usuarios clave obtengan el consenso total en la realización de los procesos durante sus especificaciones.
Note on B188: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada. Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on D188: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada.
Note on H188: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B189: Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan. El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos. En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave. Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto.
Note on D189: Resolver los problemas identificados durante el escenario de pruebas. Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan
Note on H189: El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos aislados independientes con el analista de implementación. Esta actividad debe ejecutarse solamente después de que el usuario clave haya realizado el prototipo aislado independiente En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto. Iniciar la validación y ejecución del MIT054 – Plan de Cambio para concluir las probables pendencias existentes para la entrada del producto en producción
Note on B190: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas.
Note on F190: Integrar los componentes en un montaje lógico de componentes. El montaje puede consistir de varios tipos de componentes, incluyendo componentes de interfaz, y otros tipos de componentes. El montaje es manifestado a través de un mecanismo de ensamblaje en el entorno de implementación. Esta tarea asegura que el montaje cumple su rol y que los requerimientos (Casos de uso y escenarios) identificados para el ensamblaje estén implementados correctamente. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que se pueden cumplir únicamente con la construcción de componentes personalizados.
Note on H190: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas hasta la situación de generación de los lotes para la Contabilidad, cierre de stock y cierre de costos. Deben ser validados los datos convertidos y programas de conversión en los procesos de prototipo integrado y también las interfaces planificadas para el proceso. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de que el Analista participe del Prototipo Integrado. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B191: Instalar los componentes necesarios para alcanzar el alcane del proyecto. Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información.
Note on D191: Instalar los componentes SAP necesarios para alcanzar el alcane del proyecto.
Note on H191: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on B192: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on D192: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua.
Note on H192: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B193: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición. Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos. Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos.
Note on D193: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición
Note on F193: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H193: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma. Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente.
Note on B194: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on D194: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on H194: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on B195: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on D195: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción SAP, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on F195: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on B196: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on D196: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on F196: Se establece como se realizará la transición desde el sistema antiguo al nuevo sistema. Se definen los planes para llevar el nuevo sistema a producción. Podría ser necesario realizar esta tarea varias veces en el curso del proyecto mientras se va de una estrategia de migración inicial a una final.
Note on B197: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. Esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema. Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on D197: Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on F197: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. En la implementación de un COTS esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema... Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on H197: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B198: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que aplica. Los escenarios de pruebas de integración deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados. Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. El entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on F198: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que apica. La mayoría de los escenarios de pruebas de integración son creados para probar los casos de uso y deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. En la implementación de sistemas COTS esta tarea se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados. Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, el entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración de sistemas que se usarán durante las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Las pruebas de integración de sistemas verifican como el sistema se integra con otros sistemas en un entorno parecido al de producción.
Note on H198: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B199: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad. Probar la integración del sistema con otros sistemas. Verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on D199: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad.
Note on F199: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas. Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on H199: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B200: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on D200: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on F200: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas. Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on H200: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B201: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on D201: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on F201: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. En la implementación de COTS esta tarea se realiza para componentes personalizados En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas. Realizar las pruebas de integración de sistemas. Probar la integración del sistema con otros sistemas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea valida la integración entre el sistema objetivo y otros sistemas y verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on H201: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B202: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado. Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución. Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on D202: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado.
Note on F202: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución. Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on H202: Una vez definidos los objetos a ser convertidos y las interfaces necesarias, debe ser elaborado un documento para que el programa de carga o la interface sean creados. Esta actividad define fundamentalmente el modelo de gobernanza a ser elaborado con la fábrica de software participante del proyecto. Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B203: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on F203: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on H203: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B204: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on F204: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on H204: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B205: Cargar los datos limpios en el sistema y validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos. Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on D205: Cargar los datos limpios en el sistema SAP Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on F205: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on H205: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B206: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on F206: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on H206: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.). Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B207: Ejecutar y validarla ejecución manual como se define en l los procedimientos de conversión manual. Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on D207: Ejecutar y validar el manual de conversión como se describe en la estrategia del manual de migración.
Note on F207: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on H207: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B208: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on F208: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on H208: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B209: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos. Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto.
Note on D209: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos.
Note on F209: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. En la implementación de una aplicación COTS se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B210: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la calidad de los datos de legado convertidos.
Note on D210: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la calidad de los datos de legado convertidos.
Note on F210: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on B211: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación. Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on D211: Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on F211: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on B212: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios. Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on D212: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios.
Note on F212: Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on B213: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación. Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad. Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on D213: Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad.
Note on F213: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Estos usuarios podrían ser otros usuarios diferentes a los que participaron en las actividades de pruebas durante las fases de elaboración y construcción. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación. Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción. Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on B214: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on D214: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on F214: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on B215: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on D215: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on F215: Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on B216: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas.
Note on D216: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on F216: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas. En la implementación de aplicaciones COTS, esta tarea es realizada únicamente para los requerimientos que pueden ser cumplidos a través de la construcción de componentes personalizados.
Note on H216: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on B217: Instalar y configurar el entorno de producción. Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos.
Note on D217: Instalar y configurar el entorno de producción
Note on F217: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on H217: Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos. El representante del equipo técnico del cliente debe realizar la liberación de una contraseña para cada usuario clave que se capacitará. Certificarse con el representante del equipo técnico del cliente, si las demás instalaciones están concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.).
Note on B218: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado. Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción.
Note on D218: Actualizar el entorno de producción
Note on F218: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado. Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción como está documentado en las instrucciones de actualización de Oracle relevantes para cada pilar de la aplicación y actualizar la ruta.
Note on B219: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad.
Note on D219: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad
Note on F219: Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on H219: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B220: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema). Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente.
Note on D220: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema)
Note on F220: Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente. En la implementación de una aplicación COTS usando un enfoque hacia la solución, los datos de prueba iniciales podrían estar definidos e incorporados en los datos de configuración para los procesos de negocio predefinidos que consta de la funcionalidad del sistema de negocio que la organización implementará. En esos casos el alcance de esta tarea está limitado a actualizaciones menores, o adiciones, a los datos de configuración predefinidos. Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En la implementación de una aplicación COTS, esta tarea también incluye la implementación de las configuraciones requeridas en todas las aplicaciones como parte de la configuración. También incluye la instalación de las extensiones personalizadas para los sistemas COTS que serán usados en producción.
Note on B221: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en el entorno de producción. Se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on D221: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en PRD.
Note on F221: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción. Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on H221: Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados, durante el Prototipo Aislado Independiente, los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas. Utilizar la MIT051 – Matriz de Conocimiento al término de cada prototipo realizado, de forma tal que el Comité del Proyecto pueda evaluar el proceso de capacitación de los usuarios clave con relación al entendimiento y a la práctica en el producto. Los ítems que se evaluarán en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con los principales procesos relacionados en las especificaciones de proceso. El resultado de la MIT051 – Matriz de Conocimiento debe analizarlo el Comité del Proyecto, para identificar juntos posibles desvíos o problemas en las capacitaciones y procesos. También debe planificar la corrección de éstos con nuevas capacitaciones de los usuarios o mayor intensidad de prototipos. Continuar la evaluación y completar, en conjunto con el cliente, el MIT054 - Plan de Cambio iniciado en la actividad I5 – Revisión del Prototipo Aislado Independiente. Utilizar el plan de actualización estándar y complementarlo con las especificaciones del entorno de este Cliente. Presentar la planificación de la entrada de los productos en entorno de producción, garantizando el compromiso de las 2 partes (TOTVS y Cliente) con las responsabilidades para la operación de este nuevo entorno.
Note on B222: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción.
Note on D222: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción
Note on F222: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. En la implementación de aplicaciones COTS las reglas de negocio deberían realizarse a través de las opciones estándar de configuración.
Note on H222: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B223: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas. Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. Se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on D223: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas.
Note on F223: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. En la implementación de una aplicación COTS, se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on H223: La estrategia de prueba (test) debe demostrar de forma clara cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas, si es necesario el uso de herramientas adicionales para el control o ejecución de las pruebas (tests) y cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad.
Note on B224: Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on D224: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on F224: La gestión del desempeño efectiva requiere una vista holistica de la vida del proyecto. La gestión del desempeño no debería estar limitado a ejercicios de afinamiento o aislado de las pruebas de desempeño. La gestión del desempeño debe empezar tan pronto como los requerimientos sean identificados, continuando con el desarrollo y pruebas y continuando después de que la implementación haya ocurrido. Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on B225: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas. Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on D225: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas.
Note on F225: Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. El enfoque a las pruebas de desempeño es top down por naturaleza y trata de empatar el modelo de transacción y la base de datos usada para pruebas de desempeño con los escenarios reales o pronosticados en el sistema de producción. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on B226: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prueba. Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on D226: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de pruebas
Note on F226: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on H226: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B227: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on D227: Documentar los casos de prueba
Note on F227: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on B228: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on D228: Documentar los casos de prueba
Note on F228: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on B229: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on D229: Documentar los casos de prueba
Note on F229: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on B230: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on D230: Documentar los casos de prueba
Note on F230: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on B231: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on D231: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on F231: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on B232: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño. Documentar y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on D232: Ejecutar las pruebas de desempeño y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on F232: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on B233: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on D233: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on F233: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño.
Note on B234: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyecto patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto. Obtener la aprobación del cliente.
Note on D234: Obtener la aprobación del cliente
Note on F234: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyectol patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto.
Note on B235: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye: - Verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema. - Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema.
Note on D235: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye - verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema - Revisar la compatibilidad de la versión y entrega de todos los componentes SAP involucrados
Note on H235: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on B236: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on D236: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on F236: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on H236: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas. Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros cierres. Ejemplo: cierre del stock, cierre contable y cierre de costos. El cierre puede realizarse en el primer mes o demás meses, de acuerdo con el saldo de horas disponibles o negociadas.
Note on B237: Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte. Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on D237: Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte Asegurar que los procesos de soporte adecuados están en su lugar para la fase de soporte a la puesta en marcha.
Note on F237: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on H237: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas. En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B238: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la próxima fase se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on F238: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la fase de transición se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on H238: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B239: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo.
Note on F239: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la fase de transición, se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y defectos del sistema para encontrar el impacto en la guía de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on H239: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B240: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo
Note on F240: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la fase de transición se podrán revisar todos los cambios implementados en el sistema, y los defectos del sistema que impactan el material de referencia técnica y terminar este producto de trabajo.
Note on H240: Si el producto lo exigiera, cada consultor de implementación en poder de sus especificaciones de procesos y de las informaciones transmitidas por el coordinador del proyecto TOTVS, tales como la carga horaria disponible aplicada a todo el proyecto y las actividades especificadas en el cronograma, debe elaborar la construcción de la MIT072 – Manual de Operación del Prototipo. Este manual debe contener la copia de todas las pantallas de los programas para capacitar y practicar en el prototipo. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento
Note on B241: (Tarea opcional) Se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo
Note on F241: En esta tarea opcional se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. La estrategia para la ayuda en línea debe haber sido definida en la descripción de la arquitectura (DS.040), la estrategia y requerimientos de docuemntación (DO.010), y los procedimientos y estándares de documentación (DO.020). Durante la fase de transición se revisarán los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema que impactan la ayuda en linea para terminar este producto de trabajo.
Note on H241: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B242: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on F242: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on H242: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B243: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on F243: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H243: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B244: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on D244: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B245: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on D245: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on B246: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on D246: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on H246: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B247: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D247: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B248: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on D248: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular
Note on H248: La gestión de Recursos Humanos garantiza que se asigne el equipo del proyecto de forma optimizada, identificando y documentando las responsabilidades y las relaciones jerárquicas entre los participantes del proyecto. evitar el cambio de integrantes del equipo, evitando de esta manera repetición de trabajos y recapacitación. Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B249: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on D249: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto
Note on B250: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on D250: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B251: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on D251: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on B252: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on D252: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on B253: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D253: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B254: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto. Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on D254: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on B255: Comunicar los resultados del sprint/fase a los interesados, teniendo en cuenta lo definido en el plan de comunicaciones.
Note on D255: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on B257: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema. Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on D257: Describe como las tecnologías SAP pueden ser adminsitradas para ejecutar una solución eficientemente. La ejecución se realiza localmente pero puede ser disparada y gestionada desde un sistema de administración central.
Note on F257: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema y la estrategia de gestión definidas en la estrategia de gestión y operaciones del sistema (TA.060). Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on B258: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte. Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on D258: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte SAP a largo plazo.
Note on F258: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on H258: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B259: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on D259: Preparar la entrega del entrenamiento
Note on F259: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on H259: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B260: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado. Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción.
Note on D260: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado.
Note on F260: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H260: Consolidación de los procesos definidos y documentados anteriormente. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever la necesidad de la capacitación correspondiente para los analistas de la Fábrica del producto El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso por el analista de implementación, que orienta cómo el producto responde a cada proceso de la especificación de los procesos. Se realiza de forma independiente de los otros procesos. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción. Con base en la capacitación realizada, el usuario y el Analista de Implementación deben: • Elaborar los procedimientos de carga de datos conteniendo el método de entrada de las informaciones (digitación, programa de carga o importación) • Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuenciación definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido (digitación, importación o conversión) en el procedimiento de carga. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción. Separar el grupo de usuarios que registrará y los parámetros contables, pues este grupo solicitará el compromiso de miembros de la contabilidad del cliente.
Note on B261: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material.
Note on D261: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material
Note on H261: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on B262: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido. Validar la capacitación del usuario final. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada.
Note on D262: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido.
Note on F262: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso
Note on H262: Debe validarse el archivo de los usuarios y sus accesos basados en las transacciones utilizadas en el prototipo, así como también los accesos a las impresoras promovido por el equipo técnico del cliente. Validar la capacitación del usuario final que debe haber sido capacitado por el usuario clave conforme planificación realizada por el coordinador de proyectos del cliente apoyado por el coordinador de proyecto TOTVS. Si el cliente hubiera contratado capacitación de consultores para sus usuarios finales, esta capacitación debe formar parte de la MIT030 - Plan de Proyecto y en la medida de lo posible, detallarse en la MIT058 - Estrategia de Capacitación, generando también actividades en el cronograma, de acuerdo con los niveles de control deseados. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada, entonces, cabe al coordinador de proyecto TOTVS conducir el asunto para sensibilizar a los involucrados, así como también poner a disposición los mejores recursos para este fin, si la ejecución fuera de su responsabilidad.
Note on B263: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. Esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on D263: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on F263: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. En la implementación de aplicaciones COTS empleando un enfoque hacia la solución que incluye parámetros predefinidos y/o herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on H263: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B264: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente. Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones. Se realiza la prueba de sistema para probar la operación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación, incluyendo la integración de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas. Se reportan los resultados.
Note on D264: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente.
Note on F264: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on H264: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B265: Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, los cambios apropiados se deben realizar y también se deben realizar las pruebas nuevamente. Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on D265: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on F265: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on H265: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B266: Obtener aprobación del cliente
Note on D266: Obtener aprobación del cliente
Note on F266: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. En la implementación de un sistema COTS se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación COTS, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, para los proyectos de aplicación que emplean un enfoque a requerimientos, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on H266: Orientar a la Fábrica de Software para realizar los posibles programas específicos (funcionales, interfaces con otros sistemas, programas de conversión) que forman parte de la propuesta aprobada y/o de aquellos que fueron definidos y aprobados en la fase de planificación. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto. Si éstos no fueran atendidos, exigen un esfuerzo significativo de los usuarios del producto para la realización de sus actividades.
Note on B267: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción
Note on D267: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on F267: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Los documentos de configuración a la aplicación (DS.030) especifican las revisiones.
Note on H267: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on B268: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha. Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción. Decidir por la entrada o no del sistema en producción. Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción.
Note on D268: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha
Note on F268: Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción.
Note on H268: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on B269: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución final pude ser configurada y los datos cargados, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. La solución está en el entorno de producción.
Note on D269: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución productiva final pude ser configurada y los datos cargados. La solución está en el entorno de producción
Note on F269: Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción. Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on H269: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B270: Obtener la aprobación del cliente.
Note on H270: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B271: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema y monitorear y optimizar el desempeño del sistema. Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio. Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos.
Note on D271: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema SAP y monitorear y optimizar el desempeño del sistema.
Note on F271: Activar el personal de soporto y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte.
Note on H271: Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos. De acuerdo con la amplitud del proyecto y saldo de horas disponibles o negociadas, este seguimiento puede extenderse por un período de una a varias semanas.
Note on B272: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on F272: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on H272: Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, incluso para las áreas de desarrollo y soporte de TOTVS, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción. Si fuera necesario, incluir en este comunicado la escala de personas, con horarios y número de teléfono, designadas para aclarar dudas, durante los primeros procesamientos con el nuevo sistema. Es importante no olvidarse de registrar todas las lecciones aprendidas hasta el momento, en el proyecto, en el documento MIT060 – Lecciones aprendidas.
Note on B273: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto. Se debe monitorear y responder los problemas que se presentan durante el período de soporte a producción.
Note on D273: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on H273: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B274: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on D274: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on F274: El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos (PS.050) y las correcciones de desempeño (PT.120), estas tareas se deben ejecutar en paralelo, no es necesario que la lista de fallas esté completa.
Note on H274: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B275: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron. El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos y las correcciones de desempeño.
Note on D275: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on F275: El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos (PS.050) y las correcciones de desempeño (PT.120), estas tareas se deben ejecutar en paralelo, no es necesario que la lista de fallas esté completa.
Note on H275: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B276: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo.
Note on D276: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo de SAP.
Note on F276: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on B277: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on D277: Entregar el proyecto de implementación finalizado y su contenido y configuración como una solución productiva en SAP solution manager. Esto proporciona la base para las siguientes actividades en la fase Operar.
Note on F277: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on B278: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on D278: Obtener aprobación del cliente
Note on F278: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on B279: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on F279: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on H279: Ejecutar el MIT054 – Plan de Cambio, el cual debe contener las actividades necesarias para entrada del sistema en producción. Procesar los programas desarrollados y probados en entorno de conversión. Estas conversiones deben ejecutarse en conformidad con la parametrización insertada en el sistema. Si fuera necesario, transportar también los datos registrados manualmente en el entorno de prueba (test). Los Analistas de implementación deben proceder a la validación minuciosa de la calidad de las bases de datos convertidas automáticamente y registradas manualmente. Efectuar pruebas (tests) con funciones diversas del sistema para auxiliar en esta validación. En reunión del Comité deben analizarse todas las pendencias de criticidad “A”, registradas por los analistas de implementación en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias efectuando análisis de impacto y soluciones de contorno. En el caso de que el proyecto posea un proyecto de Fábrica de Software, el coordinador debe prever las actividades relacionadas a los programas entregados por la misma.
Note on B280: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on F280: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on H280: Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, alineando de esta forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados. Desarrollar al individuo, haciendo con que el mismo se encuentre apto para entender los cambios propuestos y realizar un conjunto de responsabilidades que serán utilizadas en el nuevo modelo de actuación propuesto por el proyecto. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones – puede ser de responsabilidad de TOTVS o del cliente, pudiendo, en algunos casos, ser realizada en conjunto. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación (presencial, video conferencia, e-learning, TOTVS Ocean), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B281: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros fases o proyectos. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on D281: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso scrum. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario.
Note on H281: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B282: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on D282: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B283: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on D283: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on B284: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on D284: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles.
Note on H284: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B285: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on D285: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B286: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on D286: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on H286: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B287: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on D287: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.
Note on H287: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B288: Revisar nuevamente lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de control del cambio. Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión.
Note on D288: Revisar nuevamente el resultado del ALM roadmap workshop de la preparación del proyecto, lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de control del cambio.
Note on F288: Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión.
Note on B289: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on D289: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F289: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. Aunque hay valor en trabajar para desarrollar el plan, hay mucho más valor en trabajar con el plan regularmente para ayudar a navegar la implementación. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on B290: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on D290: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F290: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on B291: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas para identificar los problemas usando la linea base de evaluación de riesgo • Mientras se identifican problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de problemas • Añadir cada problema al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on D291: Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F291: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de incidentes y la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas e incidentes para identificar los incidentes y problemas usando la linea base de evaluación de riesgo cMientras se identifican incidentes y problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de incidentes y problemas • Añadir cada problema/incidente al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on B292: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on D292: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. Realizar reunión de planeación de lanzamiento para definir el alcance de los lanzamientos del producto basandose en la pila del producto priorizada. La reunión es realizada por el propietario del producto y su objetivo es definir el alcance del primer lanzamiento. Revisar el plan de lanzamiento y sprint contra la definición de trabajo del proyecto. El objetivo es identificar las nuevas características que han suirgido durante la construcción de la línea base que podría no ser parte del alcance original y podría requerir corrección de SOW o solicitudes de cambio.
Note on F292: Un lanzamiento de software se refiere a la creación y disponibilidad de una nueva versión de software o un grupo de items de configuración. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on B293: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base. Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estado de los entornos
Note on D293: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base.
Note on F293: Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno y patch para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Docuementar el "flujo de control" como se relaciona con la aplicación de patches y lanzamientos de software que son aplicados a cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno como aplicar patches. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estatus de los entornos El plan de gestión de Patch debe documentar el proceso requerido para crear un nuevo entorno y actualizar un entorno existente al clonarlo desde otro entorno. El plan debe especificar los procedimientos de control de cambio que gobiernan la aplicación de patches.
Note on B294: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on F294: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on B295: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on D295: Configurar las logísticas del proyecto, sistemas e infraestructura que dará soporte a la entrega del proyecto. Podría incluir la configuración de computadores, montaje de la sala del equipo del proyecto, telefonía, etc. Completar la especificación de infraestructura técnica que proporcione una descripción técnica del todo el entorno tecnológico desde un punto de vista físico, mostrando donde cada uno de los sistemas SAP y no SAP están instalados, y los servidores físicos o virtuales asignados a cada sistema junto con sus especificaciones.
Note on F295: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on B296: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en ladefinición del alcance. Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on D296: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto. Capturar y gestionar los cambios, riesgos y problemas del proyecto.
Note on F296: Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on B297: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on D297: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on F297: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on B298: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on D298: Obtener la aceptación formal de los resultados del sprint siguiendo la reunión de revisión del sprint. El propietario del producto es quien acepta.
Note on F298: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on B299: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on D299: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint Asegurar la planeación, ejecución y monitoreo de las actividades del sprint. Incluye: - Actividades de equipo. El equipo realiza las actividades del sprint como están especificadas en la pila del producto, tomando en cuenta la prioridad y el criterio de realizado. -El equipo atiende las reuniones diarias de pie que sirve para intercambio de información entre los miembros del proyecto. No debe exceder los 15 min y ocurre en el mismo lugar y hora todos los días. - Después de la reunión, el equipo actualiza la pila del producto. - Se realizan las actividades de scrum de scrums para coordinar el trabajo entre diferentes equipos scrum. Las reuniones de scrum de scrums permiten a los equipos discutir su trabajo enfocandose especialmente en áreas de coincidencia e integración. Actividades del propietario del proyecto: - Preparar historias de usuario para el siguiente sprint. - Alinear expectativas y requerimientos con los interesados del proyecto. - Estar disponible para responder preguntas del equipo. Actividades del scrum master: - Asegurar que el proceso scrum es seguido (organizando y facilitando scrums diarios, actualizaciones diarias de tareas restantes y esfuerzo por el equipo, organización de reunión de revisión del sprint y restrospectiva) - Resolver bloqueos y dar soporte al equipo - Asegurar que la dirección y otros no influencien al equipo.
Note on F299: Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on B300: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on D300: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on F300: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on B301: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on D301: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on F301: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on B302: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on D302: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on F302: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on B303: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on F303: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on B304: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on D304: Preparar la reunión de kick-off, esta ayudará a asegurar la participación del equipo y otros recursos clave y su compromiso con el cronograma del proyecto. Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto.
Note on F304: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on B305: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on D305: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on F305: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on B306: Actualizar el cronograma del proyecto. Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto. Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on D306: Confirmar la disponibilidad de recursos para una fase particular Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto. Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on F306: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on B307: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on D307: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on F307: Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on B308: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on D308: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto. Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades agendadas (y tareas) y que el trabajo está progresando y que los entregables son producidos como se espera.
Note on F308: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on B309: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on D309: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on F309: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on B310: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on D310: Asegurar que los estándares de cumplimiento y gestión de proyectos están siendo cumplidos en los proyectos. - Asgurar que todos loe entregables clave y acciones han sido completadas de acuerdo con las prácticas recomendadas y con la satisfacción del cliente. - Permitir que el gerente del proyecto comunique continuamente el proceso y construya la calidad directamente en el proyecto. - Proporcionar una herramienta que gestione efectivamente las expectativas y monitoree la satisfacción del cliente
Note on F310: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on B311: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on D311: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on F311: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on B312: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance y objetivos de la fase se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre los entregables de la fase. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales.
Note on F312: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on H312: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B313: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc. Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales.
Note on D313: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc.
Note on F313: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales. Esta tarea se puede ejecutar al final de un incremento definido o de una fase.
Note on H313: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B314: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on F314: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on H314: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B315: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on F315: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on H315: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B316: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on F316: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on H316: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B317: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on F317: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on H317: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B318: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto. Cerrar los registros de problemas que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas • Cerrar el registro de problemas • Documentar las lecciones aprendidas
Note on D318: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto.
Note on F318: Cerrar los registros de problemas e incidentes que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los incidentes y problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas e incidentes • Cerrar el registro de problemas/incidentes • Documentar las lecciones aprendidas
Note on B319: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on F319: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on H319: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B320: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on D320: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente.
Note on F320: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on B321: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados. Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on D321: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on F321: Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on H321: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B322: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on F322: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on H322: En una reunión con el cliente se le debe orientar sobre la transición del proyecto al área de atención y relación y cómo proceder en caso de nuevas demandas de implementación. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B323: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on D323: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on F323: Llevar a cabo una sesión de lecciones aprendidas y documentar lo encontrado. Se recomienda que ocurra un poco después de la fecha de puesta en marcha (Go-live) del proyecto y antes de que el equipo sea redistribuido a otras oportunidades. Esta tarea también puede realizarse al final de una fase del proyecto y antes de que inicie la siguiente fase. De esta forma el proyecto puede usar esta tarea como un paso de mejora continua en todo el proyecto.
Note on H323: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a cada fase, etapa e actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros proyectos. Debe realizarse también la evaluación del equipo del proyecto y la entrega de la documentación del proyecto al PMO para su respectivo archivo.
Note on B324: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado. Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on D324: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on F324: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on H324: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B325: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on F325: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on H325: Después de hacer efectivo el primer cierre de stock, costos y contabilidad, debe presentarse la MIT061 – Check List de Finalización y rellenarse la MIT062 – Cláusula de Cierre que registrará que la implementación se concluyó con éxito. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.

## Coincidencias SAP - OUM - TOTVS
| SAP Activate | Oracle Unified Method (OUM) | TOTVS
Realizar transición comercial, definir objetivos del proyecto | x | x | x
Revisar el caso de negocio | x | x | x
Identificar los interesados del proyecto | x | x | x
Revisar y aceptar el presupuesto | x | x | x
Evaluar los riesgos actuales | x | x | x
Revisar el contrato con el cliente | x | x | x
Revisar el enfoque del proyecto con los interesados | x | x | x
Definir y confirmar el alcance | x | x | x
Realizar análisis de los interesados del proyecto | x | x | x
Documentar estrategia de gestión del cambio del cliente | x | x | x
Definir la línea base del cronograma del proyecto | x | x | x
Refinar el presupuesto del proyecto | x | x | x
Planear requerimientos de los recursos | x | x | x
Identificar personal del proyecto | x | x | x
Realizar orientación de gestión de la calidad al equipo del proyecto | x | x
Definir y documentar procesos de gestión del cambio del alcance |  | x | x
Definir y documentar el plan de gestión de costo | x | x | x
Definir y documentar los procesos y políticas de gestión y control del trabajo | x | x | x
Definir y documentar el plan de gestión del riesgo | x | x | x
Definir la estrategia de gestión de incidentes | x | x
Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos | x | x | x
Desarrollar el plan de comunicación | x | x | x
Desarrollar el plan de gestión de la calidad | x | x | x
Definir y documentar el proceso de reporte y control de la calidad |  | x | x
Definir estrategia de control de la configuración | x | x | x
Definir el plan de gestión de la documentación | x | x | x
Definir el proceso y estrategia de asquisición |  | x | x
Identificar señales de advertencia de gestión del cambio |  | x | x
Desarrollar el plan de gestión de la infraestructura | x | x
Establecer el entorno de trabajo del equipo |  | x | x
Establecer infraestructura técnica |  | x | x
Definir y asignar recursos | x |  | x
Definir indicadores de desempeño claves | x | x | x
Alinear expectativas con el cliente | x | x | x
Definir los roles y la organización del proyecto | x | x | x
Formar el equipo del proyecto | x | x | x
Identificar y mapear los interesados | x |  | x
Definir estrategia de gestión del cambio |  | x | x
Definir el plan de gestión de las comunicaciones | x | x | x
Prepararse para la reunión de kick-off | x | x | x
Realizar reunión de kick-off | x | x | x
Documentar los requerimientos | x | x | x
Definir el alcance del proyecto | x |  | x
Revisar declaración de alcance con el cliente | x | x | x
Determinar la lista de gap y estimar esfuerzo | x | x | x
Identificar impacto en la organización |  | x | x
Comunicar al cliente el resultado del análisis de gap | x |  | x
Obtener aprobación del alcance del proyecto por parte del cliente | x |  | x
Definir lazamiento inicial, cronograma y asignar recursos | x |  | x
Obtener aprobación del cliente para el cronograma | x |  | x
Establecer la línea base de costo y cronograma | x |  | x
Elaborar el plan de gestión del proyecto | x |  | x
Aprobación del plan de gestión del proyecto | x |  | x
Definir estrategia de documentación | x | x
Definir requerimientos y estrategia de prueba | x | x | x
Definir estrategia de gestión del cambio | x | x | x
Controlar y gestionar la ejecución del proyecto | x |  | x
Monitorear y controlar las actividades del proyecto | x |  | x
Gestionar conflictos, riesgos y cambios | x | x | x
Comunicar estado y progreso a los interesados del proyeco | x | x | x
Evaluar disposición de la organización al cambio |  | x | x
Preparar roadmap de gestión del cambio organizacional | x | x | x
Definir estrategia de entrenamiento | x | x | x
Preparar el plan de aprendizaje del equipo del proyecto | x | x | x
Preparar entorno de aprendizaje del equipo del proyecto | x | x | x
Desarrollar el learningware para el equipo del proyecto | x | x | x
Realizar entrenamiento ágil del equipo del proyecto | x | x | x
Gestión de adquisiciones y preparar documento de contratación del equipo | x |  | x
Realizar evaluación para construir el modelo de procesos de negocio | x | x | x
Definir el modelo de procesos de negocio actual | x | x | x
Preparar el documento de alcance | x |  | x
Definir requerimientos y formato de datos | x | x | x
Documentar las opciones seleccionadas por el cliente | x | x | x
Validar plan de alcance con el cliente | x |  | x
Documentar modelo de procesos futuro, diseño y plantilla de requerimientos de configuración | x | x | x
Validar y completar el modelo de procesos de negocio | x | x | x
Definir políticas y requerimientos de pruebas | x | x | x
Definir requerimientos de conversión y adquisición de datos | x | x | x
Realizar evaluación de infraestructura para migración de datos y análisis de impacto de datos | x | x
Definir estrategia y estándares de adquisición y conversión de datos | x | x | x
Identificar interfaces y definir estrategia de interface | x |  | x
Realizar estimación de dimensión de hardware para la solución | x |  | x
Verificar los requerimientos | x | x
Gestionar el conocimiento | x |  | x
Gestionar la calidad | x |  | x
Revisar la gestión del proyecto | x |  | x
Distribuir recursos y actualizar cronograma | x |  | x
Actualizar el plan de gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar la ejecución del proyecto | x |  | x
Monitorear y controlar las actividades del proyecto | x |  | x
Gestionar conflictos, riesgos y cambios | x | x | x
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados | x | x | x
Revisar el mapeo de interesados en el proyecto y evaluar el nivel de impacto del cambio | x |  | x
Identificar el impacto del cambio en la organización | x |  | x
Definir estrategia de comunicación de actividades de gestión del cambio | x | x | x
Analizar las necesidades de aprendizaje | x | x | x
Definir la estrategia de capacitación del usuario final | x | x | x
Realizar entrenamiento del equipo del proyecto | x | x | x
Realizar entrenamiento de usuarios clave | x | x | x
Definir el contenido de entrenamiento para usuarios finales | x | x | x
Realizar validación y análisis de fit-gap | x | x | x
Realizar análisis de ajuste de reporte | x | x
Determinar la lista de gap | x | x | x
Validar la lista de gaps detectados | x | x | x
Hacer uso de un framework para priorizar | x | x
Documentar las estructuras organizacionales actuales y futuras | x | x
Definir configuraciones de la aplicación y datos | x | x | x
Definir estrategia de implementación de reglas de negocio |  | x | x
Completar documento de diseño de procesos de negocio | x | x | x
Definir y estimar extensiones de la aplicación |  | x | x
Definir soluciones a gaps encontrados |  | x | x
Analizar las reglas de negocio |  | x | x
Definir estrategia de extensión de la aplicación |  | x | x
Definir historias de usuario | x | x
Realizar la especificación del diseño | x | x | x
Diseñar reglas de negocio |  | x | x
Desarrollar un prototipo funcional |  | x | x
Validar el prototipo funcional | x | x | x
Realizar mapeo de datos | x | x | x
Realizar evaluación de la calidad de datos | x | x | x
Definir estrategia y estándares de adquisición de datos, conversión y calidad de datos | x | x | x
Preparar el entorno de conversión |  | x | x
Definir procedimientos de conversión manual | x | x | x
Diseñar los componentes de conversión |  | x | x
Preparar los planes de pruebas de conversión |  | x | x
Implementar componentes de conversión |  | x | x
Realizar la prueba de unidad de los componentes de conversión |  | x | x
Realizar prueba de componentes de conversión de objetos de negocio |  | x | x
Realizar prueba de validación de componente de conversión |  | x | x
Desarrollar estrategia de control y seguridad | x | x
Preparar el entorno de documentación | x | x
Preparar el etorno de desarrollo | x | x | x
Implementar reglas de negocio |  | x | x
Definir estrategia de pruebas | x | x | x
Definir plan de pruebas de integración |  | x | x
Desarrollar scripts de pruebas de unidad |  | x | x
Realizar prueba de unidad |  | x | x
Crear escenarios de prueba de integración |  | x | x
Preparar el entorno de pruebas de integración |  | x | x
Realizar pruebas de integración |  | x | x
Definir el plan de pruebas de sistema |  | x | x
Crear los escenarios de prueba de sistema |  | x | x
Preaparar el entorno de pruebas del sistema |  | x | x
Realizar las pruebas de sistema |  | x | x
Desarrollar el plan de pruebas de integración de sistemas |  | x | x
Desarrollar el plan de pruebas de aceptación |  | x | x
Realizar gestión del cambio |  | x | x
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  | x | x
Gestionar el conocimiento | x |  | x
Gestionar la calidad | x |  | x
Realizar reunión de revisión de la fase | x |  | x
Revisar la gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar los contratos | x |  | x
Distribuir recursos y actualizar cronograma | x |  | x
Actualizar el plan de gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar la ejecución del proyecto | x |  | x
Monitorear y controlar las actividades del proyecto | x |  | x
Gestionar conflictos, riesgos y cambios | x | x | x
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados | x | x | x
Comunicar el plan y alcance del sprint/fase | x | x | x
Comunicar resultados del sprint/fase | x | x | x
Refinar y ejecutar plan de comunicación | x | x | x
Preparar al equipo para la transferencia de conocimiento a usuarios | x |  | x
Realizar guía en la solución a usuarios claves | x | x | x
Realizar eventos de aprendizaje de usuarios | x | x | x
Preparar material de entrenamiento para usuario final | x | x
Preparar entorno de aprendizaje del usuario | x | x
Realizar entrenamiento de entrenadores | x |  | x
Analizar el impacto en la organización |  | x | x
Determinar el impacto de los cambios en el trabajo |  | x | x
Preparar el plan de transición de recursos humanos |  | x | x
Analizar las necesidades de aprendizaje de los usuarios |  | x | x
Desarrollar plan de aprendizaje de usuario | x | x | x
Completar la configuración principal de la aplicación | x | x | x
Desarrollar plan de instalación |  | x | x
Preparar casos de prueba y scripts de prueba de unidad | x | x | x
Realizar pruebas de unidad | x | x | x
Corregir defectos detectados en las pruebas de unidad | x | x | x
Implementar componentes | x | x | x
Realizar pruebas de unidad | x | x | x
Corregir errores de pruebas de unidad | x | x | x
Realizar revisión final del código | x |  | x
Realizar la revisión del componente |  | x | x
Documentar los procedimientos de negocio | x | x
Validar el documento de procedimientos de procesos de negocio | x | x
Preparar ambiente prototipo | x |  | x
Ejecutar el prototipo con usuarios clave | x |  | x
Revisar del prototipo y solución de problemas | x |  | x
Revisar prototipo integrado | x | x | x
Instalar productos para entorno de control de calidad | x |  | x
Realizar reunión de revisión | x |  | x
Revisar la disposicion de la organización para la transición | x | x | x
Revisar el soporte de produccion | x |  | x
Definir estrategia de migración | x | x
Refinar la estrategia de migración | x | x
Desarrollar el plan de pruebas de integración | x | x | x
Preparar casos de prueba, escenario y entorno de pruebas de integración | x | x | x
Realizar las pruebas de integración | x | x | x
Corregir defectos detectados en las pruebas de integración | x | x | x
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de integración | x | x | x
Diseñar y desarrollar componentes de conversión de datos | x | x | x
Realizar pruebas de unidad de los componentes de conversión |  | x | x
Realizar pruebas de conversión de objetos de negocio |  | x | x
Realizar prueba de validación del componente de conversión | x | x | x
Instalar los componentes de conversión |  | x | x
Convertir y verificar los datos | x | x | x
Limpiar los datos (Clean data) |  | x | x
Realizar evaluación de la calidad de datos | x | x
Realizar evaluación final de la calidad de los datos | x | x
Desarrollar plan de prebas de aceptación | x | x
Preparar casos de prueba y entorno de pruebas de aceptación | x | x
Ejecutar el plan de pruebas de aceptación de usuario | x | x
Resolver defectos encontrados en aceptación de usuario | x | x
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de aceptación | x | x
Crear rutinas de instalación | x | x | x
Instalar los productos | x | x | x
Actualizar el entorno de producción | x | x
Preparar entorno de producción | x | x | x
Poblar con datos de prueba el entorno de producción | x | x
Preparar y cargar datos en el entorno de producción | x | x | x
Realizar configuración manual en el entorno de producción | x | x | x
Desarrollar el plan de pruebas de sistema | x | x | x
Definir estrategia y requerimientos de la gestión de desempeño | x | x
Desarrollar la estrategia de pruebas de desempeño | x | x
Crear escenarios de prueba de sistema | x | x | x
Identificar escenarios de pruebas de desempeño | x | x
Diseñar scripts y programas de pruebas de desempeño | x | x
Construir scripts y programas de pruebas de desempeño | x | x
Crear entorno y bases de datos de pruebas de desempeño | x | x
Realizar ensayo formal de las pruebas de desempeño | x | x
Ejecutar las pruebas de desempeño | x | x
Realizar la corrección de los defectos de las pruebas de desempeño | x | x
Crear reporte de pruebas de desempeño y obtener aprobación | x | x
Realizar revisión de la puesta en marcha del sistema | x |  | x
Definir infraestructura de soporte de producción | x | x | x
Implementar y validar infraestructura de soporte de producción | x | x | x
Publicar manual de referencia de usuario |  | x | x
Publicar la guía de usuario |  | x | x
Publicar material técnico de referencia |  | x | x
Dar ayuda en línea |  | x | x
Realizar gestión del cambio |  | x | x
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  | x | x
Gestionar el conocimiento | x |  | x
Gestionar la calidad | x |  | x
Revisar la gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar los contratos | x |  | x
Distribuir recursos y actualizar cronograma | x |  | x
Actualizar el plan de gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar la ejecución del proyecto | x |  | x
Monitorear y controlar las actividades del proyecto | x |  | x
Gestionar conflictos, riesgos y cambios | x |  | x
Comunicar el progreso del proyecto a los interesados | x |  | x
Comunicar el plan y alcance del sprint/fase | x |  | x
Comunicar resultados del sprint/fase | x |  | x
Refinar y ejecutar plan de comunicación | x |  | x
Definir procedimientos de gestión de sistemas | x | x
Implementar infraestructura de soporte de producción y ejecutar la transición | x | x | x
Preparar el entorno de aprendizaje del usuario | x | x | x
Realizar entrenamiento de usuario final | x | x | x
Realizar retroalimentación de evaluaciones de entrenamiento | x |  | x
Realizar evaluación de la preparación de las personas | x | x | x
Configurar el entorno para las pruebas de sistema | x | x | x
Realizar las pruebas de sistema | x | x | x
Resolver defectos encontrados en las pruebas de sistema | x | x | x
Obtener aprobación de los resultados de las pruebas de sistema | x | x | x
Realizar revisión final de configuraciones para producción | x | x | x
Verificar la disposición para pasar a producción | x | x | x
Realizar actividades de migración y carga de datos de producción | x | x | x
Obtener aprobación de la carga de datos de producción | x |  | x
Proporcionar soporte después de la puesta en marcha | x | x | x
Salir a producción |  | x | x
Monitorear y responder los problemas del sistema | x | x | x
Resolver problemas funcionales | x | x | x
Resolver problemas técnicos | x | x | x
Completar transición a la organización de soporte de clientes en producción | x | x
Finalizar la documentación de la solución | x | x
Obtener aprobación del cliente de la transición a producción | x | x
Realizar gestión del cambio |  | x | x
Monitorear la gestión del cambio y la efectividad de la campaña de comunicación |  | x | x
Realizar reunión de revisión de la fase | x |  | x
Gestionar el conocimiento | x |  | x
Gestionar la calidad | x |  | x
Revisar la gestión del proyecto | x |  | x
Gestionar los contratos | x |  | x
Realizar reporte de cierre del proyecto | x |  | x
Realizar cierre con el cliente, obtener aprobación del cierre del proyecto | x |  | x
Evaluar la efectividad de la gestión del cambio organizacional | x | x
Gestionar riesgos | x | x | x
Monitoreo y control de riesgos | x | x | x
Gestionar problemas | x | x
Crear el pan de gestión de lanzamiento de software | x | x
Crear plan de gestión del entorno | x | x
Administrar adquisición de bienes y servicios contratados |  | x | x
Gestionar y mantener la infraestructura | x | x
Gestionar el alcance | x | x | x
Gestionar la aceptación | x | x
Gestionar aprobaciones | x | x
Gestionar las comunicaciones del equipo del proyecto | x | x | x
Comunicar el estado y progreso a los interesados del proyecto | x | x
Comunicar el plan y alcance del sprint | x | x
Comunicar los resultados del sprint | x | x
Ejecurar el plan de cambio y comunicación | x | x
Realizar la reunión de kickoff | x | x
Gestionar el equipo del proyecto | x | x | x
Gestionar el plan de trabajo del proyecto | x | x | x
Realizar reunión de planeación del sprint | x | x
Rastrear el desempeño del cronograma | x | x | x
Gestionar el control de calidad | x | x | x
Realizar aseguramiento de la calidad | x | x | x
Getionar costo del proyecto | x | x | x
Obtener aceptación del cliente para el fin de fase | x | x | x
Obtener aceptación del cliente para el cierre del proyecto | x | x | x
Cerrar la gestión de alcance |  | x | x
Identificar futuras mejoras |  | x | x
Cerrar las finanzas del proyecto |  | x | x
Cerrar la gestión del trabajo |  | x | x
Producir reporte final de problemas y cerrar los registros | x | x
Liberar el personal |  | x | x
Realizar revisión post-producción de calidad | x | x
Gestionar contratos cumplidos | x | x | x
Establecer el proceso de seguimiento (Establish follow-up process) |  | x | x
Realizar gestión del conocimiento | x | x | x
Entregar reporte de cierre del proyecto | x | x | x
Enviar los reportes finales (Submit final reports) |  | x | x
Note on B2: Se realiza una reunión para analizar los aspectos de la negociación efectuada con el cliente, para definir el plan de abordaje que se seguirá en la próxima etapa. Procurar entender las necesidades, expectativas y metas del proyecto, por medio de las explicaciones del equipo Comercial y de la documentación presentada. También intentar captar el punto central que representará el éxito del proyecto. Deben identificarse las premisas y restricciones de la organización para el proyecto, transferirse las informaciones obtenidas en el proceso de negociación y analizarse las necesidades y expectativas generales del cliente. Tener claro cuáles podrían ser los "riesgos fatales" del proyecto si no se entregara la solución al cliente y verificar cómo será la solución para que éstos no ocurran.
Note on B3: Definir indicadores de desempeño y las condiciones para cooperar entre el consultor ejecutivo de entrega de SAP y el director de proyecto SAP. Asegurar que el gerente del proyecto tiene un entendimiento claro del caso de negocio del proyecto. Para ayudar al negocio a alcanzar las transformaciones imaginadas, los gerentes de proyecto deben tomar pasos para verificar que el proyecto está alineado con la estrategia de negocio o el caso de negocio desde el comienzo. Se deben adoptar metricas de desempeño de negocio específicas, entender y comprender a lo largo de la vida del proyecto para validar el éxito del proyecto. Definir y revisar las métricas de desempeño ayudarán a que el cliente se mantenga concentrado en el valor de negocio real del proyecto. • Revisar o identificar los objetivos de negocio, factores críticos de éxito y métricas de desempeño específicas asociadas. • Identificar las metricas de desempeño de negocio específicas • Identificar los gaps como riesgos del proyecto
Note on B4: Un interesado es una persona, grupo, o unidad de negocio que interés en una actividad particular o conjunto de actividades. Se identifican los interesados del proyecto. Se deben identificar lo más pronto posible. El éxito del proyecto incrementa cuando se identifican los interesados activos y se involucran en el proyecto. Serán identificadas todas las personas o grupos que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios.
Note on B5: El gerente del proyecto revisa las ofertas financieras antes de establecer la linea base de presupuesto del proyecto. Si después de la revisión, el gerente del proyecto puede hacer un argumento convincente basado en hechos al equipo responsable de la administración de la cartera informando que las finanzas de la oferta no son alcanzables, se puede establecer y acordar una linea base de presupuesto para el proyecto. El presupuesto acordado del proyecto debe ser documentado y usado como línea base para monitorear el desempeño financiero del proyecto.
Note on B6: Identificar riesgos, evaluar los niveles actuales de riesgo y asegurar que las técnicas de riesgo aplicadas son las apropiadas. Realizado por: • Patrocinadores del proyecto • Equipo de lideres del proyecto • Miembros del equipo del proyecto • Otros interesados del equipo Durante la tarea: • Identificar cualquier riesgo potencial • Identificar la prioridad de respuesta a los riesgos por cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Obtener un acuerdo con los interesados clave y aprobación del plan de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta aprobada para cada riesgo
Note on B7: El gerente del proyecto debe alcanzar un acuerdo con los interesados del cliente con respecto al alcance, objetivos, enfoque, suposiciones y terminos contractuales que gobiernan el proyecto. El gerente del proyecto revisa el contrato con el patrocinador del proyecto del cliente, gerente del proyecto del cliente y cualquier gerente de proyecto de terceros, en la revisión se debe: • Revisar el contrato con el cliente • Determinar la adecuación de todos los roles contractuales del acuerdo • Entender los entregables explicitos. Aclarar los entregables implicitos como afinamiento de desempeño, etc. • Revisar y validar los criterios de aceptación. Asegurar que ambas partes están de acuerdo con los criterios de aceptación y que estos están bien documentados • Documentar todos los gaps y acuerdos.
Note on B8: Se recomienda realizar reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales. Construir conciencia ágil con los interesados del proyecto. El enfoque del proyecto incluye el método, metodología de implementación, el sitio del proyecto, duración, administración, infraestructura, plan de trabajo. También se deben abordar áreas como desarrollo incremental detallando especialmente cualquier incremento del alcance y entregables contractuales.
Note on B9: Aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos asociados. El alcance validado es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de transición de la oferta son pre requisitos que pueden ser usadas como entrada a esta tarea. • Determinar los objetivos de negocio del proyecto • Determinar los requerimientos del proyecto y productos de trabajo • Determinar las restricciones del proyecto • Determinar las suposiciones clave del proyecto • Determinar los procesos funcionales • Identificar los modulos de aplicación • Definir el alcance técnico • Definir el alcance organizacional, geográfico, de conversión, de interfaz, de reporte, de personalización, de workflow • Obtener aprobación de los interesados.
Note on B10: Es un pre requisito importante para el plan de comunicación del equipo del proyecto. El objetivo es identificar los interesados del proyecto, determinar su influencia, preocupaciones, intereses en el proyecto, determinar que información les gustaría recibir y por cuál método de entrega. El análisis de interesados del proyecto debe ser incorporado en el plan de comunicación del equipo del proyecto, que es un componente del plan de gestión del proyecto. • Identificar interesados clave • Evaluar el impacto del proyecto en cada interesado • Evaluar el interés, influencia y preocupaciones • Priorizar interesados • Evaluar frecuencia de reporte a cada interesado • Determinar necesidades informativas de cada interesado • Determinar el método de entrega de cada interesado
Note on B11: La gestión del cambio organizacional se enfoca en como la solución será implementada en la organización. Su propósito es incrementar la posibilidad de éxito de implementación del proyecto al considerar el aspecto organizacional y humano del cambio. En el caso en que el proyecto no orienta el proceso de gestión del cambio organizacional en la organización, sino que este es orientado por un proveedor tercero del cliente, el cliente es responsable solamente por el proceso de gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, entender el proceso del cliente es importante para tener una implementación exitosa del proyecto. Documentar la estrategia en la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente, que es un componente clave del plan de gestión del proyecto.
Note on B12: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado. Determinar, organizar, estimar, conectar y programar todas las tareas representando el trabajo a realizar en el proyecto y organizarlo en la linea base del plan de trabajo del proyecto. Esta tarea puede ser realizada con varios grados de alcance, rigor y detalle, dependiendo de las circunstancias en las que es usado. Puede ser usada para estimar, planear y análisis de impacto. Se puede usar la WBS creada durante el proceso de transición de oferta (si está disponible). • Crear un plan de implementación inicial • Crear el plan de iteración para la primera iteración de Comienzo (Inception) El principal producto de la gestión del tiempo es el cronograma, el cual debe identificar las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración.
Note on B13: Refinar el presupuesto del proyecto basado en información adicional que ahora está disponible. • Reunir documentación necesaria • Obtener y aplicar tasas para derivar el presupuesto de labor que se relaciona con el esfuerzo planeado y los recursos requeridos para realizar el proyecto. • Validar el presupuesto • Costear el plan de trabajo del proyecto • Obtener aprobación de los principales interesados.
Note on B14: Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto. Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y reportar la jerarquía, también identificar roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto. La planeación de recursos inicia con validar que los requerimientos de recursos identificadas durante el procesos de transición de oferta son apropiados para cumplir con las necesidades del proyecto. El alcance validado y el plan de trabajo del proyecto son entradas clave para esta tarea. Mientras el proyecto progresa podría ser necesario actualizar el plan de recursos para acomodar los requerimientos que evolucionan. Las actualizaciones de recursos que pueden afectar el presupuesto del proyecto deben ser discutidas con el cliente y manejadas en el proceso de gestión del alcance. • Desarrollar la estructura del equipo del proyecto y la jerarquía de reporte • Identificar los roles y responsabilidades requeridas para completar el proyecto • Obtener aprobación de los interesados clave.
Note on B15: Conseguir las personas adecuadas para el proyecto. Identificar los recursos para cubrir los roles del proyecto
Note on B16: Fijar las expectativas para el equipo, y discutir ampliamente los conceptos de calidad. Puede ser realizada como una sesión separadao como parte de una reunión más larga (por ejemplo como parte de la reunión de kickoff) • Desarrollar la presentación de orientación de gestión de calidad • Programar una reunión de orientación o programar la presentación durante el kickoff del proyecto
Note on B17: Desarrollar y documentar los procesos para gestionar el cambio durante el proyecto. Estos procesos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: • Gestionar, evaluar y aprobar solicitudes de cambio a las líneas base establecidas • Comunicar a los interesados los cambios aprobados e implementados • Actualizar el alcance del proyecto, costo, presupuesto, cronograma, y requerimientos de calidad basado en los cambios de alcance aprobados • Configurar los productos de trabajo Pasos: • Definir el proceso para gestionar, evaluar y aprobar las solicitudes de cambio. • Crear u obtener una plantilla de solicitud de cambio • Crear u obtener un registro de solicitudes de cambio • Definir el proceso para actualizar el contrato • Definir el proceso para actualizar los componentes del plan de gestión del proyecto • Definir roles y responsabilidades • Obtener el acuerdo y aprobación de los interesados clave de los procesos de gestión de cambio del alcance.
Note on B18: Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on B19: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.
Note on B20: Identificar el riesgo posible, calcular su impacto potencial en el proyecto, y desarrollar opciones para manejar cada riesgo se debe desarrollar durante el curso del proyecto y también el proceso para gestionar el riesgo. La gestión de Riesgos tiene por objetivo garantizar que se identifiquen, califiquen y cuantifiquen y definan respuestas para riesgos identificados en el proyecto. • Determinar cuales riesgos podrían afectar el proyecto • Identificar la prioridad de la respuesta de los riesgos para cada riesgo identificado • Cuantificar cada riesgo identificado • Determinar una respuesta de mitigación para cada riesgo identificado • Desarrollar el proceso de gestión del riesgo • Definir roles y responsabilidades • Obtener la aprobación de los interesados principales
Note on B21: Desarrollar la definición, propósito y estrategia del proyecto para manejar problemas. Además, desarrollar el proceso para gestionar problemas durante la fase de ejecución y control del proyecto. Documentar esta información en la estrategia de gestión de problemas. • Definir problemas (Issues) • Definir el propósito de la gestión de problemas • Definir la estrategia del proyecto para la gestión de problemas • Definir roles y responsabilidades • Obtener aprobación de los interesados clave
Note on B22: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal. • Usar el plan de recursos para determinar los requerimientos de recursos • Determinar los requerimientos del personal • Obtener compromisos de retención y diseñar plan y actividades de reconocimiento • Desarrollar plan de apreciación del desempeño • Desarrollar plan de remediación del personal • Desarrollar plan de tutoría del personal • Desarrollar plan de entrenamiento y construcción de habilidades • Obtener aprobación de los interesados clave Para gestión de recursos humanos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Riesgos de salida de miembros del equipo o de las partes interesadas claves para el proyecto. • Directorio con informaciones sobre los miembros del proyecto (nombre, empresa/cargo, e-mail y teléfono). • Responsabilidades atribuidas en los planes de riesgos, calidad y comunicación. • Comprometimiento de los usuarios clave con las actividades programadas para el proyecto. • Necesidades y grado de especialización de los recursos para el proyecto. • Compartir informaciones para aumentar la cohesión por medio del trabajo en equipo • Agrupar los miembros del equipo del proyecto en una sala o en un mismo lugar físico, para aumentar su capacidad de actuar como equipo • Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, suministrar feedback. • Necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. • Plan de reconocimiento y premiación.
Note on B23: Documentar una estrategia de comunicaciones para el equipo del proyecto (incluyendo las tareas y responsabilidades del cliente). Debe incluir pero no está limitado a: • Kickoffs del proyecto • Comunicaciones escritas • Reuniones de estado • Necesidades de reporte Pasos: • Determinar la estrategia de comunicación • Revisar el análisis de interesados de proyecto • Revisar todos los medios disponibles para distribuir la información • Revisar las influencias contractuales y procedurales • Revisar restricciones y suposiciones para eliminar requerimientos no escenciales • Determinar cronogramas de reuniones de proyecto y otra información pertinente a reuniones • Determinar la frecuencia de distribución de reportes • Obtener o crear plantillas de reporte para todos los reportes requeridos • Obtener aprobación del plan de comunicación del equipo del proyecto por parte de los principales interesados. • Hacer que el plan esté disponible para los miembros del equipo y el cliente
Note on B24: Establecer los objetivos de calidad de los productos de trabajo del proyecto así como del proceso de entrega. El plan debe describir los procesos de calidad, estándares y procedimientos que se usarán durante la implementación del proyecto, para facilitar la aceptación de los interesados involucrados en el proyecto para verificar su conformidad con los requerimientos estipulados. El plan tiene trs componentes principales: • Proceso de planeación de la calidad • Proceso de aseguramiento de la calidad • Proceso de control de la calidad Para control de calidad necesitan evaluarse los siguientes puntos: • Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. • Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. • Plan de capacitación de los usuarios clave, plan de pruebas (tests) por los analistas, plan de pruebas (tests) por los usuarios clave y pruebas mínimas obligatorias para las rutinas del sistema, inclusive de Fábrica de Software, siempre y cuando exista, en el proyecto, un proyecto de Fábrica de Software. • Costos de la calidad (inversión en prevención y en evaluación o pruebas) deben ser inferiores a los beneficios, costos de la no calidad (repetición de trabajos, satisfacción del cliente, impacto en las operaciones del cliente, impacto en los negocios del cliente). • Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. • Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. • Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. • Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. • Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B25: Control de calidad es el proceso de monitorear los resultados del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar formas de eliminar causas de resultados no satisfactorios. Se desarrolla y documenta el proceso de reporte y control de la calidad, usando la información del plan de gestión de la calidad como punto inicial. Se identifican los elementos principales del proyecto que requieren monitoreo y control y sus criterios de desempeño y características requeridas que deben ser monitoreadas, analizadas, evaluadas y controladas. Documentar cómo serán monitoreadas y medidas, y como serán comunicados los resultados a los interesados del proyecto.
Note on B26: 1. Identificar los items de configuración que serán producidos por el proyecto 2. Identificar el enfoque usado para gestionar cada item o grupo de items de configuración 3. Identificar herramientas de software requeridas para implementar la estrategia de gestión de la configuración 4. Establecer métricas de alto nivel que serán usadas para medir la efectividad del proceso de gestión de la configuración Un item de configuración es una unidad de configuración que puede ser gestionada o versionada individualmente
Note on B27: Definir una estructura clara para gestionar los documentos del proyecto que el equipo del proyecto pueda seguir al crear y almacenar los documentos del proyecto y para asegurar que toda la documentación producida por el proyecto es almacenada en una ubicación definida, con control de versión apropiado y que los cambios realizados a las items de configuración de documentación puedan ser seguidos y auditados. El plan especifica: • Estándares de nombrado para documentos • Estándares para la composición de números de referencia de los documentos o esquema de control de versiones. • Carpeta de repositorio de documentos y estructuras de directorios • Requerimientos de ubicación de almacenamiento para cada tipo de item de configuración • Proceso para identificar y seguir el estado de todos los items de configuración de documentos
Note on B28: Desarrollar, documentar, y comunicar el proceso y estrategia de adquisición. Puede incluir procesos que dan soporte a las adquisiciones necesarias de bienes y servicios para dar soporte a los objetivos del proyecto. • identificar requerimientos de adquisición • negociar y establecer un presupuesto en soporte a los requerimientos de acordados • definir el proceso de adquisición • Obetener aprobación de interesados principales • Distribuir y comunicar la estrategia y proceso de asquisición Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Cronograma del proyecto ajustado para considerar el cronograma de entregas del proveedor o negociar con el proveedor plazos límite para las entregas, en función de marcos de cronograma asumidos con el cliente. • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Considerar el proveedor contratado en el análisis de stakeholders. • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Autorización del trabajo de la contratada en el tiempo adecuado. • Monitoreo del costo, cronograma y desempeño técnico de la contratada. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Cambios aprobados y divulgados correctamente • Administración de los pagos por los productos y servicios del contrato (comparar evolución de los servicios con los pagos). • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Análisis de desempeño, auditoría e inspección de acuerdo con lo establecido en el contrato. • Garantía que todas las entregas y trabajos se aceptaron antes de la finalización de los contratos. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on B29: El gerente del proyecto debe monitorear la participación de los interesados y su actitud durante la fase de puesta en marcha y a través del ciclo de vida del proyecto, para identificar problemas que pueden resultar de una gestión del cambio mal organizada. Ser proactivo en esta area comunicandose continuamente con todos los interesados disminuye la probabilidad de que el proyecto falle por intervención de algún interesado
Note on B30: Identificar, planear y gestionar los componentes de la infraestructura del proyecto. Esta tiene dos componentes principales: el entorno de trabajo del equipo y el entorno de infraestructura técnica.
Note on B31: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establecer el entorno de trabajo del equipo. Esto incluye: • Establecer la infraestructura tecnológica apropiada. Incluye teléfonos, laptops, impresoras, acceso a red, email. • Establecer los requerimientos de software, por ejemplo los miembros del proyecto deben tener sus laptops configuradas con el software requerido. • Proporcionar acceso a salas de reunión e instalaciones de entrenamiento y entender como reservar esas instalaciones. • Crear una estructura, tanto física como basada en computador para publicar la documentación del proyecto de acuerdo con los requerimientos del proyecto.
Note on B32: Basado en los requerimientos, procesos, procedimientos y controles documentados en el plan de gestión de infraestructura, establece la infraestructura técnica. Esto incluye: • Entender y configurar el entorno técnico del proyecto • Imlementar infraestructura de soporte y herramientas de gestión del sistema • Iniciar asquisición de algún software requerido por el proyecto
Note on B33: Los recursos serán identificados y asignados para el proyecto. Se definirán y asignarán recursos de ambiente físico necesarios para el desarrollo del proyecto, confirmando su disponibilidad para la fase.
Note on B34: Los indicadores de desempeño claves para medir el progreso deben ser definidos y porporcionados con la solución.
Note on B35: Documentar los principales beneficios de negocio que se ganaran con el sistema propuesto, metas del proyecto, expectativas y estrategias del cliente con respecto al proyecto, restricciones, plazos para resultados, secuencia de implementación, alcance del proyecto y confirmar con el cliente si los resultados a ser alcanzados son los deseados, buscando la concordancia y apoyo del cliente para los mismos. Confirmar como se medirán los beneficios. Se recomiendan reuniones formales e informales para fijar las expectativas y confirmar la estrategia del proyecto con los interesados principales. Es el momento apropiado para presentarle, al cliente, la MIT, la cual será utilizada para apoyar la implementación, convenciéndolo de la importancia de seguir los métodos y de la formalización de los trabajos realizados, aclarando también las responsabilidades de las partes (cliente y equipo de empresa que hace la implantación), además de buscar conquistar el compromiso incondicional del cliente para con el Proyecto.
Note on B36: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades. Definir la estructura organizacional, roles y responsabilidades del equipo del proyecto. Definir el perfil de los miembros del equipo necesarios evaluando el mismo en función de las exigencias de las tareas. Para proyectos ágiles determinar la estructura y composición de los equipos ágiles con el fin de arreglar de forma óptima la organización del proyecto en línea con los principios ágiles. Se requiere organizar los equipos ágiles como grupos multifuncionales que tienen un Scrum master, propietario del producto, y miembros del equipo. El tamaño del equipo debería ser entre 7 +/- 2 miembros. El equipo multifuncional necesita estar conformado por analista de negocio, expertos funcionales, expertos técnicos y testers para implementar por completo una característica en una iteración.
Note on B37: Identificar y seleccionar los recursos externos y de la compañía para el proyecto, de acuerdo con los roles requeridos, habilidades y responsabilidades definidas anteriormente. La asignación de personas a los roles debería tomar en cuenta su eficiencia y disponibilidad durante el proyecto (agenda), así como las características de las tareas. Estas personas trabajarán con los líderes y usuarios clave del cliente. El Coordinador de Proyectos del cliente también debe definir los participantes del comité de proyecto que serán corresponsables por la implementación del proyecto. Se recomienda realizar un taller de formación del equipo, donde se orienta y da soporte a los principales miembros del equipo del proyecto con la visión del proyecto, dirección y estrategias y además se proporcionan ejercicios para aprender como trabajar juntos de manera más eficiente.
Note on B38: Asegurar que se han identificados los grupos de interesados correctamente. Se identifican todas las personas o grupos interesados en el proyecto y que, de alguna forma, serán afectadas por los cambios. Ese mapeo permite identificar el nivel y tipo de influencia que un determinado público afectado ejerce en el proyecto, proporcionando datos para elaborar, en el caso de que sea necesario, un plan de acción. Primero se definir el alcance del mapeo, en el caso de que no sea posible mapear todos los afectados, se debe definir, en conjunto con el cliente, los grupos de afectados que serán mapeados
Note on B39: Crear estrategia de gestión del cambio que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. Se define: • Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. • Plan de Comunicación • Plan de Capacitación • Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B40: Completar el plan de gestión de las comunicaciones, este documento describe los procesos requeridos para asegurar la generación, distribución, almacenamiento y recuperación de la información del proyecto a tiempo. Se toma la estrategia de comunicación y el roadmap para la gestión del cambio y se agregan los componentes escenciales de comunicación para crear una campaña de comunicación. Este proporciona un proceso y también las herramientas de comunicación efectivas con los interesados a través del proyecto. Garantiza que todas las informaciones relacionadas al proyecto lleguen a las personas correctas en el tiempo exacto. Para esto es necesario tener en cuenta: (1) Identificación de interesados en el proyecto. (2) Identificación de necesidades de información de los interesados. (3) Establecer formato y frecuencia de la comunicación. (4) Definición de medios de comunicación. (5) Establecer eventos de comunicación en el cronograma. (6) Planear comunicación de problemas resueltos a los interesados. Desarrollar una campaña de comunicación. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados.
Note on B41: Esta es una de las actividades más importantes del proyecto, principalmente por ser un momento de conquista de aliados para el mismo, así como de legitimación del proyecto para todos los involucrados del cliente, identificando los participantes y la atribución de poderes a los responsables del proyecto. Es importante lograr que las personas clave de los procesos involucrados participen de la reunión, programando la misma para conseguir una buena audiencia. Sea cual sea el tamaño del proyecto, es importante elaborar una presentación, resumiendo la planificación y organización del proyecto. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Diseñado especialmente para generar conciencia y participación. El propósito es: informar a los gerentes los cambios que se realizarán. Desde el inicio involucrar a los gerentes en el proyecto y movilizarlos para gestionar el cambio en su nivel.
Note on B42: Reunir al equipo de proyecto completo, incluyendo todos los recursos involucrados, para realizar el kick-off del proyecto. Esta reunión es usada para examinar la estrategia para la fase específica del proyecto. Es el mecanismo más rápido y efectivo para asegurar que los ejecutivos están alineados y soportan la visión del proyecto, objetivos, y criterios de éxito. Es altamente recomendable el mensaje del patrocinador del proyecto, mostrando las estrategias y objetivos generales del proyecto para la empresa, con el objetivo de obtener el compromiso de todos los involucrados. Presentar la metodología de trabajo a ser adoptada. Discutir cada etapa y las principales actividades, resaltando la necesidad de la participación de cada integrante en las actividades que le serán atribuidas, así como en el cumplimiento de los plazos que serán definidos. Alinear todos los participantes del equipo con el plan del proyecto, para garantizar la calidad, aplicabilidad y compromiso con los objetivos determinados. Debe explicarse al equipo toda la documentación necesaria y reglas establecidas para la conducción del proyecto. Reunirse con el equipo del proyecto e interesados para explicar: • El plan general del proyecto, premisas, alcance, riesgos, dependencias entre actividades y la importancia de sus ejecuciones en los plazos planificados • Las actividades programadas para cada participante • Destacar las actividades de capacitación, parametrización y registro del software, mostrándoles la forma en la cuál se insertarán (conversión, importación o digitación), así como presentar los grupos de usuarios que se capacitarán.
Note on B43: Recolectar y documentar los requerimientos del cliente, tanto los relacionados con el proceso como los no relacionados con el proceso, que en resumen se convierten en parte de la definición del alcance. Consolidar todos los requerimientos en un único documento (Especificación de requerimientos). (1) Detallar la lista de requerimientos suplementarios relacionados con el sistema. Giran en torno a la usabilidad, confiabilidad, desempeño… (2) Identificar los requerimientos a alto nivel y políticas que afectan el negocio y la seguridad del sistema, control y procedimientos. (3) Cambios que el cliente ha solicitado a los procesos de negocio pre-definidos comprendiendo las funcionalidades del sistema de negocio que la organización cliente implementará. Especificar el comportamiento funcional de las personalizaciones definidas.
Note on B44: Garantizar la entrega de lo que se contrató únicamente y cualquier modificación se renegociará con el cliente. Considera también el papel del coordinador de proyectos que influye en los factores generadores de cambio, el proceso para analizar el impacto e integrar cambios del alcance a otros procesos de control y también el proceso y reglas para la aceptación de las entregas del proyecto. Las modificaciones deben identificarse como modificación del alcance del producto, que se refiere a los cambios necesarios en los sistemas y en el alcance del proyecto, que se refieren a las al modificaciones del alcance en los procesos definidos en el análisis de procesos.
Note on B45: Revisar el documento de definición de alcance con el gerente del proyecto y los interesados principales para confirmar el alcance y obtener aprobación. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio. Validar con los representantes del cliente, de manera preferencial con la participación del patrocinador del proyecto: Metas del Proyecto, Las necesidades, expectativas y estrategias del cliente con relación al proyecto, Indicadores del Proyecto, Restricciones, Plazos para alcanzar los resultados, Secuencia de implementación, Disponibilidad de usuarios, Alcance del proyecto que consta en la propuesta comercial (alcance funcional), Interfaces e importaciones.
Note on B46: Determinar todos los gaps para la solución del cliente, documentarlos formalmente y estimar el esfuerzo para cubrir los gaps identificados. Para cada potencial de no adherencia encontrada intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones. Evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on B47: Evaluar el impacto del cambio en la organización. La diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. Los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B48: Presentar los resultados del análisis de gaps para personalizaciones, incluyendo el esfuerzo estimado para cubrir los gaps como parte del proyecto. El objetivo es obtener la aprobación de los gaps detectados. Esto permite cerrar el alcance del proyecto.
Note on B49: Realizar reunión con el cliente y equipo del proyecto para: • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a el/los producto(s). En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto.
Note on B50: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. En el cronograma se identifican las actividades, secuencia de las actividades, previsión de recursos y de duración. Debe definirse con el Cliente, destacando las tareas que deben ser ejecutadas por el mismo, para planificar la disponibilidad de sus recursos.
Note on B51: Realizar reunión con el cliente y equipo del proyecto para: • Mostrar, al cliente y equipo del proyecto, las planificaciones finales para inicio de la fase de Ejecución, destacando los puntos fundamentales para la búsqueda del éxito en la implementación. • Destacar la importancia y la esencialidad de cada miembro participante del proyecto, destacando que la falta de disponibilidad de recursos representará perjuicios al proyecto. • Informar al cliente que algunos marcos del proyecto deben tener su aprobación, para que pueda darse continuidad al mismo. • Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto • Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a el/los producto(s). En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto.
Note on B52: Crear la línea base de costo y cronograma contra las que se realizará el seguimiento, gestión del cambio y reporte de estado.
Note on B53: Reunir las entradas necesarias para el plan de gestión del proyecto y documentarlo en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aprobación formal. El plan del proyecto es el documento que reúne y organiza todos los documentos de la fase de Planificación de la metodología, lo elabora el equipo de gestión del proyecto y lo aprueba el patrocinador. El plan del proyecto define cómo se ejecutará el proyecto, así como también cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y finalizará, además de planificar la acción necesaria para alcanzar los objetivos y el alcance para los cuales el proyecto se aprobó. Durante la planificación, el equipo del proyecto debe involucrar a todas las partes interesadas dependiendo de la influencia de éstas en el proyecto y en sus resultados, creando un entorno en el cual todos contribuyan de forma adecuada. Siempre es muy importante que las definiciones del proyecto se realicen y/o se validen en conjunto con el Gestor del proyecto del Cliente, lo cual facilitará mucho el entendimiento y homologación de la planificación del proyecto con el cliente en el término de la fase de planificación.
Note on B54: Se presentará todo el plan del proyecto diseñado y los planes de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e integración), con el fin de obtener su aprobación.
Note on B55: Resumir los requerimientos generales para crear la documentación y especificar los productos de trabajo a ser producidos. También se identifica la estrategia que se utilizará para publicar la documentación específica del proyecto.
Note on B56: Definir requerimientos de prueba y determinar la estrategia para gestionar las pruebas funcionales y de desempeño de los procesos de negocio SAP para asegurar el comportamiento del sistema validado después de los eventos de cambio de software. Incluye requerimeintos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. Se realizan actualizaciones en fases posteriores.
Note on B57: Determinar la estrategia para realizar cambios debido a la tecnología o al negocio, que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos, usando un proceso estandarizado para obtener mejoras en la fiabilidad de la solución y minimizar los riesgos a través de la separación de los deberes y transparencia en los cambios. Esto con el fin de minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas. Involucra el desarrollo de: (1) Estrategia de monitoreo del proceso de cambio, como la creación de canales para feedback, mapeo y seguimiento de los stakeholders, visitas a otras unidades de la empresa etc. (2) Plan de Comunicación (3) Plan de Capacitación (4) Presupuesto necesario para la realización de las actividades propuestas
Note on B58: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuedo con lo que fue acordado en el project charter, definición del alcance y gestión del proyecto.
Note on B59: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on B60: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos.
Note on B61: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes. En etapas tempranas del proyecto se recomienda planear y gestionar las comunicaciones ad hoc, la comunicación Ad hoc es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades.
Note on B62: Reaizar una evaluación de disposición de la organización, esta permite determinar la capacidad de la organización para sobrellevar y resistir el cambio a gran escala. Identificar los facilitadores y barreras de cambio, el riesgo que se debe gestionar para que el proyecto alcance las salidas deseadas. Recolectar y anaizar datos de la disposición al cambio y desarrollar recomendaciones para la estrategia de comunicación y el roadmap de gestión del cambio.
Note on B63: El propósito de esta actividad es reunir todas las entradas requeridas para el roadmap de gestión del cambio organizacional y documentarla en un formato adecuado para la comunicación e inclusión en el plan de gestión del proyecto. Contar con un plan accionable que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos.
Note on B64: Se evaluan las necesidades de entrenamiento y educación del equipo del proyecto y comunidad de usuarios y se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. En la fase de iniciación y construcción. En la primera fase se identifican las necesidades y estrategia de entrenamiento para el equipo del proyecto, en la iteración de fases posteriores se agrega la estrategia para la comunidad de usuario final. Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente, así como también las fechas y horarios. Esta capacitación se realiza en la sala destinada a las clases y prevé curso de capacitación de las funcionalidades estándar del producto. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación,, dimensión de los grupos, gastos, salas... • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B65: Evaluar los requerimientos de aprendizaje para todo el equipo del proyecto basandose en la visión del proyecto, y el alcance, con el fin de desarrollar las rutas de aprendizaje alineadas con los roles del proyecto. El equipo del proyecto también podría necesitar ser entrenado en las aplicaciones que están siendo instaladas, con el fin de llevar el equipo del proyecto a un nivel de competencia necesario para cumplir con su rol en el proyecto.
Note on B66: Establecer la infraestructura física y técnica requerida para el aprendizaje del equipo de proyecto, incluyendo ya sea la instalación de una nueva aplicación o preparar el entorno para una aplicación existente. Al finalizar esta tarea el entorno está listo para que el equipo del proyecto lo utilice.
Note on B67: Preparar las ayudas de entrenamiento. Asegurar una instalación de entrenamiento. Confirmar los asistentes. Ensamblar notas de entrenamiento. Preparar el sistema de entrenamiento para ejercicios de demostración Preparar formularios de evaluación de clase.
Note on B68: Se realizan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto, incluyendo la educación en estrategias, herramientas y principios ágiles.
Note on B69: Contratación de terceros para conducir partes o de toda la implementación en el cliente, puede ser también la contratación para personalizaciones identificadas en el proceso. Para gestión de adquisiciones es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para contactar, solicitar respuestas y seleccionar proveedores. • Proceso para administrar y finalizar los contratos. • Documentos de requisitos de los productos y servicios o resultados esperados (relacionar con los requisitos del proyecto). • Nivel de formalización para cada adquisición (pedido, propuesta, contrato). • Definir cuál será la relación entre cliente y subcontratado • Influencia de la contratación de los proveedores en los planes de alcance, comunicación, riesgos, costos, calidad y cronograma. Para la Finalización de los contratos es necesario evaluar los siguientes puntos: • Proceso para administrar la ejecución, monitoreo y finalización de los servicios prestados o productos adquiridos para el proyecto. • Requisitos de entrega y de desempeño especificados dentro de los contratos. • Proceso para garantizar que el desempeño del proveedor cumpla con los requisitos y términos contractuales. • Inspección y verificación de la calidad de las entregas del proveedor. • Plan de comunicación referente al progreso del trabajo. • Observación de términos o condiciones en el contrato para su finalización. • Rescisión, en caso necesario, deben documentarse los motivos. • Formalización de la finalización del contrato.
Note on B70: Recolectar información acerca de como los usuarios realizan sus negocios en las áreas bajo investigación. Taller de requerimientos a alto nivel. Efectuar las entrevistas con cada uno de los usuarios responsables apuntados para los respectivos procesos, recolectando las informaciones necesarias sobre las funciones existentes en sus procesos, las entradas, el trabajo realizado y las correspondientes salidas, generando de esta manera el flujo del proceso / funciones. Se desarrolla el modelo de casos de uso de negocio. Proporciona un framework a nivel empresarial desde el cual lel modelo de casos de uso puede ser construido, si es necesario. Porporciona el contexto de negocio en el cual reside el sistema bajo discusión, y con esto soporta un mejor entendimiento del propósito así como del alcance del sistema. Describe lo que el negocio hace (procesos de negocio) y quien lo hace. Es probable que se tenga acceso a procesos de negocio pre-existentes, que representan como el sistema futuro da soporte a las funciones que serán abordadas por el proyecto. Si los modelo de proceso están disponibles, hacer uso de los modelos de alto nivel pra identificar las funciones de negocio a nivel empresarial en el alcance, y los actores que participarán en esas funciones, para desarrollar el modelo de casos de uso de negocio. Crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto. Estas podrían alcanzarse a través de componentes de personalización, opciones de configuración, que extienden la funcionalidad del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on B71: Examinar los procesos de negocio y prácticas actuales para identificar como el sistema de negocios existente cumple con los requerimientos de negocio actuales. Definir el alcance del analisis de negocios actuales. Desarrollar un cronograma y confirmar las sesiones de definición de procesos. Realizar talleres para construir cada modelo de proceso clave existente. Construir diagramas de flujo de proceso para cada proceso de negocio relevante existente. Identificar todos los problemas del analisis. Revisar el modelo de procesos de negocio actual con los usuarios y dirección. Asegurar la aceptación del modelo de procesos actual.
Note on B73: El propósito es asegurar el entendimiento común de los datos requeridos para cargar en la solución, qué formato y cuando se necesita que estén disponibles para carga. Evaluación de estructuras de datos nuevas y existentes y analisis de impacto en términos de la actualización.
Note on B74: Documentar las opciones de configuración seleccionadas por el cliente, las parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en el producto que se implantará. Para esto también crear una lista con las reglas de negocio que serán implementadas en el proyecto, estas pueden alcanzarse a través de opciones de configuración, o personalizaciones que extienden la funcionalidad del sistema. Además establecer los valores para los principales elementos estructurales en las aplicaciones, esto hace referencia a los parámetros de configuración predefinidos, necesario cuando se necesita adaptar la configuración predefinida para cumplir con los requerimientos del cliente. Con todo esto completar el documento de alcance del proyecto.
Note on B75: Presentar el plan de alcance a los interesados correctos, asegurar que sea revisado y validado por ellos. Detallar el contenido del proyecto y lo que no está contenido en el alcance del proyecto. Destacar las funciones / procesos que no son adherentes al producto. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente.
Note on B76: En esta documentación se consideran las necesidades de definiciones para la correcta parametrización del producto. El documento detalla el diseño de la solución to be para los procesos donde la solución estándar no puede cubrir los requerimientos de proceso de negocio. Es decir que se define el modelo de procesos futuro, esto se realiza de forma iterativa, de tal forma que cualquier Gap identificado en etapas posteriores puede ser agregado. El documento debe estar disponible durante toda la implantación, ya que es el que guía el camino a seguir, además en el se debe especificar: - El proceso actual - El proceso propuesto y como se implementará. - Las parametrizaciones necesarias para que los procesos analizados en el cliente funcionen en el producto que se implantará. - Detaller funcional de la personalización.
Note on B77: Validar y completar el mapa de procesos de negocio, en cada una de las iteraciones posteriores. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Realizar demostración del proceso documentado, de tal forma que sea posible definir y cerrar el alcancel del proyecto. Presentar los análisis de los procesos, procesos propuestos y la relación de las personalizaciones. Esto con el fin de asegurar que el entendimiento que tiene el equipo es el correcto.
Note on B78: Reunir toda la información necesaria para la política de pruebas y documentarla en un formato adecuado para comunicación. Además definir los requerimientos de prueba, para todas las pruebas que se realizarán durante el proyecto, desde las de unidad hasta las de aceptación.
Note on B79: Se define el alcance, objetivos y requerimientos de conversión, se documenta la fuente de datos a alto nivel disponible para dar soporte tanto a la carga inicial de datos de legado como a los requerimientos de integración e identificar los problemas de alto nivel relacionados con los procesos para resolver los problemas de calidad. Documentar los requerimientos funcionales necesarios para convertir y cargar los datos desde el sistema de información existente a el nuevo sistema de información. Implica analizar la fuente potencial y el sistema objetivo para identificar y documentar lo siguiente: los datos a convertir, los requerimientos funcionales para extraer y cargar los datos, requerimientos para validar y limpiar tanto la extracción y carga y requerimientos para manejar las condiciones de error.
Note on B80: Evaluar la organización del cliente para las demandas del proceso de migración de datos, evaluar la infraestructura del cliente para las necesidades del proceso de migración de datos. Como resultado el equipo del proyecto aprende sobre las herramientas disponibles e identifica los requerimientos/gaps para adquirir las herramientas para dar soporte al proceso de migración. Además se evaluan los riesgos para las actividades de migración de datos, esta evaluación se centra en los riesgos organizacionales, técnicos y de calidad de datos y otros riesgos que podrían impactar las actividades de migración de datos. El equipo prepara las estrategias de mitigación para items individuales de riesgo y el registro de riesgos.
Note on B81: Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto debe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión. Además se deben determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para este proceso, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión. También es necesario definir: • Meta para saneamiento de datos • Criterios de prioridad • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión
Note on B82: Identificar los sistemas externos, aplicaciones, y objetos de negocio o transacciones que deben integrarse con la solución para alcanzar los objetivos del proyecto. En la estrategia de interface brindar los detalles del método a ser utilizado para efectuar las interfaces, la infraestructura necesaria, las etapas del proceso de interface y la gestión de los tests y simulaciones previas a la producción.
Note on B83: Realizar los estimados de sizing para el sistema y los entornos de producción y no producción.
Note on B84: Validar todos los requerimientos técnicos del sistema para entregar los servicios del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos técnicos se han cumplido y que el trabajo puede ser realizado por el equipo. Validar los requerimientos funcionales para entregar el servicio del proyecto. El objetivo es asegurar que todos los requerimientos funcionales sean cumplidos y que el trabajo pueda ser realizado por el equipo. Remover defectos de los requerimientos a través de la revisión por pares. Una vez que los documentos de los requerimientos están listos para revisión un equipo de analistas, analistas de negocio, usuarios, y testers revisan los requerimientos. Como resultado de la revisión se pueden encontrar defectos y se pueden realizar solicitudes de cambio.
Note on B85: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B86: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B87: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on B88: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on B89: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on B90: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B91: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on B92: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B93: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B94: Revisar los resultados del mapeo de interesados en el proyecto, determinar el impacto del nivel de cambio detallado para los interesados identificados con el fin de crear transparencia acerca de los cambios organizacionales y del sistema. De igual forma identificar los interesados clave y sus necesidades en el proyecto
Note on B95: El impacto de la organización puede ser entendido como la diferencia entre la situación actual de la empresa y la nueva situación, posterior a los cambios oriundos del proyecto. los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto. Definir la línea base parar donde inicia la gestión del cambio organizacional contra donde se mide el progreso y éxito de las actividades de OCM. Además validar el enfoque elegido con los interesados principales para la ejecución continua del proyecto
Note on B96: Es importante definir comunicación Ad hoc ya que esta es utilizada en las etapas tempranas de un proyecto antes de que se realice la evaluación de disposición y antes de que se cree el road map de gestión del cambio y la campaña de comunicación. Responde a la necesidad de información de los interesados. Disminuye el riesgo de rumores y percepciones negativas sobre el proyecto y organiza la comunicación. Se evaluan las necesidades de comunicación del proyecto y se hacen recomendaciones con respecto a cuales actividades de comunicación ad hoc son apropiadas y después se implementan esas actividades. Definir una estrategia de comunicación permite que incremente la capacidad de la organización para sobrellevar y sostener los cambios propuestos. Garantizar que la estrategia de comunicación comprenda acciones que promuevan la participación de los líderes, patrocinadores e integrantes afectados por los cambios, garantizando que todos los Involucrados en el proceso estén regularmente comunicados. Además, la estrategia de comunicación debe contemplar acciones para evaluar la efectividad de la comunicación y monitorear el proceso de cambio por parte de los Involucrados
Note on B97: Realizar un análisis de la población de usuarios finales que serán entrenados y determinar donde están localizados los niveles de habilidad, gaps de conocimiento y requerimientos de entrenamiento. Este análisis contiene la información de los clientes claves para la definición del entrenamiento del usuario final y la documentación de las recomendaciones del plan del proyecto, propuestas, y estrategias preliminares. Deben definirse los usuarios que participarán en la capacitación de cada aplicación, estos usuarios serán multiplicadores de conocimiento en el cliente.
Note on B98: Desarrollar un documento de trabajo para realizar seguimiento a la evolución de documentos y procesos de progreso para todos los aspectos de educación del proyecto. Se planea la entrega del entrenamiento necesario basado en áreas comunes de responsabilidad, interés y habilidades. Este entrenamiento se puede realizar en clases, a través de un entrenamiento de autoestudio, o una combinación de ambas. Se definen las fechas y horarios de las capacitaciones. La actividad debe realizarse para el producto que predispone para la necesidad de esta capacitación. Las premisas de capacitación deben atender los siguientes puntos: • Público destino – debe ser identificado para cuantificar el universo de personas que serán capacitadas. • Metodología de capacitación – debe ser definida de acuerdo con la cantidad de personas a ser capacitadas y su dispersión geográfica. Dependiendo del número de personas involucradas será necesaria la capacitación de multiplicadores, los cuales serán responsables por replicar las capacitaciones recibidas a las personas de su área de actuación • Capacitaciones relevantes para el negocio – deben ser definidas las capacitaciones a ser realizadas para soportar los nuevos papeles y responsabilidades que surgirán después de los cambios. • Elaboración de las capacitaciones • Logística de las capacitaciones – la definición de la logística debe contemplar cuestiones como tipo de capacitación), dimensión de los grupos, gastos, salas, coffe break y computadores. • Ambiente de capacitación – debe ser definido el ambiente a ser utilizado para la realización de las capacitaciones. Verificar la creación de la base de datos específica para esta actividad.
Note on B99: Aclarar los entregables y expectativas, metodología y herramientas. Se deberían reservar dos o tres días para este entrenamiento. Una vez que los miembros o como mínimo los líderes del equipo son identificados, se les realizará este entrenamiento. - Fija las expectativas del equipo del proyecto y documenta los entregables. - Proporciona guía para los talleres de validación. - Introduce aseguramiento de calidad y sus criterios de aceptación. - Se prepara para habilidades de validación escenciales, como talleres de facilitación, recolección de requerimientos y modelado de procesos. Se facilitan los eventos de aprendizaje del equipo del proyecto. Estos eventos de aprendizaje cubren herramientas, y todo el conocimiento y áreas de habilidades necesarias para el funcionamiento efectivo del equipo como se describe en el plan de aprendizaje del equipo del proyecto.
Note on B100: Entrenar a los usuarios clave para la solución. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. El usuario clave es capacitado en su proceso, monitoreado paso a paso. Preparar a los usuarios clave para la ejecución de las funcionalidades y procesos existentes y orientarlos a los prototipos aislados independientes en el respectivo entorno, así como para la ejecución real en el entorno de producción.
Note on B101: Preparar el contenido de entrenamiento necesario para enseñar a los usuarios como ejecutar el nuevo proceso de negocio usando el nuevo sistema. Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje
Note on B102: Validar las configuraciones generales predefinidas e identificar el gap potencial entre el producto entregado y los requerimientos del cliente. Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la funcionalidad implementada, soporte los requerimientos de la organización. Se evalúa la adaptación de la aplicación estándar y las características del sistema con los requerimientos de negocio detallados. Como salida se tiene una determinación de como la aplicación estándar y las características del sistema se pueden emplear para satisfacer los requerimientos, una descripción de los "métodos alternativos" que se podrían utilizar para convertir un gap de la aplicación en un requerimiento de negocio, y la identificación de extensiones de la aplicación, personalización de modulos software o mejoras necesarias para satisfacer los requerimientos. Cuando se identifican ítems de no adherencia del producto al proceso del cliente, deben detallarse. Para cada uno de estos se debe intentar presentar una solución utilizando el producto y evitando las personalizaciones.
Note on B103: Se valida que los reportes estandar u las formas proporcionadas con la solución, soporte los requerimientos de la organización. La personalizaciones deben mantenerse al mínimo.
Note on B104: Capturar en la pila del producto todos los requerimientos identificados en las sesiones de validación, a partir de la identificación de gaps. Los requerimientos son capturados en forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva del usuario final, proporcionan detalles acerca de como probar la característica cuando esta se completa, prioridad de los items de la pila del producto y valor de negocio. Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la solución se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas. Identificar los cambios, evaluar el impacto y proponer soluciones para el gap identificado y configuración adicional.
Note on B105: Realizar la validación de gap con el fin de asegurar los requerimientos que no pueden ser cumplidos por la solución estandar y actualizar la pila del producto para diseño delta. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados. Utilizar la dinámica en la cual el consultor de sistemas realiza la demostración del proceso documentado. Otro objetivo corresponde a la aprobación de GAPs.
Note on B106: Definir un framework común para realizar la priorización de gaps. La priorización MSCW es usada para una agrupación inicial de requerimientos. Realizar una lista de requerimientos priorizada por el negocio. MoSCoW proporciona un metodo para enfocarse en la importancia relativa de los requerimientos. Asegurarse de que todos los gaps identificados anteriormente sean involucrados en la lista MoSCoW para ser analizados más adelante.
Note on B107: Identificar las organizaciones internas y externas claves, sus localizaciones físicas y geográficas y sus habilidades. Capturar el diseño y requerimientos de la estructura organizacional. Esto debería reflejar las multiples vistas de la compañía, legal, fiscal, funcional, orientada al producto, regional y geográfica, canales de distribución, etc. Dependiendo del alcance del proceso.
Note on B108: Descripción detallada de los procesos de mantenimiento y diseño para las configuraciones generales y datos maestros. Definición de reglas de negocio y propiedad. Se establecen los valores de los principales elementos estructurales en las aplicaciones. Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente. Incluye parametros de configuración predefinidos, esta tarea se realiza unicamente cuando es necesario adecuar el configuración predefinida, para cumplir con los requerimientos del cliente.
Note on B109: Se revisan las reglas de negocio que han sido identificadas. Basandose en la naturaleza y cantidad de reglas de negocio encontradas por categoría se determina y documenta una estrategia de implementación para las reglas de negocio. Las reglas de negocio deben ser alcanzadas a través de las opciones de configuración, a través de la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on B110: Continuar reuniendo entradas y finalizar el documento de diseño de procesos de negocio, en un formato adecuado tanto para propósito de comunicación como con propósito de aceptación. El documento proporciona los detalles del proceso de negocio "to-be" al nivel de actividad y describe los gaps donde la solución estándar no cubre las funcionalidades requeridas. La documentación será el procedimiento de trabajo para toda la implementación. Registrar el proceso propuesto como se implantará.
Note on B111: Cuando se requiere el desarrollo de un componente personalizado para extender las capacidades de la aplicación se deben considerar varias alternativas para satisfacerlas y estimar el esfuerzo requerido para completarlas. Deben entenderse las necesidades de personalizaciones solamente en aquellos procesos específicos del cliente, en el cual todas las posibilidades y formas del producto atender al cliente se hayan agotado.
Note on B112: Las soluciones alternativas para satisfacer los gaps son revisadas con el cliente y se identifica y documenta la mejor alternativa basandose en la preferencia del cliente. En reunión con el cliente, deben presentarse los análisis de procesos, procesos propuestos y relación de personalizaciones. Destacar las funciones / procesos que no son adherentes a la solución. En estos casos, sugerir posibles soluciones personalizadas o cambio de procedimiento en las actividades del Cliente. Si ninguna de las alternativas atendiera al Cliente, dejarlo claro en el plan de proyecto. Especificar el detalle funcional de la personalización. Validar todos los diseños de procesos evaluados y documentados.
Note on B113: Analizar cada regla de negocio candidata para determinar la naturaleza de la regla. Primero se categorizan las reglas, y se determina cuales reglas son volatiles y cuales son estáticas. Después se documenta como cada regla es trazada hasta el requerimiento inicial. Las reglas de negocio podrían ser realizadas a través de opciones de configuración estandar o con la construcción de componentes personalizados, que extienden la funcionalidad del sistema.
Note on B114: Se prepara un documento con la estrategia que describe como el proyecto responde a las solicitudes de personalización.
Note on B115: Capturar todos los requerimientos delta de las sesiones de visualización en la pila del producto. Los requerimientos capturados en la forma de historias de usuario que definen los requerimientos desde la perspectiva de usuario final proporcionan detalles acerca de como probar la caracterísitica cuando esta es completada. Es responsabilidad del propietario del producto mantener la pila del producto y detallar las historias de usuario de tal forma que sean entendidas por el equipo scrum.
Note on B116: El equipo del proyecto necesita terminar el documento de diseño funcional de los componentes software. Crear un diseño para cada operación que ha sido asignada a un componente particular. Se desarrolla el diseño sólo para los requerimientos que pueden cumplirse a través de un componente personalizado que extiende la funcionalidad del sistema o integra el sistema con otros sistemas de legado. Realizar también el diseño de interfaces de usuario, transformar los storyboards y wireframes y especificar como serán implementados. Ensamblar toda la información requerida para describir el diseño de un componente software en una especificación de diseño completa, lista para revisión, en un formato adecuado tanto para su comunicación como para su aceptación
Note on B117: Transformar el formato de las reglas del usuario en las reglas del repositorio al formato necesario para la estrategia de implementación definida. Las reglas de negocio deben ser realizadas a través de las opciones de configuración estándar, a través de la construcción de componentes personalizados, que extenden las funcionalidades del sistema, o a través de un motor de reglas de negocio.
Note on B118: Se realizan los prototipos de las funcionalidades de la aplicación estándar y de las extensiones personalizadas. El equipo del proyecto configura un entorno de prototipo funcional para validar que las funcionalidades empaquetadas de la aplicación soporten los requerimientos de implementación de la organización. También se desarrollan los prototipos funcionales de las extensiones personalizadas, que requieren el desarrollo de un prototipo en esta etapa del proyecto debido a la complejidad técnica de la extensión u otros riesgos. En el enfoque a solución que hace uso de parámetros de configuración predeterminados y herramientas para establecer rápidamente un entorno de trabajo, esta tarea es usada para preparar una instancia de la aplicación, que es configurada de acuerdo con la solución predefinida seleccionada para la implementación. El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de la solución en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos.
Note on B119: El propósito de esta tarea es realizar una demostración de la funcionalidad a los usuarios clave y propietario del producto junto con la pila del producto para obtener aceptación de la linea base construida y de la pila del producto. Los resultados de la demostración son la aceptación de la característica estándar o en casos excepcionales nuevos requerimientos delta que son capturados en forma de historias de usuario en la pila del producto. Realizar pruebas de aceptación para el propietario del producto y usuarios clave. Obtener la oprobación formal. Esto señala al equipo del proyecto que puede continuar con la siguiente fase para construir iterativamente las caracterísiticas definidas en la pila del producto. Para esto: Los usuarios, u otros participantes relevantes del cliente, validan los prototipos de interfaz de usuario estandar. Los usuarios con conocimiento relevante validan el prototipo funcional creado. El objetivo es demostrar al usuario el entendimiento que se tiene de los requerimientos acordados. Se valida tanto un prototipo de la funcionalidad de la aplicación estándar como un prototipo de las extensiones personalizadas. Para validar la funcionalidad de la aplicación estándar, el equipo del proyecto ejecuta escenarios de prueba de sistema en un entorno de prototipo funcional (aplicación), que ha sido configurado basandose en los resultados de la actividad de especificación de configuración de software. Cualquier gap entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y las capacidades o caracterísiticas del sistema que son necesarias para cumplir con el requerimiento deben ser capturadas en el prototipo funcional validado, con anotaciones o referencias textuales adicionales. Cuando se tienen un enfoque a la solución esta tarea implica trabajar con el cliente para ejecutar escenarios de negocio preplaneados para familiarizar al cliente con los flujos de trabajo siendo implementados. Adicionalmente se trabaja con el cliente para mapear los negocios del cliente con el negocio predefinido en la solución y documentar los cambios potenciales en el proceso de negocio, configuraciones, etc., necesarios para dar soporte a los requerimientos del cliente.
Note on B120: Se verifica que los datos requeridos para dar soporte a los requerimientos identificados estén disponibles en los sistemas fuente identificados con las características requeridas (disponibilidad, granularidad, calidad). Se mapean los elementos de datos desde el sistema de legado a los modulos de aplicación objetivo, objetos de negocio y atributos. El principal propósito es descubrir si los objetos de negocio o atributos en el sistema de legado están o no siendo almacenados en el nuevo sistema. También para determinar si el nuevo sistema almacena atributos requeridos que el sistema de legado no. Cualquier varianza entre los requerimientos de negocio identificados en la ejecución de esta tarea y la capacidad o características del sistema necesarias para cumplir con ese requerimiento deben ser capturados con anotaciones o a través de referencias textuales, si es necesario. Crear una referencia cruzada desde los objetos de la fuente de datos hacia los objetos logicos de la base de datos objetivo. Validar que los datos requeridos para analisis puedan ser seguidos hasta su fuente original y que soporte los requerimientos de información para los usuarios. Para la conversión crear un mapeo de conversión detallado desde el sistema de legado a la aplicación objetivo y un archivo de extracción de los datos desde el sistema fuente.
Note on B121: Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto. Se evalua la integridad y fiabilidad de los datos funte que serán convertidos desde el sistema de legado.
Note on B122: El objetivo de esta tarea es definir la arquitectura específica, programas, procesos y tareas requeridas para dar soporte a la extracción, validación, harmonización, enrequecimientos, y limpieza de los datos de legado. Se utilizan los requerimientos de conversión y adquisición de datos para desarrollar como los datos deben ser ejecutados, transportados, cargados, transformados y convertidos o cargados desde todas las fuentes de datos en el nuevo sistema, así como definir la estrategia y criterios para asegurar la integridad de los datos. Esto incluye identificar y especificar los requerimientos para la identificación, aumento y resolución de problemas de calidad de datos. Definir las metricas que siguen y monitorean la calidad de los datos durante el proceso de migración de datos. Finalmente, se debería realizar una evaluación a alto nivel de los datos fuente como parte de esta tarea, con el fin de verificar la estrategia para la calidad de datos. Además de lo anterior, se definen los estándares de adquisición y conversión de datos que el equipo del proyecto dedbe seguir al realizar las tareas de conversión. Documentar la estructura de archivo y convensiones de nombrado para los sistemas de legado y el sistema objetivo, así como para cualquier herramienta automatizada utilizada para facilitar la conversión. Además de determinar cuáles y cuántos ambientes serán necesarios para el proceso de conversión, así como las herramientas que serán utilizadas en el proyecto para conversión también es necesario definir: • Definición de complejidad de cada conversión • Forma y composición de cada conversión • Forma de actuación del equipo de conversión • Cuantos ambientes de prueba (test) están previstos para los ciclos de conversión • Como serán acompañados • Cuáles son las métricas durante el proceso de conversión • Lista preliminar de los objetos de conversión Este documento tiene el objetivo de describir cómo será organizado el trabajo de conversión, las herramientas a ser utilizadas y los procedimientos que serán adoptados en el proyecto para efectuar, posteriormente, el detalle del análisis comparativo de campos para los registros y movimientos a ser convertidos en el mismo.
Note on B123: Se crea el entorno de conversión inicial (carga inicial), incluyendo las plataformas hardware, servidores y otros software requeridos para dar soporte al diseño y construir actividades de conversión y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema.
Note on B124: Se define el plan para convertir los objetos de negocio que requieren una entrada manual para conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. El procedimiento resultante proporciona una guía detallada para convertir los datos manualmente para cumplir exitosamente con los hitos de conversión del proyecto. Desarrollar la estrategia para manualmente llevar los datos de legado a la base de datos del sistema cuando los programas automatizados no están disponibles o el volumen de datos no justifica la inversión para desarrollar esos programas.
Note on B125: Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución.
Note on B126: Se describe a grandes rasgos los planes para pruebas para la unidad, objeto de negocio, y pruebas de validación para la conversión, y/o carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema. Las pruebas de unidad confirman que cada componente completa exitosamente la tarea para la que fue diseñado.
Note on B127: - Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. - Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. - Cargar los datos de legado a las tablas temporales. - Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. - Construir los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on B128: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on B129: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on B130: Validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos.
Note on B131: Se planea como se cumplirán los requerimientos de seguridad y control del sistema. Como mínimo la estrategia debe abordar los flujos de control de acceso y seguridad desde los puntos de entrada del usuario final a los otros componentes internos, y de regreso a los puntos de salida del usuario final. En esta etapa del desarrollo, los requerimientos de seguridad del sistema han sido definidos y validados contra los objetivos de seguridad del negocio. Identificar y desarrollar los diseños arquitecturales necesarios y planes para dar soporte a los requerimientos de seguridad. Debido a que el éxito del plan de seguridad depende no sólamente de la implementación técnica sino también de la organización de seguridad que administrará la seguridad de la aplicación, el plan debe explicar el rol que será tomado por la estructura de seguridad organizacional.
Note on B132: Asegurar que toda la documentación de la solución se pone a disposición del equipo del proyecto. Para esto se prepara el entorno hardware y software que soporta el desarrollo de documentación. Al final de esta tarea, todo está listo para empezar a desarrollar documentación.
Note on B133: Se crea el entorno de desarrollo necesario para el desarrollo. En la mayoría de los casos se requiere definir y configurar lo siguiente: desarrollo de una estructura de directorio, modelado de software, desarrollo de software, herramientas de prueba de unidad, sistema operativo, base de datos de desarrollo física, gestión de la configuración. Además de lo anterior se debe: - Montar los usuarios en el entorno de desarrollo. - Realizar cambios de configuración manual en el entorno de desarrollo. - Validar la asignación de los perfiles de roles de usuario / autorizaciones para los usuarios de prueba en el entorno de desarrollo - Preparar los datos maestros requeridos para un proceso de negocio.
Note on B134: Incluye únicamente las reglas de negocio volátiles que son implementadas para usar un motor de reglas de negocio y para el cual un analista de negocio (del cliente) debe tener la responsabilidad principal. Se implementan a través de las opciones estándar de configuración. De acuerdo con el plan de proyecto y especificaciones de procesos aprobados, efectuar la parametrización de las funciones y archivos básicos del producto, identificados por los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. Será la transformación de las especificaciones de los procesos del cliente en parámetros, respetando estrictamente lo definido en el plan del proyecto.
Note on B135: Crear un documento centralizado para las pruebas, que incorpore los estándares y procedimientos que serán usados para la preparación / documentación de planes de prueba detallados. Para esto es necesario definir: - Los requerimientos de prueba. Incluye los requerimientos para todas las pruebas que se deberían realizar en el proyecto, desde las pruebas de unidad hasta las pruebas de aceptación. - Cómo se debería probar en las diferentes etapas del proyecto - Cuáles y cuántas etapas de prueba (test) serán realizadas - Cómo será conformado el equipo de proyecto para esta actividad. - Herramientas que serán usadas y cómo. - Métricas que se deben recopilar. - Cómo los datos de prueba se producirán y que entornos de pruebas se usarán en las pruebas. - Criterios de aceptación de la solución. - Las consideraciones específicas incluyen los datos de prueba a ser usados, sistema de interfaces, el alcance de pruebas, los tipos de pruebas, escenarios de prueba y pruebas de integración, carga de datos. - Cómo gestionar los errores de pruebas, los tipos de pruebas a ejecutar, lo que se requiere para ejecutar las pruebas (incluyendo los requerimientos del entorno de pruebas), cuando y como ejecutarlas. - Secuencia en la que se ejecutan las pruebas. - Identificar los casos de prueba y procedimientos con el mínimo solapamiento para probar los casos de uso más importantes y para probar los requerimientos que serán asociados con el más alto riesgo. Además de lo anterior, la estrategia de pruebas definida debe ser revisada y validada con el cliente y se debe obtener la aprobación de éste.
Note on B136: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. Se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema. Un prueba de integración verifica que las extensiones de la aplicación estén vinculados correctamente y no se generen errores de codificación relacionados.
Note on B137: Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. Se realiza para componentes personalizados.
Note on B138: En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. Se desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on B139: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios de pruebas de integración deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. Se realiza únicamente para los componentes personalizados. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados.
Note on B140: Sólo para componentes de personalización.
Note on B141: Se realizan las pruebas de integración adecuadas durante cada iteración de desarrollo. Se realiza para componentes personalizados. En un proyecto de implementación de aplicación, la prueba de integridad es realizada en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizada en la fase de elaboración para las extensiones de personalizaciones complejas.
Note on B142: Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado.Se desarrolla para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B143: Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B144: Se prepara el entorno de pruebas de sistema. El uso de estas tareas difiere dependiendo de la fase. En la fase de elaboración se establece una plataforma y el entorno software que da soporte al desarrollo de un prototipo funcional reflejando la funcionalidad de la aplicación estandar. Esto incluye la instalación de la imagen de la aplicación software, la creación de las cuentas de usuario y establecimiento del acceso apropiado. En algunos casos, un entorno de pruebas de sistema podría ser necesario en la fase de elaboración para probar la operación e integración de extensiones personalizadas complejas, extensiones personalizadas de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas y durante la fase de cominezo. Durante la fase de Construcción esta tarea es utilizada para establecer el entorno de pruebas de sistema para probar la operación e integración de los flujos de sistema de negocio en las aplicaciones, incluyendo la integración de extensiones de aplicación.
Note on B145: Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración, tanto en las fases de elaboración como construcción. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones, al final de la fase de construcción. Se realiza la prueba de sistema para probar la iperación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación, incluyendo la integración, de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas durante el ciclo de preventas o durante la fase de comienzo.
Note on B146: Es utilizado como una guía cuando se realizan las pruebas de integración de sistemas al final de la fase de construcción. Una prueba de integración de sistemas es una prueba entre dos o más sistemas de aplicación, la interfaz a los sistemas externos. Si el equipo del proyecto ha desarrollado estos sistemas en paralelo, las pruebas de integración puden pueden ser totalmente o en parte una parte de las pruebas de integración de sistemas. El plan es completado a finales de la fase de elaboración, cuando los requerimientos para la integración de sistemas se haya estabilizado.
Note on B147: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación durante la fase de transición. Es completado al final de la fase de elaboración, cuando los requerimientos clave deben estar relativamente estables.
Note on B148: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B149: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B150: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B151: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B152: Esta actividad puede realizarse durante todo el proyecto, en este punto debe promoverse una reunión entre los miembros participantes, en ella se presentn los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado. Mencionar estas evaluaciones correlacionándolas a la fase, etapa y actividad del proyecto, así como módulos y funciones afectados o beneficiados en este análisis. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros fases o proyectos. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on B153: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on B154: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B155: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on B156: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on B157: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B158: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on B159: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B160: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B161: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto. Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B162: Comunicar los resultados del sprint/fase a los interesados, teniendo en cuenta lo definido en el plan de comunicaciones.
Note on B164: El equipo del proyecto se prepara para el entrenamiento y preparación de los usuarios para que entiendan la solución y cómo es implementada en su área.
Note on B165: Ejecutar la transferencia de conocimiento a través de sesiones de guía en la solución. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas.
Note on B166: Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, por medio de sesiones de guía en la solución, demos del sistema, revisiones funcionales, etc. También realizar el seguimiento y documentar el progreso.
Note on B167: Desarrollar los materiales de entrenamiento, para cada rol, especificados en el plan de entrenamiento. Desarrollar material para premiar, y reconocer el aprendizaje como se especifica en el plan de entrenamiento. Desarrollar herramientas de medida y herramientas para ayudar a administrar los eventos de aprendizaje. Asegurar la apariencia consistente de la documentación y materiales de entrenamiento al proporcionar palntillas estándar al equipo de desarrollo.
Note on B168: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción. Asegurar que el entorno de entrenamiento está poblado correctamente con los datos para entrenamiento.
Note on B169: Proporcionar presentaciones y actividades que servirán para educar y preparar el cronograma de los entrenadores para realizar las clases de entrenamiento de los usuarios finales.
Note on B170: Se identifica el impacto del nuevo sistema en la estructura de la organización, roles de usuarios finales, responsabilidades, conocimiento y requerimientos de trabajo para reducir la cantidad de pérdida de productividad experimentada durante la transición. Los impactos serán identificados y analizados y, a partir de ese momento, serán propuestas las recomendaciones y acciones necesarias correspondientes para preparar las áreas/procesos para los cambios referentes a la implementación de los cambios, garantizando la realización de los beneficios propuestos por el proyecto
Note on B171: En esta tarea se determina el impacto potencial del cambio tecnológico en las responsabilidades, competencias, entornos de trabajo y políticas y se identifican las actividades para realizar la transición en los grups impactados, necesidades de pre-entrenamiento e impactos en el proceso de contratación.
Note on B172: El plan proporciona recomendaciones y pasos para preparar a los usuarios finales para sus nuevos roles y responsabilidades. También proporciona indicaciones al cliente acerca de como ajustar sus criterios de RH para ajustarse a los nuevos perfiles. El propósito es minimizar el impacto de la resistencia a los cambios, garantizando el éxito de la implementación del proyecto y capacitando a los afectados en las competencias y habilidades necesarias para desempeñar funciones cotidianas.
Note on B173: Se reunen percepciones acerca de las necesidades de aprendizaje de todas las audiencias de usuarios.
Note on B174: Preparar la ejecución del entrenamiento del usuario final al mapear los usuarios finales a los cursos de entrenamiento apropiados desarrollando un cronograma de entenamiento y plan de logistica e invitando a los usuarios finales a cursos. Crear una ruta de aprendizaje para que los usuarios puedan desarrollar sus habilidades en la nueva tecnología, aplicar procedimientos nuevos/actualizados y cumplir con sus nuevos roles.
Note on B175: Completar la configuración principal. Escribir casos de prueba validos y documentarlos. Se definen y documentan los valores de configuración necesarios para configurar la aplicación de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Note on B176: Desarrollar un plan de instalación general, aplicable al entorno de producción así como a cualquier entorno de pruebas y mantenimiento. También se desarrolla un plan de transición detallado para pasar el sistema a producción, así como un plan de contingencia.
Note on B177: Preparar los casos de prueba. Se desarrolla el script para probar los componentes individuales. La prueba valida que las entradas, salidas y procesamiento lógico de los componentes funcione como se requiere. Se realiza en paralelo con el desarrollo de los componentes. También se deben preparar listas de chequeo comunes usadas para realizar pruebas de unidad para cada tipo de componente. Esto para componentes personalizados.
Note on B178: Realizar pruebas de unidad para la configuración. En esta tarea se prueban los componentes de la aplicación para verificar que las entradas, salidas y lógica de procesamiento de cada componente de la aplicación funcione sin errores. La meta es encontrar errores en las unidades de software más pequeñas antes de integrarlas logicamente en unidades más grandes. El desarrollador realiza las pruebas de unidad para asegurar que los componentes desarrollados cumplen con los requerimientos del usuario y encajan con el propósito del negocio. Es necesario documentar que ha sido probado. Esta tarea es desarrollada sólo para componentes de personalización.
Note on B179: Resolver los problemas ideintificados durante las pruebas de unidad de procesos de negocio, es crucial que los problemas sean re-evaluados por los usuarios que los reportaron y que sean confirmados.
Note on B180: Desarrollar el objeto RICEFW (Reports, Interface, Conversion, Enhancements, Forms, Workflow) de acuerdo con la especificación funcional. Implementar los componentes de la aplicación, un componente es un paquete físico de elementos del modelo como las clases del diseño. El desarrollo de componentes podría incluir lo siguiente: - Hacer un boceto del archivo que contendrá el código. - Generar el código fuente de la clase diseñada y las relaciones en las que participa. - Implementar las operaciones de las clases diseñadas en términos de métodos. - Asegurar que los componentes proporcionen las interfaces como se especifican en la clase diseñada que se está implementando. En esta tarea se producen los modulos personalizados para dar soporte a las extensiones personalizadas de las aplicaciones. Como parte de esta tarea también se realiza la primera ronda de pruebas. Desarrollo de específicos o personalizaciones son soluciones de software, que independientemente del lenguaje utilizado, atienden los requisitos propios y característicos de un determinado cliente, los cuales no son atendidos por el producto.
Note on B181: Realizar pruebas de unidad y serie de los desarrollos. El tester debe seguir los scripts y registrar el resultado.
Note on B182: Resolver los problemas identificados durante las pruebas.
Note on B183: Realizar revisión final del código de los objetos desarrollados.
Note on B184: Se realiza una revisión por pares de los componentes implementados. Esto es un complemento a las pruebas de unidad. La revisión por pares incluye la verificación de si los aspectos del componente han sido implementados como se requiere y revela errores en los componentes.
Note on B185: Validar los procedimientos de proceso de negocio de fases previas. Documentar los procedimientos que dan soporte a los procesos de negocio brindados por el sistema.
Note on B186: Validar y completar los procedimientos de proceso de negocio de la fase de validación.
Note on B187: Identificar y documentar los casos de prueba aplicables para el escenario. El prototipo trata de la simulación de los procesos reales del cliente, utilizando el producto adquirido. El prototipo orienta a los usuarios del Cliente a maximizar el uso de los módulos de los productos TOTVS en los procesos y funciones de movimiento y mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutineras, sustituyendo progresivamente los antiguos procesos. Durante el proceso de ejecución de prototipos se debe estar atento al registro de potenciales no adherencias. Deben analizarse alternativas disponibles en el sistema en relación a la forma de realización del proceso existente.
Note on B188: Proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados pueden ser soportados por la solución implementada. Después de la capacitación, el usuario clave ejecuta el prototipo de su proceso de forma independiente, es decir, sin la asesoría del analista de implementación. Lo repite varias veces y registra todas las dudas que tenga. Simular cada uno de los módulos siguiendo el procedimiento de pruebas(tests) desarrollado. Deben ser ejecutados los programas de interface existentes en los respectivos procesos de forma aislada para validar los programas elaborados y de las informaciones a ser transferidas.
Note on B189: Es crucial que los problemas sean re-probados por los usuarios que los reportan. El usuario clave aclara las dudas registradas en la ejecución de los prototipos. En la conclusión de esta revisión, obtener la aprobación del usuario clave. Si fuera necesaria una capacitación, o prototipo complementario, actualizar el cronograma y verificar impactos en el proyecto.
Note on B190: Todos los usuarios clave acompañados de los respectivos analistas de implementación y líderes de proceso, ejecutan sus prototipos, efectuando todo el flujo de sus procesos y verificando la integración de los sistemas.
Note on B191: Instalar los componentes necesarios para alcanzar el alcane del proyecto. Instalación del producto en los servidores y estaciones del cliente. Deben existir dos bases de datos en operación (uno para base oficial y otro para realizar las pruebas (tests) y simulación) para garantizar el proceso de implementación sin pérdidas de información.
Note on B192: Realizar reunión de retrospectiva con el equipo Scrum para identificar las mejoras potenciales del proceso scrum. El objetivo es servir como un mecanismo de mejora continua. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on B193: Evaluar a que nivel la organización está preparada para la transición. Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos. Revisar con los representantes del Cliente las metas del proyecto alcanzadas hasta el momento, validar la capacitación, la parametrización y los archivos realizados por los usuarios. Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones, los resultados no alcanzados y montar el plano de acción para alcanzar los resultados factibles no alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos.
Note on B194: Revisar a que alcance el soporte organizacional está listo para transición
Note on B195: Documentar la estrategia, alcance y tiempo para cambiar desde la solución as-is a la solución to-be y el periodo de extremo cuidado después de la puesta en marcha. Incluye documentar actividades como la transferencia de datos desde los sistemas de legado al sistema de producción, configurar e inicializar el sistema de producción, cerrar los sistemas de legado, ingresar manualmente ciertos datos en el sistema, configurar y verificar las conexiones de interfaz y todas las configuraciones manuales.
Note on B196: Refinar el plan de migración basandose en la información que el equipo del proyecto aprendió en la revisión del plan con el cliente
Note on B197: Se desarrolla el plan de pruebas de integración, que se usa como guía para realizar las pruebas de integración que son realizadas durante las iteraciones en las fases de elaboración y construcción. Definir la estrategia para la integración de los componentes de la solución. Incluye información de los roles de tester y responsabilidades, tipos de pruebas, datos de pruebas y estimados de pruebas y cronograma. El plan de pruebas evoluciona en casos de prueba a alto nivel que evoluciona en casos de pruebas detallados. Es común tener múltiples iteraciones de pruebas antes de realizar la prueba de aceptación final. Esta tarea solo se realiza para componentes personalizados que extienden la funcionalidad del sistema. Definir y documentar los casos de prueba de integración, escenarios de procesos de negocio end-to-end, de acuerdo al plan de prueba. Los planes de prueba y documentación de casos de prueba se guardan en el solution manager.
Note on B198: Se desarrollan los escenarios de pruebas de integración. Los escenarios son registrados en el repositorio de la empresa y relacionados con los activos a los que aplica. Los escenarios de pruebas de integración deben haber sido definidos como parte del plan de pruebas de integración. Una prueba de integración verifica que los componentes extensión estén enlazados correctamente y que no se generen errores de codificación cuando los componentes relacionados están enalzados. En esta tarea se desarrollan los scripts para probar la interacción o enlace entre los modulos de extensión de aplicación relacionados. Se prepara el entorno de prueba de integración de sistemas. El entorno de prueba de integración de sistemas incluye: - Servidores configurados con multiples aplicaciones. - Estaciones de trabajo configuradas con multiples aplicaciones. - Personalizaciones instaladas (incluyendo interfaces) - Bases de datos configuradas - Datos cargados manualmente - Datos convertidos cargados
Note on B199: Realizar las pruebas de integración de acuerdo con el plan definido anteriormente. Todos los problemas deben ser documentados en el sistema con objetivos de trazabilidad. Probar la integración del sistema con otros sistemas. Verifica que el nuevo sistema cumpla con los requerimientos de interfaz definidos y brinda soporte a la ejecución de procesos de negocio que cruzan los límites del sistema.
Note on B200: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de integración.
Note on B201: Obtener aprobación del cliente de las pruebas de integración.
Note on B202: Desarrollar la arquitectura, programas, procesos que dan soporte a la extracción, validación, harmonización, mejora y limpieza de los datos de legado. Se diseñan y documentan todos los componentes requeridos para extraer, transformar y cargar datos en la nueva solución para dar soporte a la adquisición de datos. Describir los flujos de proceso y datos, así como los escenarios de pruebas o procedimientos requeridos para las pruebas de componentes y pruebas de integridad de datos probando todos los componentes utilizados en la carga inicial de datos en la solución. Crear los componentes de conversión que realizan todas las funciones requeridas para completar la carga inicial de los datos de legado en el nuevo sistema, incluyendo: descarga de los datos desde el sistema de legado y crear archivos (ASCII, XML) que puedan ser cargados a las tablas del sistema objetivo. Crear tablas temporales que puedan almacenar los datos de legado antes de que los datos sean movidos a las tablas de producción en el sistema objetivo. Cargar los datos de legado a las tablas temporales. Realizar la translación, transformación o manipulación de los datos antes de mover los datos a las tablas de producción. Cargar, eso es, validar y mover los datos a las tablas de producción del sistema objetivo. También se construyen los componentes requeridos para la extracción de datos, transformación, y carga de la carga inicial de los objetos de la base de datos.
Note on B203: Se realiza la prueba de unidad a los componentes de conversión requeridos para completar la carga inicial de los datos de legado al nuevo sistema para asegurar que todos los componentes funcionen sin errores y de acuerdo con las especificaciones de pruebas de conversión predefinidas en los diseños de componentes de conversión y de acuerdo con el componente de pruebas de unidad de conversión de los planes de prueba de conversión.
Note on B204: Se prueba la conversión de cada uno de los objetos de negocio al ejecutar todos los componentes de conversión para el objeto de negocio en la secuencia apropiada y verificar que los datos resultantes sean correctos.
Note on B205: Cargar los datos limpios en el sistema y validar que las funciones de la aplicación objetivo funcionen correctamente con los objetos de negocio convertidos. Obtener los resultados de varios ciclos de prueba de tal forma que el equipo pueda monitorear la exactitud y eficiencia de la migración de datos.
Note on B206: Se realiza y documenta la instalación de los componentes de conversión en el entorno de producción. Esta tarea asume que los componentes han sido probados. Si se está usando una herramienta de conversión automatizada, esta tarea requiere que se instale el software, plantillas de conversión probadas y mapas de conversión necesarios para convertir y verificar los datos.
Note on B207: Ejecutar y validarla ejecución manual como se define en l los procedimientos de conversión manual. Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Finalmente, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción.
Note on B208: Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B209: Visualizar las métricas de calidad de datos en el plan de calidad de datos. Se realiza una evaluación a alto nivel de la integridad y fiabilidad de los datos fuente para identificar cualquier problema significativo relacionado con la calidad de los datos, con el fin de escalar y resolver esos problemas pronto, para evitar adversidades que impacten el alcance del proyecto.
Note on B210: Proporcionar una evaluación final al final de la fase de realización para reportar la calidad de los datos de legado convertidos.
Note on B211: Se asiste al usuario en el desarrollo del plan de aceptación de usuario, el cual el cliente usa como guía cuando realiza las pruebas de aceptación. Definir y documentar los casos de prueba de aceptación de usuario de acuerdo con el plan de pruebas.
Note on B212: Documentar los casos de prueba de integración definidos el el plan de pruebas de aceptación de usuarios. Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. La tarea permite que el equipo de pruebas realice las pruebas de aceptación en una instalación que refleje la instalación de producción y no obstaculice la creación de la instalación de producción.
Note on B213: Proporcionar el entrenamiento básico para los usuarios que participan en las pruebas de aceptación. Usar uno de los entornos de pruebas para preparar a los usuarios para las pruebas de aceptación. Preparar el entorno para las pruebas de aceptación que será usado para realizar las pruebas de aceptación de usuario. Realizar las pruebas de aceptación de usuario final de acuerdo con el plan definido previamiente. Durante las pruebas todos los problemas deben ser documentados en el sistema, para propósitos de trazabilidad. Dar soporte a los usuarios en la realización de las pruebas de aceptación de usuario, explicar las áreas que no están claras o que pueden traer malos entendidos. Realizar las pruebas de aceptación de usuario como se especifica en el plan. Las pruebas de aceptación de usuarios podrían incluir cualquier aspecto del sistema, desde los escenarios de negocio a las pantallas individuales para recuperación y procedimientos de último recurso. Como minimo, los usuarios deberían validar la solución contra los requerimientos de negocio críticos para confirmar que el sistema está listo para salir a producción.
Note on B214: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de aceptación de usuario
Note on B215: Ejecutar las pruebas, documentar los resultados y obtener la aprobación del usuario
Note on B216: Se desarrollan funciones automatizadas e instrucciones detalladas para instalar personalizaciones en los entornos de producción y pruebas.
Note on B217: Instalar y configurar el entorno de producción. Se monta, configura e instala la base de datos y aplicación software en el entorno de producción. Preparar el entorno de producción que será utilizado para ejecutar la aplicación en producción. La tarea permite que el administrador de la base de datos (preferiblemente un administrador de la base de datos de producción, si está disponible) y el administrador del sistema practiquen la conversión de datos antes de ir a producción. En esta actividad se realizará la instalación y también la capacitación de un representante del equipo técnico del cliente en la administración del sistema y base de datos.
Note on B218: Relizar pasos de pre actualización para el proceso de migración a producción usando el checklist de pre-actualización realizado. Ejecutar el proceso de actualización del software en el entorno de producción.
Note on B219: Construir el entorno de producción con los cambios que han sido probados y lanzados desde el entorno de aseguración de calidad.
Note on B220: Asegurar que los datos maestro apropiados están disponibles para las pruebas en el entorno de producción (pruebas de sistema). Se preparan los datos de prueba que se necesitarán durante todo el proyecto. Estos datos deberían dar soporte a los prototipos, pruebas de unidad, y otras pruebas. Para las otras pruebas, la necesidad de datos de prueba debe ser documentada en los planes de prueba. Los datos deberían ser producidos desde los objetos de negocio convertidos, pero también deberían ser producidos manualmente.
Note on B221: Preparar los datos maestros requeridos para todos los procesos de negocio en el entorno de producción. Se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. Asegurarse de que los datos proporcionados sean consistentes, completos y cumplan con las restricciones implicadas por el modelo de datos de negocio.
Note on B222: Realizar las configuraciones manuales en el entorno de producción.
Note on B223: Definir y documentar los casos de prueba identificados para las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en un plan de pruebas. Se desarrolla el plan de pruebas del sistema, el cual se usa como una guía para realizar las pruebas de sistema a el final de cada iteración. así como la prueba del sistema completo cuando todas las iteraciones se hayan completado. Se desarrolla el plan de prueba del sistema para usar como guía para probar la operación e integración del flujo de los sistemas de negocio, incluyendo la integración de las extensiones.
Note on B224: Los requerimientos y estrategia de gestión del desempeño deben documentar: organización del proyecto, roles y responsabilidades relacionadas con la gestión del desempeño. Transacciones de negocio críticas y sus expectativas de desempeño asociadas. Cualquier acuerdo de nivel de servicio establecido. Cualquier herramienta software que pueda ser usada para monitorear entornos, evaluar código, diagnosticar y resolver problemas de desempeño y dar seguimiento a los problemas. Procesos para identificar, dar seguimiento y resolver problemas de desempeño. Tipos de pruebas de desempeño que serán realizadas. Metricas que serán usadas para dar seguimiento a la efectividad del proceso de gestión del desempeño. Dependencias e interacción con otras actividades del proyecto, particularmente actividades de desarrollo y conversión.
Note on B225: Define y documenta los casos de prueba relacionados con las pruebas de sistema y desempeño. La salida es documentada en el plan de pruebas. Define el alcance y objetivos de probar el desempeño para el proyecto y resalta la estrategia que será usada para llevar a cabo las pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño son una simulación de sistemas complejos y requieren recursos con las habilidades apropiadas para interpretar los resultados, aproximar el impacto del sistema de producción planeada y desarrollar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Note on B226: Documentar el caso de prueba que se encuentra en el plan de prueba. Se desarrolla el escenario de pruebas de sistema que se usarán durante la iteración de pruebas de sistema en las fases de elaboración y construcción, así como la prueba del sistema completo en la fase de cosntrucción. Los escenarios de prueba de sistema deberían ser usados para validar que los requerimientos funcionales, la integración de todos los componentes, la infraestructura técnica y los requerimientos suplementarios han sido cumplidos.
Note on B227: Se definen los modelos y escenarios que serán incluidos en las pruebas de desempeño. Un escenario es una instantánea de un punto en el tiempo de procesamiento que ocurre o se proyecta que ocurrirá en el sistema de producción. En otras palabras, es la combinación de transacciones en línea, reportes, consultas y otros procesamientos que serán incluidos en una ejecución de pruebas de desempeño. Dependiendo de la complejidad de la implementación y los objetivos definidos para las pruebas de desempeño, se porían requerir multiples escenarios. Un modelo es una definición de los volumenes y arquitectura de transacción que será usado en conjunto con uno o más escenarios.
Note on B228: Definir los programas y scripts de pruebas de desempeño detallados que serán creados para las pruebas de desempeño. Los scripts podrían ser usados para crear datos transaccionales, realizar transacciones en línea, consultas, y enviar reportes que modelen el procesamiento ocurrido durante un escenario de pruebas. Se podrían necesitar programas especiales para automatizar la simulación de múltiples usuarios o para realizar la ejecución de transacciones.
Note on B229: Crear los programas y scripts para las pruebas de desempeño que ejecutan las transacciones, reportes, y consultas en la base de datos de prueba de desempeño.
Note on B230: Crear el entorno de pruebas de desempeño y poblar la base de datos de pruebas de desempeño con el volumen de datos deseado en preparación para la ejecución de las pruebas de desempeño. Si la ejecución de las pruebas ocurre en otro lugar, como el centro de pruebas del proveedor de hardware, el entorno y base de datos deberá ser migrado al entorno de pruebas después de que sea creado y validado.
Note on B231: Los programas y scripts de pruebas de desempeño a los que se les ha realizado pruebas de unidad, son probados usando el escenario y modelos de pruebas de desempeño definidos. Monitorear, la colección de datos y la estrategia de pruebas de desempeño también deben ser probados antes del inicio del ciclo de ejecución formal de pruebas.
Note on B232: Ejecutarlas en el entorno de prueba y medir varias métricas de desempeño para transacciones individuales y componentes del sistema. Ejecutar los componentes de prueba para cada modelo de transacción en cada escenario de prueba y tomar las medidas prescritas del sistema de desempeño. Documentar y presentar lo que se ha encontrado en estas pruebas. La salida debe ser aprobada formalmente por el cliente
Note on B233: Resolver los problemas identificados durante las pruebas de carga o desempeño.
Note on B234: Compilar y producir el reporte de pruebas de desempeño. Documentar los resultados y la descripción de las pruebas de desempeño en un formato adecuado para presentar a lo gerentes de del proyecto patrocinadores ejecutivos y el equipo del proyecto. Obtener la aprobación del cliente.
Note on B235: Realizar la revisión de la primera sesión de puesta en marcha de SAP. El servicio consiste de dos sesiones análisis y verificación e incluye: - Verificación de las capacidades técnicas del entorno de producción - Revisar la configuración del sistema. - Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema.
Note on B236: Identificar la infraestructura operacional para gestionar y mantener el entorno de la aplicación, servidores, e infraestructura de red en producción.
Note on B237: Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte. Asegurar la competencia de las personas, y que todo está en su lugar para dar soporte
Note on B238: Recolectar material y publicar el manual de referencia de usuario, este documenta el software personalizado desarrollado. Durante la próxima fase se tendrá la oportunidad de revisar todos los cambios implementados en el sistema y los defectos del sistema para encontrar cualquier impacto en el manual de usuario y terminar este producto de trabajo.
Note on B239: Se publica la guía de usuario que define un conjunto de procedimientos detallados para usar las aplicaciones. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo.
Note on B240: Ensamblar el materia de referencia técnica. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo
Note on B241: (Tarea opcional) Se crean archivos de texto de ayuda en línea para los modulos de interfaz de usuario desarrollados durante la implementación del sistema. Durante la siguiente fase se completa este producto de trabajo
Note on B242: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B243: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B244: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B245: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B246: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on B247: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B248: Confirmar la disponibilidad de recursos para la nueva fase, evitar el cambio de integrantes de equipo para evitar la repetición de trabajos y recapacitación. Realizar seguimiento del desempeño de los miembros del equipo y suministrar feedback. Mantenerse informado de la necesidad de capacitación para los miembros del equipo del proyecto. Realizar gestión del cronograma y costos. Manter actualizado el cronograma.
Note on B249: Actualizar el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios basandose en los cambios acordados durante el proceso de gestión del cambio del proyecto.
Note on B250: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en la definición del alcance, y plan de gestión del proyecto.
Note on B251: Asegurar que los recursos son asignados a todas las actividades del proyecto programadas y que el trabajo esté progresando y los entregables sean producidos según lo esperado. Incluye: (1) Controlar cronograma (2) Controlar costos (3) Controlar calidad (4) Gestionar el equipo del proyecto (5) Controlar y verificar el alcance
Note on B252: Capturar y gestionar los conflictos, riesgos y problemas relacionados con los cambios del proyecto como el alcance, tiempo, costo, etc. Se realiza control integrado de cambios y monitoreo y control de riesgos. Para monitorear el roadmap de gestión del cambio se mide la efectividad de las actividades de gestión del cambio. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B253: Se realizan los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto. Se debe asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado, y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B254: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto. Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B255: Comunicar los resultados del sprint/fase a los interesados, teniendo en cuenta lo definido en el plan de comunicaciones.
Note on B257: Documentar los procedimientos técnicos requeridos para operar, gestionar, monitorear y mantener el nuevo sistema y arquitectura de soporte. Esta tarea proporciona la guía detallada para implementar la operación del sistema. Si el proyecto incluye cambios de arquitectura complejos, como un número de requerimientos operacionales para el cliente, o de alta o media complejidad, se debe realizar esta tarea.
Note on B258: Extraer el conocimiento acerca del alcance, personalizaciones, y procesos de negocio del entorno de producción del cliente y transferir ese conocimiento a un centro de soporte. Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio y revisar los requerimientos para los servicios relacionados con soporte de los proveedores de software, contratistas, help desk y otros servicios de soporte. Deben reforzarse las políticas de atención y formalizar el nombre del administrador de atención y relación del cliente. Debe liberarse la atención de soporte telefónico a los usuarios autorizados por módulo, mostrando las opciones de soporte existentes para el cliente.
Note on B259: Crear la infraestructura técnica y física requerida para el aprendizaje del usuario, incluyendo un entorno de preparación que refleje el entorno de flujo de negocio de producción.
Note on B260: Entregar entrenamiento de usuario final al cronograma de entrenamiento previamente desarrollado. Llevar a cabo el entrenamiento desarrollado en el plan de entrenamiento de usuario, también realizar el seguimiento y documentar el progreso. El equipo del proyecto debe proporcionar a los usuarios clave la comprensión de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarlas. Para fines de aprendizaje debe realizarse primeramente en las bases de pruebas (tests) y después de adquirir el dominio, realizar en el entorno de producción.
Note on B261: Capturar retroalimentación de las sesiones de entrenamiento y el entrenador que entregó el material.
Note on B262: Revisar que tan preparadas están las personas en la organización con respecto a los cambios identificados y con el entrenamiento de usuario final recibido. Validar la capacitación del usuario final. La buena capacitación de los usuarios es sinónimo de buena utilización de las funcionalidades de la herramienta implementada.
Note on B263: Se implementan las configuraciones requeridas para todas las aplicaciones en el alcance como parte de la configuración para las pruebas de sistema. Esta tarea involucra la ejecución de la herramienta y/o la entrada manual de los parámetros de confiiguración como se ven reflejados en los documentos de configuración de la aplicación.
Note on B264: Preparar y ejecutar las pruebas de sistema. Los resultados deben ser aprobados por el cliente. Se realiza la prueba de sistema que es realizada al final de cada iteración. Probar el sistema basandose en el plan de pruebas del sistema. La última iteración de las pruebas del sistema es realizada al final de todas las iteraciones. Se realiza la prueba de sistema para probar la operación e integración de todos los flujos de negocio en la aplicación, incluyendo la integración de las extensiones de la aplicación. En un proyecto de implementación de aplicación la prueba de sistema generalmente se realiza en la fase de construcción. Sin embargo, podría ser realizado en la fase de elaboración para las extensiones personalizadas complejas, de alto riesgo que han sido identificadas. Se reportan los resultados.
Note on B265: Si algunas porciones de las pruebas iniciales no tienen éxito, los cambios apropiados se deben realizar y también se deben realizar las pruebas nuevamente. Resolver los problemas identificados durante las pruebas de sistema
Note on B266: Obtener aprobación del cliente
Note on B267: Realizar las revisiones a los datos de configuración actuales en el entorno de producción actualizado antes de la transición al sistema migrado. Analizar en conjunto con el equipo y líderes, los resultados de la ejecución del plan de actualización y decidir por la entrada o no del sistema en producción
Note on B268: Confirmar que el sistema está listo para ser puesto en marcha. Verificar formalmente que los sistemas de la organización, las instalciones de hospedaje (host), LANs, WANs y las personas estén preparadas para producción. Decidir por la entrada o no del sistema en producción. Debe confirmarse la fecha para entrada en producción prevista en el cronograma del proyecto, o definir nueva fecha. Emitir y distribuir comunicado para todos los involucrados en el proyecto, comunicando fecha, hora y otros detalles sobre la entrada en producción.
Note on B269: Carga de los datos de producción desde el sistema de legado al entorno de producción. Inicialmente, se convierten los datos en cada categoría de información para realizar las pruebas, al mismo tiempo se hace visible cualquier inconsistencia o deficiencia en los datos de legado. Ejecutar las rutinas de conversión y verificar los datos de producción. Una vez que todas las preparaciones y configuraciones tanto en el nivel técnico como en el de aplicación han sido completadas la solución final pude ser configurada y los datos cargados, se convierten y migran los datos de producción del sistema viejo al nuevo entorno de producción o se poblan las bases de datos de producción con los datos iniciales o historicos requeridos. Al completar esta tarea se tienen datos listos para ser usados en producción. La solución está en el entorno de producción.
Note on B270: Obtener la aprobación del cliente.
Note on B271: Implementar soporte en producción a los usuarios del sistema y monitorear y optimizar el desempeño del sistema. Activar el personal de soporte y procedimientos para el nuevo sistema de negocio. Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de los primeros procesamientos de las diversas funciones del sistema. Debe orientarse a los usuarios en la operación del sistema y aclarar eventuales dudas resultantes de la etapa de prototipos.
Note on B272: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on B273: Alcanzar un cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, que son un prerrequisito para el cierre final del proyecto. Se debe monitorear y responder los problemas que se presentan durante el período de soporte a producción.
Note on B274: Resolver cualquier problema funcional identificado durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron.
Note on B275: Resolver los problemas técnicos identificados durante el periodo de cuidado después de la migración. Es crucial que los problemas sean re-evaluados y confirmados por los usuarios que los reportaron. El equipo de mantenimiento realiza cambios a la aplicación. El equipo sólo debe aplicar los cambios que son específicos para la corrección de fallos y las correcciones de desempeño.
Note on B276: Asegurar la transferencia de conocimiento relacionada con el alcance, personalizaciones y procesos de negocio en el entorno de producción de los clientes al equipo del centro de soporte a largo plazo.
Note on B277: Todos los productos de trabajo de documentación deben ser completados al final de la fase de construcción. Sin embargo, durante la fase de transición pequeños cambios o revisiones al software del sistema podrían causar actualizaciones a algunos o todos los productos de trabajo. Esta tarea cubre la incorporación de esos cambios en los productos de trabajo de documentación.
Note on B278: Tomar el nuevo sistema y ponerlo en uso en producción. El nuevo sistema ahora es parte del negocio y está siendo usado para resolver los problemas de negocio.
Note on B279: Se despliega el roadmap para gestión del cambio/campaña de comunicación al llevar a cabo el cambio y los eventos de comunicación. Es ejecutada en hitos establecidos a través del ciclo de vida del proyecto.
Note on B280: Medir la efectividad de las actividades de gestión del cambio es otra oportunidad para involucrar a los gerentes e interesados. También es un mecanismo para demostrar que el equipo del proyecto está tomando en cuenta a los interesados. Usualmente, los agentes de cambio están involucrados en este proceso similar a como ellos participan en la evaluación de la disposición organizacional. Esta actividad es critica para asegurar que el Roadmap de gestión del cambio/ campaña de comunicación se enfocan en las áreas de riesgo mientras que se mantiene la flexibilidad necesaria para ser efectivos.
Note on B281: Realiza la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto para identificar las posibles mejoras del proceso. El objetivo es sevir como un mecanismo de mejora continua para el equipo para ajustarse a las necesidades y entorno de cambio del proyecto. El equipo seleccionará una o dos mejoras importantes para implementarlas en la siguiente iteración y manejarlas como historias de usuario agregadas a la pila del producto, priorizarlas y darles seguimiento junto a otras historias de usuario. El objetivo es registrar la satisfacción del cliente y tratar las lecciones aprendidas para que se utilicen en futuros fases o proyectos. El equipo seleccionará una o más mejoras clave para implementar en la siguiente iteración.
Note on B282: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B283: Realizar las revisiones regulares de la calidad en las etapas definidas o críticas del ciclo de vida del proyecto para evaluar la condición del proyecto. Revisar específicamente que los entregables se hayan completado con las prácticas recomendadas. La calidad se certifica cuando cada proceso se simula y valida ante el cliente. - Asegurar la planeación del proyecto - Validar los riesgos y problemas y medir la satisfacción del cliente. Se valuan los siguientes puntos: - Estándares de calidad relevantes para las entregas y determinar cómo satisfacerlos. - Auditoría en los procesos para garantizar que se está siguiendo la metodología. - Lista de verificación para cambios de fase, actualización del sistema y aprobación de entregas. - Comunicación de la política de calidad a las partes interesadas. - Documentación de las decisiones del cliente que afectan la calidad de las entregas del proyecto. - Informe de desempeño de la calidad de las entregas del proyecto. - Registro de todos los errores y problemas, acciones correctivas seleccionadas, causas identificadas y lecciones aprendidas.
Note on B284: Ejecutar una revisión de gestión del proyecto que proporcione una revisión proactiva de aseguramiento de la calidad, con un análisis imparcial de todos los aspectos del proyecto a través de todas las disciplinas de gestión de proyectos, habilitando la detección temprana de los problemas del proyecto con recomendaciones factibles. Realizar una reunión entre los miembros participantes del proyecto para formalizar la finalización del proyecto. Presentar los resultados obtenidos, puntos positivos y que superaron la expectativa y desvíos ocurridos o puntos que por debajo de lo planificado, mostrando los respectivos aciertos y errores cometido, así como una evaluación de lo que se planificó y lo realizado.
Note on B285: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados.
Note on B286: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado.
Note on B287: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc. El cliente debe validar la documentación de aceptación formal de la conclusión del proyecto.
Note on B288: Revisar nuevamente lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y determinar si existen gaps potenciales para el área de gestión de control del cambio. Determinar que tan bien la organización cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto, también identificar los futuros riesgos potenciales y desarrollar recomendaciones para alcanzar el retorno de inversión.
Note on B289: Ejecución del proceso detallado de plan de gestión del riesgo para los riesgos potenciales identificados en la lista de riesgos identificados. • Monitorear el riesgo • Cuando son identificados los riesgos reales guiarlos hacia el procedimiento identificado en el proceso de gestión del riesgo del plan de gestión • Agregar cada riesgo identificado al Registro de riesgos y dar seguimiento a su progreso • Responder a riesgos • Seguir y reportar el estado de riesgos individuales
Note on B290: Implica la ejecución de los procedimientos definidos en el proceso de gestión del riesgo para riesgos no planeados o nuevos que no habían sido identificados en la lista de riesgos. Estos riesgos no tienen el beneficio de ser analizados y tener un plan de respuesta al riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos, respuesta, planeación y aprobación también hace parte de esta tarea. • Realizar una evaluación regular de los riesgos e identificar riesgos reales. • Añadir nuevos riesgos identificados al registro de riesgos para rastrear su respuesta • Obtener aprobación de los interesados clave para la recomendación de respuesta al riesgo • Ejecutar la respuesta al riesgo aprobada para cada riesgo • Rastrear y reportar resultados de la evaluación de riesgos.
Note on B291: Se pone en práctica el proceso documentado en la estrategia de gestión de problemas y se gestionan los incidentes y problemas como está definido. • Realizar evaluación inicial de los problemas para identificar los problemas usando la linea base de evaluación de riesgo • Mientras se identifican problemas enrutarlos a través de los procesos identificados en las estrategias de gestión de problemas • Añadir cada problema al registro para rastrear su progreso • Obtener aprobación del cliente para las resoluciones de problemas • Implementar la resolución aprobada • Escalar los problemas no solucionados • Rastrear y reportar problemas e incidentes
Note on B292: Definir un plan de lanzamiento a alto nivel, determinar la duración y número de sprints por lanzamiento. Durante esta actividad el equipo del proyecto necesita tener en cuenta las necesidades del negocio, las metas y objetivos del proyecto, entorno técnico disponible, complejidad de la solución, alcance geofráfico y organizacional del proyecto y otros aspectos. La salida es un plan de lanzamiento a alto nivel, que incluye las características principales propuestas para cada lanzamiento, y el número/duración de los sprints. Planeación del lanzamiento es la actividad de determinar una combinación factible de fechas, características, componentes y recursos para el próximo lanzamiento de un software existente. • Definir política para lanzamientos de software • Crear u obtener formatos de lanzamiento de software • Definir procedimientos y procesos para los lanzamientos de software incluyendo formatos y rastreando las herramientas usadas en el proceso • Definir responsabilidades para los miembros del equipo en el proceso de lanzamiento de software • Establecer métricas para medir la efectividad del proceso de lanzamiento de software • Obtener aprobación de los principales interesados para el plan • Distribuir y comunicar el plan • Ejecutar el plan
Note on B293: Identificar el entorno del sistema que será usado para la construcción de la linea base. Como mínimo el entorno necesita tener dos sistemas desarrollo y aseguramiento de calidad. Se recomienda proporcionar al equipo un entorno caja de arena (sandbox) donde ellos puedan experimentar con la funcionalidad durante la construcción de la línea base. Define los requerimientos, procesos y procedimientos que gobiernan la gestión del entorno para el proyecto. • Define los entornos técnicos requeridos para dar soporte a la implementación del proyecto y documentar su propósito. Identificar los usuarios que usarán el entorno. Identificar la línea de tiempo para el establecimiento de cada entorno de proyecto. Documentar la fuente de datos para cada entorno. Definir las políticas relacionadas con cada entorno. Documentar las políticas, procesos y procedimientos requeridos para gestionar los cambios de configuración al entorno. Documentar las herramientas y técnicas para gestionar los entornos • Documentar las herramientas y técnicas para monitorear el estado de los entornos
Note on B294: Esta es la tarea administrativa para gestionar la adquisición de bienes y servicios basado en el proceso y estrategia de asquisición definidos previamente. Tanto el comprador como el proveedor participan en esta tarea. Cada parte confirma que tanto esta como la tercera parte están cumpliendo o han cumplido sus obligaciones contractuales. También se aseguran de que sus propios derechos legales sean protegidos. • Administrar contratos • Recibir bienes y servicios contratados
Note on B295: Monitorear las actividades de infraestructura usando los procesos, procedimientos, controles y métricas definidas en el plan de gestión de infraestructura.
Note on B296: Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en ladefinición del alcance. Se pone en práctica los procesos documentados en el proceso de gestión del alcance y se gestionan los posibles cambios de alcance como está definido. • Cuando se identifican los cambios de alcance, encaminarlos hacia el proceso de gestión del cambio del alcance • Añadir cada cambio al alcance al registro de solicitudes de cambio • Obtener aprobación del cliente para los cambios del alcance aprobados • Actualizar el contrato para los cambios aprobados • Actualizar componentes del plan de gestión del proyecto • Implementar el cambio aprobado
Note on B297: Al final de la fase del proyecto o incremento, reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y los objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente en los productos de trabajo completados. Como precaución asegurar que la aceptación del cliente es documentada en todos los productos de trabajo principales
Note on B298: Se gestiona las aprobaciones de los productos de trabajo basado en los procedimientos definidos en el proceso de aprobación de productos de trabajo componente del plan de gestión del trabajo. • Obtener aprobación para los productos de trabajo cuando son completados
Note on B299: Planear y realizar las reuniones SCRUM para mantener alineados a los equipos del proyecto alrededor de una visión común, compartir información entre los equipos del proyecto y alinear los individuos dentro de cada equipo. El propósito es informar a los otros sobre el trabajo que cada uno de los miembros del equipo realiza en el día y exponer los obstaculos en los que los miembros del equipo necesitan ayuda. Se realizan las reuniones: - Reunión Scrum diaria: 15 minutos. Informar y alinear el equipo - Reunión de scrum de scrums: los scrum masters de los equipos comparten información de los equipos. - Sprint Demo: demostrar los resultados del sprint al cliente y obtener aceptación para entregar las caraterísticas desarrolladas durante el sprint. - Sprint retrospective: o reunión de mejora de proceso se realiza despues de Sprint Demo, antes de cerrar el sprint. Identificar las posibles mejoras del proceso, priorizar y seleccionar las mejoras principales para implementar en el siguiente sprint Poner el práctica los requerimientos de reporte, programar reuniones y procedimientos documentados en el plan de comunicación del equipo del proyecto y gestionar la comunicación • Reunir los datos • Completar y publicar reportes usando las plantillas y programas detallados en el plan de comunicación del equipo del proyecto • Realizar reuniones de proyecto • Distribuir reportes • Archivar reportes • Evaluar y ajustar el plan de comunicación del equipo del proyecto
Note on B300: Asegurar que los interesados del proyecto estén al tanto del estado y progreso del proyecto incluyendo problemas potenciales debido a riesgos existentes.
Note on B301: Comunicar el plan y alcance del sprint a los usuarios que no hacen parte del equipo principal. Podría incluir usuarios, interesados principales, gente externa al proyecto que tiene interés en la información acerca de los planes y progreso del proyecto.
Note on B302: Comunicar los resultados del sprint a usuarios fuera del equipo principal del proyecto. Personas que estén interesadas en el progreso del proyecto y logros del equipo del proyecto.
Note on B303: Ejecutar el plan de comunicación y cambio desarrollado como parte de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente. Como mínimo, conocer como se desplegarán y alinearán las actividades de comunicación y cambio con los hitos del proyecto. Estar pendiente de los mensajes clave que se comunicarán a los usuarios, clientes, etc.
Note on B304: Planear y realizar una reunión de kickoff para orientar al equipo del proyecto. Si es necesario, reuniones de orientación similares se pueden realizar para nuevos miembros del equipo que se unen al proyecto después de la reunión de kickoff. Esta reunión ayudará a comunicar los objetivos y estructura del proyecto y a empezar a desarrollar cohesión entre el equipo. • Identificar la audiencia • Programar la reunión y proporcionar infraestructura para la reunión • Fijar el cronograma de la reunión • Crear la presentación de kickoff • Realizar la reunión de orientación del equipo
Note on B305: Poner en práctica los procedimientos documentados en el plan de gestión del personal y gestionar el personal. Esto incluye: • Realizar reuniones regulares de personal • Revisar y responder los reportes de estado del equipo • Mantener el plan de recursos • Informar al gerente del proyecto del cliente o el patrocinador del cliente si hay algún problema relativo al desempeño de algún miembro del equipo del cliente. • Proporcionar retroalimentación del desempeño continuamente • Desarrollar a los miembros del equipo • Liberar recursos cuando se requiera
Note on B306: Actualizar el cronograma del proyecto. Asegurar que el proyecto es ejecutado de acuerdo con lo acordado en el project charter, definición del alcance, y plan de gestión del proyecto. Poner en práctica la estrategia, procesos y procedimientos documentados en el plan de gestión del trabajo para comprometer a los recursos a ejecutar el plan de gestión del trabajo definido en la fase de puesta en marcha del proyecto y revisar y actualizar constantemente el plan de trabajo. • Identificar los objetivos del plan de iteración actual • Crear el plan de la iteración actual • Al final de la iteración actual crear un plan borrador para la siguiente iteración • Ajustar el plan de implementación como sea necesario • Usar los procesos de monitoreo y control documentados en el plan de gestión del trabajo para analizar el plan de trabajo del proyecto para variaciones y tendencias • Periodicamente revisar el plan de implementación para el cronograma y estimado de completitud • Producir reportes de progreso • Asegurar que el equipo del proyecto está emitiendo reportes semanales • Asegurar que la WBS y el tiempo estén en sincronía • Asignar miembros del equipo a tareas • Comunicar el estado del proyecto al equipo • Actualizar el estado de las tareas • Capturar todas las actividades no planeadas.
Note on B307: Iniciar un sprint al seleccionar el conjunto de historias de usuario que serán implementadas en el sprint. Durante la reunión de planeación de sprint, el equipo scrum estima las historias y aclara cualquier duda con el propietario del producto. El equipo se compromete a entregar un conjunto de historias de mayor prioridad de la pila de producto. Esta reunión fija formalmente el alcance del sprint. La reunión es realizada al inicio de cada sprint.
Note on B308: Medir periodicamente los logros reales del proyecto contra lo que fue planeado. Esta salida es la detereminación de si el plan está dentro de lo estimado o si ha ocurrido una variación significativa.
Note on B309: Mejorar la probabilidad de éxito del proyecto al examinar sistemáticamente los elementos clave durante la ejecución del proyecto que están conformes con estándares establecidos. Se ejecuta el proceso de reporte y control de calidad que consiste de: • Revisar los elementos clave del proyecto y comparar lo que se ha alcanzado realmentecon las Características requeridas/ Criterios de desempeño. • Analizar los resultados y evaluar el desempeño • Revisar reportes • Resultados de pruebas • Comunicar el desempeño de calidad a todos los interesados del proyecto • Responsabilidad, frecuencia, formato, distribución • Comunicar retroalimentación de mejora al proceso para el proyecto. Integrar con: • Proceso de pruebas • Proceso de gestión de incidentes y pruebas Los pasos son: • Evaluar periodicamente todos los elementos clave del proyecto y capturar snapshot de si estos cumplen o no con el criterio de aceptación • Analizar los resultados de los elementos clave del proyecto revisados • Comunicar el desempeño de calidad a los principales interesados • Comunicar la retroalimentación de mejora al proceso del proyecto
Note on B310: Aplicar las actividades de calidad planeadas y cualquier proceso documentado en el plan de gestión de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos los procesos de entrega necesarios para cumplir los requerimientos. El aseguramiento de calidad es un proceso de evaluación de la calidad períodico con el objetivo de decidir si los productos de trabajo del proyecto cumplen con las necesidades establecidas del proyecto. Un propósito secundario es asegurar que el sistema está produciendo productos de trabajo aceptables y apropiados y que la suma de productos de trabajo será igual a los objetivos del proyecto.
Note on B311: Poner en práctica los procesos documentados en el plan de gestión financiera. Los miembros del equipo del proyecto deberían proporcionar al gerente del proyecto una actualización semanal para cada tarea que se les ha asignado. Deben proporcionar el tiempo real gastado en cada tarea durante la semana pasada y un estimado del tiempo necesario que falta para completar cada una.
Note on B312: Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance y objetivos de la fase se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre los entregables de la fase. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales.
Note on B313: Cerrar formalmente el proyecto al obtener firmas del cliente en entregables, documentos, etc. Reunirse con el cliente y asegurar que el alcance del proyecto y objetivos se han cumplido. Ganar aceptación del cliente sobre todo el proyecto. Como precaución, asegurar que la aceptación del cliente esté documentada en todos los productos de trabajo principales.
Note on B314: Cerrar o dar transición a cualquier solicitud de cambio abierta y archivar la documentación.
Note on B315: Identificar oportunidades para mejorar el sistema en el futuro. Se deben identificar oportunidades y desafíos y proponer una dirección futura para las nuevas mejoras. • Revisar lista de incidentes • Revisar lecciones aprendidas • Examinar las tendencias de la industria • Proponer futuro rumbo del negocio • Considerar mejoramiento abierto y solicitudes de cambio que fueron consideradas fuera de alcance
Note on B316: El gerente del proyecto se encarga de cerrar todas las finanzas del proyecto y producir reportes finales.
Note on B317: El gerente del proyecto cierra las actividades del equipo del proyecto y del Plan de trabajo, archivando los productos de trabajo del proyecto y proporcionando las metricas finales del proyecto.
Note on B318: Alcanzar el cierre de todos los problemas abiertos del proyecto, lo cual es un prerrequisito para el cierre final del proyecto. Cerrar los registros de problemas que incluyen todos los items cerrados y abiertos. • Analizar los problemas no resultos • Actualizar el reporte final de problemas • Cerrar el registro de problemas • Documentar las lecciones aprendidas
Note on B319: Liberar el personal efectivamente. Los recursos también son liberados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la mayoría de los casos, las fechas de liberación son conocidas y documentadas. Seguir los mismos procedimientos si el recurso abandona durante el proyecto o en el cierre del proyecto.
Note on B320: Solicitar, participar en y responder a la revisión post-producción de calidad.
Note on B321: Asegurar que cada contrato es cerrado al verificar que todo el trabajo especificado en el acuerdo contractual fue completado y que todos los entregables definidos fueron aceptados. Todos los servicios y bienes son inspeccionados y verificados para ser aceptados. Todos los registros necesarios son actualizados. • Cerrar todas las solicitudes, ordenes de compra y facturas • Proporcionar un reporte final de Presupuesto de compras y desempeño de proveedor
Note on B322: Confirmar con el cliente que un proceso está listo para revisar el progreso de las actividades de Gestión del cambio organizacional y determinar si se necesitan tomar algunas acciones para alterar la estrategia. Evaluar el riesgo de las desviaciones de la estrategia de gestión del cambio organizacional del cliente y el efecto potencial sobre el proyecto.
Note on B323: Reunir los recursos de conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase del proyecto que pueden ser reutilizadas después en otros proyectos. Reunir documentos, experiencias, lo más destacado del proyecto, y lecciones aprendidas puede ayudar a facilitar el proyecto al proporcionar un acceso rápido y entendimiento de los principales entregables desde etapas tempranas del proyecto.
Note on B324: Documentar los resultados del proyecto, lo que tiene que ver con objetivos alcanzados, entregables, y también adherencia al cronograma, costos y valor entregado. Desarrollar y documentar la estrategia y procesos para gestionar finanzas durante el proyecto. Es un componente clave del plan de gestión del proyecto. Pasos: • Declarar la estrategia financiera para el proyecto • Determinar las políticas y procedimientos de reporte • Determinar el proceso para seguimiento de facturas y pagos • Desarrollar un sistema para dar seguimiento pertinente de la información financiera del proyecto • Determinar los requerimientos de reporte y guías • Documentar • Obtener aprobación de interesados clave
Note on B325: Desarrollar y documentar la estrategia, procesos de control y políticas que son usadas para gestionar, dar soporte e implementar el trabajo durante el proyecto. • Desarrollar las políticas y procedimientos de Gestión del trabajo • Desarrollar procedimientos de versionamiento y actualización del plan de trabajo del proyecto • Desarrollar procesos de monitoreo y control • Desarrollar proceso de aprobación del producto de trabajo • Obtener aprobación de los interesados • Poner el plan a disponibilidad de los miembros del proyecto y clientes.